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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 февраля 2024 года № 43-р

В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в своевременном и организованном проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году, в соответствии с законами Кыргызской Республики "О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики", "О государственной дотации в семеноводстве", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году согласно приложению 1.
2. Определить на 2024 год следующие сельскохозяйственные культуры в качестве приоритетных: яровая и озимая пшеница, яровой и озимый ячмень, рис, кукуруза, картофель, хлопчатник, масличные культуры, соя, люцерна, эспарцет, а также посадочные материалы плодово-ягодных культур.
3. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, главам местных государственных администраций, органам местного самоуправления совместно с сельскими товаропроизводителями (по согласованию):
- принять к исполнению структуру посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2024 года согласно приложению 2;
- руководствоваться рекомендациями по специализации сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике согласно приложению 3.
4. Рекомендовать:
- Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызской Республики обеспечить накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях дизельного топлива и других видов горюче-смазочных материалов для использования сельскохозяйственными товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году согласно приложению 4;
- Кыргызской ассоциации поставщиков удобрений обеспечить ввоз в Кыргызскую Республику минеральных удобрений для использования сельскохозяйственными товаропроизводителями при проведении сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году согласно приложению 5.
5. Фонду государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях и местными государственными администрациями с началом уборочных работ организовать на местах временные пункты заготовки зерна.
6. Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики предоставлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году в Администрацию Президента Кыргызской Республики в следующие сроки:
- до 15 марта 2024 года - о подготовке сельскохозяйственной техники для проведения весенне-полевых работ, о наличии семян и минеральных удобрений;
- до 15 мая 2024 года - о ходе проведения весенне-полевых работ;
- до 25 июля 2024 года - о завершении весенне-полевых работ;
- до 30 декабря 2024 года - о завершении уборки выращенного урожая сельскохозяйственных культур и озимого сева зерновых колосовых культур.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение 1
ПЛАН
 мероприятий по проведению сезонных полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году
	№
	Цели
	Мероприятия по выполнению поставленных целей
	Индикатор - ожидаемый результат
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	Компонент 1. Ускорение перехода отечественного аграрного сектора к модели устойчивого развития в условиях изменяющегося климата

	1
	Создание благоприятных условий для создания кластеров в растениеводстве
	1.1. Определить потенциальные точки роста для образования кластеров и выявить проблемные аспекты, препятствующие объединению хозяйствующих субъектов в кластеры
	Определение конкретных территорий для создания кластеров.
Выявление имеющихся препятствий для создания кластерных объединений
	II квартал
	МВРСХПП
	Не требуется

	
	
	1.2. Сформулировать на основе проведенного анализа меры по решению выявленных проблем и внести соответствующие предложения в Администрацию Президента Кыргызской Республики
	Составление перечня мер по решению проблемных аспектов кластеризации аграрного сектора и внесение обоснованных предложений для последующего принятия решений на уровне Кабинета Министров Кыргызской Республики
	III квартал
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, РУАР
	Не требуется

	2
	Создание на базе районных управлений аграрного развития центров по обучению сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Разработать проект Положения об учебном центре при районных управлений аграрного развития.
Внести необходимые изменения в Положения о районных управлениях аграрного развития, подведомственных структурах Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и другие
	Повышение уровня профессиональных знаний фермеров. Распространение современных агротехнологий.
Повышение производительности в отраслях растениеводства и животноводства
	В течение года
	МВРСХПП, СВР, ВС, Земагентство, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	3
	Создание и внедрение в производство засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур
	Довести до Кыргызского научно-исследовательского института земледелия и Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ задание по созданию новых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к условиям изменяющегося климата, и разработке технологий их возделывания
	Создание и внедрение в производство новых сортов сельскохозяйственных культур, обеспечивающих получение гарантированных устойчивых урожаев в условиях засухи и недостатка поливной воды
	В течение года
	МВРСХПП, КНАУ, КНИИЗ, КНИИЖП
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	4
	Повсеместное внедрение водосберегающих технологий
	Разработать проекты по созданию, закупке и внедрению современных систем капельного орошения, дождевальных установок и других эффективных ирригационных систем
	Получение фермерами и крестьянами Кыргызской Республики доступа к современным системам капельного орошения, дождевальным установкам и другим ирригационным системам, позволяющим эффективно использовать поливную воду
	В течение года
	МВРСХПП, КНАУ, СВР, КНИИ, ДМСХИТК, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	5
	Повышение осведомленности сельских производителей
	Провести обучающие мероприятия по актуализации знаний сельских товаропроизводителей по вопросам общего земледелия
	Повышение осведомленности сельских товаропроизводителей и поощрение их к внедрению органических, ресурсосберегающих и точных методов сельскохозяйственного производства
	Постоянно
	МВРСХПП, ПП ПКР, РУАР
	Не требуется

	6
	Создание системы сбора, анализа, хранения и графической визуализации пространственных данных и системы дистанционного зондирования в аграрной отрасли
	Провести сбор, анализ и обработку требуемых данных с применением соответствующего программного обеспечения. Представить полученную информацию в формате, удобном для конечных пользователей
	Принятие обоснованных управленческих решений в аграрной отрасли органами государственного управления на республиканском и местном уровнях, а также хозяйствующими субъектами
	В течение года
	МВРСХПП, Земагентство, донорские организации (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	7
	Расширение применения новых информационно-коммуникационных технологий в сельском хозяйстве
	Провести мероприятия по информированию сельскохозяйственных товаропроизводителей о возможностях применения информационно-коммуникационных технологий в агробизнесе и обучение их использованию
	Увеличение числа пользователей новыми информационно-коммуникационных технологий из числа фермеров
	Постоянно
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, донорские организации (по согласованию)
	Средства донорских организаций

	8
	Внедрение методов агроэкологии в сельскохозяйственное производство
	Обучить сельскохозяйственных товаропроизводителей методам ведения ресурсосберегающего органического сельского хозяйства и агролесоводства в Кыргызской Республике
	Повышение уровня информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение применения "зеленых" технологий в сельском хозяйстве
	Постоянно
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	9
	Увеличение площадей применения биологических препаратов и биологических средств защиты растений
	Увеличить объемы производства и площади применения биологических препаратов и биологических средств защиты растений
	Увеличение площадей выращивания сельскохозяйственных культур с применением "зеленых" агротехнологий
	Постоянно
	МВРСХПП, ДОСХ
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	10
	Создание системы мониторинга органических сельскохозяйственных земель и органических сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Разработать базу данных органических сельскохозяйственных земель и органических сельскохозяйственных товаропроизводителей
	Размещение базы данных на веб-сайте Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
	В течение года
	МВРСХПП, донорские организации (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	11
	Доведение до сведения сельскохозяйственных товаропроизводителей информации о структуре посевных площадей на 2024 год и специализации выращивания сельскохозяйственных культур
	Проинформировать сельскохозяйственных товаропроизводителей Кыргызской Республики о рекомендуемых для выращивания сельскохозяйственных культурах
	Принятие сельскохозяйственными товаропроизводителями обоснованных решений о выращивании сельскохозяйственных культур
	I квартал
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, СМИ (по согласованию)
	Не требуется

	12
	Стимулирование интеграционных процессов в отрасли растениеводства
	Организовать обучающие мероприятия для сельских товаропроизводителей на темы: "Кооперация в секторе семеноводства", "Роль кластеризации в повышении эффективности отрасли растениеводства", "Использование инновационных технологий в растениеводстве" и др.
	Повышение осведомленности крестьян и фермеров о преимуществах различных форм кооперирования. Консолидация мелких фермерских хозяйств вокруг крупных семеноводческих хозяйств для повышения качества семенного материала и его сбыта. Выстраивание цепочек с перерабатывающими предприятиями
	В течение года
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и средств на специальных счетах

	Компонент 2. Своевременная подготовка и проведение весенне-полевых работ

	13
	Создать благоприятные условия для проведения сезонных сельскохозяйственных полевых работ
	Определить потребности регионов в зависимости от специализации выращиваемых сельскохозяйственных культур в 2024 году и довести рекомендации по выращиванию сельскохозяйственных культур до сельских товаропроизводителей всех регионов
	Принятие обоснованных решений о возделывании сельскохозяйственных культур производителями сельскохозяйственной продукции
	В течение года
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Не требуется

	14
	Информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о мерах государственной поддержки в обеспечении посевным материалом
	Провести разъяснительную работу среди сельскохозяйственных товаропроизводителей о механизме дотирования семян
	Повышение уровня информированности представителей семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных товаропроизводителей о механизме дотирования семян
	I квартал
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Не требуется

	15
	Исполнение плана производства сертифицированных семян сельскохозяйственных культур
	15.1. Довести до сведения полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления план производства сертифицированных семян сельскохозяйственных культур. Проводить регулярный мониторинг выполнения данного плана
	Полное обеспечение товаропроизводителей Кыргызской Республики сертифицированными семенами сельскохозяйственных культур
	В течение года
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Не требуется

	
	
	15.2. Довести обеспеченность сельских товаропроизводителей кондиционными семенами сельскохозяйственных культур до 80%
	Обеспечение сельских товаропроизводителей Кыргызской Республики кондиционными семенами сельскохозяйственных культур для проведения ярового сева
	До 15 мая
	МВРСХПП, ДЭСХК, РУАР
	Не требуется

	16
	Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей Кыргызской Республики сертифицированными семенами для проведения ярового сева
	16.1. Принять необходимые меры по качественному выполнению распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 21 сентября 2023 года № 552-р, в части своевременной выборки семян сельскохозяйственных культур, находящихся на хранении на предприятиях Фонда государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и районных управлений аграрного развития
	Выборка 641 тонны семян, что позволит обеспечить сельских товаропроизводителей Кыргызской Республики сертифицированными семенами
	До 30 апреля
	ПППКРО, МВРСХПП, МЧС, РГА, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	
	
	16.2. Распределить дотационные семена между отечественными сельхозпроизводителями для своевременного проведения весенне-осенних полевых работ в 2024 году
	Обеспечение доступности сертифицированных семян сельскохозяйственных культур для сельских товаропроизводителей
	Январь-апрель, август-октябрь
	МВРСХПП, РУАР
	Не требуется

	
	
	16.3. Организовать распределение семян сельскохозяйственных культур, закупленных в Российской Федерации, между сельхозпроизводителями Кыргызской Республики на весенний сев 2024 года
	Оказание государственной поддержки в обеспечении сельхозтоваропроизводителей Кыргызской Республики высокоурожайными семенами зерновых, масличных и бобовых культур для своевременного проведения весеннего сева в 2024 году
	Октябрь-декабрь
	ПППКРО, МВРСХПП, МГА, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию)
	Не требуется

	17
	Обеспечение потребности сельского хозяйства Кыргызской Республики минеральными удобрениями и пестицидами
	Провести расчеты потребности сельского хозяйства Кыргызской Республики в пестицидах на 2024 год.
Оказать содействие поставщикам в организации завоза минеральных удобрений и пестицидов
	Обеспечение сельского хозяйства Кыргызской Республики минеральными удобрениями и пестицидами в необходимом объеме (в зависимости от потребности и платежеспособности сельхозтоваропроизводителей)
	В течение года
	МВРСХПП, поставщики минеральных удобрений (по согласованию)
	За счет средств поставщиков минеральных удобрений

	18
	Обеспечение защиты сельскохозяйственных культур от особо опасных вредителей в соответствии с решением Кабинета Министров Кыргызской Республики
	Провести государственные мероприятия по борьбе с особо опасными и карантинными вредными организмами (саранчовые и американская белая бабочка)
	Предотвращение нанесения ущерба сельскохозяйственным культурам особо опасными вредителями (саранча и американская белая бабочка)
	II-III квартал
	МВРСХПП, поставщики средств защиты растений (по согласованию)
	За счет средств поставщиков средств защиты растений

	19
	Освоение новых (неиспользуемых) земель
	Освоить неиспользуемую пашню за счет ввода в эксплуатацию ирригационных объектов и применения капельного орошения
	Повышение уровня продовольственной безопасности.
Увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей
	До 15 июля
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	20
	Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в обеспечении сельскохозяйственной техникой и организации ее ремонта, а также горюче-смазочными материалами
	20.1. Произвести своевременный ремонт сельскохозяйственной техники
	Повышение уровня механизации полевых сельскохозяйственных работ
	Апрель
	МВРСХПП, МГА, ОМСУ (по согласованию), агротехнические и технические сервисные службы (по согласованию)
	За счет средств сельских товаропроизводителей и кредитных средств

	
	
	20.2. Обеспечить накопление на нефтебазах и автозаправочных станциях горюче-смазочных материалов для использования сельскими товаропроизводителями при проведении сезонных полевых работ в 2024 году
	Обеспечение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к приобретению горюче-смазочных материалов для бесперебойного выполнения всех сезонных полевых сельскохозяйственных работ
	В течение года, к началу посевных и уборочных работ
	На условиях, установленных в Соглашении между МВРСХПП и объединением юридических лиц "Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана" на 2024 год
	Приобретение всех видов горюче-смазочных материалов за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей по ценам, предложенным объединением юридических лиц "Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана"

	21
	Обеспечение поливной водой и подготовка к вегетации оросительной сети и гидротехнических сооружений
	21.1. Произвести ремонт государственной оросительной сети и гидротехнических сооружений
	Создание условий для эффективной эксплуатации оросительной сети, гидротехнических сооружений
	До 1 мая
	МВРСХПП, СВР, МФ
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	
	
	21.2. Произвести ремонт внутрихозяйственной оросительной сети, в зависимости от финансовой возможности ассоциации водопользователей и местного населения, а также гидротехнических сооружений - методом "ашара" с привлечением местного населения
	Своевременное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей поливной водой
	Апрель
	МВРСХПП, МГА, АВП (по согласованию), ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	
	
	21.3. Обеспечить накопление поливной воды и провести влагонакопительные поливы под посевы сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений
	Создание условий для бесперебойной организации влагонакопительных и вегетационных поливов
	Февраль-апрель
	МВРСХПП
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	
	
	21.4. Провести оценку эффективности использованной воды в рамках формирования аграрной политики Кыргызской Республики
	Повышение продуктивности использованной воды, сокращение изъятия вод из водных источников в условиях изменения климата и сокращения водных ресурсов, сокращение загрязнения пестицидами и удобрениями водных источников и сельхоз земель, анализ мер по улучшению деградированных земель, анализ мер по сокращению потерь воды
	В течение года
	МВРСХПП, СВР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	22
	Увеличение объема производства основных продовольственных продуктов, по которым республика обеспечивается за счет импорта
	22.1. Оказать поддержку отечественным производителям в обеспечении основными продовольственными продуктами, по которым республика обеспечивается за счет импорта
	Обеспечение за счет собственного производства основными продовольственными продуктами более 65% (пшеница, масло растительное)
	В течение года
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Не требуется

	
	
	22.2. Расширить земельные площади под возделывание пшеницы с одновременным доведением урожайности 27,0-30,0 ц/га
	Увеличение объема производства продовольственного зерна пшеницы не менее 650,0-700,0 тыс. тонн
	В течение года
	
	Не требуется

	
	
	22.3. Расширить земельные площади под возделывание сахарной свеклы
	Увеличение объема производства сахарной свеклы до 750,0 тыс. тонн
	В течение года
	
	Не требуется

	
	
	22.4. Внедрить в сельскохозяйственное производство принципы интенсивного садоводства
	Расширение земельных площадей под насаждениями в плодоносящем возрасте до 62,1 тыс. га
	В течение года
	
	Не требуется

	
	
	22.5. Увеличить объемы отечественного производства масличных культур
	Сокращение зависимости от импортных поставок растительного масла
	В течение года
	
	Не требуется

	23
	Заключение соглашений по экспорту сельскохозяйственной продукции
	Провести работу по поиску потенциальных рынков сбыта и заключению соглашений со странами ближнего и дальнего зарубежья об экспорте отечественной сельскохозяйственной продукции, провести мероприятия по организации логистических центров по сбыту сельхозпродукции
	Повышение экспортного потенциала аграрного сектора.
Увеличение доходов крестьян и фермеров.
Рост внутреннего валового продукта
	III квартал
	МЭК, МВРСХПП, ПП ПКР
	Не требуется

	Компонент 3. Уборка выращенного урожая сельскохозяйственных культур

	24
	Своевременное и организованное проведение уборки выращенного урожая сельскохозяйственных культур
	24.1. Утвердить графики уборки урожая сельскохозяйственных культур и схемы маршрутов передвижения комбайнов
	Обеспечение согласованного проведения уборочных работ и максимально эффективного использования уборочной техники
	Июнь
	МВРСХПП, ПП ПКР, главы МГА
	Не требуется

	
	
	24.2. Своевременно провести ремонт имеющейся сельскохозяйственной техники и обеспечить соблюдение мер противопожарной безопасности.
Своевременно подготовить к приемке и переработке выращенного урожая зернотоки и складские помещения
	Своевременная приемка и хранение выращенного урожая сельскохозяйственных культур
	Июнь
	МВРСХПП, ПП ПКР, главы МГА
	Не требуется

	
	
	24.3. Привлечь дополнительные зерноуборочные комбайны в соответствии с графиком для ускоренной уборки урожая зерновых колосовых культур
	Оптимальное использование имеющейся уборочной техники для своевременного проведения уборочных работ и минимизации потерь урожая
	Июнь-октябрь
	ПП ПКР, главы МГА, МВРСХПП, ОМСУ (по согласованию), хозяйствующие субъекты
	Не требуется

	25
	Привлечение средств от партнеров по развитию для разработки и запуска инвестиционных проектов, а также стимулирование отраслей сельского хозяйства и обеспечение их государственной поддержкой
	25.1. Подготовить предложения и запуск проекта "Улучшение цепочки добавленной стоимости посредством повышения производительности и качества органического риса"
	Разработка проектных предложений и внесение на рассмотрение доноров
	В течение года
	МВРСХПП, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	Донорские организации

	
	
	25.2. Подготовить предложения и запуск проекта "Развитие садоводства в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области"
	Разработка проектных предложений и внесение на рассмотрение доноров
	В течение года
	МВРСХПП, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	Донорские организации

	
	
	25.3. Подготовить предложения и запуск проекта "Модернизация, оснащение и повышение потенциала лаборатории по производству триходермина"
	Разработка проектных предложений и внесение на рассмотрение доноров
	В течение года
	МВРСХПП, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	
	
	25.4. Разработать и принять новые условия при кредитовании сельхозпроизводителей
	Увеличение объемов кредитования сельхозпроизводителей
	В течение года
	МВРСХПП, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	
	
	25.5. Разработать и принять механизм страхования в агропромышленном комплексе
	Принятие механизма государственной поддержки для снижения рисков в сельхозпроизводстве
	В течение года
	МВРСХПП, МЭК, ОАО "Айыл Банк", ОАО "РСК Банк" и другие коммерческие банки (по согласованию), донорские организации (по согласованию)
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	
	
	25.6. Повысить качество и разнообразия сервисных услуг
	Создание 10 машинотракторных станций
	В течение года
	МВРСХПП
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	
	
	25.7. Разработать и принять механизм стимулирования селекционной и семеноводческой деятельности
	Устранение низкой урожайности сельскохозяйственных культур
	В течение года
	МВРСХПП, ПП ПКР
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	
	
	25.8. Внедрить новые ресурсосберегающие технологии в пищевой и перерабатывающей промышленности
	Увеличение удельного веса агропереработки отечественной сельхозпродукции
	В течение года
	МВРСХПП
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год, и за счет средств донорских организаций

	26
	Пополнение государственного резерва продовольственного зерна пшеницы
	26.1. Произвести закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей до 40,0 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы урожая 2024 года
	Сбалансированное пополнение государственного резерва
	До 25 декабря
	МЧС
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	
	
	26.2. Разработать и утвердить квоту (в разрезе районов республики) на закупку до 40,0 тыс. тонн продовольственного зерна пшеницы
	Сбалансированная материальная поддержка фермеров
	15 июня
	МВРСХПП совместно с ПП ПКР и МГА
	Не требуется

	
	
	26.3. Установить закупочную цену на закупаемое Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики продовольственное зерно пшеницы, качеством не ниже третьего класса, с правом пересмотра, исходя из конъюнктуры рынка, по обоснованному предложению Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики
	Оказание государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для своевременной и организованной реализации урожая зерна продовольственной пшеницы 2024 года, обеспечение накопления необходимых объемов зерна продовольственной пшеницы в государственном резерве
	1 июля
	МЧС, МВРСХПП, МЭК, ПП ПКР, НСК (по согласованию), Ассоциация мукомольных предприятий (по согласованию)
	Не требуется

	
	
	26.4. Организовать временные пункты для заготовки зерна продовольственной пшеницы - в Ак-Талинском районе Нарынской области, Тюпском и Иссык-Кульском районах Иссык-Кульской области, в городе Талас Таласской области, с последующей его самостоятельной перевозкой ответственными региональными предприятиями-ответхранителями государственного резерва
	Создание благоприятных условий фермерам для сдачи зерна.
Сокращение затрат фермеров, связанных с доставкой пшеницы
	В Иссык-Кульской области - август;
в Нарынской области - сентябрь;
в городе Талас Таласской области - июль
	МЧС, ПП ПКР в Нарынской, Иссык-Кульской и Таласской областях
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	27
	Создание благоприятных условий для своевременной перевозки свекловичного сырья
	Принять к исполнению распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 августа 2023 года № 473-р о внутриреспубликанских тарифах на перевозку железнодорожным транспортом урожая сахарной свеклы в период 2023-2026 годов
	Создание благоприятных условий для сохранения свекловичного сырья и его скорейшей переработки, а также фермерам-свекловодам в получении расчета сахаром-песком
	Сентябрь-декабрь
	ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" на основании заявок переработчиков свекловичного сырья
	Не требуется

	Компонент 4. Своевременная подготовка и проведение озимого сева зерновых культур

	28
	Разработка рекомендуемой структуры озимого сева зерновых колосовых культур под урожай 2025 года, с учетом необходимости расширения площади озимой пшеницы на 30-35% по сравнению с 2023 годом
	28.1. Разработать рекомендуемую структуру посевных площадей озимых зерновых колосовых культур под урожай 2025 года в разрезе областей и районов
	Обеспечение прибавки урожайности зерна на 20-30% за счет озимых зерновых колосовых культур по сравнению с яровыми зерновыми колосовыми.
Повышение уровня продовольственной безопасности страны
	До 15 августа
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	Не требуется

	
	
	28.2. Довести посевную площадь озимой пшеницы в Кыргызской Республике под урожай 2025 года до 190 тыс. га, в том числе:
в Баткенской области - 9 тыс. га,
в Джалал-Абадской области - 20 тыс. га,
в Ошской области - 18 тыс. га,
в Иссык-Кульской области - 16 тыс. га,
в Таласской области - 10 тыс. га,
в Чуйской области - 117 тыс. га
	Доведение посевной площади озимой пшеницы до 190 тыс. га
	Сентябрь-ноябрь
	МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей

	
	
	28.3. Разместить не менее 70% посевов озимой пшеницы на орошаемых землях, с обязательным проведением предпахотных поливов
	Повышение урожайности озимой пшеницы
	Сентябрь-ноябрь
	МВРСХПП, СВР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	За счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей

	29
	Обеспечение фермеров сертифицированными семенами сельскохозяйственных культур
	29.1. Выделить дотационные семена отечественным сельхозпроизводителям для своевременного проведения осенних полевых работ в 2024 году
	Обеспечение доступными сертифицированными семенами сельскохозяйственных культур сельских товаропроизводителей
	Август-октябрь
	МВРСХПП, ДЭСХК, РУАР
	В пределах средств министерств и ведомств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2024 год

	
	
	29.2. Довести обеспеченность сельских товаропроизводителей кондиционными семенами озимых зерновых колосовых культур до 80%
	Обеспечение сельских товаропроизводителей Кыргызской Республики кондиционными семенами сельскохозяйственных культур для проведения озимого сева
	До 20 октября
	МВРСХПП, ДЭСХК, РУАР
	Не требуется

	30
	Реализация мер, направленных на повышение урожайности посевов озимых зерновых колосовых культур
	Создать переходящий фонд семян озимой пшеницы урожая 2024 года в Иссык-Кульской области
	Обеспечение сева озимой пшеницы в оптимальные агротехнические сроки
	Сентябрь-октябрь
	МВРСХПП, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, МГА, ОМСУ (по согласованию), сельскохозяйственные кооперативы и семеноводческие хозяйства Иссык-Кульской области (по согласованию)
	За счет средств семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Иссык-Кульской области


Список сокращений:
АВП	Ассоциация водопользователей
ВС	Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДЭСХК	Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДМСХИТК	Департамент механизации сельского хозяйства, инновационных технологий и кооперации при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДОСХ	Департамент органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
КНИИЗ	Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
КНИИЖП	Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
КНИИИ	Кыргызский научно-исследовательский институт ирригации при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
КНАУ	Кыргызский национальный аграрный университет
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МГА	местные государственные администрации
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики
РУАР	районные управления аграрного развития
СВР	Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
СМИ	средства массовой информации
ГП	государственное предприятие

Приложение 2
СТРУКТУРА
 посевных площадей сельскохозяйственных культур под урожай 2024 года
(тыс. га)
	Наименование сельскохозяйственных культур
	По республике
	% к общей площади
	Из них по областям:

	
	
	
	Баткенская
	Джалал-Абадская
	Иссык-Кульская
	Нарынская
	Ошская
	Таласская
	Чуйская

	Вся посевная площадь
	1236,0
	100,0
	67,15
	161,3
	184,24
	112,64
	184,66
	108,0
	418,0

	Всего зерновых и зернобобовых культур в том числе:
	658,84
	53,3
	42,5
	71,4
	88,35
	28,24
	96,0
	68,7
	263,65

	пшеница
	240,0
	19,4
	14,5
	20,3
	42,0
	6,8
	41,2
	10,2
	105,0

	ячмень
	240,5
	19,5
	12,4
	15,3
	45,8
	21,4
	23,8
	3,8
	118,0

	кукуруза на зерно
	112,0
	9,1
	10,6
	31,0
	
	0,04
	27,4
	3,7
	39,3

	зернобобовые
	53,3
	4,3
	1,1
	0,2
	0,15
	
	
	51,0
	0,85

	прочие зерновые культуры
	13,0
	1,1
	3,9
	4,6
	0,4
	
	3,6
	
	0,5

	Сахарная свекла
	14,0
	1,1
	
	
	0,09
	
	
	1,0
	12,91

	Хлопчатник
	16,0
	1,3
	
	8,6
	
	
	7,4
	
	0,03

	Табак
	0,53
	0,04
	0,05
	
	
	
	0,36
	
	0,12

	Масличные культуры
	18,0
	1,5
	1,0
	5,1
	0,1
	0,4
	1,8
	1,6
	8,0

	Картофель
	69,3
	5,6
	2,4
	8,2
	20,7
	5,5
	13,2
	10,1
	9,2

	Овощи
	55,0
	4,4
	3,5
	12,7
	3,1
	0,5
	10,3
	4,3
	20,6

	Бахчевые культуры
	10,6
	0,9
	0,1
	3,5
	
	
	2,7
	0,1
	4,2

	Кормовые культуры
	393,7
	31,9
	17,6
	51,8
	71,9
	78,0
	52,9
	22,2
	99,3



Приложение 3
РЕКОМЕНДАЦИИ
 по специализации сельскохозяйственных культур в Кыргызской Республике
По Кыргызской Республике
Для обеспечения продовольственной безопасности Кыргызской Республики, насыщения внутреннего рынка продуктами питания и наращивания экспортного потенциала, приоритетами в отрасли растениеводства являются:
- увеличение общей посевной площади за счет освоения неиспользуемых пахотных угодий и введения в оборот новых орошаемых земель в предгорной зоне земледелия Кыргызской Республики;
- расширение посевной площади зерновых, зернобобовых, овощебахчевых и технических культур, а также лекарственных трав на особо ценных орошаемых землях для обеспечения внутренней потребности и для экспорта;
- увеличение урожайности всех сельскохозяйственных культур за счет внедрения новых высокопродуктивных сортов, адаптированных к изменениям климата и инновационных, ресурсосберегающих технологий их возделывания;
- выращивание плодово-ягодных культур в предгорной зоне земледелия с применением интенсивных технологий и систем капельного орошения;
- внедрение кластерного подхода в сельскохозяйственном производстве на основе специализации сельскохозяйственных культур.
Баткенская область
Специализируется на выращивании трех основных зерновых культур - пшеницы, ячменя и кукурузы на зерно, которые в общей посевной площади занимают около 60%.
Почвенно-климатические условия Баткенской области позволяют выращивать плодовые культуры: вишню и черешню - в Кадамжайском районе; абрикос - в Баткенском районе; абрикос и виноград - в Лейлекском районе.
Также выгодно выращивать ячмень в горных зонах Лейлекского района, где посевы ячменя лучше сохраняются от летней засухи.
За счет вовлечения в оборот и освоения новых пахотных земель предлагается расширить посевы многолетних трав - люцерны и эспарцета.
Кроме того, следует более эффективно использовать посевы овощебахчевых и зернобобовых культур, кукурузы на зерно, риса и картофеля.
Джалал-Абадская область
Специализация основана на выращивании зерновых, овощебахчевых, плодовых и масличных (подсолнечник, сафлор) культур, хлопчатника и табака.
В области рекомендовано расширить посевы пшеницы, масличных и зернобобовых культур. Рекомендуется увеличение посевных площадей под органическим хлопчатником и рисом в связи с возросшим спросом на внутреннем и внешнем рынках.
Рекомендуется выращивание овощей, за счет внедрения систем капельного орошения и теплиц.
В предгорных зонах Аксыйского и Ала-Букинского районов к выращиванию рекомендуются плодовые культуры (абрикос, яблоня, слива).
Также, предлагается эффективно использовать посевы кукурузы на зерно, бахчевых культур (в основном арбузов), овощных культур и картофеля.
В предгорных зонах рекомендуется увеличить площади посевов многолетних плодовых насаждений.
Иссык-Кульская область
Специализация основана на выращивании картофеля, зерновых колосовых и плодово-ягодных культур и лекарственных трав.
В связи с введением в оборот новых пахотных угодий за счет внедрения капельного орошения необходимо расширить посадки плодово-ягодных культур.
Иссык-Кульский, Джети-Огузский и Тонский районы специализированы на выращивании плодовых культур.
Джети-Огузский, Тюпский и Ак-Суйский районы - на зерновых колосовых культурах и картофеле.
В орошаемых долинных зонах Ак-Суйского и Жети-Огузского районов необходимо расширить посевы лекарственных трав.
В предгорной зоне рекомендуется выращивать ячмень и многолетние травы. В Ак-Суйском и Джети-Огузском районах рекомендуется выращивать зернобобовые культуры.
Нарынская область
Область специализирована на производстве фуражных культур (в основном ячменя) и многолетних трав (эспарцета и люцерны) для создания устойчивой кормовой базы для развития животноводства. Укосная площадь посевов многолетних трав и их удельный вес в посевной площади составляет 70%.
Рекомендуется увеличение посевной площади ячменя за счет сокращения посевных площадей однолетних кормовых культур.
В пригодных нижних предгорных зонах Ак-Талинского, Жумгальского, Кочкорского и южной части Нарынского районов предпочтительно выращивать плодово-ягодные культуры.
В орошаемых долинных зонах Ак-Талинского, Жумгальского, Кочкорского и южной части Нарынского районов рекомендуется выращивать зерновые.
Ат-Башинский, Кочкорский и Нарынский районы специализированы на выращивании картофеля и кормовых культур.
Ошская область
Специализация области основана на выращивании зерновых, зернобобовых (соя), овощебахчевых, плодовых культур, хлопчатника, табака и масличных (подсолнечник, сафлор) культур.
В Алайском, Чон-Алайском, Ноокатском районах рекомендуется увеличение посевов ячменя, особенно в горных зонах, где ячмень более устойчив к засухе, а также масличных культур (подсолнечник, сафлор) и многолетних трав.
На землях в поймах рек в Узгенском, Араванском и Кара-Суйском районах размещение посевов риса, спрос и цена на который ежегодно увеличивается.
Рекомендуется расширить посевные площади овощей, за счет внедрения систем капельного орошения и теплиц.
В предгорных зонах рекомендуется выращивать плодово-ягодные культуры.
В долинных зонах Кара-Суйского и Араванского районов рекомендуется выращивать хлопчатник, зерновые, зернобобовые и овощебахчевые культуры, а в Ноокатском и Узгенском районах - табак, зерновые и кормовые культуры.
Стабилизируются посевы кукурузы на зерно, бахчевых культур, и картофеля.
Таласская область
Область специализирована на возделывании и экспорте зернобобовой культуры - фасоли, площади под которой занимают более 53% от всей посевной площади области. Однако следует учесть, что фасоль выращивается в монокультуре более 20 лет. Это привело к заражению почвы и семенного материала некоторыми опасными патогенами. Как следствие ежегодно наблюдается снижение урожайности и качества зерна. В этой связи необходимо внедрение альтернативных культур, таких как сахарная свекла, кукуруза, подсолнечник, овощные культуры и другие для организации культурооборотов. Кроме того, следует принять срочные меры по обновлению семенного материала фасоли.
Верхняя зона Таласской долины специализирована на выращивании ячменя, многолетних трав и картофеля. Почвенно-климатические условия нижней зоны долины пригодны для выращивания зерновых и овощных культур, а предгорные районы для выращивания плодово-ягодных культур.
Чуйская область
Область специализирована на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, овощебахчевых, плодово-ягодных культур, винограда и многолетних трав.
Рекомендуется расширить посевы масличных культур, сахарной свеклы, плодово-ягодных и овощебахчевых культур. Также за счет капельного орошения рекомендуется увеличить производство овощей в закрытом грунте.
В предгорных зонах рекомендуется за счет освоения новых пахотных угодий и применения капельного орошения предлагается расширить посевы люцерны и эспарцета, винограда, плодов и ягод.
Стабилизируются посевы ячменя, кукурузы на зерно, зернобобовых культур.
Суусамырская долина специализирована на выращивании ячменя и многолетних трав, а в Чон-Кеминской зоне предпочтительно выращивать картофель и плодово-ягодные культуры.

Приложение 4
ПОТРЕБНОСТЬ
 в горюче-смазочных материалах в разрезе областей для проведения сельскохозяйственных работ в 2024 году
тонн
	Наименование областей
	Дизтопливо
	Автобензин

	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	На весенне-полевые работы
	На уборочные работ
	На осенне-полевые работы
	
	На весенне-полевые работы
	На уборочные работ
	На осенне-полевые работы

	По республике
	103835
	42510
	42815
	18510
	27000
	12000
	10500
	4500

	Баткенская
	7070
	3650
	2510
	910
	1440
	635
	550
	255

	Джалал-Абадская
	13620
	6260
	5670
	1690
	3685
	1535
	1600
	550

	Иссык-Кульская
	13410
	6850
	5160
	1400
	3705
	2220
	1100
	385

	Нарынская
	6835
	1980
	4855
	
	1690
	890
	800
	

	Ошская
	13530
	4910
	6220
	2400
	4125
	1630
	1545
	950

	Таласская
	10570
	6360
	3300
	910
	2005
	990
	705
	310

	Чуйская
	38800
	12500
	15100
	11200
	10350
	4100
	4200
	2050



Приложение 5
ПОТРЕБНОСТЬ
 в минеральных удобрениях для проведения полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году (тыс. тонн)
	Области
	Годовая потребность
	В том числе по видам минеральных удобрений

	
	
	Азотные
	Фосфорные
	Калийные

	Республика
	286,6
	163,6
	105,8
	17,2

	Баткенская
	15,8
	9,3
	5,5
	1,0

	Джалал-Абадская
	42,4
	24,2
	15,4
	2,8

	Иссык-Кульская
	45,8
	24,2
	16,0
	5,6

	Нарынская
	18,8
	9,3
	7,9
	1,6

	Ошская
	46,8
	27,2
	16,9
	2,7

	Таласская
	27,2
	17,0
	9,5
	0,7

	Чуйская
	89,8
	52,4
	34,6
	2,8
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