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ПРИКАЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 16 февраля 2024 года № 67-нпа

О внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике» от 25 января 2021 года № 41-нпа (в редакции приказа Госстроя от 19 августа 2021 года № 45-нпа, от 16 января 2023 года № 61-нпа)»
В целях решения проблем в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее–Госстрой), утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 июня 2021 года №44, приказываю:

1. Внести в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 30-02:2020 «Состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике» от 25 января 2021 года № 41-нпа (в редакции приказа Госстроя от 19 августа 2021 года № 45-нпа, от 16 января 2023 года № 61-нпа», следующие изменения:
- подпункт 4.7. пункта 4 изложить в следующей редакции:
Разработчиками градостроительной документации могут быть предприятия, организации и учреждения, имеющие соответствующие лицензии на право разработки градостроительной документации, кроме территориальных органов архитектуры и градостроительства.
Территориальные органы архитектуры и градостроительства не вправе быть разработчиками градостроительной документации, а также вносить какие-либо изменения в ранее утвержденную градостроительную документацию.
- абзац второй подпункта 4.12. пункта 4 изложить в следующей редакции:
Внесение изменений в утверждаемую часть градостроительной документации допускается при разработке следующего этапа, согласно иерархии градостроительной документации (проект детальной планировки, проект застройки) с соответствующим технико-экономическим обоснованием и утверждением в установленном порядке.
- абзац седьмой подпункта 12.2. пункта 12 признать утратившими силу;
- дополнить приложение 17 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Государственному проектному институту градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики:
- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;
- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;
- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии приказа в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя М. О. Молдомырзаева.
Опубликован на официальном сайте Госстроя gosstroy.gov.kg от 16 февраля 2024 года. 


Директор	Н. Орунтаев

Приложение
Приложение 17
(обязательное)

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

17.1 В качестве базовых градостроительных проектов в настоящих строительных нормах рассмотрены следующие:
1) генеральная схема организации территории Кыргызской Республики;
2) межрегиональная схема территориального развития;
3) комплексная схема градостроительного планирования территории области;
4) комплексный проект градостроительного планирования территории района;
5) генеральный план населенного пункта;
6) проект детальной планировки (ПДП);
7) проект застройки.
17.2. При пользовании таблицами следует принимать минимальное и максимальное значение по минимальной и максимальной мощности объекта, промежуточные значение принимаются по интерполяции.
Таблица 17.1 – Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии градостроительного планирования территорий 
	№п\п
	Наименование 
	Нормативная продолжительность.месяцев

	1
	Генеральная схема организации территории Кыргызской Республики 
	до 36

	2
	Межрегиональная схема территориального развития 
	до 30

	3
	Комплексная схема градостроительного планирования территории области 
	до 24

	4
	Комплексный проект градостроительного планирования территории района 
	до 18

	


Таблица 17.2 - Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии генеральных планов населенных пунктов
	№ п\п
	 Население тыс. чел
	Двухстадийное проектирование, мес.
	 Одностадийное проектирование, мес.

	
	
	Концепция 
	Генеральный план 
	 Генеральный план

	 1 
	до 10,0
	-
	-
	9,0

	 2
	от 11,0 до 20,0 
	-
	-
	10,0

	 3
	от 21,0 до 50,0
	-
	-
	11,0

	 4
	от 51,0 до 100,0
	-
	-
	12,0

	 5
	от 101,0до  150,0 
	-
	-
	13,0

	 6
	от 151,0 до 250,0
	-
	-
	14,0

	 7
	от 251,0 до 500,0 
	6,0
	10,0
	

	 8
	от 501,0 до 800,0
	7,0
	11,0
	-

	 9
	от 801,0 до 1000,0
	8,0
	12,0
	-

	10
	от 1001,0 до 1500,0
	9,0
	13,0
	-

	11
	от 1501,0 до 2000,0
	10,0
	14,0
	-

	
	
	
	
	
	



Таблица 17.3 - Продолжительность разработки градостроительного проекта на стадии ПДП
	№ п\п
	Площадь территории, га.
	Нормативная продолжительность, месяцев

	1
	до 50
	6,0

	2
	от 51 до 100
	7,0

	3
	от 101 до 200
	9,0

	4
	от 201 до 300
	11,0

	5
	от 301 до 400
	13,0

	6
	от 401 до 500
	16,0



Таблица 17.4 - Продолжительность разработки застройки микрорайонов (кварталов) градостроительных комплексов с инженерными сетями, благоустройством и подготовкой территории (без привязки жилых домов, объектов культурно-бытового и коммунального назначение)
	№ п\п
	Наименование объекта 
	Мощность

	Продолжительность проектирования, месяцев

	
	
	
	Двухстадийное проектирование
	Одностадийное проектирование

	
	
	Единица
измерения
	Показатели
	Проект (П)
	Рабочая документация(Р)
	Рабочий проект
(РП)

	1
	Многоэтажная застройка (высота от28 м до 75 м и высотой более 75 )
	тыс.кв..м
общей площади
	до 50
	4,5
	5,0
	8,0

	
	
	   -//-
	от 50 до 100
	от 4,5 до 5,5
	от 5,0 до 6,5
	от 8,0 до 9,5

	
	
	    -//-
	от 101 до 150
	от 5,5 до 6,0
	от 6,5 до 7,0
	от 9,5 до 10,5

	
	
	    -//-
	от 151 до 250
	от 6,0 до 6,5
	от7,0 до 8,0
	от 10,5 до 11,0

	2
	Малоэтажная застройка (высота до 28м)
	    -//-
	свыше 250
	от 6,5 до 7,0
	от 8,0 до 8,5
	от 11,0 до11,5

	
	
	-//-
	до 15
	5,0
	5,5
	9,5

	
	
	    -//-
	от 16 до75
	от5,0 до 7,0
	от 5,5 до 8,0
	от 11,5 до 13,0

	
	
	    -//-
	свыше 75
	от 7,0 до 8,0
	от 8,0 до 8,5
	от 11,5 до 13,0

	Примечание: При наличии усложняющих факторов на площади более 30 % территории микрорайона (квартала) применять коэффициенты:
-на существующую сохраняемую застройку-1,2
-при уклонах поверхности менее 0.005‰ и более 0,05‰ =1,1
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