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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 25 марта 2024 года № 107-р

(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)

В соответствии со статьями 6, 12, 14 Закона Кыргызской Республики «Об охране плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» и статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»

1. Утвердить:
1) Программу повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 1;
2) План мероприятий Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 2;
3) бюджет Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 3;
4) Матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024–2028 годы согласно приложению 4.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):
1) принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Программы и Плана мероприятий в установленные сроки;
2) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики информацию об исполнении Программы и Плана мероприятий для обобщения.
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)
3. Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение 3

(Утвержден
БЮДЖЕТ
 Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024-2028 годы (тыс. сом.)
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)
	№
	Задачи
	Меры
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Республиканский бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Республиканский бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего

	1
	Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере охраны плодородия почвы
	Разработать Положение и методики по проведению агрохимических исследований земель и агрохимической паспортизации земельных участков
	ГАЗР
	2025 год
	тыс. сом.
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	
	
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разработать Положение и методики по проведению солевой съемки на мелиорированных (орошаемых) землях Кыргызской Республики
	ГАЗР
	2025 год
	тыс. сом.
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	
	
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Разработать Программу исследований на засоление почвы, согласно Закону Кыргызской Республики "Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения"
	ГАЗР
	2025 год
	тыс. сом.
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	
	
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения
	Повышение осведомленности на всех уровнях по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей (учебные занятия, семинары, буклеты и т.д.)
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	1000
	1000
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	1000
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	1000
	1000
	
	
	1000
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	2000
	2000
	
	
	2000
	2000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 год
	
	
	
	3000
	3000
	
	
	3000
	3000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 год
	
	
	
	4000
	4000
	
	
	4000
	4000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	11000
	11000
	
	
	11000
	11000
	
	
	
	

	
	
	Подготовка и повышение квалификации специалистов для почвенной и агрохимической службы, стажировка и обмен опытом в ведущих агрохимических станциях и лабораториях стран ЕАЭС
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	
	
	540
	540
	
	
	540
	540
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	810
	810
	
	
	810
	810
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	1080
	1080
	
	
	1080
	1080
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 год
	
	
	
	1350
	1350
	
	
	1350
	1350
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 год
	
	
	
	1620
	1620
	
	
	1620
	1620
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	5400
	5400
	
	
	5400
	5400
	
	
	
	

	3
	Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения
	Открытие в Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях новых и усиление в Джалал-Абадской и Таласской областях действующих почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" для дальнейшего устойчивого мониторинга и создания банка данных земель сельскохозяйственного назначения. Оснащение лабораторий современными приборами и оборудованием
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	8000
	8000
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	8000
	8000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	8000
	8000
	
	
	8000
	8000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	8000
	8000
	
	
	8000
	8000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	24000
	24000
	
	
	24000
	24000
	
	
	
	

	
	
	Повышение культуры земледелия, уровня знаний и информированности землепользователей по вопросам применения инновационных технологий посредством обучающих семинаров, тренингов
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	3000
	3000
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	3000
	3000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	5000
	5000
	
	
	5000
	5000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	5000
	5000
	
	
	5000
	5000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 год
	
	
	
	5000
	5000
	
	
	5000
	5000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 год
	
	
	
	5000
	5000
	
	
	5000
	5000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	23000
	23000
	
	
	23000
	23000
	
	
	
	

	
	Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений
	Проведение агрохимических обследований пахотных угодий на содержание в почве питательных веществ
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	
	
	6000
	6000
	
	
	6000
	6000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	10000
	10000
	
	
	10000
	10000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	14000
	14000
	
	
	14000
	14000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 год
	
	
	
	18000
	18000
	
	
	18000
	18000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 год
	
	
	
	22000
	22000
	
	
	22000
	22000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	70000
	70000
	
	
	70000
	70000
	
	
	
	

	4
	Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений
	Создание цифровой карты земель сельскохозяйственного назначения и банка данных плодородия почвы
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	
	
	3500
	3500
	
	
	3500
	3500
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	4500
	4500
	
	
	4500
	4500
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	7000
	7000
	
	
	7000
	7000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 год
	
	
	
	12000
	12000
	
	
	12000
	12000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 год
	
	
	
	15000
	15000
	
	
	15000
	15000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	42000
	42000
	
	
	42000
	42000
	
	
	
	

	5
	Сохранение благоприятной экологической среды
	В разрезе айылных аймаков, районов разработать проектно-сметную документацию по восстановлению и посадке полезащитных лесных полос
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	
	
	500
	500
	
	
	500
	500
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	1000
	1000
	
	
	1000
	1000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	1500
	1500
	
	
	1500
	1500
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 год
	
	
	
	2000
	2000
	
	
	2000
	2000
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 год
	
	
	
	3000
	3000
	
	
	3000
	3000
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	8000
	8000
	
	
	8000
	8000
	
	
	
	

	6
	Мелиорация засоленных и солонцеватых земель
	Проведение солевой съемки на засоленных и солонцеватых почвах
	ГАЗР
	2024 год
	тыс. сом.
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	200
	200
	За счет бюджета, предусмотренного на соответствующие годы
	
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	
	2025 год
	
	
	
	200
	200
	
	
	200
	200
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	
	
	
	400
	400
	
	
	400
	400
	
	
	
	

	
	
	
	
	2027 год
	
	
	
	400
	400
	
	
	400
	400
	
	
	
	

	
	
	
	
	2028 год
	
	
	
	400
	400
	
	
	400
	400
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	
	
	
	1600
	1600
	
	
	1600
	1600
	
	
	
	

	Итого
	тыс. сом.
	
	
	185000
	185000
	
	
	185000
	185000
	
	
	
	



Список сокращений

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
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