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Приложение 2

(Утвержден
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024-2028 годы
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р )
	№
	Задачи
	Меры/Действия
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты (продукты)
	Ответственные исполнители

	1
	Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере охраны плодородия почвы
	Разработка Положения и методики по проведению агрохимических исследований земель и агрохимической паспортизации земельных участков
	III квартал 2025 года
	Разработаны и утверждены Положение и методика по проведению агрохимических исследований земель и агрохимической паспортизации земельных участков
	ГАЗР

	
	
	Разработка Положения и методики по проведению солевой съемки на мелиорированных (орошаемых) землях Кыргызской Республики
	III квартал 2025 года
	Разработаны и утверждены Положение и методика по проведению солевой съемки на мелиорированных (орошаемых) землях Кыргызской Республики
	ГАЗР

	
	
	Разработка Программы исследований на засоление почвы, согласно Закону Кыргызской Республики "Об охране плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения"
	III квартал 2025 года
	Разработана и утверждена Программа исследований на засоление почвы
	ГАЗР

	2
	Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения
	Повышение осведомленности на всех уровнях по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей (учебные занятия, семинары, буклеты и т.д.)
	2024-2028 годы
	На постоянной основе для землепользователей проводятся учебные занятия, семинары по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей, раздаются буклеты и т.д.
	ГАЗР, МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ

	
	
	Подготовка и повышение квалификации специалистов для почвенной и агрохимической службы, стажировка и обмен опытом в ведущих агрохимических станциях и лабораториях стран Евразийского экономического союза
	2024-2028 годы
	Специалисты агрохимических станций и лабораторий прошли курсы повышения квалификации, освоили современные методы исследования почвы
	ГАЗР, МВРСХПП

	
	
	Открытие в Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях новых почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" и усиление в Джалал-Абадской и Таласской областях действующих почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" для дальнейшего устойчивого мониторинга и создания банка данных земель сельскохозяйственного назначения. Оснащение лабораторий современными приборами и оборудованиями
	2024-2028 годы
	В Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях открыты почвенно-агрохимические лаборатории, оснащены современными приборами и оборудованиями.Почвенные лаборатории в Джалал-Абадской и Таласской областях дооснащены современными приборами и оборудованиями.Почвенно-агрохимические лаборатории в рамках мониторинга пахотных земель и оказания агрохимических услуг землепользователям ведут устойчивую работу по созданию банка данных плодородия почвы республики
	ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ

	
	
	Повышение культуры земледелия, уровня знаний и информированности землепользователей по вопросам применения инновационных технологий посредством обучающих семинаров, тренингов
	2024-2028 годы
	На постоянной основе для землепользователей проводятся учебные и практические занятия, семинары, тренинги по изучению и применению инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. Результат - повышение культуры земледелия землепользователей
	ГАЗР, МВРСХПП, ПП ПКР, МГА, ОМСУ

	3
	Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений
	Проведение агрохимических обследований пахотных угодий на содержание в почве питательных веществ
	2024-2028 годы
	На постоянной основе проводятся агрохимические обследования земельных участков независимо от форм собственности хозяйствующих субъектов.По результатам агрохимических анализов разрабатываются рекомендации по обоснованному применению органических и минеральных удобрений с целью получения качественного и рассчитанного урожая сельскохозяйственных культур
	ГАЗР, МВРСХПП

	
	
	Создание цифровой карты земель сельскохозяйственного назначения и банка данных плодородия почвы
	2024-2028 годы
	По результатам агрохимических обследований (пункт 9) составляются агрохимические картограммы по обеспеченности почв питательными элементами.Цифровые агрохимические картограммы размещаются на Портале геоинформационных и климатических данных Кыргызской Республики для общего доступа.Составляется банк данных плодородия почвы (постоянно пополняется соответствующей информацией).Согласно данным плодородия почвы, аналитические учреждения прогнозируют урожай сельскохозяйственных культур для выполнения продовольственной безопасности республики и других целей
	ГАЗР

	4
	Сохранение благоприятной экологической среды
	В разрезе айылных аймаков, районов разработать проектно-сметную документацию по восстановлению и посадке полезащитных лесных полос
	2024-2028 годы
	В целях сохранения благоприятной экологической среды разработана проектно-сметная документация по восстановлению погибших и посадке новых полезащитных лесных полос в разрезе айылных аймаков и районов.Полезащитные лесополосы создаются для защиты сельскохозяйственных угодий от биологических вредителей, избыточной солнечной радиации, ветровой и водной эрозии почв, позволяют улучшить накопление влаги в почве за осенне-зимний период, поскольку выполняют функцию снегозадержания
	ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ

	5
	Мелиорация засоленных и солонцеватых земель
	Проведение солевой съемки на засоленных и солонцеватых почвах
	2024-2028 годы
	Проведены работы по солевой съемке (выявлению) засоленных и солонцеватых почв, составлены цифровые картограммы с указанием типа, степени и химизма засоления и солонцеватости почв.Цифровая картограмма размещена на Портале геоинформационных и климатических данных Кыргызской Республики для общего доступа.Согласно данным картограмм будет разрабатываться проектно-сметная документация по мелиорации засоленных, солонцеватых земель и повышению плодородия почвы
	ГАЗР



Список сокращений

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
МГА	местная государственная администрация
ОМСУ	органы местного самоуправления
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