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Приложение 4

(Утверждена
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024-2028 годы
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 8 апреля 2025 года № 257-р)
	№
	Задачи
	Меры/Действия
	Единица измерения
	Базовый год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	Конечные индикаторы или целевые показатели
	Ответственные исполнители

	1
	Развитие институционального обустройства системы по сохранению и повышению плодородия почвы земель сельскохозяйственного назначения
	Повышение осведомленности на всех уровнях по сохранению и повышению плодородия почвы, об угрозе и направлениях противодействия засолению и осолонцеванию земель как медленно надвигающихся опасностей (учебные занятия, семинары, буклеты и т.д.)
	Количество обучений
	2024 год
	2
	2
	2
	2
	8
	ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ

	
	
	Подготовка и повышение квалификации специалистов для почвенной и агрохимической службы, стажировка и обмен опытом в ведущих агрохимических станциях и лабораториях стран ЕАЭС
	Количество стажировок
	2024 год
	1
	2
	3
	3
	9
	ГАЗР

	
	
	Открытие в Баткенской, Иссык-Кульской и Нарынской областях новых и усиление в Джалал-Абадской и Таласской областях действующих почвенно-агрохимических лабораторий при ГП "Кыргызгипрозем" для дальнейшего устойчивого мониторинга и создания банка данных земель сельскохозяйственного назначения.Оснащение лабораторий современными приборами и оборудованием
	По количеству лабораторий в областях
	2024 год
	2
	1
	3
	4
	10
	ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ

	
	
	Повышение культуры земледелия, уровня знаний и информированности землепользователей по вопросам применения инновационных технологий посредством обучающих семинаров, тренингов
	Количество обучений
	2024 год
	2
	2
	2
	2
	8
	ГАЗР, ПП ПКР, МГА, ОМСУ

	2
	Почвенные и агрохимические исследования земель сельскохозяйственного назначения для кадастровой оценки земельного фонда и обоснованного применения удобрений
	Проведение агрохимических обследований пахотных угодий на содержание в почве питательных веществ
	Проводимые обследования, %
	2024 год
	5
	10
	35
	50
	100
	ГАЗР

	
	
	Создание цифровой карты земель сельскохозяйственного назначения и банка данных плодородия почвы
	В количестве по 1 с последующим постоянным пополнением, %
	2024 год
	25
	25
	25
	25
	100
	ГАЗР

	3
	Мелиорация засоленных и солонцеватых земель
	Проведение солевой съемки на засоленных и солонцеватых почвах
	Количество съемок
	2024 год
	5
	10
	35
	50
	100
	ГАЗР



Список сокращений

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
МГА	местная государственная администрация
ОМСУ	органы местного самоуправления
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
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