ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 апреля 2024 года № 204

Об утверждении Национальной программы Кыргызской Республики по переходу от неформальной к формальной экономике на период 2024-2030 годов

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 12 июня 2025 года № 335)

В целях создания благоприятных условий для ускорения процесса перехода от неформальной к формальной экономике и занятости в Кыргызской Республике, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

- Национальную программу Кыргызской Республики по переходу от неформальной к формальной экономике на период 2024-2030 годов согласно приложению 1;

- План мероприятий по реализации Национальной программы Кыргызской Республики по переходу от неформальной к формальной экономике на период 2024-2030 годов (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления, задействованным в реализации Плана мероприятий, ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе его реализации в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 5 июля и 5 января представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенный отчет о ходе реализации Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 30 апреля 2024 года № 33 (3586)

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Жапаров

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Национальной программы Кыргызской Республики по переходу от неформальной к формальной экономике на период 2024-2030 годов

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 12 июня 2025 года № 335)

| № п/п | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Создание эффективной регуляторной и управленческой среды для ускорения процесса перехода к формальной экономике и занятости |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и внедрение механизмов реализации и контроля исполнения принятых норм национального законодательства и повысить качество их исполнения | Провести аудит и мониторинг исполнения ранее принятых норм национального законодательства, нацеленных на сокращение неформальной экономики и неформальной занятости (система отчетности, проведение проверок и аудитов, обратная связь с гражданами и заинтересованными сторонами) и определить причины неисполнения | 30 декабря 2025 года, а затем каждые 2 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средства партнеров по развитию | Анализ мониторинга, получены отзывы со стороны бенефициаров | МЭК, ГНС |
|  |  | Усилить ответственность Министерства финансов Кыргызской Республики за обеспечение эффективного использования собираемых налоговых и социальных отчислений посредством представления открытых отчетов об их использовании в СМИ и на официальном сайте министерства | Ежегодно | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Регламент общественного обсуждения эффективности использования собираемых налоговых и социальных взносов | МФ |
|  |  | Разработать инструкцию о системе управления рисками по налоговым сборам для применения единого подхода со стороны налоговых инспекторов | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Утверждена методологическая инструкция о системе управления рисками по налогам | ГНС, МЭК |
|  |  | Проводить консультационные услуги среди бизнес-ассоциаций и профсоюзов по вопросам формализации микро- и малых предприятий, и индивидуальных предпринимателей (разъяснение проводимых и запланированных реформ в тех аспектах, которые касаются деятельности предприятий и работников всех типов занятости) | 2024-2030 годы | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Количество малых предприятий и ИП, получивших консультации, ежегодный план консультирования | ГНС, МФ, НСК, МЭ, СФ, профсоюз |
|  |  | Включить в Методику по оценке и планированию деятельности государственных органов (аппараты полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, айыл окмоту и ОМСУ) критерий эффективного ведения на местах работы по сокращению доли неформальной экономики и неформальной занятости | 30 ноября 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Внесены критерии по неформальной экономике и занятости в Методику по оценке и планированию деятельности государственных органов | МЭК, Агентство по госслужбе и МСУ |
| 1.2 | Разработка с участием представителей бизнеса и профсоюзов мер противодействия к коррупционным проявлениям и незаконным практикам | Усилить контрольную функцию ГНС по выявлению неформально занятых и фактов неуплаты ими социальных и других налоговых отчислений | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Расширен функционал ГНС по выявлению неформальных работников | ГНС, МЭК |
|  |  | Усилить работу Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по решению вопросов неформальной занятости | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Ежеквартальные заседания комиссии и решения | МТСОМ |
|  |  | Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях, предусматривающих наложение в отношении субъектов бизнеса административного штрафа и/или уголовной ответственности за неформальное ведение экономической деятельности и сокрытие фактического количества работников | 30 ноября 2025 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Приняты поправки в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о правонарушениях | МЭК, МТСОМ, ГНС |
| 1.3 | Обеспечение качественной системы учета, сбора и обмена информацией между всеми заинтересованными сторонами и разработка системы анализа и прогнозирования неформальной экономики и неформальной занятости | Обязать все государственные структуры к использованию единой системы кодирования хозяйствующих субъектов по ОКПО в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об официальной статистике" от 8 июля 2019 года № 82 и постановлением Правительства Кыргызской Республики "О единой системе классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации Кыргызской Республики" от 20 июля 2020 года № 395 | 2024 год, ежеквартальный сбор информации об исполнении | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Единая система ОКПО используется всеми госструктурами. Собраны отчеты об исполнении | НСК, МЮ, ГНС, МЭК |
|  |  | Обеспечить качественную систему учета, сбора и обмена между государственными органами информацией по неформальной экономике и неформальной занятости с целью выработки дальнейших действий, нацеленных на их сокращение | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Меморандум об обмене информацией между ответственными госорганами. Утверждена система анализа и прогнозирования неформальной экономики/занятости | МТСОМ, МЭК, НСК, ГНС, СФ |
|  |  | На основе проведенного пилота по Чуйской области по измерению неформальной занятости (выборка в 220 домохозяйствах) внести изменения в анкету "Обследования рабочей силы" (далее - ОРС) и утвердить методологию расчета доли неформальной занятости (так как в настоящее время рассчитывается только занятость в неформальном секторе) | 1 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Изменен опросник ОРС и утверждена методология | НСК |
|  |  | Внести изменения в выборку ОРС на основе Переписи населения и жилищного фонда в КР, проведенной в 2022 год и обеспечить репрезентативность собираемых данных для измерения доли неформальной занятости и занятости в неформальном секторе | 1 декабря 2025 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Утверждена измененная выборка ОРС | НСК, МТСОМ, МЭК |
|  |  | Разработать методику учета получателей патентов в качестве формально занятых (в настоящее время получатели патентов, которые оплачивают налоги и социальные взносы, отнесены к неформальному сектору) | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средств партнеров по развитию | Утверждена методика учета получателей патентов в качестве формально занятых | ГНС |
|  |  | Обеспечить проведение периодических исследований, связанных с неформальной экономикой и занятостью (через НИСИ) для формирования последующей государственной политики и планирования мер по сокращению доли неформальной экономики и неформальной занятости | Ежегодно | В рамках донорских средств и других видов негосударственного финансирования | Аналитические документы и презентация результатов анализа на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии | НИСИ, НСК |
| 1.4 | Повышение ответственности за нарушение норм формализации предприятиями и работниками | Разработать методику выявления и оказания консультационной помощи субъектам неформальной экономики и работникам всех типов занятости и обучить сотрудников государственной службы по контролю за исполнением трудового законодательства и налоговых инспекторов | 30 ноября 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средств партнеров по развитию | Утверждена методика, количество обученных | МТСОМ, ГНС, СФ |
|  |  | Разработать систему мотивации (поощрения и наказания) для предотвращения незаконной деятельности компаний и работодателей, за неприменение безналичного расчета и ККМ в оптовых точках торговли | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средств партнеров по развитию | Разработана система мотивации | МЭК, ГНС |
|  |  | Разработать систему мотивации для граждан, которые информируют ответственные органы (ГНС) о фактах неформальной деятельности со стороны предприятий и работников | 30 декабря 2025 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средств партнеров по развитию | Разработана система мотивации для граждан | ГНС |
|  |  | Разработать регламент взаимодействия налоговых инспекторов и ОМСУ и разработать общий план работы ГНС и ОМСУ (по выявлению и переводу предприятий и работников в формальную экономику/занятость) | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средств партнеров по развитию | Утверждены регламент взаимодействия общие планы работ, % выполнения совместных мероприятий | ГНС, Агентство по госслужбе и МСУ, МТСОМ |
|  |  | Отменить мораторий на государственные инспекции/проверки хозяйствующих субъектов и обеспечить уполномоченный орган по контролю и надзору трудового законодательства человеческими и финансовыми ресурсами (позволят проводить проверки в соответствии с международными стандартами) | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Укреплен потенциал Государственной службы по контролю и надзору трудового законодательства | МТСОМ, Агентство по госслужбе и МСУ, МЭК |
| Направление 2. Повышение привлекательности и экономическое стимулирование процесса перехода к формальной экономике и занятости |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение привлекательности и конкурентоспособности формального сектора для неформальных предприятий и неформально занятого населения | Открыть доступные и не дискриминирующие кредитные условия для неформальных предприятий через специальные механизмы финансирования | 30 октября 2025 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, внебюджетных средств, донорских средств и других видов негосударственного финансирования | Кредитные линии доступны для всех типов предприятий | МФ |
|  |  | Провести анализ воздействия проведенных реформ в части сокращения ставки социальных взносов на сокращение доли неформальной экономики и количества неформально занятых (которые проводятся с 2013 года) | 30 ноября 2024 года | В рамках средств партнеров по развитию, донорских средств и других видов негосударственного финансирования | Отчет о результатах анализа и рекомендации | СФ |
|  |  | Разработать и внедрить активные меры по занятости населения (организация стажировки молодежи, расширение размера и спектра общественно полезных работ за счет квалифицированных видов работ, доступ к кредитованию мигрантов посредством обучения мигрантов навыкам предпринимательства МТСОМ и пр.) | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Количество официально трудоустроенных работников | МТСОМ |
|  |  | Усилить роль территориальных отделов по содействию занятости в части проведения информационно-разъяснительной работы среди обратившихся безработных и других категорий граждан о плюсах формальной экономики/занятости | Ежеквартально | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Ежеквартальные отчеты о количестве охваченных предприятий и работников в разрезе регионов/ районов | МТСОМ, Агентство по госслужбе и МСУ |
|  |  | (Утратила силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 12 июня 2025 года № 335) |  |  |  |  |
|  |  | Усовершенствовать регламент работы по борьбе с контрабандой и контрафактом с целью создания конкурентных условий для функционирования формальных предприятий | 1 декабря 2025 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Усовершенствован регламент по борьбе с контрабандой и контрафактом | ГТС, ГНС, МЭК |
| 2.2 | Повышение привлекательности формальной занятости для неформальных работников и активность профсоюзов в защите социально-трудовых прав неформальных работников | Обязать хозяйствующие субъекты заключать коллективные трудовые договоры между работодателем и работниками, предусматривающие защиту прав всех видов работников | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Коллективные трудовые договоры заключены на всех видах предприятий | МТСОМ, профсоюзы |
|  |  | Разработать и ввести нормы о минимальном страховом стаже, позволяющем получить право на пенсию | 30 марта 2025 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Разработаны и введены нормы о минимальном страховом стаже | СФ |
|  |  | Пересмотреть и внести изменения в механизм определения нуждаемости семей и адресности выплаты пособий (в настоящее время те, кто не получает пенсии, обращаются за пособиями) | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средств партнеров по развитию | Изменен механизм определения нуждаемости семей и адресности выплаты пособий | МТСОМ |
|  |  | Создать нормативные условия для организации негосударственных пенсионных фондов | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Утверждены условия функционирования негосударственных пенсионных фондов | СФ |
|  |  | Создать систему отслеживания поступающих взносов на обязательное медицинское страхование плательщиками взносов | 30 апреля 2025 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы и средств партнеров по развитию | Созданы и внедрены личные кабинеты для застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию | ФОМС |
|  |  | (Утратила силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 12 июня 2025 года № 335) |  |  |  |  |
| 2.3 | Создание системы обучения и получения достоверной информации об изменениях процедур и правил ведения бизнеса и предоставления бизнес отчетности | Создать информационные центры или онлайн-порталы, официальные веб-сайты, электронные рассылки, социальные сети, механизмы обратной связи и мониторинга, где предприниматели и граждане различных организационных форм и статуса занятости (формальные и неформальные) могут получить надежную и актуальную информацию об изменениях в процедурах и правилах ведения бизнеса | 2024-2030 годы | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Созданы информационные центры и онлайн порталы | ГНС, СФ, МЭК, МТСОМ |
|  |  | Обеспечить обновление информации, размещенной на веб-сайтах государственных структур, чтобы информация была доступной и простой для граждан (без применения нормативной правовой терминологии) | 30 сентября 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Обновленные веб-сайты государственных структур просты и понятны для населения | ГНС, СФ, МЭК |
|  |  | Разработать специальные регулярные образовательные программы о процедурах перевода предприятий и работников из неформальной экономики/занятости в формальную экономику/занятость и внедрить их в учебные программы подведомственных учебных центров | 2024-2030 годы | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Разработаны образовательные программы и введены в учебные программы подведомственных учебных центров | ГНС, СФ |
|  |  | Разработать план сотрудничества МТСОМ с профсоюзами и бизнес-ассоциациями для распространения информации и проведения образовательных программ по переводу предприятий и работников в формальную экономику/занятость | 30 декабря 2024 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Утвержден план сотрудничества | МТСОМ, МЭК, ГНС |
|  |  | Разработать совместные меры по предоставлению неформальным работникам профессионально-технического образования с учетом их потребностей и членов семей | 30 января 2026 года | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Начаты обучения неформальных работников | МОН, МТСОМ, НИСИ |
| Направление 3. Формирование понимания у граждан негативных сторон и последствий неформальной экономики и занятости |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение уровня информированности граждан о существующих стимулах к формализации (для совершенствования культуры соблюдения законодательства на предприятиях) и о негативных последствиях неформальности (для снижения толерантности к неформальной экономической деятельности в обществе) | Внедрить в образовательные программы школ, профлицеев, колледжей и ВУЗов курсы/предмет по формальной экономике/занятости и основам ведения предпринимательства | 2024-2025 годы | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Учебные планы, которые включают основы формальной занятости | МОН |
|  |  | Разработать информационные материалы, брошюры, памятки и онлайн-ресурсы, содержащие понятную и доступную информацию о процедурах формализации, налоговых выгодах, социальной защите и других преимуществах формальной занятости | 2024-2030 годы | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Разработаны информационные материалы и проводятся регулярные информационные кампании | МТСОМ, ГНС, СФ, профсоюзы |
|  |  | Проводить семинары, тренинги и вебинары о процедурах регистрации бизнеса и трудовых правах | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Проведены тренинги и вебинары | МТСОМ, ГНС, СФ, НСК, профсоюзы |
|  |  | Поддержать и привлекать общественные организации для содействия в информировании граждан и предприятий о выгодности формального ведения экономических и социально-трудовых отношений | Постоянно | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы, донорские средства и другие виды негосударственного финансирования | Задействованы НПО | МТСОМ, МЭК, ГНС |
|  |  | Предоставить бесплатное эфирное время на государственном телевидении и радиоканалах государственным структурам и профсоюзам с целью уведомления населения о проводимых реформах, изменениях, напрямую или косвенно влияющих на сокращение доли неформальной экономики и неформальной занятости | Один раз в месяц | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Бесплатное эфирное время | НТРК, ЭлТР, МФ |
| 3.3 | Создание и внедрение системы мониторинга (с целью документирования среднесрочных результатов отслеживания динамики количества зарегистрировавшихся предприятий и работников в органах государственной регистрации) | Осуществлять регулярный мониторинг предприятий и работников, зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в органах государственной регистрации (в процентном соотношении) | Ежегодно | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Отчет о зарегистрированных предприятиях с учетом отсева | ГНС |
|  |  | Осуществлять регулярный мониторинг отраслевого распределения предприятий и производимых ими социальных отчислений (в процентном соотношении) | Ежегодно | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | Отчет о результатах мониторинга | ГНС |
|  |  | Отслеживать количество предприятий и работников, имеющих зарегистрированные отношения | Ежегодно | В рамках утвержденных бюджетов на соответствующие годы | % предприятий и работников, имеющих зарегистрированные отношения | МТСОМ |

Список сокращений:

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики

НИСИ	Национальный институт стратегических инициатив при Президенте Кыргызской Республики

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

Агентство
 по госслужбе и МСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления

ПППКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

профсоюзы	Федерация профсоюзов Кыргызстана

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

СМИ	средства массовой информации

ОРС	обследования рабочей силы

НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики

ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"