ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 9 августа 2024 года № 462

Об утверждении Программы развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года" от 12 октября 2021 года № 435, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Программу развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

2) План мероприятий по реализации Программы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 3;

4) бюджет Программы согласно приложению 4.

2. Министерствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления (по согласованию):

- принять меры по выполнению Плана мероприятий в полном объеме и в установленные сроки;

- по итогам полугодия не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

3. Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики представлять сводную информацию по выполнению Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики по итогам полугодия не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 16 августа 2024 года N 62

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики	А. А.Касымалиев

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Исполнители | Источник | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Устойчивое управление пастбищным хозяйством |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1. Совершенствование нормативной правовой базы | 1.1.1. Разработка нормативных правовых актов | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК | Не требуется | Разработаны новые нормативные правовые акты |
|  | 1.2. Консолидация сил и средств государственных органов, органов МСУ, местного сообщества в управлении пастбищами | 1.2.1. Поддержка с внедрением цифровизации управления сельскохозяйственных проектов | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК, ОРСП, РУАР, доноры (по согласованию) | Привлеченные средства | Повышен потенциал в реализации единой государственной политики в области управления, пользования пастбищными угодьями |
|  |  | 1.2.2. Привлечение инвестиций для совершенствования устойчивого управления пастбищами | 2024-2025 гг. |  | Привлеченные средства | Привлечены инвестиции |
|  | 1.3. Реабилитация инфраструктуры пастбищ | 1.3.1. Реализация мер по улучшению инфраструктуры пастбищ согласно плану управления и использования пастбищ | 2025-2029 гг. | органы МСУ (по согласованию) | В пределах бюджета органов МСУ | Реабилитированы инфраструктуры пастбищ |
|  | 1.4. Мониторинг реализации Плана управления и использования пастбищ | 1.4.1. Оценка хода выполнения и эффективности по реализации плана управления и использования пастбищ | 2025-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК | В пределах бюджета соответствующих министерств и ведомств | Проводится постоянный мониторинг плана управления и использования пастбищ, реализации мероприятий и оценки эффективности вложений ресурсов |
|  | 1.5. Развитие семеноводства кормовых пастбищных трав | 1.5.1. Выращивание и реализация семян кормовых пастбищных трав | 2024-2029 гг. | МВСХПП, РУАР, КНИИЖП, ДЭСХК, органы МСУ (по согласованию) | Привлеченные средства | Развивается семеноводство пастбищных трав |
|  | 1.6. Повышение урожайности пастбищных угодий. Восстановление деградированных пастбищ | 1.6.1. Подсев пастбищ | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК, РУАР, КНИИЖП, органы МСУ (по согласованию) | В пределах бюджета органов МСУ | Повышена урожайность пастбищ;улучшен качественный состав пастбищных трав |
|  |  | 1.6.2. Улучшение почвы пастбищ с применением органических удобрений | 2024-2028 гг. | МВСХПП, МПРЭТН, ДПЖПК, Земагентство, ОРСП, КНИИЗ, КНИИЖП, частные партнеры | Привлеченные средства | Улучшен качественный состав и повышен потенциал почв деградированных пастбищ |
|  |  | 1.6.3. Проведение тренингов по рациональному применению удобрений, подсеву семян пастбищных трав и орошению пастбищ | 2024-2029 гг. | МВСХПП, Земагентство, ДПЖПК, ОРСП, РУАР, КНИИЖП, частные партнеры, органы МСУ (по согласованию) | Привлеченные средства | Проведены тренинги во всех регионах, с учетом социально уязвимых слоев населения и гендерного баланса по улучшению знаний специалистов, по подсеву семян и орошению пастбищ |
|  |  | 1.6.4. Проведение практических работ по борьбе с кустарником алтыгана-карагана | 2024-2029 гг. | МВСХПП, МПРЭТН, НАН, ДХКР, ДПЖПК, КНИИЖП, частные партнеры, органы МСУ (по согласованию) | В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомствПривлеченные средства | Сокращены 2 тыс. га засоренных пастбищ кустарником алтыгана-карагана |
|  |  | 1.6.5. Развитие методов ротационного использования пастбищ (Предоставление отдыха пастбищам) | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию) | В пределах бюджета органов МСУ | 1065,0 тыс. га пастбищам предоставлен отдых |
| Глава 2. Адаптация пастбищ к изменению климата |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.1. Совершенствование нормативной правовой базы | 2.1.1. Внесение предложений в проект Программы реализации Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) по адаптации пастбищ к изменению климата | 2024-2025 гг. | МВСХПП, МПРЭТН, КНИИЖП, ДПЖПК | Не требуется | Внесены предложения по вопросам пастбищ в Программу реализации, Определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) |
|  | 2.2. Повышение потенциала специалистов сельского хозяйства, животноводов и фермеров по интерпретации прогностической продукции и мерах по сокращению последствий гидрометеорологических явлений (сели) | 2.2.1 .Участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов связанных с изменением климата.Проводит обучение животноводов и фермеров | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК | В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органов МСУПривлеченные средства | Принято участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов, связанных с изменением климата;повышен потенциал фермеров и животноводов по интерпретации прогностической продукции с привлечением специалистов соответствующей среды |
|  | 2.3. Сокращение последствий опасных метеоявлений | 2.3.1. Своевременная информация об опасных метеоявлениях (паводки, оползни, снегопады и т.д.) и мерах защиты от них | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), органы МСУ (по согласованию) | В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органов МСУ | Сокращены последствия опасных метеорологических явлений |
|  | 2.4. Внедрение новых методов по улучшению управления и использования пастбищ в условиях изменения климата | 2.4.1. Совершенствование сайта и мобильного приложения системы раннего оповещения с расширением географии метеопрогноза пастбищепользователям | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет) | В пределах бюджета соответствующих министерств и ведомствПривлеченные средства | Новые методы дают возможность эффективно использовать пастбища;внедрена и усовершенствована система раннего оповещения (СРО) |
|  |  | 2.4.2. Проведение тренингов и семинаров для специалистов сельского хозяйства, животноводов и фермеров по интерпретации прогностической продукции и мерах по сокращению последствий опасных гидрометеорологических явлений | 2024-2029 гг. | МВСХПП, МЧС, ДПЖПК, КНИИЖП, органы МСУ (по согласованию) | Привлеченные средства | Животноводы и фермеры имеют знания по интерпретации прогностической продукции |
| Глава 3. Подготовка кадров, повышение квалификации и совершенствование знаний и навыков в сфере управления и использования пастбищ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.1. Подготовка кадров по вопросам управления и использования пастбищ | 3.1.1. Увеличение квоты по подготовке специалистов по вопросам управления и использования пастбищ | 2024-2029 гг. | МВСХПП, МОН, КНАУ, ДПЖПК, КНИИЖП | В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органы МСУ | Подготовлены специалисты с высшим образованием |
|  | 3.2. Повышение квалификации специалистов управления и использования пастбищ | 3.2.1. Создание на базе Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ постоянно действующих курсов по переподготовке и повышению квалификации специалистов | 2024-2029 гг. | МВСХПП, МОН, ДПЖПК, КНИИЖП | В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомств и органы МСУ | На базе Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ постоянно действует курс по подготовке и повышению квалификации специалистов по пастбищам |
|  | 3.3. Повышение потенциала специалистов органов МСУ, РУАР, пастбищепользователей | 3.3.1. Проведение тренингов для специалистов органов МСУ, пастбищепользователей по эффективному управлению и использованию пастбищ | 2024-2029 гг. | МВСХПП, ДПЖПК, РУАР, органы МСУ (по согласованию) | Привлеченные средства | Специалисты самостоятельно составляют план по управлению и использованию пастбищ и ежегодный план использования пастбищ |
| Глава 4. Научное и информационное обеспечение в сфере пастбищ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.1. Научное, информационное и консультационное обеспечение в сфере управления и использования пастбищами | 4.1.1. Проведение научно-исследовательских работ и их внедрение для эффективного управления, рационального использования и улучшения состояния пастбищ | 2024-2029 гг. | НАН, КНИИЖП, КНАУ | В пределах бюджета соответствующих министерств, ведомствПривлеченные средства | Подготовлены совместные рекомендации, заключения по рациональному использованию и улучшению пастбищ, что позволило составлять научно обоснованные планы улучшения пастбищ |
|  |  | 4.1.2. Выпуск информационных бюллетеней и брошюр, выпуск видеороликов, использование возможностей Интернета и СМИ | 2024-2029 гг. | МВСХПП, КНИИЖП, ДПЖПК, ОРСП, органы МСУ (по согласованию) | Привлеченные средства | Выпущены информационные бюллетени и брошюры, буклеты, видеоролики и другие материалы, созданы группы на интернет-сайтах |

Список сокращений:

КР	Кыргызская Республика

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

ГИС	Географическая информационная система

ДЭСК	Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ДХЗКР	Департамент химизации и защиты карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ДПЖПК	Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

КНИИЖП	Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

Программа	Программа развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы

НПА	нормативные правовые акты

МСУ	местное самоуправление

Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики

КНИИЗ	Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия

РУАР	районные управления аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ОРСП	Отдел реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

КНАУ	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина

Кыргызгидромет	Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Приложение 3

МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | 2024 год | Промежуточные индикаторы |  |  |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Глава 1. Устойчивое управление пастбищным хозяйством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы | Определение и разработка нормативного правового акта | Количество НПА | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | МВСХПП, ДПЖПК |
| 1.2 | Консолидация сил и средств государственных органов, местного самоуправления, сельской общественности и пастбищепользователей в управлении пастбищными ресурсами | Организация конференций, встреч | Количество совместных мероприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | МВСХПП, ДПЖПК, ОРСП, органы МСУ (по согласованию) |
| 1.3 | Реабилитация пастбищной инфраструктуры | Количество реабилитированных дорог | км | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Всего улучшены 3000 км | РУАР, органы МСУ (по согласованию) |
|  |  | Количество реабилитированных мостов | шт. | 115 | 86 | 97 | 122 | 78 | 45 | Всего 543 реабилитированных мостов |  |
|  |  | Количество реабилитированных каптажей | км | 150 | 150 | 165 | 175 | 180 | 170 | Всего 837 реабилитированных каптажей |  |
|  |  | Количество реабилитированных водопойных мест | шт. | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Всего 195 водопойных мест |  |
|  |  | Количество других реабилитированных объектов (расколы, места для ночлежки скота, скотопрогоны, купки, кошары и др.) | шт. | 50 | 35 | 35 | 50 | 40 | 50 | Всего 260 улучшенных объектов (расколы, купки, места для ночлежки скота, скотопрогоны и др.) |  |
| 1.4 | Мониторинг плана управления и использования пастбищ | Определение реализации плана управления и использования плана пастбищ | Количество айылных аймаков | 20 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | Проведен мониторинг реализации плана управления и использования пастбищ на 235 айылных аймаках | МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию) |
| 1.5 | Развитие семеноводства пастбищных трав | Определение участков для ведения семеноводства | га | 109 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | На 300 га выращиваются семена пастбищных трав | КНИИЖП, ДЭСХК, Семеноводческие хозяйства |
| 1.6 | Проведение практических работ по подсеву (охрана, загораживание) семян пастбищных трав | Определение участков пастбищ для подсева семян пастбищных трав | га | 32000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Деградированные 62000 га пастбищ улучшены путем подсева семян пастбищных трав | МВСХПП, ДПЖПК, ДЭСХК, КНИИЖП, РУАР, органы МСУ (по согласованию) |
|  | Улучшение пастбищ путем применения органических удобрений | Определение площади для обработки органическим удобрением | га |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Деградированные 50 тыс. га пастбищ улучшены путем внесения удобрений | Доноры, органы МСУ (по согласованию) |
|  | Проведение тренингов по рациональному применению удобрений, подсеву семян пастбищных трав и орошению пастбищ | Определение объема тренингов, семинаров | Количество тренингов | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Проведены тренинги, семинары с участием представителей из 40 районов | МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, РУАР, органы МСУ (по согласованию) |
|  | Проведение практических работ по борьбе с кустарником алтыгана-карагана | Площадь улучшенных пастбищ в результате борьбы с кустарником алтыгана-карагана | га |  | 1000 | 1000 |  |  |  | Всего улучшены 2 тыс. га пастбищ занятых кустарником алтыгана-карагана | МВСХПП, МПРЭТН, НАН, ДПЖПК, ДХЗКР, РУАР, доноры, органы МСУ (по согласованию) |
|  | Ротационный метод использования пастбищ | Площадь пастбищ оставленных на отдых | тыс. га | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Всего 2100 тыс. га | МВСХПП, ДПЖПК, РУАР, органы МСУ (по согласованию) |
| Глава 2. Адаптация пастбищ к изменению климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Совершенствование нормативной правовой базы | Внесение предложений в проект Программы реализации Определяемого на Национальном Уровне Вклада (ОНУВ) Кыргызской Республики в Парижское соглашение Рамочной Конвенции ООН об изменении климата | Количество НПА | 1 |  |  |  |  |  | Реализованы мероприятия сектора "сельское хозяйство" по вопросам пастбищПрограмма реализации Определяемого на Национальном Уровне Вклада (ОНУВ) Кыргызской Республики в Парижское соглашение Рамочной Конвенции ООН об изменении климата | МВСХПП, МПЭТН, ДПЖПК, КНИИЖП |
| 2.2 | Сокращение последствий опасных метеоявлений | Своевременно информировать пастбищепользователей об опасных метеоявлениях (паводки, оползни и т.д.) и меры защиты от них | Количество информированных пастбищепользователей | 14510 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | Всего 92010 пастбищепользователей оповещены и защищены от опасных метеоявлений | МВСХПП, МЧС (Кыргызгидромет), ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию) |
| 2.3 | Внедрение новых методов по улучшению управления и использования пастбищ в условиях изменения климата | Проведение тренингов и семинаров для специалистов сельского хозяйства, животноводов и фермеров по интерпретации прогностической продукции и мерах по сокращению последствий опасных гидрометеорологических явлений | Количество айылных аймаков, участвовавших в тренингах | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 235 | МВСХПП, МЧС, ДПЖПК, КНИИЖП, органы МСУ (по согласованию) |
| 2.4 | Внедрение новых методов по улучшению и управления использования пастбищ в условиях изменения климата | Внедрение и обеспечение устойчивой работы системы раннего оповещения (далее - СРО) для оперативного предоставления информации о рисках природных опасных явлений и их воздействия на скот и пастбища | Количество крупных пастбищ | 14 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | На 64 крупных пастбищах устойчиво работает СРО | МВСХПП, ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), органы МСУ (по согласованию) |
| Глава 3. Подготовка кадров и совершенствование знаний и навыков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка кадров для пастбищного хозяйства | Обучение в высшем учебном заведении | Численность подготовленных кадров | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Всего 110 | МОН, ДПЖПК, КНАУ |
| 3.2 | Повышение квалификации кадров | Создание на базе Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ постоянно действующих курсов по переподготовке и повышению квалификации специалистов по вопросам пастбищ | Численность кадров, прошедших курсы по повышению квалификации | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Всего 240 | МОН, ДПЖПК, КНИИЖП |
| 3.3 | Повышение потенциала специалистов органов МСУ, РУАР, пастбищепользователей | Проведение тренингов для специалистов органов МСУ, пастбищепользователей по эффективному управлению и использованию пастбищ | Количество органов МСУ участвовавших в тренингах | 15 | 35 | 35 | 40 | 55 | 55 | 235 | МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию) |
| Глава 4. Научное, информационное и консультационное обеспечение в сфере пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Поддержка научных исследований | Проведение научно-исследовательских работ по улучшению и сохранению пастбищ от деградации | Количество предложенных вариантов | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Всего 11 | НАН, КНИИЖП |
|  | Информационная поддержка | Издание информационных бюллетеней и брошюр, выпуск видеороликов, использование возможностей Интернета и СМИ | Объем информации в % | 5% | 7% | 10% | 15% | 12% | 30% | Объем информации возрос на 65% | МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, РУАР |

Список сокращений:

КР	Кыргызская Республика

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

ГИС	Географическая информационная система

ДЭСК	Департамент экспертизы сельскохозяйственных культур при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ДХЗКР	Департамент химизации и защиты карантина растений при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ДПЖПК	Департамент племенного животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

КНИИЖП	Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ при Министерстве водных ресурсов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

Программа	Программа развития пастбищ Кыргызской Республики на 2024-2029 годы

НПА	нормативные правовые акты

МСУ	местное самоуправление

Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики

КНИИЗ	Кыргызский научно-исследовательский институт земледелия

РУАР	районные управления аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ОРСП	Отдел реализации сельскохозяйственных проектов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

КНАУ	Кыргызский национальный аграрный университет имени К.И.Скрябина

Кыргызгидромет	Гидрометеорологическая служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Приложение 4

БЮДЖЕТ
 Программы развития пастбищ в Кыргызской Республике на 2024-2029 годы

| Глава 1. Устойчивое управление пастбищным хозяйством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Меры | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Единица измерения | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Респ. бюджет | Международные финансовые институты | Местный бюджет* | Всего | Респ. бюджет | Международные финансовые институты | Местный бюджет* | Всего | Респ. бюджет | Международные финансовые институты | Местный бюджет* | Всего |
|  | 1.2. Консолидация сил и средств государственных органов, органов МСУ в управлении пастбищными ресурсами | 1.2.1. Поддержка ДПЖПК и РУАР со стороны сельскохозяйственных проектов | ОРСП, доноры | Всего | тыс.сом. | - | 1474 |  | 1474 |  | 1474 |  | 1474 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - | 368 |  | 368 |  | 368 |  | 368 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 368 |  | 368 |  | 368 |  | 368 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом. | - | 368 |  | 370 |  | 370 |  | 370 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - | 370 |  | 737 |  | 737 |  | 737 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Реабилитация пастбищной инфраструктуры | 1.3.1. Улучшение инфраструктуры пастбищ | МВСХПП, ДПЖПК, органы МСУ (по согласованию) | Всего | тыс.сом. | - |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом. | - |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 |  |  |  |  |
|  | 1.6. Повышение урожайности пастбищ; восстановление деградированных пастбищ | 1.6.1. Проведения подсева пастбищ семенами пастбищных трав | МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, ДЭСХК, ОРСП, доноры, органы МСУ (по согласованию) | Всего | тыс.сом. | - | 204300 |  | 204300 |  | 204300 |  | 204300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - | 56500 |  | 56500 |  | 56500 |  | 56500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом. | - | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  | 36950 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Улучшение почвы пастбищ с применением органических удобрений | МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, ДЭСХК, ОРСП, органы МСУ (по согласованию) | Всего | тыс.сом. | - |  | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | 120000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом. | - |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 г. | тыс.сом. | - |  | 24000 | 24000 |  |  | 24000 | 24000 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Проведение регулярных тренингов по орошению пастбищ, подсеву семян пастбищных трав, рациональному применению органических удобрений в зависимости от свойств почвы (выпуск брошюры) | МВСХПП, ДПЖПК, КНИИЖП, ОРСП, доноры, органы МСУ (по согласованию) | Всего | тыс.сом. | - | 1250 |  | 1250 |  | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом. | - | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 г. | тыс.сом. | - | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
| Глава 2. Адаптация пастбищ к изменению климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Повышение потенциала специалистов сельского хозяйства и пастбищепользователей по адаптации к изменению климата | 2.2.1. Участие в инициативах международного сообщества в решении вопросов связанных с изменением климата.Проведение обучения животноводов и фермеров | ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), КНИИЖП, ОРСП, доноры | Всего | тыс.сом. | - | 350 |  | 350 |  | 350 |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом. | - | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом | - | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2.4. Внедрение новых методов по улучшению использования пастбищ в условиях изменения климата | 2.4.1. Совершенствование приложения системы раннего оповещения (СРО) с расширением географии метеопрогноза | ДПЖПК, МЧС (Кыргызгидромет), ОРСП, доноры | Всего | тыс.сом. | - | 320 |  | 320 |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом | - | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 г. | тыс.сом. | - | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  |
| Глава 3. Подготовка кадров, повышение квалификации и совершенствование знаний и навыков в сфере управления и использования пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Повышение потенциала специалистов органов МСУ, РУАР | 3.3.1. Проведение тренингов для специалистов органов МСУ, пастбищепользователей по эффективному управлению и использованию пастбищ | МВСХПП, КНИИЖП, ДПЖПК, ОРСП, доноры, органы МСУ (по согласованию) | Всего | тыс.сом. | - | 520 |  | 520 |  | 520 |  | 520 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2029 г. | тыс.сом. | - | 20 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Глава 4. Научное и информационное обеспечение в сфере пастбищ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Научное, информационное и консультационное обеспечение в сфере управления и использования пастбищами | 4.1.1. Проведение научно-исследовательских работ и их внедрение для рационального использования и улучшения пастбищ | НАН, КНИИЖП, ОРСП, доноры | Всего | тыс.сом. | - | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  | 1100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом | - | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом | - | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.2. Издание брошюр, выпуск видеороликов и использование возможностей интернета и СМИ | НАН, КНИИЖП, ОРСП, доноры | Всего | тыс.сом. | - | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 г. | тыс.сом. | - | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 г. | тыс.сом. | - | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 г. | тыс.сом | - | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2027 г. | тыс.сом | - | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2028 г. | тыс.сом. | - | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |

(*) средства из поступивших за пастбищепользование.