РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 19 июля 2024 года № 431-р

В целях увеличения объемов экспорта отечественной продукции, а также повышения конкурентоспособности отечественных производителей на рынке Китайской Народной Республики, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить Дорожную карту по увеличению объемов экспорта Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику на 2024-2025 годы (далее - Дорожная карта) согласно приложению.

2. Министерствам, административным ведомствам Кыргызской Республики:

1) принять меры по выполнению Дорожной карты в установленные сроки;

2) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе исполнения Дорожной карты в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 февраля 2023 года № 46-р.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

ПредседательКабинета МинистровКыргызской Республики	А.У. Жапаров

Приложение

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по увеличению объемов экспорта Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику на 2024-2025 годы

| № | Меры/действия | Ожидаемый результат | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Работа по улучшению доступа продукции КР на рынок КНР и повышение потенциала государственных органов по поддержке экспорта в КНР (регуляторные барьеры) |  |  |  |  |
| 1 | Проведение переговоров с ГТУ КНР по получению доступа (ключа) к системе "China Import Food Enterprises Registration" по продукции пищевой переработки | Получение доступа к системе "China Import Food Enterprises Registration" по продукции пищевой переработки | 30 сентября 2024 года | ТП, МИД, МВСХПП, КЭ |
| 2 | Проработка вопроса с КНР по актам Всемирного почтового союза для организации транспортировки до города Кашгар (минуя Топу) | Направление запроса в КНР о предоставлении практики по консолидации товаров на соответствующих складах в соответствии с актами Всемирного почтового союза | 30 сентября 2024 года | КЭ, ОАО "Кыргыз Почтасы", ГТС, МИД |
| 3 | Организация обучения для сотрудников уполномоченных государственных органов и представителей бизнес-ассоциаций по использованию системы "China Import Food Enterprises Registration" | Направление запроса китайской стороне по обучению сотрудников государственных органов и бизнес-ассоциаций по использованию системы "China Import Food Enterprises Registration" | 31 декабря 2024 года.Ежегодно | МВСХПП, КЭ, ТП, МИД, бизнес-ассоциации (по согласованию) |
| 4 | Проработка вопроса об открытии филиала Китайской группы по сертификации и инспекции, которая является комплексным поставщиком услуг для международных клиентов в области качества, безопасности, охраны здоровья и окружающей среды | Подписание Соглашения об открытии представительства Китайской группы по сертификации и инспекции на территории КР; | Декабрь 2024 года. | ЦСМ, МЭК, МИД |
|  |  | открытие на территории КР филиала Китайской группы по сертификации и инспекции | Март 2025 года |  |
| 5 | Расширение реестра импортируемой продукции в КНР из КР | Расширение перечня подписанных с КНР протоколов по экспорту на китайский рынок растениеводческой и животноводческой продукции;проработка возможности согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в КНР | Ноябрь 2024 года | МВСХПП, КЭ, ТП, МЭК, МИД |
| 6 | Оказание содействия отечественным производителям и экспортерам КР по включению в реестр импортеров КНР | Включение в реестр импортеров КНР отечественных производителей и экспортеров | Постоянно | МВСХПП, ВС, ДППОСХ |
| 7 | Проработка вопроса взаимного признания результатов оценки соответствия в рамках Соглашения об устранении технических барьеров в торговле с третьими странами Евразийского экономического союза | Принятие участия в обсуждениях между Евразийской экономической комиссией и КНР | По плану Евразийской экономической комиссии | МЭК, МВСХПП, МПРЭТН, КЭ, МИД, ЦСМ |
| 8 | Участие на форуме "По метрологическому сотрудничеству Китая - Центральной Азии" в рамках 8-й ЭКСПО, организаторами которого являются Национальный научно-исследовательским институт метрологии Китайской Народной Республики и Управление по надзору и регулированию рынка Синьцзян-Уйгурского автономного района, и проработка вопросов подписания документов по сотрудничеству в области метрологии и стандартизации | Принятие участия и подписания:- совместной декларации межправительственных ведомств метрологии по поддержке устойчивого развития в Пан - Центрально-азиатском регионе;- меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области метрологии между Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Национальным Институтом Метрологии Китайской Народной Республики | Июль 2024 года | МЭК, ЦСМ |
| 9 | Создание необходимой базы стандартов и других технических документов (с применением опыта других стран) с целью дальнейшего экспорта отечественной продукции на рынок КНР | Принятие документов по стандартизации на территории КР и предоставление их заинтересованным сторонам | Постоянно (после подписания Соглашения о публикации, продаже и распространении документов по стандартизации) | ЦСМ |
| 10 | Подписание Соглашения между Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Информационным центром Администрации по стандартизации Китайской Народной Республики | Подписание Соглашения о публикации, продаже и распространении документов по стандартизации между Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики и Информационным центром Администрации по стандартизации Китайской Народной Республики | Декабрь 2024 года | ЦСМ, МЭК |
| 11 | Установка взаимодействия между уполномоченными государственными органами и определение контактных лиц с обеих сторон для дальнейшей проработки ветеринарных и фитосанитарных вопросов | Установление взаимодействия, определение контактов со стороны КНР для дальнейшей проработки ветеринарных и фитосанитарных вопросов | Август 2024 года | МВСХПП, ВС, ДППОСХ, КЭ, ТП |
| Глава 2. Улучшение торгово-логистической инфраструктуры и условий для экспорта продукции КР (логистические барьеры) |  |  |  |  |
| 12 | Проведение переговоров с ГТУ КНР и актуализация Соглашения об импорте продукции по зеленому коридору между ГТУ КНР и МВСХПП КР, а также проработка с грузоперевозчиками первых поставок по процедуре "зеленый коридор" | Определение списка продукции для прохождения по "зеленому коридору".Возобновление экспортных поставок с использованием процедуры "зеленый коридор" | 30 сентября 2024 года | МВСХПП, МИД, ГТС |
| 13 | Дополнительное оснащение бондовых складов КР в городе Кашгар и в городе Урумчи необходимым оборудованием для функционирования сухого склада и холодильного склада совместно с представителями китайских операторов в рамках Соглашения о бондовых зонах и Договоров о торговых домах | Оснащение бондовых складов КР в городе Кашгар и в городе Урумчи необходимым оборудованием | 31 декабря 2024 года | ОАО "Кыргыз Почтасы", КЭ, МВСХПП |
| 14 | Изучение вопроса строительства и организации работы надзорного/-ых склада/-ов на территории КНР (а именно Синьцзян-Уйгурского автономного района) для экспорта широкого перечня продукции из КР | Определение информации о типах надзорных складов согласно законодательству КНР; определение перечня экспортной продукции по видам надзорных складов; определение правовых договорных рамок для строительства, открытия и функционирования надзорных складов КР на территории КНР | 30 сентября 2024 года | КЭ, МЭК, МВСХПП, МИД |
| Глава 3. Аналитическая и консультационная поддержка экспортеров КР по условиям доступа на рынок КНР (информационные барьеры) |  |  |  |  |
| 15 | Определение списка отечественных предприятий, которые наиболее соответствуют требованиям КНР | Определение списка отечественных предприятий, которые наиболее соответствуют требованиям КНР, изучение их опыта и распространение среди заинтересованных компаний | Июль 2024 года.Постоянно | КЭ, МВСХПП, ТП, МИД |
| 16 | Проведение анализа процедуры трансграничной торговли при импорте в КНР и подготовка алгоритма по экспорту для поставок на площадки электронной торговли через торговые дома в Кашгаре, Урумчи и Сиань КНР | Определение этапов по экспорту продукции по режиму трансграничная торговля;проведение работ по информированию экспортеров, заинтересованных в экспорте на площадки электронной торговли | Август 2024 года.Постоянно | КЭ, ГТС |
| 17 | Разработка алгоритма действий предпринимателей для экспорта растениеводческой, пищевой продукции и продукции животноводства в КНР | Разработка и распространение алгоритмов действий среди экспортеров КР и предпринимателей для экспорта растениеводческой продукции в КНР | Август 2024 года | МВСХПП, ДППОСХ, ВС, КЭ, ТП |
| 18 | Информирование экспортеров КР о регистрации в системе "China Import Food Enterprises Registration" ГТУ КНР | Разработка инструкций по регистрации в системе "China Import Food Enterprises Registration".Проведение семинаров для экспортеров КР по видеоконференцсвязи | Июль 2024 года.Постоянно | КЭ, МВСХПП |
| 19 | Подготовка и распространение анализа требований и условий по входу на рынок КНР среди экспортеров КР | Разработка пошагового руководства по доступу на рынки КНР | Июль 2024 года.Постоянно | КЭ, ТП |
| 20 | Выпуск буклета: "Вопросы экспорта пищевой продукции из КР в КНР" | Размещение электронного буклета на сайтах МЭК КР и export.gov.kg;разработка видео ролика по основным вопросам доступа на рынок КНР | Декабрь 2024 года | КЭ, МЭК |
| 21 | Проведение постоянного анализа законодательства и нормативно-правовых актов КНР, регулирующих импорт продукции | Разработка внутреннего регламента анализу законодательства КНР регулированию импорта по пищевой безопасности и иной приоритетной продукции, включая анализ соотношения с международными стандартами качества и пищевой безопасности (Codex Alimentarius, ISO и другие стандарты качества и пищевой безопасности) | Постоянно | КЭ, ТП, ЦСМ, МЭК, МВСХПП, МИД |
| 22 | Распространение информации по стандартам КНР | Распространение информации среди производителей и экспортеров в КНР | Постоянно | КЭ, ТП, МИД, ЦСМ, МЭК, МВСХПП |
| Глава 4. Поддержка экспортеров КР по продвижению продукции на рынок КHP (маркетинговые барьеры) |  |  |  |  |
| 23 | Организация и запуск работы торговых домов между торговым представительством при МЭК КР и авторизованными операторами в городах Кашгар, Урумчи и Сиань | Заключение 3 договоров об авторизации операторов торговых домов КР в КНР;подготовка промо материала об экспортном потенциале, туристических возможностях, экспортерах и инвестиционных проектах | Декабрь 2024 года | ТП, КЭ, ДТ |
| 24 | Сбор информации об экспортерах и экспортной продукции для регистрации карточек на маркетплейсах КНР (содержание информации, требование, маркировка продукции, изображения продукции) | Регистрация карточек по экспортной продукции на маркетплейсах КНР | Декабрь 2024 года.Постоянно | КЭ, ТП, МВСХПП |
| 25 | Организация бизнес-форума между кыргызскими и китайскими предпринимателями в городе Бишкек КР | Организация торгово-экономических форумов/круглых столов/бизнес-форумов с участием кыргызских и китайских предпринимателей | Август 2024 года | КЭ, ТП, МИД, МЭК |
| 26 | Организация участия в специализированных выставках КНР потенциальных экспортеров КР | Организация участия предпринимателей КР проводимых в КНР специализированных выставках: | Постоянно. | КЭ, ТП, МИД, МЭК |
|  |  | 2024 год: |  |  |
|  |  | - Кашийская выставка (Кашгар, КНР); | Август 2024 года. |  |
|  |  | - Выставка Евразия - Китай (Урумчи, КНР); | Июль-август 2024 года. |  |
|  |  | - Шанхайская выставка (Шанхай, КНР). | Ноябрь 2024 года. |  |
|  |  | 2025 год: |  |  |
|  |  | - Выставка Евразия - Китай (Урумчи, КНР); | Июль-август 2025 года. |  |
|  |  | - Шанхайская выставка (Шанхай, КНР) | Ноябрь 2025 года |  |
| 27 | Организация торговых миссий экспортеров КР в КНР в рамках двусторонних межправительственных комиссий, визитов руководства КР, специализированных бизнес-делегаций | Организация участия предпринимателей КР в торговых миссиях в КНР | Постоянно | ТП, КЭ, МИД, МЭК |
| 28 | Оказание содействия бизнес-сообществу по подписанию контрактов, договоров, меморандумов, соглашений и иных документов по экспорту продукции КР | 2024 год: Подписание не менее 3 (трех) контрактов по экспорту в КНР2025 год: Подписание не менее 10 (десяти) контрактов по экспорту в КНР | Постоянно | КЭ, ТП, МВСХПП, МИД, МЭК |
| 29 | Проработка вопроса о создании совместных предприятий переработки кыргызской сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшего экспорта на китайский рынок | Создание совместных предприятий по переработке кыргызской сельскохозяйственной продукции с целью дальнейшего экспорта на китайский рынок | Октябрь 2024 года | МВСХПП, КЭ, ТП, МЭК, МИД |

Список сокращений:

ВС	Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

ГТУ КНР	Главное таможенное управление Китайской Народной Республики

ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ДТ	Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

ДППОСХ	Департамент перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

КНР	Китайская Народная Республика

КР	Кыргызская Республика

КЭ	Центр по развитию и продвижению экспорта "Кыргыз Экспорт" при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

ОАО "Кыргыз Почтасы"	открытое акционерное общество "Кыргыз Почтасы"

ТП	торговое представительство при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике

ЦСМ	Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики