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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 27 августа 2024 года № 507
Об утверждении Плана действий на 2024-2028 годы по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года

В целях реализации Концепции  развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года" от 27 мая 2019 года № 231, в соответствии со статьями 22, 23 Лесного кодекса Кыргызской Республики, статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) План действий на 2024-2028 годы по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года (далее - План действий) согласно приложению 1;
2) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана действий согласно приложению 2;
3) бюджет Плана действий согласно приложению 3.
2. Государственным органам, учреждениям, объединениям и Национальной академии наук Кыргызской Республики (по согласованию), задействованным в реализации Плана действий:
1) обеспечить своевременное и неукоснительное исполнение Плана действий;
2) ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять информацию о ходе реализации Плана действий в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
3) осуществлять мероприятия согласно приложению 3 к настоящему постановлению в пределах штатной численности и средств, предусмотренных на текущий и последующие годы.
3. Министерству чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ежегодно до 25 февраля представлять информацию о ходе реализации Плана действий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 30 августа 2024 года № 66

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров














Приложение 1

ПЛАН ДЕЙСТВИЙна 2024-2028 годы по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года

	№
	Задачи
	Меры/действия
	Сроки реализации
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители
	

	Раздел 1. Экономические приоритеты развития лесного хозяйства
	

	1
	Внедрение системы эколого-экономического учета (лесные счета)
	1.1. Разработка и утверждение Методики экономической оценки экосистемных услуг (лесных экосистем)
	III квартал 2024 года - IV квартал 2026 года
	Утвержденная приказом уполномоченного государственного органа Методика
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	
	
	1.2. Разработка и утверждение Инструкции по проведению учета лесных ресурсов лесопользования (учет природного капитала)
	III квартал 2024 года - IV квартал 2025 года
	Утвержденная ученым советом НАН КР, приказом уполномоченного государственного органа Инструкция
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	
	
	1.3. Проведение обучения по вопросам учета лесных ресурсов
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов, учебные материалы. Анализ учебных материалов на гендерную чувствительность: жен. - 30%, муж. - 70%
	ЛС при МЧС
	

	
	
	1.4. Проведение обучения по использованию Методики экономической оценки экосистемных услуг
	I квартал 2027 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов, учебные материалы. Анализ учебных материалов на гендерную чувствительность: жен. - 30%, муж. - 70%
	ЛС при МЧС, НАН (по согласованию)
	

	
	
	1.5. Совершенствование электронной базы лесопользователей (арендаторов) на территории государственного лесного фонда
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	База данных
	ЛС при МЧС
	

	2
	Создание условий для повышения экономической устойчивости лесного хозяйства
	2.1. Адаптация для лесного хозяйства стандартов финансовой отчетности организаций сектора государственного управления
	III квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	Адаптированные стандарты для лесного хозяйства
	ЛС при МЧС, МФ
	

	
	
	2.2. Разработка и утверждение Методики по внедрению стандартов финансовой отчетности в систему лесного хозяйства
	I квартал 2027 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденная приказом уполномоченного государственного органа Методика
	ЛС при МЧС, МФ
	

	
	
	2.3. Разработка и утверждение методических пособий по экономическому планированию и прогнозированию развития лесного хозяйства
	III квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденные приказом уполномоченного государственного органа методические пособия
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	
	
	2.4. Обучение соответствующих специалистов лесной отрасли по Методике по внедрению стандартов финансовой отчетности в систему лесного хозяйства
	I квартал 2028 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов, учебные материалы. Анализ учебных материалов на гендерную чувствительность: жен. - 30%, муж. - 70%
	ЛС при МЧС, МФ, НАН (по согласованию)
	

	
	
	2.5. Обучение соответствующих специалистов лесной отрасли по вопросам экономического планирования и прогнозирования
	I квартал 2027 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов. Анализ учебных материалов на гендерную чувствительность: жен. - 30%, муж. - 70%
	ЛС при МЧС, МЭК, НАН (по согласованию)
	

	3
	Внедрение цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	3.1. Анализ и оценка возможностей ГЛФ по внедрению цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	III квартал 2024 года - IV квартал 2025 года
	Отчет и рекомендации
	ЛС при МЧС, МЭК, АЛЗК (по согласованию)
	

	
	
	3.2. Создание экономического кластера по производству и переработке лесной продукции, произведенной на землях ГЛФ
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Созданный экономический кластер
	ЛС при МЧС, АРИС, АЛЗК (по согласованию)
	

	
	
	3.3. Разработка и внедрение цепочки добавленной стоимости недревесной продукции леса
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	Внедренная цепочка добавленной стоимости недревесной продукции леса
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)
	

	
	
	3.4. Разработка и утверждение механизмов платежей за экосистемные услуги
	III квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденная приказом уполномоченного государственного органа Методика
	ЛС при МЧС
	

	
	
	3.5. Обучение соответствующих специалистов лесхозов по вопросам цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов, учебные материалы. Анализ учебных материалов на гендерную чувствительность: жен. - 30%, муж. - 70%
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)
	

	4
	Обеспечение рационального использования рекреационного потенциала лесных экосистем
	4.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам развития туризма в лесных экосистемах
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики
	ЛС при МЧС
	

	
	
	4.2. Разработка и утверждение норм рекреационной нагрузки на лесные экосистемы
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденные решением ученого совета НАН нормы
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	Раздел 2. Социальные приоритеты развития лесного хозяйства
	

	5
	Обеспечение совместного управления лесами
	5.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам управления, использования земель ГЛФ
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики
	ЛС при МЧС
	

	
	
	5.2. Организация и мониторинг лесопользования на землях ГЛФ
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Создана база данных, составлены отчеты
	ЛС при МЧС
	

	
	
	5.3. Обучение соответствующих сотрудников лесной отрасли по нормам пользования и распоряжения ГЛФ
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)
	

	6
	Диверсификация источников дохода
	6.1. Стратегический документ по регулированию выбросов и поглощению парниковых газов в Кыргызской Республике
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики
	МПРЭТН, ЛС при МЧС
	

	
	
	6.2. Разработка и внедрение механизмов мультифункционального лесопользования
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики
	ЛС при МЧС
	

	7
	Внедрение интегрированного управления природными ресурсами
	7.1. Актуализация и реализация Плана интегрированного управления природными ресурсами
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденный приказом ЛС при МЧС План
	ЛС при МЧС
	

	
	
	7.2. Мониторинг реализации Плана интегрированного управления природными ресурсами на уровне лесхозов
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	Результаты оценки, рекомендации
	ЛС при МЧС
	

	
	
	7.3. Обучение по вопросам разработки Плана интегрированного управления природными ресурсами на республиканском и региональном уровнях
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов
	ЛС при МЧС
	

	Раздел 3. Экологические приоритеты развития лесного хозяйства
	

	8
	Совершенствование системы учета лесов
	8.1. Актуализация базы данных лесов ГЛФ и вне ГЛФ
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденные решением Кабинета Министров Кыргызской Республики экспликации ГЛФ, лесов, не входящих в ГЛФ
	ЛС при МЧС
	

	
	
	8.2. Проведение лесоустройства на землях ГЛФ и в лесах, находящихся на других категориях земельного фонда
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	База данных, цифровые модели картографических материалов, лесоустроительные проекты
	ЛС при МЧС
	

	
	
	8.3. Проведение учета лесного фонда
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Создана база данных
	ЛС при МЧС
	

	9
	Усиление охраны лесов от лесонарушений и пожаров
	9.1. Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам охраны леса от лесонарушений и пожаров
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики
	ЛС при МЧС
	

	
	
	9.2. Проведение мероприятий и мониторинга по охране лесов от лесонарушений и пожаров
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Создана база данных, подготовлены отчеты, рекомендации
	ЛС при МЧС
	

	
	
	9.3. Обучение специалистов лесной отрасли по вопросам охраны лесов от лесонарушений и пожаров
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных специалистов, учебные материалы
	ЛС при МЧС
	

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Усиление защиты лесов от вредителей и болезней
	10.1. Организация лесопатологического мониторинга
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Создана база данных, цифровые модели картографических материалов, подготовлены отчеты, рекомендации
	ЛС при МЧС
	

	
	
	10.2. Производство биологических препаратов для борьбы с вредителями и болезнями
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Объемы произведенных биологических препаратов
	ЛС при МЧС
	

	
	
	10.3. Проведение мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Обеспечение защиты леса от болезней и вредителей на площади гослесфонда 797,3 тыс. га
	ЛС при МЧС
	

	
	
	10.4. Разработка рекомендаций по борьбе с вредителями и болезнями леса и использование новых технологий
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Рекомендации, утвержденные ученым советом НАН
	НАН (по согласованию)
	

	
	
	10.5. Обучение соответствующих специалистов лесной отрасли по лесопатологическому мониторингу и борьбе с вредителями и болезнями
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов
	ЛС при МЧС
	

	11
	Увеличение площади и совершенствование воспроизводства лесных ресурсов
	11.1. Совершенствование руководств и технических указаний по воспроизводству лесных ресурсов
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденные приказом уполномоченного государственного органа правила, руководства, положения, инструкции, методики
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	
	
	11.2. Анализ изменения среднего прироста лесов в условиях изменения климата
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Подготовлены отчеты, рекомендации
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	
	
	11.3. Оценка лесокультурного фонда ГЛФ с учетом экологических особенностей произрастания различных видов древесно-кустарниковых пород, а также с учетом социально-экономических аспектов
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Подготовлены отчеты, рекомендации
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	
	
	11.4. Совершенствование и создание лесосеменного дела
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Созданные и зарегистрированные лесосеменные участки, созданные семенохранилища
	ЛС при МЧС, НАН (по согласованию)
	

	
	
	11.5. Организация лесных питомников с использованием новых технологий по выращиванию посадочного материала древесно-кустарниковых пород для реализации национальной кампании "Жашыл мурас"
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Созданные и модернизированные лесные питомники
	ЛС при МЧС
	

	
	
	11.6. Создание лесных культур в рамках реализации национальной кампании "Жашыл мурас"
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Площади созданных лесных культур
	ЛС при МЧС
	

	
	
	11.7. Создание плантаций, в том числе на малопродуктивных сельскохозяйственных землях, с использованием агролесоводства
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Площади плантаций
	ЛС при МЧС, МВРСХПП
	

	
	
	11.8. Совершенствование методов содействия естественному возобновлению основных лесообразующих пород
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Подготовлены отчеты, рекомендации
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	

	
	
	11.9. Проведение мероприятий по содействию естественному возобновлению леса
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Площади, на которых проведены мероприятия по содействию естественному возобновлению леса
	ЛС при МЧС
	

	
	
	11.10. Проведение курсов повышения квалификации соответствующих работников лесной отрасли по вопросам воспроизводства лесных ресурсов
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Количество обученных соответствующих специалистов
	ЛС при МЧС
	

	Раздел 4. Реформа лесного хозяйства
	

	12
	Институциональная реформа лесного сектора
	12.1. Внесение изменений и разработка новых нормативных правовых актов по институциональной реформе лесной отрасли
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Принято постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики
	ЛС при МЧС
	

	
	
	12.2. Разработка и внедрение механизмов межсекторального взаимодействия
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	Созданы механизмы межсекторального сотрудничества
	ЛС при МЧС
	

	
	
	12.3. Создание Центра по повышению потенциала руководителей и специалистов лесной отрасли
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Созданный Центр
	ЛС при МЧС
	

	
	
	12.4. Разработка и утверждение Программы повышения потенциала руководителей и специалистов лесной отрасли
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Утвержденная приказом уполномоченного государственного органа Программа
	ЛС при МЧС
	

	
	
	12.5. Разработка и внедрение механизмов привлечения молодежи и соблюдения гендерного баланса
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	1. Отчет по механизмам привлечения молодежи2. Отчет по механизмам соблюдения гендерного баланса
	ЛС при МЧС
	

	
	
	12.6. Проведение информационной кампании о результатах реформирования лесной отрасли
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Информационные материалы
	ЛС при МЧС
	

	13
	Совершенствование и внедрение инновационных технологий ведения лесного хозяйства
	13.1. Пилотные внедрения и обучение специалистов лесной отрасли по использованию природоориентированных решений (HbS) и системам углеродного рынка поглощения СО2
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Внедрены системы природоориентированных решений (HbS) и поглощения СО2
	ЛС при МЧС
	

	
	
	13.2. Актуализация информации о ведении лесного хозяйства (учет, охрана, защита и воспроизводство леса, лесопользование) в информационной системе лесного хозяйства
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Актуализированная информационная система управления лесами (ИСУЛ)
	ЛС при МЧС
	

	
	
	13.3. Распространение информации о ведении лесного хозяйства (учет, охрана, защита и воспроизводство леса, лесопользование) через социальные сети, публикации в СМИ
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	Информационные материалы
	ЛС при МЧС
	



Список сокращений:

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
ЛС при МЧС	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
АЛЗК	Ассоциация лесопользователей и землепользователей Кыргызстана
АРИС	Агентство развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики
ГЛФ	государственный лесной фонд

Приложение 2
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана действий на 2024-2028 годы по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года
	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	2024 (базовый год)
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	2028 (целевой показатель)
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	Экономические приоритеты развития лесного хозяйства

	1
	Внедрение системы эколого-экономического учета (лесные счета)
	1.1. Количество утвержденных НПА по учету природного капитала
	шт.
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	ЛС при МЧС

	
	
	1.2. Доля обученных соответствующих специалистов лесного хозяйства
	%
	0
	0
	0
	50
	75
	100
	100
	ЛС при МЧС

	2
	Создание условий для усиления экономической устойчивости лесного хозяйства
	2.1. Количество утвержденных НПА по усилению экономической устойчивости лесного хозяйства
	шт.
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	ЛС при МЧС

	
	
	2.2. Доля лесхозов, использующих международный стандарт финансовой отчетности
	%
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	ЛС при МЧС, МФ

	
	
	2.3. Доля лесхозов с экономическим планированием и прогнозированием
	%
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	ЛС при МЧС

	3
	Внедрение цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	3.1. Количество видов лесных ресурсов, участвующих в цепочке добавленной стоимости
	шт.
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	4
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)

	
	
	3.2. Количество лесхозов, имеющих сертификаты управления лесным хозяйством
	шт.
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	2
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)

	4
	Обеспечение рационального использования рекреационного потенциала лесных экосистем
	4.1. Внесение изменений в НПА по вопросам развития туризма в лесных экосистемах
	шт.
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	2
	ЛС при МЧС

	Социальные приоритеты развития лесного хозяйства

	5
	Обеспечение совместного управления лесами
	5.1. Организация и мониторинг лесопользования на землях ГЛФ
	тыс. га
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	58,6
	ЛС при МЧС

	6
	Диверсификация источников дохода
	6.1. Площадь земель ГЛФ, используемых под многофункциональное лесопользование
	тыс. га
	0
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,5
	ЛС при МЧС

	7
	Внедрение интегрированного управления природными ресурсами
	7.1. Количество лесхозов, где проводится интегрированное управление
	шт.
	13
	0
	1
	2
	1
	1
	18
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)

	Экологические приоритеты развития лесного хозяйства

	8
	Совершенствование системы учета лесов
	8.1. Площадь земель ГЛФ и лесов вне ГЛФ, где проведены лесоустроительные работы
	тыс. га
	0
	124,7
	204,6
	150,2
	132,9
	104,5
	716,9
	ЛС при МЧС

	9
	Усиление охраны леса от лесонарушений и пожаров
	9.1. Площадь земель ГЛФ, где осуществляется охрана лесов от лесонарушений и пожаров
	тыс. га
	2538,5
	2538,5
	2538,5
	2538,5
	2538,5
	2538,5
	2538,5
	ЛС при МЧС

	10
	Усиление защиты леса от вредителей и болезней
	10.1. Площадь земель, где проводится лесопатологический мониторинг
	тыс. га
	772,3
	772,3
	772,3
	772,3
	772,3
	772,3
	772,3
	ЛС при МЧС

	11
	Увеличение и совершенствование воспроизводства лесных ресурсов
	11.1. Площадь созданных лесных культур в рамках реализации национальной кампании "Жашыл мурас"
	га
	0
	1000
	1000
	1000
	1000
	1000
	5000
	ЛС при МЧС

	
	
	11.2. Площадь созданных плантаций
	га
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	500
	ЛС при МЧС

	
	
	11.3. Площадь содействия естественному возобновлению
	тыс. га
	0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0
	ЛС при МЧС

	Реформа лесного хозяйства

	12
	Институциональная реформа лесного сектора
	12.1. Количество утвержденных НПА по институциональной реформе лесного сектора
	шт.
	0
	0
	1
	1
	1
	0
	3
	ЛС при МЧС

	
	
	12.2. Доля вовлеченности молодежи и женщин
	%
	0
	5
	10
	15
	20
	30
	30
	ЛС при МЧС

	13
	Совершенствование и внедрение инновационных технологий ведения лесного хозяйства
	13.1. Внедрены инновационные технологии ведения лесного хозяйства
	Количество систем
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	2
	ЛС при МЧС



Приложение 3
БЮДЖЕТ
 Плана действий на 2024-2028 годы по реализации Концепции развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года
	№
	Наименование мероприятий
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	Республиканский бюджет
	ПГИ, гранты
	Другие
	Всего
	Республиканский бюджет
	ПГИ, гранты
	Другие
	Всего
	Республиканский бюджет
	ПГИ, гранты
	Другие
	Всего

	1
	Экономические приоритеты развития лесного хозяйства
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	28619,4
	70361,7
	-
	98981,1
	28619,4
	41577,0
	-
	70196,4
	-
	28784,8
	-
	28784,8

	
	
	
	
	тыс. долл.
	320,4
	787,7
	-
	1108,2
	320,4
	465,5
	-
	785,9
	-
	322,3
	-
	322,3

	1.1
	Задача 1. Внедрение системы эколого-экономического учета (лесные счета)
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	7915,1
	15871,6
	-
	23786,7
	7915,1
	5834,9
	-
	13750,0
	-
	10036,7
	-
	10036,7

	
	
	
	
	тыс. долл.
	88,6
	177,7
	-
	266,3
	88,6
	65,3
	-
	153,9
	-
	112,4
	-
	112,4

	1.1.1
	Разработка и утверждение Методики экономической оценки экосистемных услуг (лесных экосистем)
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2026 года
	тыс. сом.
	3822,8
	7800,3
	-
	11623,1
	3822,8
	-
	-
	3822,8
	-
	7800,3
	-
	7800,3

	
	
	
	
	тыс. долл.
	42,8
	87,3
	-
	130,1
	42,8
	-
	-
	42,8
	-
	87,3
	-
	87,3

	1.1.2
	Разработка и утверждение Инструкции по проведению учета лесных ресурсов лесопользования (учет природного капитала)
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2025 года
	тыс. сом.
	1438,5
	978,5
	-
	2417,0
	1438,5
	978,5
	-
	2417,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	16,1
	11,0
	-
	27,1
	16,1
	11,0
	-
	27,1
	-
	-
	-
	-

	1.1.3
	Проведение обучения по вопросам учета лесных ресурсов
	ЛС при МЧС
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	502,4
	2236,4
	-
	2738,8
	502,4
	2236,4
	-
	2738,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	5,6
	25,0
	-
	30,7
	5,6
	25,0
	-
	30,7
	-
	-
	-
	-

	1.1.4
	Проведение обучения по использованию Методики экономической оценки экосистемных услуг
	ЛС при МЧС, НАН (по согласованию)
	I квартал 2027 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	502,4
	2236,4
	-
	2738,8
	502,4
	-
	-
	502,4
	-
	2236,4
	-
	2236,4

	
	
	
	
	тыс. долл.
	5,6
	25,0
	-
	30,7
	5,6
	-
	-
	5,6
	-
	25,0
	-
	25,0

	1.1.5
	Совершенствование электронной базы лесопользователей (арендаторов) на территории государственного лесного фонда
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1649,0
	2620,0
	-
	4269,0
	1649,0
	2620,0
	-
	4269,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	18,5
	29,3
	-
	47,8
	18,5
	29,3
	-
	47,8
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Задача 2. Создание условий для повышения экономической устойчивости лесного хозяйства
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	4970,4
	8749,3
	-
	13719,7
	4970,4
	3563,2
	-
	8533,6
	-
	5186,2
	-
	5186,2

	
	
	
	
	тыс. долл.
	55,6
	98,0
	-
	153,6
	55,6
	39,9
	-
	95,5
	-
	58,1
	-
	58,1

	1.2.1
	Адаптация для лесного хозяйства стандартов финансовой отчетности организаций сектора государственного управления
	ЛС при МЧС, МФ
	III квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	571,0
	665,0
	-
	1236,0
	571,0
	665,0
	-
	1236,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	6,4
	7,4
	-
	13,8
	6,4
	7,4
	-
	13,8
	-
	-
	-
	-

	1.2.2
	Разработка и утверждение Методики по внедрению стандартов финансовой отчетности в систему лесного хозяйства
	ЛС при МЧС, МФ
	I квартал 2027 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	596,0
	660,0
	-
	1256,0
	596,0
	660,0
	-
	1256,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	6,7
	7,4
	-
	14,1
	6,7
	7,4
	-
	14,1
	-
	-
	-
	-

	1.2.3
	Разработка и утверждение методических пособий по экономическому планированию и прогнозированию развития лесного хозяйства
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	2930,8
	2758,0
	-
	5688,8
	2930,8
	-
	-
	2930,8
	-
	2758,0
	-
	2758,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	32,8
	30,9
	-
	63,7
	32,8
	-
	-
	32,8
	-
	30,9
	-
	30,9

	1.2.4
	Обучение соответствующих специалистов лесной отрасли Методике по внедрению стандартов финансовой отчетности в систему лесного хозяйства
	ЛС при МЧС, МФ, НАН (по согласованию)
	I-IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	451,6
	2238,2
	-
	2689,8
	451,6
	2238,2
	-
	2689,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	5,1
	25,1
	-
	30,1
	5,1
	25,1
	-
	30,1
	-
	-
	-
	-

	1.2.5
	Обучение соответствующих специалистов лесной отрасли по вопросам экономического планирования и прогнозирования
	ЛС при МЧС, МЭК, НАН (по согласованию)
	I квартал 2027 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	421,0
	2428,2
	-
	2849,2
	421,0
	-
	-
	421,0
	-
	2428,2
	-
	2428,2

	
	
	
	
	тыс. долл.
	4,7
	27,2
	-
	31,9
	4,7
	-
	-
	4,7
	-
	27,2
	-
	27,2

	1.3
	Задача 3. Внедрение цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	7004,1
	22252,6
	-
	29256,7
	7004,1
	18314,6
	-
	25318,7
	-
	3938,0
	-
	3938,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	78,4
	249,1
	-
	327,5
	78,4
	205,0
	-
	283,5
	-
	44,1
	-
	44,1

	1.3.1
	Анализ и оценка возможностей ГЛФ по внедрению цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)
	III квартал 2024 года - IV квартал 2025 года
	тыс. сом.
	1363,0
	4747,2
	-
	6110,2
	1363,0
	4747,2
	-
	6110,2
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	15,3
	53,1
	-
	68,4
	15,3
	53,1
	-
	68,4
	-
	-
	-
	-

	1.3.2
	Создание экономического кластера по производству и переработке лесной продукции, произведенной на землях ГЛФ
	ЛС при МЧС, МВРС ХПП, АРИС, АЛЗК (по согласованию)
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	2324,0
	3938,0
	-
	6262,0
	2324,0
	-
	-
	2324,0
	-
	3938,0
	-
	3938,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	26,0
	44,1
	-
	70,1
	26,0
	-
	-
	26,0
	-
	44,1
	-
	44,1

	1.3.3
	Разработка и внедрение цепочки добавленной стоимости недревесной продукции леса
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1404,0
	3938,0
	-
	5342,0
	1404,0
	3938,0
	-
	5342,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	15,7
	44,1
	-
	59,8
	15,7
	44,1
	-
	59,8
	-
	-
	-
	-

	1.3.4
	Разработка и утверждение механизмов платежей за экосистемные услуги
	ЛС при МЧС
	III квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1433,1
	5700,0
	-
	7133,1
	1433,1
	5700,0
	-
	7133,1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	16,0
	63,8
	-
	79,9
	16,0
	63,8
	-
	79,9
	-
	-
	-
	-

	1.3.5
	Обучение соответствующих специалистов лесхозов по вопросам цепочки добавленной стоимости лесных ресурсов
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	480,0
	3929,4
	-
	4409,4
	480,0
	3929,4
	-
	4409,4
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	5,4
	44,0
	-
	49,4
	5,4
	44,0
	-
	49,4
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Задача 4. Обеспечение рационального использования рекреационного потенциала лесных экосистем
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	7697,8
	12796,9
	-
	20494,7
	7697,8
	3173,0
	-
	10870,8
	-
	9623,9
	-
	9623,9

	
	
	
	
	тыс. долл.
	86,2
	143,3
	-
	229,5
	86,2
	35,5
	-
	121,7
	-
	107,7
	-
	107,7

	1.4.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам развития туризма в лесных экосистемах
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	808,0
	3173,0
	-
	3981,0
	808,0
	3173,0
	-
	3981,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	9,0
	35,5
	-
	44,6
	9,0
	35,5
	-
	44,6
	-
	-
	-
	-

	1.4.2
	Разработка и утверждение норм рекреационной нагрузки на лесные экосистемы
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	6889,8
	9623,9
	-
	16513,7
	6889,8
	-
	-
	6889,8
	-
	9623,9
	-
	9623,9

	
	
	
	
	тыс. долл.
	77,1
	107,7
	-
	184,9
	77,1
	-
	-
	77,1
	-
	107,7
	-
	107,7

	2
	Социальные приоритеты развития лесного хозяйства
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	16 875,5
	35112,9
	-
	51988,4
	16875,5
	31692,9
	-
	48568,4
	-
	3420,0
	-
	3420,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	188,9
	393,1
	-
	582,0
	188,9
	354,8
	-
	543,8
	-
	38,3
	-
	38,3

	2.1
	Задача 1. Обеспечение совместного управления лесами
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	5942,0
	7419,1
	-
	13361,1
	5942,0
	7419,1
	-
	13361,1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	66,5
	83,1
	-
	149,6
	66,5
	83,1
	-
	149,6
	-
	-
	-
	-

	2.1.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам управления, использования земель ГЛФ
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	864,0
	3904,5
	-
	4768,5
	864,0
	3904,5
	-
	4768,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	9,7
	43,7
	-
	53,4
	9,7
	43,7
	-
	53,4
	-
	-
	-
	-

	2.1.2
	Организация и мониторинг лесопользования на землях ГЛФ
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	4532,0
	-
	-
	4532,0
	4532,0
	-
	-
	4532,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	50,7
	-
	-
	50,7
	50,7
	-
	-
	50,7
	-
	-
	-
	-

	2.1.3
	Обучение сотрудников лесной отрасли нормам пользования и распоряжения земель ГЛФ
	ЛС при МЧС, АЛЗК (по согласованию)
	с квартал 2024 года - квартал 2028 года IV
	тыс. сом.
	546,0
	3514,6
	-
	4060,6
	546,0
	3514,6
	-
	4060,6
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	6,1
	39,3
	-
	45,5
	6,1
	39,3
	-
	45,5
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Задача 2. Диверсификация источников дохода
	
	квартал 2028 года квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	3347,0
	9770,0
	-
	13117,0
	3347,0
	6350,0
	-
	9697,0
	-
	3420,0
	-
	3420,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	37,5
	109,4
	-
	146,9
	37,5
	71,1
	-
	108,6
	-
	38,3
	-
	38,3

	2.2.1
	Стратегический документ по регулированию выбросов и поглощения парниковых газов в Кыргызской Республике
	МПРЭ ТН, ЛС при МЧС, МЭК
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1798,0
	6350,0
	-
	8148,0
	1798,0
	6350,0
	-
	8148,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	20,1
	71,1
	-
	91,2
	20,1
	71,1
	-
	91,2
	-
	-
	-
	-

	2.2.2
	Разработка и внедрение механизмов мультифункционального лесопользования
	ЛС при МЧС
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1549,0
	3420,0
	-
	4969,0
	1549,0
	-
	-
	1549,0
	-
	3420,0
	-
	3420,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	17,3
	38,3
	-
	55,6
	17,3
	-
	-
	17,3
	-
	38,3
	-
	38,3

	2.3
	Задача 3. Внедрение интегрированного управления природными ресурсами
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	7586,5
	17923,8
	-
	25510,3
	7586,5
	17923,8
	-
	25510,3
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	84,9
	200,7
	-
	285,6
	84,9
	200,7
	-
	285,6
	-
	-
	-
	-

	2.3.1
	Актуализация и реализация Плана интегрированного управления природными ресурсами
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	3952,5
	8527,4
	-
	12479,9
	3952,5
	8527,4
	-
	12479,9
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	44,3
	95,5
	-
	139,7
	44,3
	95,5
	-
	139,7
	-
	-
	-
	-

	2.3.2
	Мониторинг реализации Плана интегрированного управления природными ресурсами на уровне лесхозов
	ЛС при МЧС
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	3300,0
	1160,0
	-
	10460,0
	3300,0
	7160,0
	-
	10460,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	36,9
	80,2
	-
	117,1
	36,9
	80,2
	-
	117,1
	-
	-
	-
	-

	2.3.3
	Обучение по вопросам разработки Плана интегрированного управления природными ресурсами на республиканском и региональном уровнях
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	334,0
	2236,4
	-
	2570,4
	334,0
	2236,4
	-
	2570,4
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	3,7
	25,0
	-
	28,8
	3,7
	25,0
	-
	28,8
	-
	-
	-
	-

	3
	Экологические приоритеты развития лесного хозяйства
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	34799293
	883339,0
	100000,0
	4463268,3
	2144172,0
	684427,0
	100000,0
	2928599,0
	1335757,3
	198912,0
	-
	1534669,3

	
	
	
	
	тыс. долл.
	38960,2
	9889,6
	1119,6
	49969,4
	24005,5
	7662,6
	1119,6
	32787,7
	14954,7
	2227,0
	-
	17181,7

	3.1
	Задача 1. Совершенствование системы учета лесов
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	145100,0
	126348,1
	-
	271448,1
	145100,0
	-
	-
	145100,0
	-
	126348,1
	-
	126348,1

	
	
	
	
	тыс. долл.
	1624,5
	1414,6
	-
	3039,1
	1624,5
	-
	-
	1624,5
	-
	1414,6
	-
	1414,6

	3.1.1
	Актуализация базы данных лесов ГЛФ и вне ГЛФ
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	26040,0
	-
	-
	26040,0
	26040,0
	-
	-
	26040,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	291,5
	-
	-
	291,5
	291,5
	-
	-
	291,5
	-
	-
	-
	-

	3.1.2
	Проведение лесоустройства на землях ГЛФ и в лесах, находящихся в других категориях земельного фонда
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	108400,0
	126348,1
	-
	234748,1
	108400,0
	-
	-
	108400,0
	-
	126348,1
	-
	126348,1

	
	
	
	
	тыс. долл.
	1213,6
	1414,6
	-
	2628,2
	1213,6
	-
	-
	1213,6
	-
	1414,6
	-
	1414,6

	3.1.3
	Проведение учета лесного фонда
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	10660,0
	-
	-
	10660,0
	10660,0
	-
	-
	10660,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	119,3
	-
	-
	119,3
	119,3
	-
	-
	119,3
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Задача 2. Усиление охраны леса от лесонарушений и пожаров
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1238954,0
	58312,0
	-
	1297266,0
	701009,0
	24706,0
	-
	725715,0
	537945,0
	33606,0
	-
	571551,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	13871,0
	652,8
	-
	14523,8
	7848,3
	276,6
	-
	8124,9
	6022,7
	376,2
	-
	6398,9

	3.2.1
	Внесение изменений в нормативные правовые акты по вопросам охраны леса от лесонарушений и пожаров
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	2737,0
	2280,0
	-
	5017,0
	2737,0
	2280,0
	-
	5017,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	30,6
	25,5
	-
	56,2
	30,6
	25,5
	-
	56,2
	-
	-
	-
	-

	3.2.2
	Проведение мероприятии мониторинга по охране лесов от лесонарушений и пожаров
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1235485,0
	51470,0
	-
	1286955,0
	697540,0
	17864,0
	-
	715404,0
	537945,0
	33606,0
	-
	571551,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	13832,1
	576,2
	-
	14408,4
	7809,4
	200,0
	-
	8009,4
	6022,7
	376,2
	-
	6398,9

	3.2.3
	Обучение специалистов лесной отрасли по вопросам охраны лесов от лесонарушений и пожаров
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	732,0
	4562,0
	-
	5294,0
	732,0
	4562,0
	-
	5294,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	8,2
	51,1
	-
	59,3
	8,2
	51,1
	-
	59,3
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Задача 3. Усиление защиты лесов от вредителей и болезней
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	157275,8
	39124,0
	-
	196399,8
	135877,6
	9124,0
	-
	145001,6
	21398,2
	30000,0
	-
	51398,2

	
	
	
	
	тыс. долл.
	1760,8
	438,0
	-
	2198,8
	1521,2
	102,1
	-
	1623,4
	239,6
	335,9
	-
	575,4

	3.3.1
	Организация лесопатологического мониторинга
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	69300,0
	-
	-
	69300,0
	69300,0
	-
	-
	69300,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	775,9
	-
	-
	775,9
	775,9
	-
	-
	775,9
	-
	-
	-
	-

	3.3.2
	Производство биологических препаратов для борьбы с вредителями и болезнями
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	18205,0
	30000,0
	-
	48205,0
	18205,0
	-
	-
	18205,0
	-
	30000,0
	-
	30000,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	203,8
	335,9
	-
	539,7
	203,8
	-
	-
	203,8
	-
	335,9
	-
	335,9

	3.3.3
	Проведение мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	35815,0
	-
	-
	35815,0
	35815,0
	-
	-
	35815,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	401,0
	-
	-
	401,0
	401,0
	-
	-
	401,0
	-
	-
	-
	-

	3.3.4
	Разработка рекомендаций по борьбе с вредителями и болезнями леса и использование новых технологий
	НАН (по согласованию)
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	32129,8
	-
	-
	32129,8
	10731,6
	-
	-
	10731,6
	21398,2
	-
	-
	21398,2

	
	
	
	
	тыс. долл.
	359,7
	-
	-
	359,7
	120,1
	-
	-
	120,1
	239,6
	-
	-
	239,6

	3.3.5
	Обучение соответствующих специалистов лесной отрасли по лесопатологическому мониторингу и борьбе с вредителями и болезнями
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1826,0
	9124,0
	-
	10950,0
	1826,0
	9124,0
	-
	10950,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	20,4
	102,1
	-
	122,6
	20,4
	102,1
	-
	122,6
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Задача 4. Увеличение площади и совершенствование воспроизводства лесных ресурсов
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1938599,4
	659555,0
	100000,0
	2698154,4
	1162185,4
	650597,0
	100000,0
	1912782,4
	776414,0
	8958,0
	-
	785372,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	21704,0
	7384,2
	1119,6
	30207,7
	13011,5
	7283,9
	1119,6
	21414,9
	8692,5
	100,3
	-
	8792,8

	3.4.1
	Совершенствование руководств и технических указаний по воспроизводству лесных ресурсов
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2025 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	3971,8
	-
	-
	3971,8
	3971,8
	-
	-
	3971,8
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	44,5
	-
	-
	44,5
	44,5
	-
	-
	44,5
	-
	-
	
	-

	3.4.2
	Анализ изменения среднего прироста лесов в условиях изменения климата
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	20648,2
	8958,0
	-
	29606,2
	10648,2
	-
	-
	10648,2
	10000,0
	8958,0
	-
	18958,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	231,2
	100,3
	-
	331,5
	119,2
	-
	-
	119,2
	112,0
	100,3
	-
	212,2

	3.4.3
	Оценка лесокультурного фонда ГЛФ с учетом экологических особенностей произрастания различных видов древесно-кустарниковых пород, а также социально-экономических аспектов
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	6770,0
	17445,0
	-
	24215,0
	6770,0
	17445,0
	-
	24215,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	75,8
	195,3
	-
	271,1
	75,8
	195,3
	-
	271,1
	-
	-
	-
	-

	3.4.4
	Создание и совершенствование и лесосеменного дела
	ЛС при МЧС, НАН (по согласованию)
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	89423,0
	80000,0
	-
	169423,0
	9423,0
	80000,0
	-
	89423,0
	80000,0
	-
	-
	80000,.0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	1001,2
	895,7
	-
	1896,8
	105,5
	895,7
	-
	1001,2
	895,7
	-
	-
	895,7

	3.4.5
	Организация лесных питомников с использованием новых технологий для выращивания посадочного материала древесно-кустарниковых пород для реализации национальной кампании "Жашыл мурас"
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	77459,0
	28000,0
	-
	105459,0
	17959,0
	28000,0
	-
	45959,0
	59500,0
	-
	-
	59500,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	867,2
	313,5
	-
	1180,7
	201,1
	313,5
	-
	514,5
	666,1
	-
	-
	666,1

	3.4.6
	Создание лесных культур в рамках реализации национальной кампании "Жашыл мурас"
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1350000,0
	492750,0
	-
	1842750,0
	728500,0
	492750,0
	-
	1221250,0
	621500,0
	-
	-
	621500,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	15114,2
	5516,7
	-
	20630,9
	8156,1
	5516,7
	-
	13672,7
	6958,1
	-
	-
	6958,1

	3.4.7
	Создание плантаций, в том числе на малопродуктивных сельскохозяйственных землях, с использованием агролесоводства
	ЛС при МЧС, МВРС ХПП
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	-
	-
	100000,0
	-
	-
	-
	100000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	-
	-
	1119,6
	-
	-
	-
	1119,6
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.8
	Совершенствование методов содействия естественному возобновлению основных лесообразующих пород
	НАН (по согласованию), ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	11119,5
	-
	-
	11119,5
	5705,4
	-
	-
	5705,4
	5414,0
	-
	-
	5414,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	124,5
	-
	-
	124,5
	63,9
	-
	-
	63,9
	60,6
	-
	-
	60,6

	3.4.9
	Проведение мероприятий по содействию естественному возобновлению леса
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	378600,0
	13650,0
	-
	392250,0
	378600,0
	13650,0
	-
	392250,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	4238,7
	152,8
	-
	4391,5
	4238,7
	152,8
	-
	4391,5
	-
	-
	-
	-

	3.4.10
	Проведение курсов повышения квалификации соответствующих работников лесной отрасли по вопросам воспроизводства лесных ресурсов
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	608,0
	18752,0
	-
	19360,0
	608,0
	18752,0
	-
	19360,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	6,8
	209,9
	-
	216,7
	6,8
	209,9
	-
	216,7
	-
	-
	-
	-

	4
	Реформа лесного хозяйства
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	75141,7
	104109,3
	-
	179251,0
	40854,0
	66009,3
	-
	106863,3
	34287,7
	38100,0
	-
	72387,7

	
	
	
	
	тыс. долл.
	841,3
	1165,6
	-
	2006,8
	457,4
	739,0
	-
	1196,4
	383,9
	426,6
	-
	810,4

	4.1
	Задача 1. Институциональная реформа лесного сектора
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	39284,7
	32619,2
	-
	71903,9
	4997,0
	32619,2
	-
	37616,2
	34287,7
	-
	-
	34287,7

	
	
	
	
	тыс. долл.
	439,8
	365,2
	-
	805,0
	55,9
	365,2
	-
	421,1
	383,9
	-
	-
	383,9

	4.1.1
	Внесение изменений и разработка нормативных правовых актов по институциональной реформе лесной отрасли
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	964,0
	2660,0
	-
	3624,0
	964,0
	2660,0
	-
	3624,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	10,8
	29,8
	-
	40,6
	10,8
	29,8
	-
	40,6
	-
	-
	-
	-

	4.1.2
	Разработка и внедрение механизмов межсекторального взаимодействия
	ЛС при МЧС
	I квартал 2026 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	1629,5
	2619,8
	-
	4249,3
	1629,5
	2619,8
	-
	4249,3
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	18,2
	29,3
	-
	47,6
	18,2
	29,3
	-
	47,6
	-
	-
	-
	-

	4.1.3
	Создание Центра по повышению потенциала руководителей и специалистов лесной отрасли
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	34287,7
	20007,7
	-
	54295,4
	-
	20007,7
	-
	20007,7
	34287,7
	-
	-
	34287,7

	
	
	
	
	тыс. долл.
	383,9
	224,0
	-
	607,9
	-
	224,0
	-
	224,0
	383,9
	-
	-
	383,9

	4.1.4
	Разработка и утверждение Программы повышения потенциала руководителей и специалистов лесной отрасли
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	748,0
	1520,0
	-
	2268,0
	748,0
	1520,0
	-
	2268,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	8,4
	17,0
	-
	25,4
	8,4
	17,0
	-
	25,4
	-
	-
	-
	-

	4.1.5
	Разработка и внедрение механизмов привлечения молодежи и соблюдения гендерного баланса
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	935,5
	3580,0
	-
	4515,5
	935,5
	3580,0
	-
	4515,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	10,5
	40,1
	-
	50,6
	10,5
	40,1
	-
	50,6
	-
	-
	-
	-

	4.1.6
	Проведение информационной кампании о результатах реформирования лесной отрасли
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	720,0
	2231,7
	-
	2951,7
	720,0
	2231,7
	-
	2951,7
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	8,1
	25,0
	-
	33,0
	8,1
	25,0
	-
	33,0
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Задача 2. Совершенствование и внедрение инновационных технологий ведения лесного хозяйства
	
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	35857,0
	71490,1
	-
	107347,1
	35857,0
	33390,1
	-
	69247,1
	-
	38100,0
	-
	38100,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	401,4
	800,4
	-
	1201,8
	401,4
	373,8
	-
	775,3
	-
	426,6
	-
	426,6

	4.2.1
	Пилотные внедрения и обучение специалистов лесной отрасли использованию природоориентированных решений (HbS) и системам углеродного рынка поглощения СО2
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	2757,0
	20186,1
	-
	22943,1
	2757,0
	20186,1
	-
	22943,1
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	30,9
	226,0
	-
	256,9
	30,9
	226,0
	-
	256,9
	-
	-
	-
	-

	4.2.2
	Актуализация информации о ведении лесного хозяйства (учет, охрана, защита и воспроизводство леса, лесопользование) в информационной системе лесного хозяйства
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	30400,0
	38100,0
	-
	68500,0
	30400,0
	-
	-
	30400,0
	-
	38100,0
	-
	38100,0

	
	
	
	
	тыс. долл.
	340,3
	426,6
	-
	766,9
	340,3
	-
	-
	340,3
	-
	426,6
	-
	426,6

	4.2.3
	Распространение информации о ведении лесного хозяйства (учет, охрана, защита и воспроизводство леса, лесопользование) через социальные сети, публикации в СМИ
	ЛС при МЧС
	III квартал 2024 года - IV квартал 2028 года
	тыс. сом.
	2700,0
	13204,0
	-
	15904,0
	2700,0
	13204,0
	-
	15904,0
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	тыс. долл.
	30,2
	147,8
	-
	178,1
	30,2
	147,8
	-
	178,1
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по всем приоритетам
	
	
	тыс. сом.
	3599533,9
	1082231,6
	100000,0
	4781765,5
	2229488,9
	813014,9
	100000,0
	3142503,8
	1370045,0
	269216,8
	-
	1639261,7

	
	
	
	
	тыс. долл.
	40299,3
	12116,3
	1119,6
	53535,2
	24960,7
	9102,3
	1119,6
	35182,5
	15338,6
	3014,1
	-
	18352,7


Ориентировочный курс доллара к сому - 89,32.

Источник: dalil.kg/document/230013129
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