ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 сентября 2024 года № 586

Об утверждении Программы государственного субсидирования инициатив местного сообщества Кыргызской Республики на 2024-2027 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 4 декабря 2025 года № 779)

В целях создания условий для внедрения системы государственного субсидирования инициатив местного сообщества в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по совершенствованию административно-территориального устройства и развитию регионов Кыргызской Республики" от 18 октября 2022 года № 350, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Программу государственного субсидирования инициатив местного сообщества Кыргызской Республики на 2024-2027 годы (далее - Программа) согласно приложению 1;

2) План мероприятий по реализации Программы государственного субсидирования инициатив местного сообщества Кыргызской Республики на 2024-2027 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;

3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы согласно приложению 3;

4) бюджет Программы согласно приложению 4.

2. Министерствам и административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления (по согласованию):

1) принять меры по реализации Программы и Плана мероприятий в установленные сроки;

2) по итогам каждого полугодия, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики.

3. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Программы и Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в официальной государственной  газете "Эркин Тоо" от 27 сентября 2024 года № 74

Председатель	А.У. Жапаров

Begin

Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Программы государственного субсидирования инициатив местного сообщества Кыргызской Республики на 2024-2027 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 4 декабря 2025 года № 779)

| № | Задачи | Меры/действия | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Срок реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Меры, направленные на создание механизма государственного субсидирования инициатив местного сообщества |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка законодательства в сфере государственного субсидирования ИМС | Внести соответствующие изменения в Типовое положение о фондах развития регионов в части государственного субсидирования инициатив местного сообщества | Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики | МЭК | II полугодие 2024 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 2 | Обеспечение доступности подачи проектных заявок для участия в конкурсе по отбору проектов, финансируемых за счет средств ФРР | Предусмотреть в Типовом положении о фондах развития регионов принятие заявок в электронной форме | При отсутствии возможности подачи заявок в бумажной форме рассматриваются заявки, поступившие в электронной форме | МЭК | II полугодие 2024 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 3 | Создание нормативной правовой базы, предусматривающей порядок отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества | Провести общественное обсуждение проекта Положения о порядке отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества | Проведено общественное обсуждение, в том числе с Союзом МСУ, ОМСУ |  | III квартал 2025 года | В рамках средств партнеров по развитию |
| 4 | Создание нормативной правовой базы, предусматривающей порядок отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества | Подготовить проект Положения о порядке отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества, предусматривающий порядок информирования жителей о возможности выдвижения ИМС, обсуждения, отбора, разработки проектно-сметной документации на объем строительства, сбора добровольных платежей граждан, организации общественного контроля реализации и принятия ИМС, возврата/использования на другие цели средств граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций в случае экономии, полученной при реализации ИМС, мониторинга и оценки влияния реализованных ИМС | Подготовлен и внесен в Администрацию Президента Кыргызской Республики проект Положения о порядке отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | IV квартал 2025 года | В рамках средств партнеров по развитию |
| Глава 2. Повышение потенциала по вопросам реализации инициатив местного сообщества |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение потенциала в сфере реализации проектного цикла ИМС | Разработать учебный курс:- для ОМСУ;- для инициативных групп;- для членов наблюдательных советов и представителей исполнительных органов ФРР, участвующих в конкурсном отборе проектов | Разработаны учебные курсы, охватывающие все аспекты деятельности ОМСУ, членов наблюдательных советов и представителей ФРР на всех стадиях проектного цикла реализации ИМС | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | IV квартал 2025 года | В рамках средств партнеров по развитию |
| 6 | Повышение потенциала в сфере реализации проектного цикла ИМС | Провести обучение:- исполнительных органов МСУ, депутатов местных кенешей городов/айылных аймаков;- инициативных групп;- членов наблюдательных советов и представителей исполнительных органов ФРР, участвующих в конкурсном отборе проектов | Проведено обучение:- исполнительных органов МСУ, депутатов местных кенешей городов/айылных аймаков;- инициативных групп;- членов наблюдательных советов и представителей исполнительных органов ФРР, участвующих в конкурсном отборе проектов | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | 25 февраля 2026 года | В рамках средств партнеров по развитию |
| Глава 3. Информирование всех заинтересованных сторон о поддержке ИМС |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Информирование всех заинтересованных сторон о государственной поддержке ИМС, о возможности реализации ИМС | Подготовить материалы для информационной кампании о государственном субсидировании ИМС через ФРР | Подготовлены информационные материалы (типовые пресс-релизы и посты в социальных сетях) для различных категорий - журналистов, сотрудников ОМСУ, депутатов местных кенешей, местных государственных администраций, ФРР | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | 15 апреля 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 8 | Информирование всех заинтересованных сторон о государственной поддержке ИМС, о возможности реализации ИМС | Разместить в республиканских, областных, районных и городских СМИ, на информационных стендах, в социальных сетях, на сайтах государственных органов и ОМСУ информационные материалы о возможности реализации ИМС | Через СМИ распространена информация о поддержке ИМС. Сняты и размещены подкасты об ИМС | МЭК, ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | 15 мая 2026 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| Глава 4. Содействие ОМСУ в реализации ИМС |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Содействие ОМСУ в подготовке заявок для государственного субсидирования ИМС | Оказывать консультационную помощь ОМСУ по вопросам:- подготовки ИМС и представления на конкурс в ФРР;- реализации ИМС;- вовлечения местного сообщества в реализацию ИМС | Подготовлены и внесены заявки ИМС в ФРР | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | IV квартал 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 10 | Мониторинг реализации ИМС, профинансированных из ФРР | Оказывать содействие ОМСУ в проведении общественного контроля, мониторинга и оценки реализации ИМС | Проведены консультации | МЭК, Союз МСУ (по согласованию), ИПР (по согласованию) | IV квартал 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 11 | Совершенствование по результатам мониторинга и оценки нормативной правовой базы и институциональных механизмов, обеспечивающих реализацию ИМС | Внести изменения в нормативные правовые акты, предусматривающие механизмы реализации ИМС, по результатам мониторинга и оценки | Внесены изменения в соответствующие НПА, внедрены новые институциональные механизмы | МЭК, Союз МСУ (по согласованию) | IV квартал 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 12 | Постоянное повышение квалификации работников ОМСУ по вопросам реализации ИМС | Разработать учебные материалы и интегрировать их в программы повышения квалификации муниципальных служащих | Повышена квалификация работников ОМСУ, инициативных групп, ФРР | Агентство по госслужбе и МСУ, МНВОИ, МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | IV квартал 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |
| 13 | Постоянное повышение квалификации работников ОМСУ по вопросам реализации ИМС | Организовать проведение регулярных курсов повышения квалификации для работников ОМСУ, инициативных групп, ФРР | Повышена квалификация работников ОМСУ, инициативных групп, ФРР | Агентство по госслужбе и МСУ, МНВОИ, МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | IV квартал 2027 года | В рамках средств республиканского бюджета |

Список сокращений

Агентство по госслужбе и МСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления

ИПР	общественное объединение "Институт политики развития"

Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики

ИМС	инициативы местного сообщества

ФРР	фонды развития регионов

Приложение 3

МАТРИЦА ИНДИКАТОРОВ
 мониторинга и оценки реализации Программы государственного субсидирования инициатив местного сообщества Кыргызской Республики на 2024-2027 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 4 декабря 2025 года № 779)

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  | Целевой индикатор | Ответственные исполнители | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |
| Глава 1. Меры, направленные на создание механизма государственного субсидирования инициатив местного сообщества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка законодательства в сфере государственного субсидирования ИМС | Ед. | - | 1 | - | - | 1 проект НПА | МЭК | МЭК |
| 2 | Нормативный правовой акт | Ед. | - | - | 1 | - | 1 проект НПА | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | МЭК |
| Глава 2. Повышение потенциала по вопросам реализации ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество обученных работников ОМСУ, депутатов местных кенешей | Ед. | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 100 | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | МЭК, ИПР |
| 4 | Количество обученных работников ОМСУ, депутатов местных кенешей | ОМСУ | - | - | - | Не менее 10 | Не менее 10 | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | ИПР, ОМСУ |
| 5 | Количество обученных членов инициативных групп | Ед. | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 100 | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | ИПР |
| 6 | Количество обученных членов наблюдательных советов, представителей исполнительных органов ФРР | Человек | - | - | - | 50 | 50 | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | ИПР, ФРР |
| 7 | Количество обученных членов наблюдательных советов, представителей исполнительных органов ФРР | Ед. | - | - | - | 10 | 10 | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | ИПР, ФРР |
| Глава 3. Информирование всех заинтересованных сторон о поддержке ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество информационных материалов для информирования о государственном субсидировании ИМС | Ед. | - | - | - | 40 | 40 | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | МЭК, ИПР |
| 9 | Количество сообщений в СМИ и социальных сетях | Ед. | - | - | - | Не менее 60 | Не менее 60 | МЭК, ОМСУ (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | МЭК, ИПР |
| Глава 4. Содействие ОМСУ в реализации ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество подготовленных заявок ИМС | Количество заявок | - | - | - | 10 | 20 | МЭК, ИПР (по согласованию), Союз МСУ (по согласованию) | ИПР, ФРР |

Список сокращений

Агентство по
 госслужбе и МСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления

ИПР	общественное объединение "Институт политики развития"

Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики

ИМС	инициативы местного сообщества

ФРР	фонды развития регионов

Приложение 4

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ
 государственного субсидирования инициатив местного сообщества Кыргызской Республики на 2024-2027 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 4 декабря 2025 года № 779)

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ед. измерения | Потребность в финансировании |  |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | РБ | МБ | Партнеры | Всего | РБ | МБ | Партнеры | Всего | РБ | МБ | Партнеры | Всего |
| Глава 1. Меры, направленные на создание механизма государственного субсидирования ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка законодательства в сфере государственного субсидирования ИМС | Внести соответствующие изменения в Типовое положение о фондах развития регионов в части государственного субсидирования инициатив местного сообщества | 2024 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 0 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Создание нормативной правовой базы, предусматривающей порядок отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества | Подготовить проект Положения о порядке отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества | 2025 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Создание нормативной правовой базы, предусматривающей порядок отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования инициатив местного сообщества | Провести общественное обсуждение проекта Положения о порядке отбора и финансирования проектов в рамках государственного субсидирования | 2025 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение доступности подачи проектных заявок для участия в конкурсе по отбору проектов, финансируемых за счет средств ФРР | Предусмотреть в Типовом положении о фондах развития регионов принятие заявок в электронной форме | 2024-2025 годы | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу 1 |  | 2024 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 34,6 | 0 | 200,0 | 234,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 2. Повышение потенциала заинтересованных по вопросам реализации ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение потенциала в сфере реализации проектного цикла ИМС | Разработать учебный курс:- для ОМСУ;- для инициативных групп;- для членов наблюдательных советов и представителей исполнительных органов ФРР, участвующих в конкурсном отборе проектов | 2025 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Повышение потенциала в сфере реализации проектного цикла ИМС | Провести обучение:- исполнительных органов МСУ, депутатов местных кенешей;- инициативных групп;- членов НС и представителей исполнительных органов ФРР, участвующих конкурсном отборе проектов | 2025 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Повышение потенциала в сфере реализации проектного цикла ИМС | Провести обучение:- исполнительных органов МСУ, депутатов местных кенешей;- инициативных групп;- членов НС и представителей исполнительных органов ФРР, участвующих конкурсном отборе проектов | 2026 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу 2 |  | 2025 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 3. Информирование всех заинтересованных сторон о поддержке ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Информирование всех заинтересованных сторон о государственной поддержке ИМС, о возможности реализации ИМС | Подготовить материалы для информационной кампании о государственном субсидировании ИМС через ФРР | 2026 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Информирование всех заинтересованных сторон о государственной поддержке ИМС, о возможности реализации ИМС | Разместить в республиканских, областных, районных и городских СМИ, на информационных стендах, в социальных сетях, на сайтах государственных органов и ОМСУ информационные материалы о возможности реализации ИМС | 2026 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу 3 |  | 2026 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глава 4. Содействие ОМСУ в реализации ИМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Содействие ОМСУ в подготовке заявок для государственного субсидирования ИМС | Оказывать консультационную помощь ОМСУ по вопросам:- подготовки и представления ИМС на конкурс в ФРР;- реализации ИМС;- вовлечения местного сообщества в реализацию ИМС | 2027 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Мониторинг реализации ИМС, профинансированных ФРР | Оказывать содействие ОМСУ в проведении общественного контроля, мониторинга и оценки реализации ИМС | 2027 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Совершенствование по результатам мониторинга и оценки нормативной правовой базы и институциональных механизмов, обеспечивающих реализацию ИМС | Внести изменения в НПА, предусматривающие механизмы реализации ИМС, по результатам мониторинга и оценки | 2027 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Постоянное повышение квалификации работников ОМСУ по вопросам реализации ИМС | Разработать учебные материалы и интегрировать их в программы повышения квалификации муниципальных служащих | 2027 год | тыс. сомов |  |  |  |  | 17,3 |  |  | 17,3 |  |  |  |  |
| 14 | Постоянное повышение квалификации работников ОМСУ по вопросам реализации ИМС | Организовать проведение регулярных курсов повышения квалификации для работников ОМСУ, инициативных групп, ФРР | 2027 год | тыс. сомов |  |  |  |  | 17,3 |  |  | 17,3 |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 4 |  | 2027 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  | 2024 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 34,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2025 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 550,0 | 550,0 | 63,9 | 0 | 550,0 | 584,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2026 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 250,0 | 250,0 | 29,3 | 0 | 250,0 | 279,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2027 год | тыс. сомов | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  | 2024-2027 годы | тыс. сомов | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 185,0 | 0 | 800,0 | 985,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Список сокращений

ОМСУ	органы местного самоуправления

ИМС	инициативы местного сообщества

НС	наблюдательный совет

ФРР	фонды развития регионов

НПА	нормативный правовой акт

РБ	республиканский бюджет

МБ	местный бюджет