Приложение 3

(к постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики
 от 22 августа 2024 года № 484)

СТАНДАРТ
 отчетности государственных стратегических документов

1. Общие положения

1. Настоящий Стандарт отчетности государственных стратегических документов (далее - Стандарт) разработан в целях установления обязательных единых требований и форматов описания итогов мониторинга и оценки реализации государственных стратегических документов.

2. Мониторинг и оценка реализации государственных стратегических документов - деятельность участников государственного стратегического управления по комплексной оценке итогов реализации государственных стратегических документов в соответствии с критериями, изложенными в настоящем Стандарте.

3. Основной ответственный государственный орган за реализацию меры/действия, достижение индикатора - государственный орган, стоящий первым в списке исполнителей меры/действия/достижения индикатора.

4. Стандарт направлен на унификацию отчетности по результатам реализации государственных стратегических документов.

5. Отчетность формируется по плану мер/ежегодному плану действий и по показателям матрицы индикаторов.

6. Отчетность по результатам реализации предоставляется уполномоченному государственного органу, сводящему итоги мониторинга и оценки государственного стратегического документа, за подписью руководителя или заместителя руководителя основного ответственного государственного органа.

7. Государственные органы, включенные в число исполнителей меры/действия/достижения индикатора, но не являющиеся основным ответственным государственным органом, должны в обязательном порядке предоставлять информацию об итогах мониторинга и оценки реализации мер/действий/достижения индикаторов в соответствии с установленными сроками и форматами согласно приложениям 1, 2.

8. Основной ответственный государственный орган вправе запрашивать дополнительную информацию об итогах мониторинга и оценки меры/действия/достижения индикатора у других государственных органов, включенных в число исполнителей меры/действия/достижения индикатора.

2. Требования к отчетности

9. Отчетность формируется по мерам/действиям и показателям матрицы индикаторов, где государственный орган определен исполнителем в соответствии с установленными сроками и форматами согласно приложениям 1, 2.

10. В случае если государственный орган не является основным ответственным государственным органом (второй и далее в перечне исполнителей), результаты реализации меры/действия в рамках функций и компетенции государственного органа предоставляются основному ответственному государственному органу (первый в перечне исполнителей).

11. Отчетность по мерам/действиям плана должна включать четкую и краткую информацию о:

1) результатах выполнения мер, срок реализации которых завершается в отчетный период;

2) прогрессе выполнения мер, реализация которых уже начата, но срок еще не завершается в отчетный период;

3) рисках невыполнения или неполного выполнения мер, срок которых истекает в следующем отчетном периоде.

12. Отчетность по достижению показателей матрицы индикаторов должна содержать фактические и целевые индикаторы. В случае отклонения фактических данных от целевых в отчетности должно быть представлено обоснование/краткое описание причин отклонения согласно приложению 2.

3. Сроки предоставления отчетности

13. Отчетность по результатам реализации ежегодного плана действий в рамках общегосударственной программы предоставляется уполномоченному государственному органу на ежемесячной основе не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, согласно приложению 4.

14. Отчетность по результатам реализации планов мер государственных программ (отраслевых, межотраслевых/сквозных, региональных) предоставляется на ежеквартальной основе не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

15. Отчетность по достижению промежуточных или целевых индикаторов предоставляется на ежегодной основе не позднее 25 января года, следующего за отчетным. При отсутствии данных в связи со спецификой формирования статистической отчетности по отдельным показателям допускается дополнение отчетности по достижению промежуточных или целевых индикаторов в более поздние сроки, после публикации статистической отчетности.

16. Уполномоченный государственный орган, ответственный за свод, формирует консолидированный отчет по итогам мониторинга и оценки реализации государственных стратегических документов и направляет его в Кабинет Министров Кыргызской Республики:

1) ежемесячные и ежеквартальные отчеты не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

2) ежегодные отчеты по итогам мониторинга и оценки плана мер/действий и достижения индикаторов не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом.

17. Ежегодные сводные отчеты по итогам мониторинга и оценки реализации государственных стратегических документов подлежат публикации на официальном сайте уполномоченного государственного органа, ответственного за свод, не позднее 2 месяцев после завершения отчетного периода.

Приложение 1
 к Стандарту отчетности государственных стратегических документов

Формат отчетности по выполнению плана мер государственной программы
 (отчетность формируется в формате WORD)

| № п.п | Задачи | Меры | Срок реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела |  |  |  |  |
| 1 | В соответствии с формулировкой в плане мер | В соответствии с формулировкой в плане мер | В соответствии с планом мер | Выполнено/не выполнено/на стадии реализации (выбирается одна из формулировок).Краткая и четкая информация о результатах.В случае выполнения - главные результаты.В случае невыполнения - объяснение причин.Если на стадии реализации - достигнутый прогресс и проблемы.Если срок реализации истекает в следующем отчетном периоде и есть риск невыполнения/неполного выполнения меры - объяснение причин |

Приложение 2
 к Стандарту отчетности государственных стратегических документов

Формат матрицы индикаторов национальной стратегии
 (отчетность формируется в формате EXCEL)

| № п.п | Показатель | Единица измерения | Фактические данные | Целевой индикатор | Отклонение (+/-) | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В соответствии с матрицей индикаторов |  | Данные за отчетный год | Прогнозный индикатор за соответствующий год по данным матрицы индикаторов | Фактические данные по отношению к целевому индикатору | Краткое обоснование/причины отклонения в большую или меньшую сторону |

Приложение 3
 к Стандарту отчетности государственных стратегических документов

Формат матрицы индикаторов общегосударственной программы и государственных программ
 (отчетность формируется в формате EXCEL)

| № п.п | Показатель | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы |  |  |  | Целевые индикаторы | Ответственные исполнители | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (1 год) | (2 год) | (3 год) | (4 год) | (5 год) |  |  |
| Наименование раздела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Должны отражать прогресс достижения цели раздела;обязательно включаются показатели ЦУР (обязательно количественные) |  | Данные за текущий год (до вступления стратегического документа в силу) | Прогноз или экспертная оценка для каждого года.При невозможности прогнозирования (напр. из-за отсутствия методологии) допускается заполнить эти графы словами "фактическая динамика", означающими, что данные будут заполняться по мере поступления фактических показателей |  |  |  | Должны соотноситься с ожидаемыми результатами | Гос. орган, который заполняет факт в отчетности и дает объяснения по отклонениям | Гос. орган, который собирает и формирует данные (чаще всего НСК) |

Приложение 4
 к Стандарту отчетности государственных стратегических документов

Формат отчетности по выполнению ежегодного плана действий по реализации общегосударственной программы
 (отчетность формируется в формате WORD)

| № п.п | Меры | Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование раздела |  |  |  |  |  |
|  | Меры общегосударственной программы | Конкретные действия в рамках меры.Действия должны быть реализуемы в течение одного года | Ставится для каждого действия отдельно;устанавливается с точностью до месяца |  | Указываются для каждого действия;основным ответственным исполнителем (первый в списке) обязательно устанавливается государственный орган |