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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 5 марта 2026 года № 150


ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 31 декабря 2024 года № 821

О реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О пилотном проекте по передаче районных/региональных подразделений и представительств министерств и ведомств Кыргызской Республики во временное руководство пилотных местных государственных администраций" от 15 ноября 2024 года № 326
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 июня 2025 года № 377)
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О пилотном проекте по передаче районных/региональных подразделений и представительств министерств и ведомств Кыргызской Республики во временное руководство пилотных местных государственных администраций" от 15 ноября 2024 года № 326, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить программы комплексного социально-экономического развития Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики и Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики на 2025 год (далее - Программы) в соответствии с приложениями 1 и 2.
2. Утвердить планы мероприятий по реализации программ (далее - планы мероприятий) в соответствии с приложениями 3 и 4.
3. Утвердить оценку ресурсной стоимости программ (далее - оценка ресурсной стоимости) в соответствии с приложениями 5 и 6.
4. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и анализу пилотного проекта согласно приложению 7.
5. Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке:
- по согласованию с Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики предусмотреть (выделить) на реализацию программ и планов мероприятий необходимые средства из республиканского бюджета;
- при разработке проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов" учесть изменения, вытекающие из настоящего постановления.
6. Министерствам и ведомствам Кыргызской Республики и их районным/региональным подразделениям и представительствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в Ошской и Чуйской областях Кыргызской Республики, а также исполнительным органам местного самоуправления (по согласованию), участвующим в реализации пилотного проекта, принять в месячный срок ведомственные планы на 2025 год в соответствующем порядке и обеспечить их реализацию.
7. С целью обеспечения эффективной реализации программ и планов мероприятий возложить на министерства и ведомства Кыргызской Республики следующие задачи:
1) до 31 декабря 2024 года в установленном порядке передать во временное руководство пилотных местных государственных администраций районные/региональные подразделения и представительства министерств и ведомств в пилотных районах;
2) ежемесячно осуществлять мониторинг за реализацией программ и планов мероприятий, итоги мониторинга ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в уполномоченный государственный орган по развитию регионов Кыргызской Республики (далее - уполномоченный государственный орган);
3) уполномоченному государственному органу провести анализ реализации пилотного проекта и ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять соответствующие предложения и информацию в Администрацию Президента Кыргызской Республики;
4) Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики:
- внести соответствующие изменения в штатную численность министерств;
- до 31 декабря 2024 года организовать временные районные отделы уполномоченного государственного органа в пилотных районах;
- обеспечить временные районные отделы техническими и финансовыми средствами в рамках бюджетных средств министерств, предусмотренных на 2025 год.
8. Установить на период действия пилотного проекта:
- к заработной плате глав местных государственных администраций пилотных районов и их заместителям доплату за увеличение объема выполняемых работ в размере заработной платы;
- должностной оклад пресс-секретаря пилотной местной государственной администрации на уровне заведующего сектором местной государственной администрации.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 июня 2025 года № 377)
9. Предоставить главам местных государственных администраций - акимам пилотных районов право контролировать исполнение государственного бюджета на районном уровне и вносить предложения по повышению его эффективности.
10. В период реализации пилотного проекта, при внесении предложений Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики о назначении и освобождении от должности первого заместителя и заместителей акима, предоставить главе местной государственной администрации - акиму право выбора кандидатов из числа действующих заместителей акима, руководителей территориального подразделения Министерства финансов Кыргызской Республики, районного управления аграрного развития и районного отдела образования либо из числа кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям.
11. Передать в местные государственные администрации отделы аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики в пилотных районах со штатной численностью, техническими средствами и фондами оплаты труда в качестве структурного подразделения их аппаратов.
12. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики и Государственному агентству по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики во взаимодействии с местными государственными администрациями пилотных районов провести работу по оптимизации задач и структуры районных/региональных подразделений и представительств министерств и ведомств, по результатам пилотного проекта внести соответствующее предложение в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 июня 2025 года № 377)
13. Разрешить зачисление 30 процентов от суммы подоходного налога, предусмотренного в местные бюджеты в пилотных районах, на счета фондов развития районов и использование этих средств в качестве государственных субсидий для поддержки инициатив местных сообществ.
14. Предусмотреть открытие в пилотных районах многоотраслевого государственного предприятия и выделение средств из республиканского бюджета на 2025 год в качестве первичного вложения от общей суммы для обеспечения его соответствующей техникой.
15. В рамках пилотного проекта разрешить местным государственным администрациям пилотных районов использовать средства фондов развития районов в качестве бюджетов развития районов.
16. В рамках пилотного проекта предоставить главе местной государственной администрации пилотного района право назначать из числа кандидатов, соответствующих квалификационным требованиям, на должности и увольнять с должности руководителей и сотрудников районных/региональных подразделений и представительств, состоящих в номенклатуре министерств и ведомств.
17. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с местными государственными администрациями в пилотных районах провести анализ деятельности районных/региональных подразделений и представительств министерств и ведомств Кыргызской Республики, предоставить доступ к отчетным данным в системе централизованного бухгалтерского учета.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 июня 2025 года № 377)
18. Отметить, что в период реализации пилотного проекта город Кант Чуйской области Кыргызской Республики будет находиться под временным руководством местной государственной администрации Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики.
19. Обязать местные государственные администрации организовать в пилотных районах промышленные зоны с соответствующей инфраструктурой с целью развития предпринимательства на основе государственно-частного партнерства, в том числе перерабатывающие предприятия.
20. Определить в качестве опорных точек роста в 2025 году города Узген и Кант, являющиеся административными центрами пилотных районов, и выделить из республиканского бюджета целевые трансферты на реализацию их мастер-планов.
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики - министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики и отдел организационной работы, и взаимодействия с регионами управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
22. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 21 января 2025 года № 4

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.Касымалиев

























Приложение 3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации программы комплексного социально-экономического развития Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики на 2025 год
	№
	Задачи
	Меры/Действия
	Индикатор/ожидаемый результат
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Финансирование (источник/сумма)

	Организационные и правовые меры

	1
	Реализация программы комплексного социально-экономического развития Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики на 2025 год
	Сформировать отраслевой план мероприятий по реализации программы комплексного социально-экономического развития на 2025 год
	Составлен план мероприятий государственных органов, айылных аймаков Узгенского района и города Узген
	Государственные органы, РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	Не требует средств

	2
	
	Открыть в районе многопрофильное государственное предприятие и организовать его обеспечение соответствующей техникой через лизинг:- определение общей суммы за технику, полученную через лизинг;- выделение из республиканского бюджета 30 процентов необходимых денежных средств на лизинг
	Многопрофильное государственное предприятие осуществляет свою деятельность
	МФ, РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	3
	
	Организовать промышленную зону с соответствующей инфраструктурой в рамках пилотного проекта и развивать предпринимательство на принципах государственно-частного партнерства:- включить организацию промышленной зоны в мастер-план города Узген;- определить и выделить соответствующий земельный участок;- утвердить финансирование за счет целевого трансферта
	Промышленные зоны организованы с соответствующей инфраструктурой
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	4
	
	Определить город Узген в качестве опорного центра роста:- разработать генеральный план города;- выделить целевой трансферт из республиканского бюджета
	Составлен мастер-план города, выделен целевой трансферт из республиканского бюджета
	МФ, РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	5
	
	Выделить служебные автомобили 12 айыл окмоту и мэрии города Узген в рамках пилотного проекта
	Служебные автомобили получены
	МФ, РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

	1. Экономическое развитие

	1.1. Развитие промышленного сектора

	6
	Увеличение объема местного бюджета, создание новых рабочих мест, открытие малых и средних предприятий
	Провести работу по вводу кирпичного завода ОсОО "Иман билдинг" в айылном аймаке Кароол
	Увеличены доходы местного бюджета.Создано 50-60 новых рабочих мест
	РГА, а/о Кароол
	30 июня 2025 года
	Частные инвестиции

	7
	
	Оказать содействие в открытии предприятия по переработке ракушника "Сары-Таш" ОсОО "Муслим Таш" в айылном аймаке Кароол
	Увеличены доходы местного бюджета.Созданы новые рабочие места
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	Частные инвестиции

	8
	
	Провести работу по открытию цеха по переработке ракушника "Сары-Таш" в айылном аймаке Куршаб
	Увеличены доходы местного бюджета.Созданы новые рабочие места
	РГА, а/о Куршаб
	30 сентября 2025 года
	Частные инвестиции

	9
	
	Провести работу по вводу камнедробильного (дробильного) цеха, ОсОО "Уял Терек+" в айылном аймаке Кароол
	Увеличены доходы местного бюджета.Созданы новые рабочие места
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	Частные инвестиции

	10
	
	Оказать содействие в открытии швейного цеха на 50 мест при торговом центре "Роза-парк" в айылном аймаке Куршаб
	Увеличены доходы местного бюджета.Созданы новые рабочие места
	РГА, а/о Куршаб
	30 марта 2025 года
	Частные инвестиции

	11
	
	Провести работу по вводу в эксплуатацию предприятия по добыче ракушника "Сары-Таш" в айылном аймаке Джалпак-Таш
	Увеличены доходы местного бюджета; создано 12 новых рабочих мест
	РГА, а/о Джалпак-Таш
	30 сентября 2025 года
	Частные инвестиции

	12
	
	Провести работу по запуску современного торгового центра "Глобус" в центре села Мырза-Аке
	Созданы рабочие места. Улучшено качество обслуживания населения
	РГА, а/о Мырза-Аке
	30 декабря 2025 года
	Частные инвестиции

	13
	
	Оказать содействие в открытии предприятия по производству биогумуса и еврозабора в селе Большевик айылного аймака Кара-Шоро
	Увеличены доходы местного бюджета; создано 20 новых рабочих мест
	РГА, а/о Кара-Шоро
	30 декабря 2025 года
	Частные инвестиции

	14
	
	Оказать поддержку в осуществлении деятельности малого предприятия по переработке молока в айылном аймаке Ийри-Суу
	Созданы рабочие места. Улучшено качество обслуживания населения
	РГА, а/о Ийри-Суу
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств фондов и местного бюджета

	15
	
	Принять меры по открытию муниципального предприятия по производству строительных материалов в айылном аймаке Кароол
	Созданы рабочие места. Улучшено качество обслуживания населения
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств фондов и местного бюджета

	16
	
	Оказать содействие в подготовке и запуске муниципального железобетонного завода (ЖБЗ) в городе Узген
	Подготовлен проект железобетонного завода
	РГА, мэрия города Узген
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств фондов и местного бюджета

	1.2. Развитие сельскохозяйственного сектора

	17
	Организация муниципальных предприятий
	Принять меры по открытию муниципального предприятия по переработке и упаковке узгенского риса в селе Жылалды айылного аймака Торт-Кол
	Увеличен объем экспорта узгенского риса
	РГА, а/о Торт-Кол
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств доноров и местного бюджета

	18
	Привлечение волонтеров, студентов и школьников, местных жителей и т.д. к посадке деревьев, расширение лесных массивов
	Организовать массовые посадки деревьев на территории района
	Лесные массивы были расширены за счет посадки деревьев
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов, спонсоры

	19
	
	Принять меры по посадке фисташковых деревьев в населенных пунктах, подверженных селевым потокам
	Фисташковые и миндальные деревья посажены на склонах, подверженных наводнениям
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов, спонсоры

	20
	Сокращение площади неиспользуемых земель
	Принять меры по сокращению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
	Освоены новые земли
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов, спонсоры

	21
	Улучшение эпизоотической ситуации
	Принять меры по строительству "Ямы Беккари" в селе Шоро-Башат айылного аймака Торт-Кол
	Построена "Яма Беккари" в селе Шоро-Башат
	РГА, ОМСУ
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств местного бюджета, проект ООН по использованию пищевых продуктов

	1.3. Развитие туристической отрасли

	22
	Создание условий для развития туристической отрасли
	Реконструкция здания клуба в районе села Баш-Добо и открытие муниципальной гостиницы
	Созданы рабочие места. Улучшено качество государственных услуг
	РГА, а/о Баш-Добо
	30 июня 2025 года
	В рамках средств фондов и местного бюджета

	23
	
	Осуществить строительство муниципальной базы отдыха в айылном аймаке Салам-Алик
	Созданы комфортные условия для туристов. Созданы новые рабочие места
	РГА, а/о Салам-Алик
	30 июня 2025 года
	В рамках средств фондов и местного бюджета

	24
	Создание условий для отдыха туристов
	Провести работу по ремонту и улучшению обслуживания дорог, ведущих к туристическим зонам на территории района
	Созданы комфортные условия для туристов
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Частные инвестиции

	25
	
	Завершить строительство моста, соединяющего парк со стадионом имени Н.Азнабакиева в городе Узген
	Созданы комфортные условия для туристов
	РГА, мэрия города Узген
	30 июня 2025 года
	В рамках средств Всемирного банка

	26
	
	Завершить строительство и сдать в эксплуатацию центральный парк Дружбы в городе Узген
	Парк Дружбы сдан в эксплуатацию
	РГА, мэрия города Узген
	30 июня 2025 года
	В рамках средств местного бюджета, фондов

	1.4. Привлечение инвестиций

	27
	Работа по привлечению инвестиций в приоритетные проекты в районах
	Разработать инвестиционные лоты и проекты для инвесторов
	Разработаны не менее 5 инвестиционных лотов и проектов
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	1.5. Развитие инфраструктуры

	28
	Улучшение инфраструктуры района
	Оказать содействие в строительстве муниципального автовокзала в городе Узген
	Оказано содействие в строительстве автовокзала
	РГА, мэрия города Узген
	30 июня 2025 года
	В рамках средств фондов, местного и республиканского бюджетов

	29
	
	Подготовка и запуск проекта муниципального торгового центра в городе Узген
	Запущен проект торгового центра
	РГА, мэрия города Узген
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств фондов, местного и республиканского бюджетов

	30
	
	Принять меры по открытию муниципального животноводческого рынка в селе Джазы
	Открыт муниципальный животноводческий рынок
	РГА, а/о Джазы
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств фондов, местного и республиканского бюджетов

	31
	
	Принять меры по открытию муниципального рынка на земельном участке 14 га в айылном аймаке Торт-Кол
	Созданы условия для людей и предпринимателей; увеличен объем местного бюджета
	РГА, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств фондов, местного и республиканского бюджетов

	32
	Проведение осветительных работ
	Принять меры по освещению улиц: 12 км до улицы К.Бермурзаева айылного аймака Куршаб
	Освещены улицы
	РГА, а/о Куршаб
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств фонда развития Узгенского района

	33
	
	Принять меры по освещению дальних и внутренних улиц: 6 км автодороги Бишкек - Ош в айылном аймаке Торт-Кол
	Освещены улицы
	РГА, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	34
	
	Принять меры по освещению 5 км улиц в городе Узген
	Освещены улицы
	РГА, мэрия города Узген
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	35
	Улучшение обслуживания населения
	Принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию муниципального предприятия айылного аймака Джазы
	Улучшено обслуживание населения
	РГА, а/о Джазы
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	1.6. Развитие ирригации

	36
	Повышение доступа населения к услугам водоснабжения и водоотведения
	Принять меры по повышению процента обеспеченности населения питьевой водой
	Улучшен доступ населения к безопасной питьевой воде
	РГА, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов, частные инвестиции, фонды

	37
	
	Завершить строительство и реабилитацию систем питьевого водоснабжения и канализации в городе Узген
	Улучшен доступ населения города Узген к безопасной питьевой воде и канализации
	РГА, мэрия города Узген
	30 декабря 2025 года
	Финансирование ЕБРР

	38
	
	Реабилитация систем питьевого водоснабжения в селах Куршаб, Дон-Булак и Мырза-Аке
	Улучшен доступ населения к системам питьевого водоснабжения в селах Куршаб, Дон-Булак и Мырза-Аке
	РГА, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Финансирование ЕБРР

	2. Социальное и инклюзивное развитие

	2.1. Развитие сферы образования

	39
	Строительство и капитальный ремонт школы
	Завершить строительство и сдать в эксплуатацию среднюю школу им.П.Жолдошова в селе Кызыл-Сенир айылного аймака Кызыл-Октябрь
	Созданы благоприятные условия для школьников;школа сдана в эксплуатацию
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	40
	
	Завершить строительство дошкольного образовательного учреждения "Азада-Апа" в селе Алга айылного аймака Кызыл-Октябрь
	Построен детский сад
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	41
	
	Осуществить строительство нового здания средней школы на 300 мест им.А.Тангатарова в айылном аймаке Куршаб
	Созданы благоприятные условия для школьников.Построено новое здание школы
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств общественного фонда Ас-Сафа

	42
	
	Завершить реконструкцию старого здания средней школы им.Токтогула в айылном аймаке Куршаб
	Завершена реконструкция здания средней школы
	РГА, МОН, Госстрой
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	43
	
	Завершить строительство средней школы им.Жоробекова в селе Кара-Тарык айылного аймака Джалпак-Таш
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	44
	
	Начать строительство нового здания средней школы им.Базаркулова на 275 мест в айылном аймаке Баш-Добо
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	45
	Обеспечение детских садов
	Провести капитальный ремонт детского сада на 250 мест в селе Кара-Дарья айылного аймака Дон-Булак
	Проведен капитальный ремонт детского сада
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Дон-Булак
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств фондов развития и местного бюджета

	46
	
	Провести капитальный ремонт детского сада на 50 мест в селе Мичурин айылного аймака Дон-Булак
	Проведен капитальный ремонт детского сада
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Дон-Булак
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств местного бюджета, АРИС

	47
	
	Завершить строительство детского сада на 60 мест в селе Кенеш айылного аймака Баш-Добо
	Созданы благоприятные условия для детей дошкольного возраста
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Баш-Добо
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	48
	
	Начать строительство нового здания средней школы им.К.Ботоярова на 375 мест айылного аймака Ийри-Суу
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Ийри-Суу
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	49
	
	Осуществить строительство детского сада на 50 мест в селе Кыргызстан айылного аймака Ийри-Суу
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Ийри-Суу
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств Ас-Сафа

	50
	
	Осуществить строительство нового здания школы им.Орозова на 150 мест в селе Прогресс айылного аймака Торт-Кол
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	51
	
	Завершение строительства детского сада на 120 мест в селе Красный Маяк айылного аймака Торт-Кол
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	52
	
	Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию нового здания средней школы им.А.Омурзакова на 275 мест в селе Ана-Кызыл айылного аймака Торт-Кол
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Торт-Кол
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств Всемирного банка

	53
	
	Осуществить строительство школы на 500 мест в новом квартале Жаны Узген
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия города Узген
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	54
	
	Осуществить строительство детского сада на 140 мест на территории средней школы Бабыр в городе Узген
	Созданы благоприятные условия для школьников
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия года Узген
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	55
	
	Осуществить строительство детского сада на 100 мест на территории средней школы Курманжан Датка в городе Узген
	Завершено строительство детского сада
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия города Узген
	30 июня 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	56
	
	Осуществить строительство нового детского сада на 100 мест на территории школы имени Ленина в городе Узген
	Начато строительство детского сада
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия города Узген
	30 июня 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	57
	Повышение уровня образования в школе и дошкольных учреждениях
	Создать 7 детских садов кратковременного пребывания
	Созданы 7 детских садов кратковременного пребывания
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов, донорские средства

	58
	Открытие краткосрочных детских садов в рамках проекта "Образование для будущего"
	Принять меры по улучшению материально-технической базы детских садов
	Улучшена материально-техническая база детских садов
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств Всемирного банка

	59
	Развитие многоязычного образования (кыргызский, русский, английский язык)
	Открытие многоязычного детского сада
	Открыты 3 многоязычные детские сады
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	60
	Проведение конкурсов "Лучший детский сад года", "Лучший воспитатель года"
	Определить победителя районного тура
	Определены лучший детский сад и лучший воспитатель детского сада
	МОН, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	61
	Применение цифровых технологий в общих образовательных организациях
	Обеспечить скоростной интернет-связью.Обеспечить современной компьютерной техникой.Развивать цифровые навыки педагогических работников
	Созданы благоприятные условия для учителей при проведении занятий
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	62
	Проведение конкурсов "Лучшая школа года", "Лучший учитель года"
	Определить победителя районного тура
	Определены лучшие школы и лучшие учителя
	МОН, РГА
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	63
	Проведение капитального ремонта и строительство образовательных учреждений
	Завершить капитальный ремонт 3-х школ
	Проведен капитальный ремонт 3-х школ
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	2.2. Развитие отрасли здравоохранения

	64
	Проведение строительных работ в учреждениях здравоохранения
	Осуществить строительство ФАП на территории села Б.Курбанова айылного аймака Куршаб
	Построен ФАП
	РГА, МЗ, Госстрой, а/о Куршаб
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств фонд Ас-Сафа

	65
	
	Осуществить строительство здания ФАП в селе Кара-Тарк айылного аймака Джалпак-Таш
	Построен ФАП
	РГА, МЗ, Госстрой, а/о Джалпак-Таш
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	66
	Поощрение здорового и активного долголетия и разработка кардинальных изменений в сфере здравоохранения, совершенствование системы управления и обслуживания в здравоохранении
	Расширить функции здравоохранения на основе использования инновационных и цифровых технологий
	Улучшены системы управления в сфере общественного здравоохранения
	МЗ, МГА Узгенского района
	Постоянно
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	67
	Строительство современного диагностического отделения
	Строительство 1-этажного здания лабораторного отдела
	Повышено качество лабораторных услуг
	МЗ, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	68
	Обеспечение семейными врачами
	Обеспеченность семейными врачамиГСВ № 18 - 5 врачей Ийри-Суу;ГСВ № 16 - 2 врача Кызыл-Тоо;ГСВ № 17 - 4 врача Заргер;ГСВ № 7 - 2 врача Кашка-Терек;ГСВ № 15 - 3 врача Джазы
	Получена качественная медицинская помощь
	МЗ, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского

	69
	
	Оснастить лабораторным и цитологическим оборудованием КДЛ Узгенского ЦОВП
	Расширен охват эффективными лабораторными и больничными услугами
	МЗ, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств Азиатского банка: 456000 долларов США

	2.3. Развитие отрасли культуры и спорта

	70
	Создание условий для развития учреждений культуры и спорта
	Завершить работы по реконструкции здания муниципального кинотеатра "Айчурок" в городе Узген
	Здание кинотеатра "Айчурок" реконструировано
	РГА, мэрия города Узген
	30 марта 2025 года
	В рамках средств фондов и местного бюджета

	71
	
	Развивать массовые виды физической культуры и спорта и организация движения "Начни с себя"
	Проведены 2 спортивных мероприятия
	РГА, МКИСМП
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	72
	Привлечение школьников к физической культуре и спорту
	Организовать спортивные мероприятия "Школа лига"
	Успешно проведен финальный тур
	МКИСМП, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета, донорские средства

	73
	Систематические занятия физической культурой и спортом подрастающего поколения
	Организовать спортивные мероприятия "Я чемпион"
	Успешно проведен финальный тур
	МКИСМП, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета, донорские средства

	2.4. Развитие социальной защиты

	74
	Усиление защиты матери и ребенка
	Принять меры по сокращению материнской, младенческой и детской смертности, инфекционной заболеваемости, улучшению качества медицинской помощи
	Качественная медицинская помощь предоставлена матерям и младенцам
	МЗ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	75
	Содействие в реализации трудового потенциала малоимущих и малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
	Реализовать меры по оказанию социальной помощи на основе социального контракта малоимущим и малообеспеченным семьям
	Малообеспеченные семьи получили социальную помощь
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	76
	Создание условий для укрепления и развития института семьи
	Реализовать комплексные меры по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Оказана помощь детям, оставшимся без попечения родителей
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	77
	Эффективное предоставление государственных услуг социально-незащищенным категориям граждан
	Назначение и выплаты ежемесячного социального пособия нетрудоспособным лицам при отсутствии права на пенсионное обеспечение
	Назначены и выплачиваются ежемесячные социальные пособия
	МТСОМ, РГА
	Всегда
	В рамках средств республиканского бюджета

	78
	Развитие социальной поддержки малоимущим и малообеспеченным семьям
	Реализовать меры по оказанию социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта
	Предоставлена социальная помощь малообеспеченным семьям
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	79
	Реализация мер по улучшению жизненных условий лицам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым гражданам
	Содействовать в организации предоставления специализированных социальных услуг для пожилых граждан (дневные, геронтологические, реабилитационные центры), в том числе для ЛОВЗ и бездомных
	Повышено качество жизни ЛОВЗ
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	80
	Содействие развитию рынка труда и повышению занятости населения, в том числе путем реализации активных и пассивных мер содействия занятости, социальная поддержка безработных граждан
	Обучить профессиям, востребованным на рынке труда
	Увеличено количество трудоустроенных после прохождения профессионального обучения
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	81
	
	Принять меры по привлечению безработных граждан в оплачиваемые общественные работы
	Увеличено количество граждан, привлеченных на оплачиваемые общественные работы
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	82
	
	Принять меры по трудоустройству безработных граждан
	Безработные граждане трудоустроены
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	3. Пространственное развитие

	3.1. Пространственное планирование

	83
	Применение социальной защиты объектов и жилых помещений от селевых и паводковых явлений
	Проведение берегоукрепительных работ на опасных участках (строительство дамбы)
	Жилье, социальные объекты, посевные площади и дороги защищены от селевых и паводковых явлений
	МЧС, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	84
	
	Принять меры по защите населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от стихийных бедствий на территории Узгенского района
	Приняты меры по защите населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от стихийных бедствий
	МЧС, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	3.2. Цифровое развитие

	85
	Цифровизация хозяйственных книг органов местного самоуправления
	Продолжить внедрение похозяйственных книг ОМСУ в АИС "Санарип Аймак"
	Хозяйственные книги включены в АИС "Санарип Аймак"
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Не требует средств

	86
	Цифровизация государственных и муниципальных услуг
	Продолжить работу по расширению информационного взаимодействия через СМЭВ "Тундук"
	Упрощен процесс получения государственных услуг
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Не требует средств

	87
	
	Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат
	Увеличено количество услуг в электронном формате
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Не требует средств

	88
	
	Провести работу по развитию СЭД "Инфодокс" и интегрированных локальных информационных систем
	Обеспечен переход электронного документооборота
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Не требует средств

	89
	Ведение кадровой работы и делопроизводства в цифровом формате
	Обеспечить контроль за полноценным функционированием АИС "Е-Кызмат" и СЭД "Инфодокс"
	Обеспечен контроль за полноценным функционированием систем
	ГАЗРКГК, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	3.3. Транспорт и связь

	90
	Улучшение инфраструктуры города и айылных аймаков
	Принять меры по асфальтированию 20 км автодорог Узген - Мырза-Аке - Кара-Кулжа
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	МТК, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	91
	
	Асфальтировать 1,5 км внутрихозяйственной дороги в айылном аймаке Кароол
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	92
	
	Асфальтировать 2,7 км внутрихозяйственных дорог в айылном аймаке Дон-Булак
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	РГА, а/о Дон-Булак
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	93
	
	Асфальтировать 3,0 км дорог местного значения в айылном аймаке Салам-Алик
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	РГА, а/о Салам-Алик
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	94
	
	Асфальтировать 2,4 км дорог местного значения в айылном аймаке Кара-Шоро
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	РГА, а/о Кара-Шоро
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	95
	
	Асфальтировать 3 км дорог на территории села Баш-Добо
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	РГА, а/о Дон-Булак
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	96
	
	Асфальтировать 2 км дорог в селе Жылалды айылного аймака Торт-Кол
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	РГА, а/о Торт-Кол
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	97
	
	Провести работу по строительству моста канала Кочкор-Ата на автодороге Кызыл-Сенир - Кочкор-Ата в айылном аймаке Кызыл-Октябрь
	Улучшена дорожная инфраструктура и созданы комфортные условия для местного населения
	РГА, а/о Кызыл-Октябрь
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	98
	Асфальтирование и ремонт дорог
	Асфальтировать дороги:Куршаб - Джалпак-Таш - 3,0 км;Куршаб - Кызыл-Сеңир - Кара-Таш - 2,0 км
	Улучшенные автодороги
	МТК, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	99
	
	Выполнить работы по асфальтированию дорог:Мырза-Аке - Кара-Шоро - 2,0 км;Джееренчи - Эркин-Тоо - 2,0 км;Узген - Заргер - 1,0 км;Жыланды - Ийри-Суу - Чангет - 1,0 км;Өзгөн - Кенеш - Айгыр-Жал - 3,0 км
	Улучшенные автодороги
	МТК, РГА
	3 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджета

	3.4. Развитие земельных ресурсов

	100
	Ведение и хранение электронных документов в филиалах ГАЗРКГК
	Провести работы по переводу документов в электронный формат
	Создан электронный архив
	ГАЗРКГК, РГА
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	101
	Рассмотрение материалов перевода (трансформации) земель
	Рассмотреть землеустроительные материалы
	Получены результаты землеустроительных материалов
	ГАЗРКГК, РГА
	Постоянно
	В рамках средств республиканского бюджета

	4. Экология и охрана окружающей среды

	4.1. Природные ресурсы

	102
	Организация свалок и очистных сооружений
	Провести работы по выбору земельных участков
	Предотвращены загрязнения окружающей среды
	МПРЭТН, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	103
	
	Организовать очистные сооружения
	Предотвращены загрязнения окружающей среды
	МПРЭТН, РГА
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	4.2. Экологическая безопасность

	104
	Уменьшение количества отходов, предотвращение их образования
	Провести работы по уточнению и организации земельных участков для свалок бытовых отходов
	В регионах поддерживается чистота
	РГА, ОМСУ
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств местного бюджета

	105
	Обеспечение качественными насаждениями для реализации мероприятий программы "Зеленое наследие", направленных на улучшение экологической обстановки и увеличение зеленых насаждений
	Приобрести саженцы для озеленения территории Узгенского района
	Улучшена экологическая ситуация
	ЛС, РГА
	30 сентября 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	106
	Увеличение площади леса и выращивание рассады
	Подготовить почву к посадке лесных растений, посадка лесных растений и установка ограждений
	Посажены лесные растения
	ЛС, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета

	107
	
	Оказать содействие выращиванию посадочного материала
	Выращены новые саженцы
	ЛС, РГА
	30 декабря 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджета


Список сокращений
а/о	айыл окмоту
ГСВ	группа семейных врачей
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ЛС	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
РГА	районная государственная администрация
ОАО	открытое акционерное общество
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
ОМСУ	органы местного самоуправления
СЭД	система электронного документооборота
СМЭВ	система межведомственного электронного взаимодействия
ТБО	твердые бытовые отходы
ФАП	фельдшерско-акушерский пункт
ЦОВП	центр общей врачебной практики

Приложение 4
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации программы комплексного социально-экономического развития Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики на 2025 год
	№
	Задачи
	Меры/Действия
	Индикатор/ожидаемый результат
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Финансирование (источник/сумма)

	Организационные и правовые меры

	1
	Реализация программы комплексной социально-экономического развития Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики на 2025 год
	Сформировать отраслевой план мероприятий по реализации программы комплексного социально-экономического развития на 2025 год
	Составлен план мероприятий государственных органов, айылных аймаков Ысык-Атинского района и г.Кант
	Государственные органы, РГА, ОМСУ
	31 марта 2025 года
	Не требует средств

	2
	
	Открыть в районе многопрофильное государственное предприятие и организовать его обеспечение соответствующей техникой через лизинг:- определение общей суммы техники, полученной через лизинг;- выделение из республиканского бюджета первых 30% необходимых денежных средств на лизинг
	Открыто многопрофильное государственное предприятие
	МФ, РГА, ОМСУ
	31 марта 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	3
	
	Организовать промышленную зону с соответствующей инфраструктурой в рамках пилотного проекта и развивать предпринимательство на принципах государственно-частного партнерства:- включить организацию промышленной зоны в мастер-план города;- определить и выделить соответствующий земельный участок;- утвердить финансирование за счет целевого трансферта
	Организованы промышленные зоны с соответствующей инфраструктурой
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	4
	
	Определить город Кант в качестве опорного центра роста в 2025 году:- разработать генеральный план города;- выделить целевой трансферт из республиканского бюджета
	Составлен мастер-план города, выделен целевой трансферт из республиканского бюджета
	РГА, МФ, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	В рамках средств республиканского и местного бюджетов

	5
	
	Выделить служебные автомобили 9 айыл окмоту и 1 мэрии города Кант в рамках пилотного проекта
	Получены служебные автомобили
	РГА, МФ, ОМСУ
	31 марта 2025 года
	В рамках средств республиканского бюджетов

	Приоритетные направления развития

	1. Экономическое развитие

	1.1. Развитие промышленного сектора

	6
	Увеличить размер местного бюджета и создать новые рабочие места за счет открытия малых и средних предприятий
	Оказать содействие в открытии автоматизированного кирпичного завода в селе Рот-Фронт айылного аймака Сын-Таш
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, а/о Сын-Таш, частный инвестор
	1 апреля 2025 года
	Частная инвестиция 60,0 млн. долларов США

	7
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству кирпича и гипса в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, а/о Ивановка, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Ак-Таш Кальцит" Росфонд 3,0 млн. долларов США

	8
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству бетона, гипса и цемента в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, а/о Кен-Булун, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "ЭйЭйСи", инвестор Китайской Народной Республики 30,0 млн. долларов США

	9
	
	Оказать содействие в открытии металлопрокатного завода в айылном аймаке Жээк
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, а/о Жээк, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Гон компании", инвестор Китайской Народной Республики 5,0 млн. долларов США

	10
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству детонаторов в селе Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Гермес", Росфонд 0,4 млн. долларов США

	11
	
	Оказать содействие в открытии дополнительного корпуса завода по производству томатов в селе Красная Речка айылного аймака Нурманбет
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, а/о Нурманбет, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Томат КейДжи", инвестор Китайской Народной Республики 10,0 млн. долларов США

	12
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству стекольных изделий в селе Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Гласс Центр", Росфонд 5,0 млн. долларов США

	13
	Строительство малых ГЭС, новых генерирующих мощностей
	Оказать содействие в строительстве малой ГЭС "Сапат Электро", расположенной в контуре № 2 айылного аймака Ысык-Ата
	С вводом в эксплуатацию ГЭС сократился энергодефицит, улучшено снабжение потребителей качественной и надежной электроэнергией
	РГА, МЭ, а/о Ысык-Ата, частный инвестор
	30 июля 2025 года
	Частная инвестиция Росфонда 60,0 млн. сомов

	14
	
	Строительство малой ГЭС ООО "Аманат Энерджи" в селе Уч-Эмчек айылного аймака Ысык-Ата
	Сокращен энергодефицит, созданы условия для надежного обеспечения потребителей электроэнергией
	РГА, МЭ, а/о Ысык-Ата, частный инвестор
	1 апреля 2025 года
	Частная инвестиция Росфонда 3,0 млн. долларов США

	1.2. Развитие сельскохозяйственной отрасли

	15
	Основная цель развития сельского хозяйства - поддержание продовольственной безопасности страны и повышение ее конкурентоспособности
	Провести инвентаризацию общего земельного фонда региона
	Созданы условия для ведения четко определенного учета и эффективного использования земельных участков
	РГА, ГАЗРКГК, ОМСУ
	1 октября 2025 года
	Местный бюджет

	16
	
	Предоставить земельный участок для строительства картофелехранилища и оказать содействие по открытию предприятия в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	Созданы возможности для безопасного хранения урожая
	РГА, ГАЗРКГК, а/о Кен-Булун, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Умут и Ко" 10,0 млн. долларов США, фонды

	17
	Обеспечение населения экологически чистой продукцией
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в айылном аймаке Кочкорбаев
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Кочкорбаев, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Беш Куш" 5,0 млн. сомов

	18
	
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в селе Сары-Жон айылного аймака Узун-Кыр
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Три Т" 2,0 млн. долларов США

	19
	
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в айылном аймаке Узун-Кыр
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Алга Стрим" 1,2 млн. долларов США

	20
	
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в селе Кирово айылного аймака Ак-Кудук
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Ак-Кудук, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Три Т" 0,5 млн. долларов США

	21
	
	Оказать содействие в открытии дополнительного здания птицефабрики в селе Буденовка айылного аймака Кочкорбаев
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Кочкорбаев, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Жар Птица", Росфонд 1,6 млн. долларов США

	22
	
	Оказать содействие в открытии кормовой базы в селе Красная Речка айылного аймака Нурманбет
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Нурманбет, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Жыргал Сут" 25,0 млн. сомов

	23
	
	Оказать содействие в открытии дополнительного здания птицефабрики в селе Буденовка айылного аймака Кочкорбаев
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Кочкорбаев, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Алрад и Ко" 3,5 млн. сомов

	24
	
	Оказать содействие в открытии рыбоперерабатывающего завода в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	Население обеспечено экологически чистой продукцией и созданы дополнительные рабочие места
	РГА, МВСХПП, а/о Кен-Булун, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Аква Пром", Росфонд 880,0 млн. сомов

	1.3. Развитие туристического сектора

	25
	Обеспечение оптимального использования природных ресурсов, что является основой развития туризма, вовлечение местного населения в устойчивую занятость, способствуя тем самым расширению экономических возможностей местных жителей и сокращению бедности
	Оказать содействие в открытии курортной зоны в айылном аймаке Нурманбет
	Увеличены доходы местного бюджета и созданы рабочие места
	РГА, ДТ, а/о Нурманбет, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Частная инвестиция ОсОО "Бел Булак", Росфонд 36,0 млн. сомов

	26
	
	Оказать содействие в открытии зоны отдыха в айылном аймаке Ысык-Ата (между селами Уч-Эмчек и Норус)
	
	РГА, ДТ, а/о Ысык-Ата, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Частная инвестиция, Чуйский фонд развития 15,0 млн. сомов

	1.4. Привлечение инвестиции

	27
	Работа по привлечению инвестиций в приоритетные проекты в органах районного и местного самоуправления
	Организовать мероприятия с потенциальными инвесторами с целью реализации инвестиционных проектов
	Инвестиционные проекты района и города переданы потенциальным инвесторам
	РГА, НАИ, ОМСУ
	25 июня 2025 года
	За счет средств республиканского и местных бюджетов

	1.5. Развитие инфраструктуры

	28
	Улучшение инфраструктуры района
	Провести работу по укладке брусчатки в селе Новопокровка айылного аймака Жайылма
	Улучшена инфраструктура сельской местности путем ремонта и строительства сельской инфраструктуры, повышена безопасность дорожного движения и т.д.
	РГА, МТК, а/о Жайылма
	1 октября 2025 года
	8,2 млн. сомов ОсОО Стим грант

	29
	
	Провести работы по установке освещения в селе Новопокровка айылного аймака Жайылма
	
	
	
	0,861 млн. сомов фонда развития

	1.6. Развитие ирригации и чистой воды

	30
	Увеличение доступа населения к услугам водоснабжения и канализации
	Провести работу по монтажу систем чистой воды в селах Нооруз, Дружба, Жер-Казар айылного аймака Узун-Кыр
	Созданы благоприятные условия для сельского хозяйства путем ремонта сетей оросительной воды
	РГА, Госстрой, а/о Узун-Кыр
	1 ноября 2025 года
	4500,0 млн. сомов республиканского бюджета

	31
	
	Провести работу по капитальному ремонту Ак-Кудукского БДР айылного аймака Ак-Кудук
	Созданы благоприятные условия для сельского хозяйства путем ремонта сетей оросительных вод
	РГА, МВСХПП, а/о Ак-Кудук, РУВХ
	1 ноября 2025 года
	255,0 млн. сомов республиканского бюджета

	32
	
	Провести работу по капитальному ремонту водохранилища ст.Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	Созданы благоприятные условия для сельского хозяйства путем ремонта сетей оросительных вод
	РГА, МВСХПП, а/о Кен-Булун, РУВХ
	1 октября 2025 года
	252,463 млн. сомов республиканского бюджета

	33
	
	Провести работу по капитальному ремонту Сын-Ташского водохранилища айылного аймака Сын-Таш
	Созданы благоприятные условия для сельского хозяйства путем ремонта сетей оросительных вод
	РГА, МВСХПП, а/о Сын-Таш, РУВХ
	1 октября 2025 года
	255,0 млн. сомов республиканского бюджета

	34
	
	Провести работу по капитальному ремонту Первомайского БДР айылного аймака Жээк
	Созданы благоприятные условия для сельского хозяйства путем ремонта сетей оросительных вод
	РГА, МВСХПП, а/о Жээк, РУВХ
	1 октября 2025 года
	243,97 млн. сомов республиканского бюджета

	2. Социальное и инклюзивное развитие

	2.1. Развитие сферы образования

	35
	Строительство образовательных объектов, отвечающих современным требованиям, внедрение использования цифровых технологий в общеобразовательных организациях. Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений
	Провести работы по ремонту и благоустройству 7 образовательных учреждений (замена окон, полная замена электропроводки, ремонт спортивных залов и т.д.)
	Для развития детей расширены образовательные возможности, созданы условия для здоровья и безопасности детей, школы оснащены современным техническим оборудованием, улучшены санитарно-гигиенические условия и т.д.
	РГА, ОМСУ, МОН
	30 июля 2025 года
	31,650 млн. сомов ОсОО Стим грант

	36
	
	Провести работы по ремонту и благоустройству 7 образовательных учреждений (замена крыши, окон, полная замена электропроводки, ремонт спортивных залов и т.д.)
	
	
	30 июля 2025 года
	27,325 млн. сомов фонда развития

	37
	
	Провести работы по благоустройству 2 образовательных учреждений (ограда из тополя, брусчатка и т.д.)
	
	
	30 августа 2025 года
	9,535 млн. сомов ОсОО Стим грант

	38
	
	Провести работы по благоустройству 1 образовательного учреждения (ограда из тополя, брусчатка и т.д.)
	
	
	30 июля 2025 года
	2,322 млн. сомов фонда развития

	39
	
	Провести работы по укреплению материально-технической базы 1 образовательного учреждения
	
	
	30 августа 2025 года
	7,035 млн. сомов ОсОО Стим грант

	40
	
	Провести работы по укреплению материально-технической базы 1 образовательного учреждения
	
	
	30 декабря 2025 года
	2,201 млн. сомов фонда развития

	41
	
	Оказать содействие в строительстве 2 образовательных учреждений (детский сад, дополнительное здание спортивного зала и т.д.)
	
	
	30 декабря 2025 года
	27,300 млн. сомов фонд развития, доноры

	42
	
	Провести работу по закладке фундамента под строительство детского сада на 480 мест, поселок Рухий-Мурас айылного аймака Узун-Кыр
	
	РГА, Госстрой, МОН
	30 декабря 2025 года
	35,0 млн. сомов республиканского бюджета, фонды, доноры

	43
	
	Провести работу по заложению фундамента под строительство школы на 1500 мест в поселке Рухий-Мурас
	
	Госстрой, МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	78,0 млн. сомов республиканского бюджета, фонды, доноры

	44
	
	Провести работу по строительству дополнительного корпуса ГШ № 1 им.Д.Зубкова на 350 мест в городе Кант
	
	Госстрой, МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	210,0 млн. сомов республиканского бюджета

	45
	
	Провести работу по завершению капитального строительства детского сада в селе Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	
	Госстрой, МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	150,0 млн. сомов республиканского бюджета

	46
	
	Провести работу по строительству школы на 500 мест в селе Жетиген айылного аймака Сын-Таш
	
	РГА, МОН, ОМСУ
	1 июня 2025 года
	180,0 млн. сомов республиканского бюджета, фонды, доноры

	2.2. Развитие отрасли здравоохранения

	47
	Строительство медицинских учреждений. Поощрение здорового и активного долголетия и разработка радикальных изменений в сфере здравоохранения, совершенствование системы управления здравоохранением и услугами, строительство и капитальный ремонт здания ФАП
	Оказать содействие в строительстве здания ФАП, 2 объекта
	Созданы условия для улучшения здоровья населения
	РГА, МЗ, ОМСУ
	1 октября 2025 года
	38,0 млн. сомов фонды, доноры

	48
	
	Оказать содействие в капитальном ремонте здания ФАП, 1 объект
	
	
	30 декабря 2025 года
	9,8 млн. сомов фонды, доноры

	49
	
	Оказать содействие в капитальном ремонте здания ФАП в селе Чолпон айылного аймака Кен-Булун
	Завершен капитальный ремонт ФАП
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	15,0 млн. сомов республиканского бюджета, фонды, доноры

	50
	
	Провести работу по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, развитию цифровизации и лечебной инфраструктуры больниц
	Усовершенствована первичная медико-санитарная помощь, развита цифровизация и лечебные инфраструктуры больниц
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Республиканский бюджет, средства специального счета, доноры

	51
	
	Оказать содействие в проведении ремонтных работ клинико-диагностической лаборатории медицинского центра "Ысык-Ата" (КДЛ и отделение скорой медицинской помощи)
	Проведены ремонтные работы клинико-диагностической лаборатории
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	0,300 млн. долларов США в сотрудничестве с Азиатским банком развития

	52
	
	Оказать содействие в поставке лабораторного и цитологического оборудования отделениям скорой медицинской помощи и Ысык-Атинского ЦСМ
	Обеспечен своевременный доступ к государственной медицинской помощи
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	0,120 млн. долларов США, в сотрудничестве с Азиатским банком развития

	53
	
	Провести работу по капитальному ремонту здания ЦОВП села Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	Проведен капитальный ремонт здания ЦОВП. Созданы условия для населения
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	32,0 млн. сомов республиканского бюджета

	2.3. Развитие культуры и спорта

	54
	Создание условий для развития учреждений культуры и спорта, привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	Оказать содействие в строительстве 3 спортивных площадок
	Созданы условия для обеспечения здоровья населения
	ОМСУ, РГА, МКИСМП
	30 декабря 2025 года
	15,6 млн. сомов фонда развития, доноры

	55
	
	Оказать содействие в проведении капитального ремонта 2 спортивных площадок
	
	ОМСУ, РГА, МКИСМП
	30 декабря 2025 года
	7,0 млн. сомов фонда развития, доноры

	56
	
	Провести работу по ремонту Дома культуры
	Благоустроены учреждения культуры
	ОМСУ, РГА, МКИСМП
	30 декабря 2025 года
	2,215 млн. сомов ОсОО Стим грант

	2.4. Развитие социальной защиты

	57
	Улучшение условий жизни уязвимых слоев населения
	Провести работу над стратегическим планом по продовольственной программе в сотрудничестве с ООН в Кыргызстане
	Розданы продукты питания примерно 230 уязвимым семьям Ысык-Атинского района - участниками программы ООН
	ОМСУ, РГА, МТСОМ
	Январь-декабрь 2025-2027 годов
	1,320 млн. сомов ООН в Кыргызстане

	3. Развитие пространства

	3.1. Планирование пространства

	58
	Защита жилых домов и социальных объектов от наводнений, вызванных повышением уровня воды рек региона, ожидаемых с дождями и таянием ледников весной 2025 года
	Провести обваловочные работы на опасных участках рек региона
	Защищены жилые дома, социальные объекты, сельскохозяйственные территории и дороги от наводнений
	РГА, МЧС
	30 декабря 2025 года
	В рамках республиканского и местного бюджетов и средств доноров

	59
	
	Провести работу по обеспечению безопасного проезда в населенных пунктах и объектах жизнеобеспечения на территории Узгенского района от наводнений и безопасного прохода паводков т.д.Планирование и рекомендации по прогнозу мероприятия "Специальное предупреждение и ликвидация последствий", реализуемого силами и средствами МО по защите от стихийных бедствий
	От наводнений защищены дома, школы, детские сады, внутренние мосты, люди, проживающие в сельской местности
	РГА, МЧС
	30 декабря 2025 года
	В рамках республиканского и местного бюджетов и средств доноров

	3.2. Цифровое развитие

	60
	Автоматизация хозяйственных книг органов местного самоуправления
	Продолжить включение модуля "Похозяйственная книга" в АИС "Санарип Аймак"
	Включен модуль "Похозяйственные книги" в АИС "Санарип Аймак"
	РГА, ОМСУ, МЦР, НСК, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Не требует средств

	61
	Цифровизация государственных и муниципальных услуг
	Продолжить работу по расширению информационного взаимодействия через СМЭВ "Тундук"
	Упрощены процессы получения гос. услуг
	РГА, ОМСУ, МЦР, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Не требует средств

	62
	
	Провести работы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат
	Увеличено количество услуг в электронном формате
	РМА, ОМСУ, МЦР, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Не требует средств

	63
	
	Провести работы по разработке СЭД "Инфодокс" и интегрированных локальных информационных систем
	Обеспечен переход на электронный документооборот
	РГА, ОМСУ, МЦР, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Не требует средств

	3.3. Транспорт и связь

	64
	Улучшение инфраструктуры городов, укладка асфальта и гравия
	Провести работы по асфальтированию 6,0 км дороги "Волна" в сторону г.Кант, села Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	Улучшена инфраструктура сельской местности путем ремонта и строительства инфраструктуры, увеличена безопасность дорожного движения и т.д.
	РГА, МТК, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	91,0 млн. сомов республиканского бюджета

	65
	
	Провести работы по асфальтированию 4,6 км дороги от села Сары-Жон до села Новопокровка айылного аймака Жайылма
	
	
	
	62,0 млн. сомов республиканского бюджета

	66
	
	Провести работы по асфальтированию 1,7 км дороги (до круговой дороги)
	
	
	
	21,6 млн. сомов республиканского бюджета

	67
	
	Провести работы по асфальтированию 3 км дороги (круговая дорога) в селе Кенеш айылного аймака Кочкорбай
	
	
	
	36,500 млн. сомов республиканского бюджета

	68
	
	Провести работы по асфальтированию 1 км дороги от села Рот-Фронт, Ивановка до выхода в село Юрьевка айылных аймаках Сын-Таш, Кен-Булун
	
	
	
	12,5 млн. сомов республиканского бюджета

	69
	
	Провести работы по асфальтированию 2,5 км дороги в селах Алмалуу, Жогорку - Ичке Суу айылного аймака Ысык-Ата
	
	
	
	33,000 млн. сомов республиканского бюджета

	70
	
	Провести работы по асфальтированию автомобильных дорог (в пределах 3,3 км), 4 объекта
	
	
	
	39,659 млн. сомов поощрительного гранта, фонд развития

	3.4. Развитие земельных ресурсов

	71
	Ведение и хранение электронных документов в филиалах ГАЗРКГК
	Провести работы по переводу документов в электронный формат
	Создан электронный архив
	РГА, ГАЗРКГК
	1 июля 2025 года
	В рамках республиканского бюджета и донорских средств

	72
	Рассмотрение материалов по передаче (трансформации) земель
	Провести работы по обзору материалов по землеустройству
	Проведены работы по обзору материалов по землеустройству
	РГА, ГАЗРКГК
	2025 год, постоянно
	В рамках республиканского бюджета и донорских средств

	73
	Прозрачность получаемых услуг для оказания качественных услуг физическим и юридическим лицам
	Провести работы по установке видеокамер и электронных очередей в филиалах
	Установлены видеокамеры и электронные очереди в отделениях
	РГА, ГАЗРКГК
	30 декабря 2025 года
	В рамках республиканского бюджета и донорских средств

	4. Охрана экологии и природы

	4.1. Разработка природных ресурсов

	74
	Разработка природных ресурсов
	Провести работы по подбору земельных участков
	Предотвращено загрязнение окружающей среды
	РГА, МПРЭТН, ГАЗРКГК
	1 октября 2025 года
	За счет средств республиканского бюджета

	4.2. Экологическое развитие и защита окружающей среды

	75
	Сокращение количества отходов, предотвращение их образования
	Определить и организовать земельные участки под места размещения бытовых отходов
	Предотвращено загрязнение окружающей среды
	РГА, ГАЗРКГК, ОМСУ
	15 октября 2025 года
	За счет средств местного бюджета и инвестиций

	76
	Предоставление качественных саженцев для реализации мероприятий программы "Зеленое наследие", направленных на улучшение экологической ситуации и увеличение количества зеленых саженцев. Выращивание рассады
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Ак-Кудук на 0,30 га
	Экологическая ситуация улучшена за счет приобретения саженцев для озеленения территории Ысык-Атинского района
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	1 октября 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	77
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Жайылма на 0,30 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	78
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Жээк на 0,50 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	79
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Кен-Булун на 0,8 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	1 июля 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	80
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Кочкорбаев на 0,60 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	81
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Нурманбет на 0,50 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	82
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Сын-Таш на 0,20 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	83
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Узун-Кыр на 0,50 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов

	84
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Ысык-Ата на 0,50 га
	
	РГА, МВСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	За счет средств республиканского и местного бюджетов


Список сокращений
АИС	Автоматизированная информационная система
а/о	айыл окмоту
ГСВ	группа семейных врачей
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
РГА	районная государственная администрация
ОАО	открытое акционерное общество
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
ОМСУ	органы местного самоуправления
СМЭВ	система межведомственного электронного взаимодействия
СЭД	система электронного документооборота
ФАП	фельдшерско-акушерский пункт
ЦОВП	центр общей врачебной практики

Приложение 5
Оценка ресурсной стоимости программы комплексного социально-экономического развития Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики на 2025 год
	№
	Задачи
	Меры
	Ответственные
	Сроки реализации
	Ед. изм.
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего

	Организационные и правовые меры

	1
	Реализация программы комплексного социально-экономического развития Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики на 2025 год
	Сформировать отраслевой план мероприятий по реализации программы комплексного социально-экономического развития на 2025 год
	Государственные органы, РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Открыть в районе многопрофильное государственное предприятие и организовать его обеспечение соответствующей техникой через лизинг:- определение общей суммы техники, полученной через лизинг;- выделение из республиканского бюджета 30 процентов необходимых денежных средств на лизинг
	МФ, РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	Тыс. сомов
	30000
	0
	70000
	100000
	0
	0
	0
	0
	30000
	0
	70000
	100000

	3
	
	Организовать промышленную зону с соответствующей инфраструктурой в рамках пилотного проекта и развивать предпринимательство на принципах государственно-частного партнерства:- включить организацию промышленной зоны в мастер-план города Узген;- определить и выделить соответствующий земельный участок;- утвердить финансирование за счет целевого трансферта
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	
	Определить город Узген в качестве опорного центра роста:- разработать генеральный план города;- выделить целевой трансферт из республиканского бюджета
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	
	Выделить 12 служебных автомобилей айыл окмоту и мэрии города в рамках пилотного проекта
	РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Тыс. сомов
	30000
	0
	70000
	100000
	0
	0
	0
	0
	30000
	0
	70000
	100000

	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

	1. Экономическое развитие

	1.1. Развитие промышленного сектора

	6
	Увеличение объема местного бюджета, создание новых рабочих мест, открытие малых и средних предприятий
	Провести работу по вводу кирпичного завода ОсОО "Иман билдинг" в айылном аймаке Кароол
	РГА, а/о Кароол
	30 марта 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	261000
	261000
	0
	0
	261000
	261000
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Оказать содействие в открытии предприятия по переработке ракушника "Сары-Таш" ОсОО "Муслим Таш" в айылном аймаке Кароол
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	35000
	35000
	0
	0
	35000
	35000
	0
	0
	0
	0

	8
	
	Провести работу по открытию цеха по переработке ракушника "Сары-Таш" в айылном аймаке Куршаб
	РГА, а/о Куршаб
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000
	0
	0
	0
	0

	9
	
	Провести работу по вводу камнедробильного (дробильного) цеха, ОсОО "Уял Терек+" в айылном аймаке Кароол
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	30000
	30000
	0
	0
	30000
	30000
	0
	0
	0
	0

	10
	
	Оказать содействие в открытии швейного цеха на 50 мест при торговом центре "Роза-парк" в айылном аймаке Куршаб
	РГА, а/о Куршаб
	30 марта 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000
	0
	0
	0
	0

	11
	
	Провести работу по вводу предприятия по добыче ракушника "Сары-Таш" в айылном аймаке Джалпак-Таш
	РГА, а/о Джалпак-Таш
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	10000
	10000
	0
	0
	10000
	10000
	0
	0
	0
	0

	12
	
	Провести работу по запуску современного торгового центра (Глобус) в центре села Мырза-Аке
	РГА, а/о Мырза-Аке
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	15000
	15000
	0
	0
	15000
	15000
	0
	0
	0
	0

	13
	
	Оказать содействие в открытии предприятия по производству биогумуса и еврозабора в селе Большевик айылного аймака Кара-Шоро
	РГА, а/о Кара-Шоро
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	100
	5000
	5100
	0
	100
	5000
	5100
	0
	0
	0
	0

	14
	
	Оказать поддержку в осуществлении деятельности малого предприятия по переработке молока в айылном аймаке Ийри-Суу
	РГА, а/о Ийри-Суу
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	1000
	1000
	0
	0
	0
	0

	15
	
	Принять меры по открытию муниципального предприятия по производству строительных материалов в айылном аймаке Кароол
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	2500
	0
	2500
	
	2500
	0
	2500
	0
	0
	0
	0

	16
	
	Оказать содействие в подготовке и запуске муниципального железобетонного завода (ЖБЗ) в городе Узген
	РГА, мэрия г.Узген
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	5000
	23000
	28000
	0
	5000
	0
	5000
	0
	0
	23000
	23000

	1.2. Развитие сельскохозяйственного сектора

	17
	Организация муниципальных предприятий
	Принять меры по открытию муниципального предприятия по переработке и упаковке узгенского риса в селе Джылалды айылного аймака Торт-Кол
	РГА, а/о Торт-Кул
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	5694
	5694
	0
	0
	5694
	5694
	0
	0
	0
	0

	18
	Привлечение волонтеров, студентов и школьников, местных жителей и т.д. к посадке деревьев, расширение лесных массивов
	Организовать массовые посадки деревьев на территории района
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	2000
	0
	2000
	0
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	0

	19
	
	Принять меры по посадке фисташковых деревьев в населенных пунктах подверженных селевым потокам
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	500
	0
	500
	0
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	20
	Сокращение площади неиспользуемых земель
	Принять меры по сокращению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	Улучшение эпизоотической ситуации
	Принять меры по строительству "Ямы Беккари" в селе Шоро-Башат айылного аймака Торт-Кол
	РГА, ОМСУ
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	500
	0
	500
	0
	500
	0
	500
	0
	0
	0
	0

	1.3. Развитие туристической отрасли

	22
	Создание условий для развития туристической отрасли
	Реконструкция здания клуба в районе села Баш-Добо и открытие муниципальной гостиницы
	РГА, а/о Баш-Добо
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	17480,9
	0
	12000
	29480,9
	0
	0
	12000
	12000
	17480,9
	0
	0
	17480,9

	23
	
	Осуществить строительство муниципальной базы отдыха в айылном аймаке Салам-Алик
	РГА, а/о Салам-Алик
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	7500
	500
	2000
	10000
	0
	500
	2000
	2500
	7500
	0
	0
	7500

	24
	Создание условий для отдыха туристов
	Провести работу по ремонту и улучшению обслуживания дорог, ведущих к туристическим зонам на территории района
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	180000
	0
	0
	180000
	0
	0
	0
	0
	180000
	0
	0
	180000

	25
	
	Завершить строительство моста, соединяющего парк со стадионом им.Н.Азнабакиева в городе Узген
	РГА, мэрия г.Узген
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	96200
	96200
	0
	0
	96200
	96200
	0
	0
	0
	0

	26
	
	Завершить строительство и сдать в эксплуатацию центральный парк Дружбы в городе Узген
	РГА, мэрия г.Узген
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	11300
	10000
	21300
	
	11300
	10000
	21300
	0
	0
	0
	0

	1.4. Привлечение инвестиций

	27
	Работа по привлечению инвестиций в приоритетные проекты в районах и ОМСУ
	Разработать инвестиционные лоты и проекты для инвесторов
	РГА, мэрия г.Узген, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5. Развитие инфраструктуры

	28
	Улучшение инфраструктуры района
	Оказать содействие в строительстве муниципального автовокзала в городе Узген
	РГА, мэрия г.Узген
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	120000
	2000
	0
	122000
	0
	2000
	0
	2000
	120000
	0
	0
	12000

	29
	
	Подготовка и запуск проекта муниципального торгового центра в городе Узген
	РГА, мэрия г.Узген
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	1000
	50000
	51000
	0
	0
	0
	0
	0
	1000
	50000
	51000

	30
	
	Принять меры по открытию муниципального животноводческого рынка в селе Джазы
	РГА, а/о Жазы
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	5000
	55000
	60000
	0
	5000
	0
	5000
	0
	0
	55000
	55000

	31
	
	Принять меры по открытию муниципального рынка на земельном участке 14 га в айылном аймаке Торт-Кол
	РГА, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	5000
	45000
	50000
	0
	5000
	0
	5000
	0
	0
	45000
	45000

	32
	Проведение осветительных работ
	Принять меры по освещению улиц 12 км до улицы К.Бермурзаева в айылном аймаке Куршаб
	РГА, а/о Куршаб
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	12000
	12000
	0
	0
	12000
	12000
	0
	0
	0
	0

	33
	
	Принять меры по освещению 6 км дальних и внутренних автодорог Бишкек-Ош в айылном аймаке Торт-Кол
	РГА, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	33000
	0
	12000
	45000
	0
	0
	12000
	12000
	33000
	0
	0
	33000

	34
	
	Принять меры по освещению 5 км улиц в городе Узген
	РГА, мэрия г.Узген
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	23900
	0
	23900
	0
	23900
	0
	23900
	0
	0
	0
	0

	35
	Улучшение обслуживания населения
	Принять меры по строительству и вводу в эксплуатацию муниципального предприятия в айылном аймаке Джазы
	РГА, а/о Джазы
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	5860
	2000
	0
	7860,06
	
	2000
	0
	2000
	5860
	0
	0
	5860

	1.6. Развитие ирригации

	36
	Повышение доступа населения к услугам водоснабжения и водоотведения
	Принять меры по повышению обеспеченности населения питьевой водой
	РГА, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	357000
	0
	0
	357000
	357000
	0
	0
	357000
	0
	0
	0
	0

	37
	
	Завершить строительство и реабилитацию систем питьевого водоснабжения и канализации в городе Узген
	РГА мэрия г.Узген
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	1000000
	1000000
	0
	0
	1000000
	1000000
	0
	0
	0
	0

	38
	
	Реабилитация систем питьевого водоснабжения в с.Куршаб, Дон-Булак и Мырза-Аке
	РГА, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	582000
	582000
	0
	0
	582000
	582000
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	
	720840,9
	61300
	2296894,0
	3079034,9
	357000
	60300
	2123894
	2541194
	363840,9
	1000,0
	173000
	534840,9

	2. Социальное и инклюзивное развитие

	2.1. Развитие сферы образования

	39
	Строительство и капитальный ремонт школы
	Завершить строительство и сдать в эксплуатацию среднюю школу им.П.Жолдошова в селе Кызыл-Сенир айылного аймака Кызыл-Октябрь
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	109000
	0
	0
	109000
	109000
	0
	0
	109000
	0
	0
	0
	0

	40
	
	Завершить строительство дошкольного образовательного учреждения "Азада-Апа" в селе Алга айылного аймака Кызыл-Октябрь
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	75000
	0
	0
	75000
	75000
	0
	0
	75000
	0
	0
	0
	0

	41
	
	Осуществить строительство нового здания средней школы на 300 мест им.А.Тангатаровской в айылном аймаке Куршаб
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	65300
	0
	0
	65300
	
	0
	0
	0
	65300
	0
	0
	65300

	42
	
	Завершить реконструкцию старого здания средней школы им.Токтогула в айылном аймаке Куршаб
	РГА, МОН, Госстрой
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	8000
	0
	0
	8000
	8000
	0
	0
	8000
	0
	0
	0
	0

	43
	
	Завершить строительство средней школы им.Жоробекова в селе Кара-Тарык айылного аймака Джалпак-Таш
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	93586,2
	0
	0
	93586,2
	0
	0
	0
	0
	93586,2
	0
	0
	93586,2

	44
	
	Начать строительство нового здания средней школы им.Базаркулова на 275 мест в айылном аймаке Баш-Добо
	РГА, МОН, Госстрой
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	233206
	0
	0
	233206
	0
	0
	0
	0
	233206
	0
	0
	233206

	45
	Обеспечение детских садов
	Провести капитальный ремонт детского сада на 250 мест в селе Кара-Дарыя айылного аймака Дон-Булак
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Дон-Булак
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	5292
	7000
	20000
	32292
	0
	7000
	20000
	27000
	5292
	0
	0
	5292

	46
	
	Провести капитальный ремонт и сдать в эксплуатацию детский сад на 50 мест в с.Мичурина айылного аймака Дон-Булак
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Дон-Булак
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	5626
	5374
	11000
	0
	4000
	5374
	9374
	0
	1626
	0
	1626

	47
	
	Завершить строительство детского сада на 60 мест в селе Кенеш айылного аймака Баш-Добо
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Баш-Добо
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	38800
	0
	0
	38800
	0
	0
	0
	0
	38800
	0
	0
	38800

	48
	
	Начать строительство нового здания средней школы на 375 мест им.К.Ботоярова в айылном аймаке Ийри-Суу
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Ийри-Суу
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	265000
	0
	0
	265000
	265000
	0
	0
	265000
	0
	0
	0
	0

	49
	
	Осуществить строительство детского сада на 50 мест в с.Кыргызстан айылного аймака Ийри-Суу
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Ийри-Суу
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	15000
	15000
	0
	0
	15000
	15000
	0
	0
	0
	0

	50
	
	Осуществить строительство нового здания школы им.Орозова на 150 мест в с.Прогресс айылного аймака Торт-Кол
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	78780
	0
	0
	78780
	78780
	0
	0
	78780
	0
	0
	0
	0

	51
	
	Завершение строительства детского сада на 120 мест в селе Красный Маяк айылного аймака Торт-Кол
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Торт-Кол
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	68000
	0
	0
	68000
	68000
	0
	0
	68000
	0
	0
	0
	0

	52
	
	Осуществить строительство и ввод в эксплуатацию нового здания средней школы им.А.Омурзакова на 275 мест в селе Ана-Кызыл айылного аймака Торт-Кол
	РГА, МОН, Госстрой, а/о Торт-Кол
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	1760221,2
	1760221,2
	0
	0
	1760221,2
	1760221,2
	0
	0
	0
	0

	53
	
	Осуществить строительство школы на 500 мест в новом квартале Жаны Узген
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия г.Узген
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	262000
	0
	0
	262000
	262000
	0
	0
	262000
	0
	0
	0
	0

	54
	
	Осуществить строительство детского сада на 140 мест на территории средней школы Бабыр в городе Узген
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия г.Узген
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	70000
	0
	0
	70000
	0
	0
	0
	0
	70000
	0
	0
	70000

	55
	
	Осуществить строительство детского сада на 100 мест на территории средней школы Курманжан Датка в городе Узген
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия г.Узген
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	49300
	0
	49300
	
	49300
	0
	49300
	0
	0
	0
	0

	56
	
	Осуществить строительство нового детского сада на 100 мест на территории школы имени Ленина в городе Узген
	РГА, МОН, Госстрой, мэрия г.Узген
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	39500
	0
	39500
	0
	39500
	0
	39500
	0
	0
	0
	0

	57
	Повышение уровня образования в школе и дошкольных учреждений
	Создать 7 детских садов кратковременного пребывания
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	10500
	0
	0
	10500
	0
	0
	0
	0
	10500
	0
	0
	10500

	58
	Открытие краткосрочные детские сады в рамках проекта "Образование для будущего"
	Принять меры по улучшению материально-технической базы детских садов
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	3000
	0
	3000
	0
	0
	0
	0
	0
	3000
	0
	3000

	59
	Развитие многоязычного образования (кыргызский, русский, английский языки)
	Открыть многоязычный детский сад
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	60
	Проведение конкурсов "Лучший детский сад года", "Лучший воспитатель года"
	Определить победителя районного конкурса
	МОН, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	Применение цифровых технологий в общих образовательных организациях
	Обеспечить скоростной интернет-связью.- обеспечить современной компьютерной техникой;- развивать цифровые навыки педагогических работников
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Проведение конкурсов "Лучшая школа года", "Лучший учитель года"
	Определить победителя районного тура
	МОН, РГА
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	63
	Проведение капитального ремонта и строительство образовательных учреждений
	Завершить капитальный ремонт 3-х школ
	МОН, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	94600
	0
	0
	94600
	94600
	0
	0
	94600
	0
	0
	0
	0

	2.2. Развитие отрасли здравоохранения

	64
	Проведение строительных работ учреждений здравоохранения
	Осуществить строительство ФАП на территории села Б.Курбанова айылного аймака Куршаб
	РГА, МЗ, Госстрой, а/о Куршаб
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	3000
	3000
	0
	0
	3000
	3000
	0
	0
	0
	0

	65
	
	Осуществить строительство здания ФАП в селе Кара-Тарк айылного аймака Джалпак-Таш
	РГА, МЗ, Госстрой, а/о Джалпак-Таш
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	3294,8
	3294,8
	0
	6589,6
	3294,8
	3294,8
	0
	6589,6
	0
	0
	0
	0

	66
	Поощрение здорового и активного долголетия и разработка кардинальных изменений в сфере здравоохранения, совершенствование системы управления и обслуживания здравоохранения
	Расширить функции здравоохранения на основе использования инновационных и цифровых технологий
	МЗ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	67
	Строительство современного диагностического отделения
	Строительство 1 этажного здания лабораторного отдела
	МЗ, РГА
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	25000
	0
	0
	25000
	25000
	0
	0
	25000
	0
	0
	0
	0

	68
	Обеспечить семейными врачами
	Обеспеченность семейными врачами:ГСВ № 18 - 5 врачей Ийри-Суу;ГСВ № 16 - 2 врача Кызыл-Тоо;ГСВ № 17 - 4 врача Заргер;ГСВ № 7 - 2 врача Кашка-Терек;ГСВ № 15 - 3 врача Джазы
	МЗ, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	69
	
	Оснастить лабораторным и цитологическим оборудованием КДЛ Узгенского ЦОВП
	МЗ, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	1500
	0
	0
	1500
	1500
	0
	0
	1500
	0
	0
	0
	0

	2.3. Развитие отрасли культуры и спорта

	70
	Создание условий для развития учреждений культуры и спорта
	Завершить работы по реконструкции здания муниципального кинотеатра "Айчурок" в городе Узген
	РГА, мэрия г.Узген
	30 марта 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	22900
	15000
	37900
	0
	22900
	15000
	37900
	0
	0
	0
	0

	71
	
	Развить массовые виды физической культуры и спорта и организовать движение "Начни с себя"
	РГА, МКИСМП
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72
	Привлечение школьников к физической культуре и спорту
	Организовать спортивные мероприятия "Школа лига"
	МКИСМП, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	Систематическое занятие физической культурой и спортом подрастающего поколения
	Организовать спортивные мероприятия "Я чемпион"
	МКИСМП, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.4. Развитие социальной защиты

	74
	Усиление защиты матери и ребенка
	Принять меры по сокращению материнской, младенческой и детской смертности, инфекционной заболеваемости, по улучшению качества медицинской помощи
	МЗ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	75
	Помощь находящимся в трудной жизненной ситуации малоимущим и малообеспеченным семьям, содействие в реализации трудового потенциала
	Реализовать меры по оказанию социальной помощи, на основе социального контракта, малоимущим и малообеспеченным семьям
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	76
	Создание условий для укрепления и развития института семьи
	Реализовать комплексные меры по развитию воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	77
	Эффективное предоставление государственных услуг социально незащищенным категориям граждан
	Назначить и выплатить ежемесячное социальное пособие нетрудоспособным лицам, при отсутствии права на пенсионное обеспечение
	МТСОМ, РГА
	Всегда
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	78
	Развитие социальной поддержки малоимущим и малообеспеченным семьям
	Реализовать меры по оказанию социальной помощи малоимущим и малообеспеченным семьям на основе социального контракта
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	79
	Реализация мер по улучшению жизни ЛОВЗ и пожилых граждан
	Содействовать в организации предоставления специализированных социальных услуг для пожилых граждан (дневные, геронтологические, реабилитационные центры), в том числе для ЛОВЗ и бездомных
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	80
	Содействие развитию рынка труда и повышению занятости населения, в том числе путем реализации активных и пассивных мер содействия занятости, социальная поддержка безработных граждан
	Обучить профессиям, востребованным на рынке труда
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	81
	
	Принять меры по привлечению безработных граждан в оплачиваемые общественные работы
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	720
	0
	0
	720
	720
	0
	0
	720
	0
	0
	0
	0

	82
	
	Принять меры по трудоустройству безработных граждан
	МТСОМ, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	
	1507579,0
	130620
	1818595,2
	3456795
	990894,8
	125994,8
	1818595,2
	2935484,8
	516684,2
	4626
	0
	521310,2

	3. Пространственное развитие

	3.1. Пространственное планирование

	83
	Применение социальной защиты объектов и жилых помещений от селевых и паводковых явлений
	Проведение берегоукрепительных работ на опасных участках (строительство дамбы)
	МЧС, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	28439,5
	0
	0
	28439,5
	28439,5
	0
	0
	28439,5
	0
	0
	0
	0

	84
	
	Принять меры по защите населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения от стихийных бедствий на территории Узгенского района
	МЧС, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. Цифровое развитие

	85
	Цифровизация хозяйственных книг органов местного самоуправления
	Продолжить внедрение похозяйственных книг ОМСУ в автоматизированную информационную систему "Санарип Аймак"
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	86
	Цифровизация государственных и муниципальных услуг
	Продолжить работы по расширению информационного взаимодействия через СМЭВ "Тундук"
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	87
	
	Перевести государственные и муниципальные услуги в электронный формат
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	88
	
	Провести работу по развитию СЭД "Инфодокс" и интегрированных локальных информационных систем
	РГА, ОМСУ
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	89
	Ведение кадровой работы и делопроизводства в цифровом формате
	Обеспечить контроль за полноценным функционированием АИС "Е-Кызмат" и СЭД "Инфодокс"
	ГАЗР, РГА
	Постоянно
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. Транспорт и связь

	90
	Улучшение инфраструктуры города и айылных аймаков
	Принять меры по асфальтированию 20 км автодороги Узген - Мырза-Аке - Кара-Кулжа
	МТК, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	160000
	0
	0
	160000
	0
	0
	0
	0
	160000
	0
	0
	160000

	91
	
	Асфальтировать 1,5 км внутрихозяйственных дорог в айылном аймаке Кароол
	РГА, а/о Кароол
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	8072,2
	3000
	0
	11072,2
	8072,2
	3000
	0
	11072,2
	0
	0
	0
	0

	92
	
	Асфальтировать 2,7 км внутрихозяйственных дорог в айылном аймаке Дон-Булак
	РГА, а/о Дон-Булак
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	9000
	7287,8
	0
	16287,8
	9000
	7287,8
	0
	16287,8
	0
	0
	0
	0

	93
	
	Асфальтировать 3,0 км дороги местного значения в айылном аймаке Салам-Алик
	РГА, а/о Салам-Алик
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	24000
	0
	0
	24000
	24000
	0
	0
	24000
	0
	0
	0
	0

	94
	
	Асфальтировать 2,4 км дороги местного значения в айылном аймаке Кара-Шоро
	РГА, а/о Кара-Шоро
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	6533,3
	5822,7
	7981,5
	20337,5
	5533,3
	5822,7
	7981,5
	20337,5
	0
	0
	0
	0

	95
	
	Асфальтировать 3 км дороги на территории села Баш-Добо
	РГА, а/о Дон-Булак
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	24000
	24000
	0
	0
	24000
	24000
	0
	0
	0
	0

	96
	
	Асфальтировать 2 км дороги в айылном аймаке Торт-Кол
	РГА, а/о Торт-Кол
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	14000
	0
	14000
	0
	14000
	0
	14000
	0
	0
	0
	0

	97
	
	Провести работы по строительству моста канала Кочкор-Ата на автодороге Кызыл-Сенир - Кочкор-Ата в айылном аймаке Кызыл-Октябрь
	РГА, а/о Кызыл-Октябрь
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	23000
	0
	0
	23000
	0
	0
	0
	0
	23000
	0
	0
	23000

	98
	Асфальтирование и ремонт дорог
	Асфальтировать дороги:Куршаб - Жалпакташ - 3,0 км;Куршаб - Кызылсенир - Кара-Таш - 2,0 км
	МТК, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	75000
	0
	0
	75000
	75000
	0
	0
	75000
	0
	0
	0
	0

	99
	
	Выполнить работы по асфальтированию дорог:Мырза-Аке - Кара-Шоро - 2,0 км;Джееренчи - Эркин-Тоо - 2,0 км;Узген - Заргер - 1,0 км;Жыланды - Ийри-Суу - Чангет - 1,0 км;Өзгөн - Кенеш - Айгыр-Жал - 3,0 км
	МТК, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	70000
	0
	0
	70000
	70000
	0
	0
	70000
	0
	0
	0
	0

	3.4. Развитие земельных ресурсов

	100
	Ведение и хранение электронных документов в филиалах ГАЗРКГК
	Провести работы по переводу документов в электронный формат
	ГАЗРКГК, РГА
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	101
	Рассмотрение материалов перемещения (трансформации) земель
	Рассмотреть землеустроительные материалы
	ГАЗРКГК, РГА
	2025 годВсегда
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	
	404045
	30110,5
	31981,5
	466137
	221045
	30110,5
	31981,5
	283137
	183000
	0
	0
	183000

	4. Экология и охрана окружающей среды

	4.1. Природные ресурсы

	102
	Организация свалок и очистных сооружений
	Провести работы по выбору земельных участков
	МПРЭТН, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	103
	
	Организовать очистные сооружения
	МПРЭТН, РГА
	30 июня 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2. Экологическая безопасность

	104
	Уменьшение количества отходов, предотвращение их образования
	Провести работы по уточнению и организации земельных участков для свалок бытовых отходов
	РГА, мэрия г.Узген, ОМСУ
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	1250
	0
	1250
	0
	1250
	0
	1250
	0
	0
	0
	0

	105
	Обеспечение качественными насаждениями для реализации мероприятий программы "Зеленое наследие", направленных на улучшение экологической обстановки и увеличение зеленых насаждений
	Приобрести саженцы для озеленения территории Узгенского района
	Лесная служба МЧС, РГА
	30 сентября 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	2000
	0
	2000
	0
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	0

	106
	Увеличение площади леса и выращивание рассады
	Подготовить почву к посадке лесных растений, посадка лесных растений и установка ограждений
	Лесная служба МЧС, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	3500
	0
	0
	3500
	3500
	0
	0
	3500
	0
	0
	0
	0

	107
	
	Оказать содействие выращиванию посадочного материала
	Лесная служба МЧС, РГА
	30 декабря 2025 года
	Тыс. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	
	3500
	3250
	0
	6750
	3500
	3250
	0
	6750
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	
	
	2665964,9
	225281,3
	4217470,7
	7108716,96
	1572439,8
	219655,3
	3974470,7
	5766565,8
	1093525,1
	5626
	243000
	1342151,1


Список сокращений:
АИС	автоматизированная информационная система
а/о	айыл окмоту
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГСВ	группа семейных врачей
КДЛ	клинико-диагностическая лаборатория
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья
Лесная служба МЧС	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
РГА	районная государственная администрация
СМЭВ	система межведомственного электронного взаимодействия
СЭД	система электронного документооборота
Тыс. сомов	тысяч сомов
ФАП	фельдшерско-акушерский пункт
ЦОВП	центр общей врачебной практики

Приложение 6
Оценка ресурсной стоимости программы комплексного социально-экономического развития Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики на 2025 год
	№
	Задачи
	Меры
	Ответственные
	Сроки реализации
	Ед. изм.
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего
	РБ
	МБ
	Другие
	Всего

	Организационные и правовые меры

	1
	Реализация программы комплексного социально-экономического развития Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики на 2025 год
	Сформировать отраслевой план мероприятий по реализации пилотной программы комплексного социально-экономического развития на 2025 год
	Государственные органы, РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Открыть в районе многопрофильное государственное предприятие и организовать его обеспечение соответствующей техникой через лизинг:- определить общую сумму техники, полученной через лизинг;- выделить из республиканского бюджета первые 30 процентов необходимых денежных средств на лизинг
	РГА, МФ, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	Млн. сомов
	30
	0
	70
	100
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	70
	100

	3
	
	Организовать промышленные зоны с соответствующей инфраструктурой в рамках пилотного проекта и развитие предпринимательства на принципах государственно-частного партнерства:- включить организацию промышленной зоны в мастер-план города;- определить и выделить соответствующий земельный участок;- утвердить финансирование за счет целевого трансферта
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	
	Определить город Кант в качестве опорного центра роста в 2025 году;- разработать генеральный план города;- выделить целевой трансферт из республиканского бюджета
	РГА, ОМСУ
	30 июня 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	
	Выделить 12 служебных автомобилей айыл окмоту и мэрии города в рамках пилотного проекта
	РГА, ОМСУ
	30 марта 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	30
	0
	70
	100
	0
	0
	0
	0
	30
	0
	70
	100

	1. Экономическое развитие

	1.1. Развитие промышленного сектора

	6
	Открытие малых и средних предприятий, увеличение размера местного бюджета, создание новых рабочих мест
	Оказать содействие в открытии автоматизированного кирпичного завода в селе Рот-Фронт айылного аймака Сын-Таш
	РГА, а/о Сын-Таш, частный инвестор
	1 апреля 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	5000
	5000
	0
	0
	5000
	5000
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству кирпича и гипса в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	РГА, а/о Ивановка, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	258
	258
	0
	0
	258
	258
	0
	0
	0
	0

	8
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству бетона, гипса и цемента в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	РГА, а/о Кен-Булун, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	2580
	2580
	0
	0
	2580
	2580
	0
	0
	0
	0

	9
	
	Оказать содействие в открытии металлопрокатного завода в айылном аймаке Жээк
	РГА, а/о Жээк, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	430
	430
	0
	0
	430
	430
	0
	0
	0
	0

	10
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству детонаторов в селе Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	34
	34
	0
	0
	34
	34
	0
	0
	0
	0

	11
	
	Оказать содействие в открытии дополнительного корпуса завода по производству томатов в селе Красная Речка айылного аймака Нурманбет
	РГА, а/о Нурманбет, частный инвестор
	1 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	860
	860
	0
	0
	860
	860
	0
	0
	0
	0

	12
	
	Оказать содействие в открытии завода по производству стекольных изделий в селе Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	1 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	430
	430
	0
	0
	430
	430
	0
	0
	0
	0

	13
	Строительство малых ГЭС, новых генерирующих мощностей
	Оказать содействие в строительстве малой ГЭС "Сапат Электро", расположенной в контуре № 2 айылного аймака Ысык-Ата
	РГА, МЭ, а/о Ысык-Ата, частный инвестор
	1 августа 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	60
	60
	0
	0
	60
	60
	0
	0
	0
	0

	14
	
	Оказать содействие в строительстве малой ГЭС ООО "Аманат Энерджи" в селе Уч-Эмчек айылного аймака Ысык-Ата
	РГА, МЭ, а/о Ысык-Ата, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	258
	258
	0
	0
	258
	258
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	0
	9910
	9910
	0
	0
	9910
	9910
	0
	0
	0
	0

	1.2. Развитие сельскохозяйственной отрасли

	15
	Основная цель развития сельского хозяйства - поддержка продовольственной безопасности страны и повышение ее конкурентоспособности
	Провести инвентаризацию общего земельного фонда региона
	РГА, ГАЗРКГК, ОМСУ
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	16
	
	Предоставить земельный участок для строительства картофелехранилища и оказать содействие по открытию предприятия в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	РГА, ГАЗРКГК, а/о Кен-Булун, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	860
	860
	0
	0
	860
	860
	0
	0
	0
	0

	17
	Обеспечение населения экологически чистой продукцией
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в айылном аймаке Кочкорбаев
	РГА, МВРСХПП, а/о Кочкор-Бай, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	18
	
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в селе Сары-Жон айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, МВРСХПП, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	172
	172
	0
	0
	172
	172
	0
	0
	0
	0

	19
	
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в айылном аймаке Узун-Кыр
	РГА, МВРСХПП, а/о Узун-Кыр, частный инвестор
	1 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	103
	103
	0
	0
	103
	103
	0
	0
	0
	0

	20
	
	Оказать содействие в открытии птицефабрики в селе Кирова айылного аймака Ак-Кудук
	РГА, МВРСХПП, а/о Ак-Кудук, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	43
	43
	0
	0
	43
	43
	0
	0
	0
	0

	21
	
	Оказать содействие в открытии дополнительного здания птицефабрики в селе Буденовка айылного аймака Кочкорбаев
	РГА, МВРСХПП, а/о Кочкорбаев, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	137
	137
	0
	0
	137
	137
	0
	0
	0
	0

	22
	
	Оказать содействие в открытии кормовой базы в селе Красная Речка айылного аймака Нурманбет
	РГА, МВРСХПП, а/о Нурманбет, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	25
	25
	0
	0
	25
	25
	0
	0
	0
	0

	23
	
	Оказать содействие в открытии дополнительного здания птицефабрики в селе Буденовка айылного аймака Кочкорбаев
	РГА, МВРСХПП, а/о Кочкорбаев, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	3,5
	3,5
	0
	0
	3,5
	3,5
	0
	0
	0
	0

	24
	
	Оказать содействие в открытии рыбоперерабатывающего завода в селе Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	РГА, МВРСХПП, а/о Кен-Булун, частный инвестор
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	880
	880
	0
	0
	880
	880
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	0
	2228,5
	2228,5
	0
	0
	2228,5
	2228,5
	0
	0
	0
	0

	13. Развитие туристического сектора

	25
	Обеспечение оптимального использования природных ресурсов, что является основой развития туризма, вовлечь местное население в устойчивую занятость, способствуя тем самым расширению экономических возможностей местных жителей и сокращению бедности
	Оказать содействие в открытии курортной зоны в айылном аймаке Нурманбет
	РГА, ДТ, а/о Нурманбет, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	36
	36
	0
	0
	36
	36
	0
	0
	0
	0

	26
	
	Оказать содействие в открытии зоны отдыха в айылном аймаке Ысык-Ата (между селами Уч-Эмчек и Норус)
	РГА, ДТ, а/о Ысык-Ата, частный инвестор
	1 июля 2025 года
	Млн. сомов
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	15
	0
	36
	51
	0
	0
	51
	51
	0
	0
	0
	0

	1.4. Привлечение инвестиции

	27
	Проведение работы по привлечению инвестиций в приоритетные проекты в органах районного и местного самоуправления
	Организовать мероприятия с потенциальными инвесторами с целью реализации инвестиционных проектов
	РГА, НАИ, ОМСУ
	1 июля 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5. Развитие инфраструктуры

	28
	Улучшение инфраструктуры района
	Провести работу по укладке брусчатки в селе Новопокровка айылного аймака Жайылма
	РГА, ДТП, а/о Жайылма
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	8,2
	0
	0
	8,2
	4,6
	3,6
	0
	8,2
	0
	0
	0
	0

	29
	
	Провести работу по освещению лампы с подсветкой в селе Новопокровка айылного аймака Жайылма
	
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0,861
	0
	0
	0,861
	0
	0
	0
	0
	0,861
	0
	0
	0,861

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	9,061
	0
	0
	9,061
	4,6
	3,6
	0
	8,2
	0,861
	0
	0
	0,861

	1.6. Развитие орошения и чистой воды

	30
	Реконструкция и строительство систем питьевого водоснабжения
	Провести работу по монтажу систем чистой воды в селах Нооруз, Дружба, Жер-Казар айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, Госстрой, а/о Узун-Кыр
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	4500
	0
	0
	4500
	4500
	0
	0
	4500
	0
	0
	0
	0

	31
	Капитальный ремонт водохранилища (РБМ) с целью расширения доступа населения в целях обеспечения оросительной водой и сельскохозяйственными землями
	Провести работу по капитальному ремонту Ак-Кудукского БДР айылного аймака Ак-Кудук
	РГА, МВРСХПП, а/о Ак-Кудук, РУВХ
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	255
	0
	0
	255
	0
	0
	0
	0
	255
	0
	0
	255

	32
	
	Провести работу по капитальному ремонту водохранилища ст.Ивановка айылного аймака Кен-Булун
	РГА, МВРСХПП, а/о Кен-Булун, РУВХ
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	252,463
	0
	0
	252,463
	252,463
	0
	0
	252,463
	0
	0
	0
	0

	33
	
	Провести работу по капитальному ремонту Сын-Ташского водохранилища айылного аймака Сын-Таш
	РГА, МВРСХПП, а/о Сын-Таш, РУВХ
	1 октября 2025 года
	
	255
	0
	0
	255
	255
	0
	0
	255
	0
	0
	0
	0

	34
	
	Провести работу по капитальному ремонту Первомайского БДР айылного аймака Жээк
	РГА, МВРСХПП, а/о Жээк, РУВХ
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	243,97
	0
	0
	243,97
	243,97
	0
	0
	243,97
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	5506,44
	0
	0
	5506,44
	5251,44
	0
	0
	5251,44
	255
	0
	0
	255

	2. Социальное и инклюзивное развитие

	2.1. Развитие сферы образования

	35
	Строительство образовательных объектов, отвечающих современным требованиям, внедрение использования цифровых технологий в общеобразовательных организациях. Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений
	Провести работы по ремонту и благоустройству 7 объектов образовательных учреждений (замена окон, полная замена электропроводки, ремонт спортивных залов и т.д.)
	РГА, МОН, ОМСУ
	30 июля 2025 года
	Млн. сомов
	31,65
	0
	0
	31,65
	31,65
	0
	0
	31,65
	0
	0
	0
	0

	36
	
	Провести работы по ремонту и благоустройству 7 объектов образовательных учреждений (замена крыш, окон, полная замена электропроводки, ремонт спортивных залов и т.д.)
	
	30 июля 2025 года
	Млн. сомов
	27,325
	0
	0
	27,325
	27,325
	0
	0
	27,325
	0
	0
	0
	0

	37
	
	Провести работы по благоустройству 2 объектов образовательных учреждений (ограда из тополя, брусчатка и т.д.)
	
	30 августа 2025 года
	Млн. сомов
	9,535
	0
	0
	9,535
	9,535
	0
	0
	9,535
	0
	0
	0
	0

	38
	
	Провести работы по благоустройству образовательного учреждения (ограда из тополя, брусчатка и т.д.)
	
	30 августа 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	2,322
	2,322
	0
	0
	2,322
	2,322
	0
	0
	0
	0

	39
	
	Провести работы по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения
	
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	7,035
	0
	0
	7,035
	7,035
	0
	0
	7,035
	0
	0
	0
	0

	40
	
	Провести работы по укреплению материально-технической базы образовательного учреждения
	
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	2,201
	2,201
	0
	0
	2,201
	2,201
	0
	0
	0
	0

	41
	
	Оказать содействие в строительстве 2-х объектов образовательных учреждений (детский сад, дополнительное здание спортивного зала и т.д.)
	
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	27,3
	27,3
	0
	0
	27,3
	27,3
	0
	0
	0
	0

	42
	
	Провести работу по заложению фундамента под строительство детского сада на 480 мест, поселок Рухий-Мурас айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, Госстрой, МОН
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	35
	0
	0
	35
	0
	0
	0
	0
	35
	0
	0
	35

	43
	
	Провести работу по заложению фундамента под строительство школы на 1500 мест в поселке Рухий-Мурас
	РГА, Госстрой, МОН
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	78
	0
	0
	78
	0
	0
	0
	0
	78
	0
	0
	78

	44
	
	Провести работу по строительству дополнительного корпуса ГШ № 1 им.Д.Зубкова на 350 мест в городе Кант
	РГА, Госстрой, МОН
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	210
	0
	0
	210
	0
	0
	0
	0
	210
	0
	0
	210

	45
	
	Провести работу по завершению капитального строительства детского сада в селе Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, Госстрой, МОН
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	150
	0
	0
	150
	0
	0
	0
	0
	150
	0
	0
	150

	46
	
	Провести работу по строительству школы на 500 мест в селе Жетиген айылного аймака Сын-Таш
	РГА, МОН, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	180,0
	0
	0
	180,0
	0
	0
	0
	0
	180,0
	0
	0
	180,0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	728,545
	0
	31,823
	760,368
	75,545
	0
	31,823
	107,368
	653
	0
	0
	653

	2.2. Развитие отрасли здравоохранения

	47
	Строительство объектов здравоохранения. Разработка кардинальных изменений в сфере здравоохранения для создания условий для здоровой и активной долгой жизни населения, совершенствования системы управления и обслуживания в сфере здравоохранения. Строительство объектов и проведение капитальных ремонтов здания ФАП
	Оказать содействие в строительстве здания ФАП, 2 объекта
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	38
	38
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	38
	38

	48
	
	Оказать содействие в капитальном ремонте здания ФАП, 1 объект
	
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	9,8
	9,8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,8
	9,8

	49
	
	Оказать содействие в капитальном строительстве здания ФАП села Чолпон айылного аймака Кен-Булун
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	15
	0
	0
	15
	15
	0
	0
	15
	0
	0
	0
	0

	50
	
	Провести работу по совершенствованию первичной медико-санитарной помощи, развитие цифровизации и лечебной инфраструктуры больниц
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	51
	
	Оказать содействие по проведению ремонтных работ клинико-диагностической лаборатории медицинского центра "Ысык-Ата" (КДЛ и отделение скорой медицинской помощи)
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	25
	0
	0
	25
	25
	0
	0
	25
	0
	0
	0
	0

	52
	
	Оказать содействие по проведению поставки лабораторного и цитологического оборудования отделениям скорой медицинской помощи и Ысык-Атинского ЦСМ
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	10
	0
	0
	10
	10
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0

	53
	
	Провести работу по капитальному ремонту здания ЖДПБ села Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, МЗ, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	32
	0
	0
	32
	32
	0
	0
	32
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	82
	0
	47,8
	129,8
	82
	0
	0
	82
	0
	0
	47,8
	47,8

	2.3. Развитие культуры и спорта

	54
	Создание условий для развития культурных и спортивных учреждений, регулярное привлечение школьников к занятиям физической культурой и спортом. Систематическое привлечение подрастающего поколения к активному участию в уроках физкультуры и спорта
	Оказать содействие в строительстве 3 объектов спортивных площадок
	РГА, ОМСУ, МКИСМП
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	15,6
	15,6
	0
	0
	15,6
	15,6
	0
	0
	0
	0

	55
	
	Оказать содействие в проведении капитального ремонта 2 объектов спортивных площадок
	РГА, ОМСУ, МКИСМП
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	7
	7
	0
	0
	7
	7
	0
	0
	0
	0

	56
	
	Провести работу по ремонту Дома культуры
	РГА, ОМСУ, МКИСМП
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	2,215
	0
	0
	2,215
	2,215
	0
	0
	2,215
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	2,215
	0
	22,6
	24,815
	2,215
	0
	22,6
	24,815
	0
	0
	0
	0

	2.4. Развитие социальной защиты

	57
	Улучшение условий жизни уязвимого слоя населения
	Провести работу над стратегическим планом через продовольственную программу в сотрудничестве с ООН в Кыргызстане
	РГА, ОМСУ, МТСОМ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	1,320
	0
	0
	1,320
	1,320
	0
	0
	1,320
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	1,320
	0
	0
	1,320
	1,320
	0
	0
	1,320
	0
	0
	0
	0

	3. Развитие пространств

	3.1. Пространственное планирование

	58
	Защита жилья и социальных объектов от наводнений, ожидаемых весной в связи с дождями и таянием ледников из-за увеличения уровня воды в реках региона
	Провести обваловочные работы на опасных участках рек региона
	РГА, МЧС
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	
	Провести работы по обеспечению безопасности населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения на территории Ысык-Атинского района от наводнений и безопасный проход паводков т.д. Планирование и рекомендации по прогнозу мероприятий "Специальное предупреждение и ликвидация последствий", реализуемых силами и средствами МО по защите от стихийных бедствий
	РГА, МЧС
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. Цифровое развитие

	60
	Автоматизация хозяйственных книг органов местного самоуправления. Цифровизация государственных и муниципальных услуг
	Продолжить включение модуля "Похозяйственная книга" в АИС "Санарип Аймак"
	РГА, ОМСУ, МЦР, НСК, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	
	Продолжить работу по расширению информационного взаимодействия через СМЭВ "Тундук"
	РГА, ОМСУ, МЦР, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	
	Провести работы по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат
	РМА, ОМСУ, МЦР, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	63
	
	Провести работы по разработке СЭД "Инфодокс" и интегрированных локальных информационных систем
	РГА, ОМСУ, МЦР, ГП "Инфоком"
	Постоянно
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.3. Транспорт и связь

	64
	Улучшение инфраструктуры айыльных аймаков, укладка асфальта и гравия
	Провести работы по асфальтированию 6,0 км дороги "Волна" в сторону города Кант села Новопокровка айылного аймака Узун-Кыр
	РГА, ДТП, МТК, ОМСУ
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	91
	0
	0
	91
	0
	0
	0
	0
	91
	0
	0
	91

	65
	
	Провести работы по асфальтированию 4,6 км дороги от села Сары-Жон до села Новопокровка айылного аймака Жайылма
	
	
	Млн. сомов
	62
	0
	0
	62
	0
	0
	0
	0
	62
	0
	0
	62

	66
	
	Провести работы по асфальтированию 1,7 км дороги (до круговой дороги)
	
	
	Млн. сомов
	21,6
	0
	0
	21,6
	21,6
	0
	0
	21,6
	0
	0
	0
	0

	67
	
	Провести работы по асфальтированию 3 км дороги (круговая дорога) в селе Кеңеш айылного аймака Кочкорбаев
	
	
	Млн. сомов
	36,5
	0
	0
	36,5
	36,5
	0
	0
	36,5
	0
	0
	0
	0

	68
	
	Провести работы по асфальтированию 1 км дороги от села Рот-Фронт - Ивановка до выхода в село Юрьевка в айылных аймаках Сын-Таш, Кен-Булун
	
	
	Млн. сомов
	12,5
	0
	0
	12,5
	12,5
	0
	0
	12,5
	0
	0
	0
	0

	69
	
	Провести работы по асфальтированию 2,5 км дороги в селах Алмалуу, Жогорку - Ичке Суу айылного аймака Ысык-Ата
	
	
	Млн. сомов
	33
	0
	0
	33
	33
	0
	0
	33
	0
	0
	0
	0

	70
	
	Провести работы по асфальтированию автомобильных дорог (в пределах 3,3 км) (4 объекта)
	
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	39,659
	0
	0
	39,659
	39,659
	0
	0
	39,659
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	296,3
	0
	0
	296,3
	143,3
	0
	0
	143,3
	153
	0
	0
	153

	3.4. Развитие земельных ресурсов

	71
	
	Провести работы по переводу документов в электронный формат
	РГА, ГАЗРКГК
	1 июля 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	72
	
	Провести работы по обзору материалов землеустройства
	РГА, ГАЗРКГК
	Постоянно
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	73
	
	Провести работы по установке видеокамер и электронных очередей в филиалах
	РГА, ГАЗРКГК
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4. Экология и охрана природы

	4.1. Разработка природных ресурсов

	74
	
	Провести работы по подбору земельных участков
	РГА, МПРЭТН, ГАЗРКГК
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2. Экологическое развитие и защита окружающей среды

	75
	Предоставление качественных саженцев для реализации мероприятий программы "Зеленое наследие", направленных на улучшение экологической ситуации и увеличение количества зеленых саженцев. Выращивание рассады
	Определить и организовать земельные участки под места размещения бытовых отходов
	РГА, ГАЗРКГК, ОМСУ
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	76
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Ак-Кудук на 0,30 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	1 октября 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	77
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Жайылма на 0,30 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	78
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Жээк на 0,50 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	79
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Кен-Булун на 0,8 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	1 июля 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	80
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Кочкорбаев на 0,60 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	81
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Нурманбет на 0,50 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	82
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Сын-Таш на 0,20 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	83
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Узун-Кыр на 0,50 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	84
	
	Провести работы по предоставлению качественных саженцев айылному аймаку Ысык-Ата на 0,50 га
	РГА, МВРСХПП, ОМСУ
	30 декабря 2025 года
	Млн. сомов
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0,1
	0
	0
	0
	0

	Итого по разделу
	
	
	Млн. сомов
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	
	Млн. сомов
	6670,88
	1
	12346,8
	19018,6
	5560,42
	4,6
	12243,9
	17808,9
	1091,86
	0
	117,8
	1209,66


Список сокращений
а/о	айыл окмоту
АИС	автоматизированная информационная система
ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГП	Государственное предприятие
ДТ	Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
КДЛ	клинико-диагностическая лаборатория
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
РГА	районная государственная администрация
СМЭВ	система межведомственного электронного взаимодействия
СЭД	система электронного документооборота
ФАП	фельдшерско-акушерский пункт
ЦСМ	центр семейной медицины

Приложение 7
СОСТАВ
 межведомственной рабочей группы по мониторингу и анализу реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 15 ноября 2024 года № 326 "О пилотном проекте по передаче районных/региональных подразделений, представительств министерств и ведомств Кыргызской Республики во временное руководство пилотных местных государственных администраций"
Торобаев Бакыт Эргешевич	заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики, руководитель межведомственной рабочей группы;
Сейитов Чоро Сейитович	первый заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики, заместитель руководителя межведомственной рабочей группы;
члены межведомственной рабочей группы:
Маматов Искандарбек Батырбекович	начальник управления политики развития регионов Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики;
Нурунбетов Сыймыкбек Балтахунович	начальник управления межбюджетных отношений Министерства финансов Кыргызской Республики;
Насирдинов Самат Насирдинович	заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;
Супаналиев Бекжан Торобаевич	заместитель министра образования и науки Кыргызской Республики;
Исмаилов Медербек Адышевич	заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики;
Баймурзаев Мухтарбек Арапбаевич	заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;
Базаралиев Бекназар Токтосунович	заместитель министра транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
Аманкулов Мирслав Акалович	заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;
Кожомуратов Замирбек Кубанычович	заместитель министра цифрового развития Кыргызской Республики;
Өмүрбеков Курсантбек Анарбекович	заместитель министра энергетики Кыргызской Республики;
Абдыкалыкова Гүлбара Кадырбековна	заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;
Абдымомунов Айбек Тынчылыкович	заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики - директор Департамента физической культуры и спорта;
Кулматов Эделбек Маматкулович	заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
Бейшембиев Мухтар Сатыбалдыевич	главный специалист отдела боевой подготовки управления Гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
Иргебаев Эрмек Нуркалыевич	заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
Токтосунов Жакшылык Турдалиевич	заместитель директора Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
Турдугулов Бакай Болотович	заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
Сатарова Эльдана Таалайбековна	заместитель директора Государственного агентства по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
Урустамова Нуржан Раимовна	заместитель председателя Социального фонда Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики;
Исманов Самат Жекшеналиевич	первый заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Чуйской области Кыргызской Республики;
Ташбаев Илияз Азизбекович	заместитель полномочного представителя Президента Кыргызской Республики в Ошской области Кыргызской Республики.
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