Приложение 2

(Утверждена

Матрица индикаторов мониторинга и оценки второго этапа реализации

Концепции молодежной политики на 2025-2030 годы

| № | Показатели | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  |  | Целевые индикаторы | Ответственный орган | Источники данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |  |  |
| 1 | Формирование и совершенствование механизмов, инструментов, институтов, дающих возможность участия молодежи в достижении ее целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодежи, принявшей участие в конференциях и форумах, посвященных вопросам молодежи | Человек (в гендерном разрезе) | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 900000 | 100000 | МКИСМП | МКИСМП |
|  | Количество проведенных исследований в сфере молодежной политики | Количество исследований | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | МКИСМП | МКИСМП |
| 2 | Расширение активного участия молодежи как равноправных участников в развитии и принятии ответственных решений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность молодежи, участвующей в процессе принятия решения | Человек (в гендерном разрезе) | 3000 | 3800 | 45000 | 5000 | 6000 | 10000 | МКИСМП | МКИСМП |
|  | Охват молодежи в стимулировании активного участия в общественной жизни | Процент | 7% | 9% | 15% | 20% | 30% | 35% | МКИСМП | МКИСМП |
| 3 | Комплексное и системное повышение конкурентоспособности молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Число молодежи, напрямую охваченной деятельностью домов и центров молодежи и других организаций | Человек (в гендерном разрезе) | 50000 | 75000 | 100000 | 125000 | 170000 | 150000 | МКИСМП | МКИСМП |