Приложение 2(кпостановлениюКабинета МинистровКыргызской Республики
 от 18 марта 2025 года № 134)

План

мероприятийпореализации Государственнойпрограммы

комплексногосоциально-экономического развития регионов

Кыргызской Республики на 2025–2030годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 30 января 2026 года № 40)

| № | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитиеурбанизированныхтерриторийкакдрайверовроста |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие городов БишкекиОшкакдрайверовростадлявсей страны | Провести работы по совершенствованию государственных образовательных стандартов профессионального образования в целях приведения их содержания в соответствие с отраслевыми/секторальными рамками квалификаций и профессиональными стандартами. Создание условий для экспорта образовательных услуг в области высшего профессионального образования | II квартал 2025 года | Пересмотреныиутверждены новые стандарты | МОН, МТСОМ |
|  |  | Пересмотреть механизмы оценки отраслевой потребности в молодых специалистах и создания основы для государственного заказа, ориентированного на приоритеты государственных программ развития | II квартал 2025 года | Принятыновыемеханизмы оценки | МТСОМ, МОН |
|  |  | Разработатьиреализоватьмеханизмы,регулирующиенаместах поддержкумолодых кадров (жилье,дополнительныевыплатыи т.п.) | I квартал 2026 года | Механизмы приняты,определены источники финансирования | ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) |
| 2 | Развитиекреативной экономики | Разработатьстатистическиеинструментыизмеренияобъема креативной экономики | IV квартал 2026 года | Осуществлен сборстатистическихданных об объеме креативной экономики | НСК |
|  |  | Создать зоны коворкинга на базе государственных, муниципальных и национальных библиотек | II квартал 2026 года | Созданы зоны коворкинга на базе государственных, муниципальных инациональныхбиблиотек | МКИМП, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях |
|  |  | Создать фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в городах Бишкек и Ош | I квартал 2026 года | Созданы фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в городах Бишкек, Ош | Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МЭК, МФ |
| Развитие территорий особого внимания |  |  |  |  |  |
| 3 | Поддержка туризма как метода развития территорий особого внимания | Пересмотреть Методологическое положение по статистике туризмав частирегиональных показателей туризма и сроков предоставления отчетов | II квартал 2026 года | Улучшена системапо сбору данных по туризму | НСК,МЭК |
|  |  | Разработатьиутвердитьнациональныестандартыдляосновных туристических услуг | III квартал 2026 года | Повышенокачество туристических услуг | МЭК,ДТ при МЭК, Кыргызстандарт |
|  |  | Внедритьсистемы мониторинга и контроля качества соблюдения стандартов туристических услуг | На постоянной основе с 2026 года | Повышено качество туристических услуг | ДТ при МЭК, МЭК |
|  |  | Разработать программы развития устойчивого внутреннего туризма | I квартал 2026 года | Увеличился внутренний туристический поток;выросло количество туристов;выросло количество рабочих мест | ДТ при МЭК, МЭК, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |
|  |  | Совершенствовать работы туристическихдестинацийи привлечение квалифицированной помощи по их продвижению | II квартал 2026 года | Увеличено количество туристических услуг, дестинаций | ДТ при МЭК, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |
|  |  | Предусмотреть субсидированиеизреспубликанскогоиместногобюджетов организации туристического бизнеса и создания инфраструктурыместнымнаселением | На постоянной основес2026 года | Повышены объем и качество туристическихуслуг | ДТ при МЭК, МЭК,МФ, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Ввести специальный туристический сбор, который распределяется следующим образом: 50 % в местный бюджет (на развитие туристической инфраструктуры) и 50 % в республиканский бюджет для дальнейшего направления | C 1 января 2026 года | Повышентуристический потенциал | МЭК, МФ, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Разработать программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на период 2025–2030 годы | I квартал 2025 года | Утверждена программа решением КМКР | МЭК |
|  |  | Внедрить обязательное приобретение полиса ОМС иностранными гражданами, не имеющими медицинской страховки | I квартал 2026 года | Обеспеченыгарантиимедицинскойпомощи туристам | МЗ, ФОМС |
|  |  | Оценитьтекущеесостояниедорожнойинфраструктурыи транспортныхсетей,ведущихкосновнымтуристическим объектам | III квартал 2025 года | Повышены объеми качество туристических услуг | МТК,МЭК,ОМСУ(по согласованию) |
|  |  | Реализовать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристическихуслуг | МТК,МЭК,ОМСУ(по согласованию) |
|  |  | Развиватьальтернативные виды транспорта (например, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты) | На постоянной основе | Повышены объеми качество туристических услуг | МТК,МЭК,ОМСУ(по согласованию) |
|  |  | Проектироватьстроительствовъездныхгруппнаселенных пунктов,которыебудутсоздаватьуникальноеблагоприятное первое впечатление о конкретной туристической территории | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристических услуг | ПП ПКРвобластях, МГА,ОМСУ(посогласованию) |
|  |  | Ландшафтныйдизайн,озеленениеиподдержаниечистоты территорийдлясозданияприятнойатмосферыиудобствадля посетителей | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристических услуг | ПП ПКРвобластях, МГА,ОМСУ(посогласованию) |
|  |  | Обеспечить установку в туристическихобъектахуказателейизнаков установленного образца | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристических услуг | МТК, ДТ при МЭК, ОМСУ (посогласованию) |
|  |  | Разработать и установить квалификационные требования и стандарты для работников, оказывающих туристические услуги | 2028–2030 года | Повышены объем и качество туристических услуг | ДТ при МЭК, МТСОМ |
|  |  | Создать и пилотировать курсы гида в трех учреждениях начального профессионального образования Иссык-Кульской области и городов Бишкек и Ош | IV квартал 2027 года | Повышены объем и качество туристических услуг | МОН, ПП ПКР в областях, ДТ приМЭК, ОМСУ (посогласованию) |
|  |  | Реализовать проект «Baitik Mountain Resort» в Аламединском районе Чуйской области | 2026–2030 годы | Повышентуристический потенциал, созданы рабочие места | ДТ при МЭК, ГА Аламединского района |
|  |  | Реализовать проект «Chatkal Resort» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области | IV квартал 2027 года | Повышентуристический потенциал, созданы рабочие места | ДТ при МЭК, ГА Чаткальского района |
|  |  | Строительство 11 точек отдыха Rest Point в регионах | До 2030 года | Повышентуристический потенциал, созданы рабочие места | ДТ при МЭК, РГА |
| 4 | Развитиесельскохозяйствен-ныхайылныхаймаков | Создать торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатывающих предприятий, торговых и логистических центров, машинно-тракторных станций, улучшение доступа кооперативов на областные и республиканские рынки, а также к торговым сетям, создание цепочекдобавленнойстоимостисучастиемразличныхсельхозпроизводителей | IV квартал 2026 года | Созданы торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатывающих предприятий в регионах, торговых и логистических центров | МВСХПП, ПП ПКР в областях, РГА, ОМСУ, бизнес структуры (по согласованию) |
|  |  | Подготовить и внести изменения в законодательство и нормативные правовые акты с целью создания механизмов формирования бюджета развития на региональном уровне(вместо стимулирующих долевых грантов), улучшение системы планирования капитальных вложений из республиканского и местныхбюджетов,фондовразвитиярегионовнапрограммной основе | III квартал 2027 года | Улучшено планирование инвестиций на местном уровне;разработаныиприняты изменения в законодательство | МФ, МЭК |
|  |  | Развивать существующие и создавать новые агроцентры (при содействии проектов партнеров по развитию, отечественных НКО, МОН и региональных учебных заведений), осуществляющие обучение и профессиональную ориентацию будущих молодых фермеров | 2026–2027 годы | Снижен отток молодежи из сельскохозяйствен-ных регионов и повышена ее заинтересованность в развитиисельскохозяйствен-ного производства | МВСХПП, МОН, МЭК, НКО (посогласованию) |
|  |  | Разработать и реализовать программу финансирования субъектов молодежного предпринимательства | I квартал 2027 года | Принятаи реализуется программа | МКИМП, МЭК, МВСХПП, НКО (посогласованию),партнерыпо развитию (по согласованию) |
|  |  | Разработать и принять программы поэтапного создания специализированных образовательных и научно- исследовательских центров в сельскохозяйственных районах | 2025–2030 года | Повышены квалификации местных фермеров и внедрены инновации в сельское хозяйство;принята программа | МВСХПП, ПП ПКР в областях |
|  |  | Развивать существующие и создавать новые агрохабы, предоставляющие фермерам и фермерским хозяйствам следующую информационную поддержку: доступ к информации о сельскохозяйственных практиках, новых технологиях, агроклиматических условиях и рынках; образовательные услуги и консультации; поддержку в технических вопросах; содействиев поисках рынков сбыта; поддержку в вопросах маркетинга и продаж | I квартал 2026 года | Расширены консультационныеуслуги фермерам | МВСХПП, МЭК, НКО (посогласованию) |
|  |  | Разработать меры по внедрению системы сбора, анализа и распространения данных в сельскохозяйственном секторе, включая создание платформ обмена данными и отчетности для фермеров, а также информационной системы по контролю над ирригационными системами (с применением датчиков) с целью более точного определения потребности в воде для различных культур, обеспечения управления, мониторинга и регулирования состояния и использования водных ресурсов, объектов ирригационной и мелиоративной инфраструктуры | 2025–2028года | Доступ к точным и своевременным данным позволит применять основанные на фактических данных методы ведения сельского хозяйства и проводитьэффективнуюполитику в сельском хозяйстве | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Реализовать не менее 5 проектов в каждом регионе для граждан, в том числе малообеспеченных семей по открытию и развитию предприятий в сфере сельского хозяйства | 2025–2030 годы | Реализованы в каждом регионе по 5 проектов в сфере сельского хозяйства | Общественный фонд «Фонд социального партнерства по развитию регионов», ПП ПКР в областях |
|  |  | Создать кластер осетровых в Токтогульском районе ПСЭРДжалал-Абадской области | II квартал 2026 года | Создан кластер | ПП ПКР в Джалал-Абадской области, ГА Токтогульского района |
|  |  | Оказать содействие в строительстве завода по производству удобрения в Ноокатском районе | IV квартал 2027 года | Введен в эксплуатацию завод, созданы 1500 рабочих мест | ПП ПКР в Ошской области, ГА Ноокатского района |
| 5 | Развитиевысокогорных, труднодоступныхи приграничных территорий | Разработать государственную программу по развитию высокогорных,труднодоступныхи приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года | II квартал 2026 года | Государственная программа принята и реализуется;привлекаютсяпрямые инвестиции, стимулируется развитие производства и торговли на приграничных территориях | МЭК, МТСОМ, МТК, НСК, ПП ПКР в областях |
|  |  | Осуществлять пространственный анализ размещения опорных населенных пунктов базовой социальной инфраструктуры, выработать меры поорганизации выездных (мобильных) форм предоставления социальных услуг, услугвсферездравоохраненияикультурынамалонаселенных,труднодоступныхиприграничныхтерриториях | III квартал 2025 года | Проведен анализ, приняты и реализуются рекомендации | МЗ, МТСОМ, МКИМП, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Разработатьиреализоватьмерыпоразвитиюцифровизацииуслуг длянаселениястребованиямипокрытияэлектрифицированных населенных пунктовКыргызской Республики | IV квартал 2026 года | Разработаныиреализуются соответствующие планы | Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при МЦР |
|  |  | Разработать и принять меры по обеспечению регулярного (в зависимости от сезона) циркулирования муниципального транспорта к труднодоступным населенным пунктам | На постоянной основе | Разработаны и реализуются меры;улучшено транспортноеобслуживаниенаселения в труднодоступныхтерриториях | МТК, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Разработать программы предоставления (помимо существующих высокогорных коэффициентов) финансовых поощрений и существенных надбавок для медицинских и образовательных специалистов, работающих в высокогорных районах и приграничных территориях | I квартал 2026 года | Разработана и реализуется программа;повышено качество услугза счет привлечения квалифицированныхспециалистов | МОН, МЗ, МТСОМ |
|  |  | Включить в программу бюджетных инвестиций вопросы развития инфраструктуры труднодоступных и приграничных территорий (дороги, энергетика, связь) | I квартал 2026 года | Принятаи реализуется программа;создаются условиядляразвитиябизнеса иповышениякачестважизни | МЭК, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Предусмотреть в Государственной программе по развитию высокогорных,труднодоступныхи приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на высокогорных территориях налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса | II квартал 2026 года | Предусмотрены в Государственной программе для предпринимателей налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса | МЭК, МФ |
|  |  | Внедрить программу Грантовойподдержки мигрантов в Баткенской области попринципу1+1 при СоветепоразвитиюБаткенской области Кыргызской Республики и Наблюдательном совете областного и районных фондов развития Баткенской области | 2025–2026 года | Запущен проект Грантовойподдержки мигрантов в Баткенской области попринципу1+1 | МЭК, МТСОМ, ПП ПКР в Баткенской области |
| 6 | Развитие природоохранных территорийи улучшениесредыдля будущихпоколений | Внедрить критерии экологичности, сохранения и восстановления природных ландшафтов и естественных экосистем для предпринимательской деятельности | I квартал 2026 года | Снижены угрозы сокращениябиоразнообразияиутраты природных ландшафтов | ДСБ ООПТ, МЭК, ЛС при МЧС, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Развиватьтрадиционноеиэкологичноеремесленничество | На постоянной основе | Сниженыугрозы сокращениябиоразнообразияиутраты природных ландшафтов | МКИМП, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Разработать системы сертификации для продуктов, произведенных вблизи ООПТ с соблюдением экологических стандартов | II квартал 2027 года | Снижены угрозы сокращениябиоразнообразияиутратыприродныхландшафтов | МЭК, МПРЭТН |
|  |  | Разработатьэкономические механизмы и стимулы к сохранению населением природы и устойчивому использованию ресурсов ООПТ (субсидии, льготы, др.) | I квартал 2027 года | Снижены угрозы сокращениябиоразнообразияиутраты | МЭК,ДСБ ООПТ |
|  |  | Образовать ООПТ, в том числе геологические парки в Иссык-Кульской, Баткенской, Ошской и других областях республики | 2025–2026 годы | Созданы 3 геологических парка | МЭК,ДСБ ООПТ, ПП ПКР в областях, Областные туристические дестинации |
|  |  | Строительство завода по утилизации и сортировке твердых бытовых отходов в городе Бишкек | I квартал 2028 года | Запущен завод и улучшена экологическая обстановка в городе | Мэрия г. Бишкек |
|  |  | Строительство санитарного полигона в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош» | IV квартал 2026 года | Улучшена экологическая обстановка в городе | Мэрия г. Ош |
| Механизмыпространственногоуправленияиразвития |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение данными дляпространственного планирования | Интегрировать геопортал с АИС «Санарип Аймак» для целей пространственного планирования развития территорий в модуле «Комплексное планирование» | II квартал 2027 года | Социально-экономическиеданные имеютпространственное выражение в модуле планирования АИС «Санарип аймак» | ГАЗРКГК,МЭК, ГАГСМС, ГУ "Кызмат" |
|  |  | Реализовать в пилотных районах Ошской и Чуйской областей проект по использованию «Больших данных» в одной из следующих сфер (общественный транспорт, туризм, оценка земли и недвижимости, мастер-планирование города) | IV квартал 2026 года | Реализованы пилотные проекты использования «Больших данных» | МЭК, МЦР,НКО (посогласованию) |
|  |  | Разработать набор индикаторов эффективности национальных, региональных и городских программ, а также отдельных проектов, которые могут собираться с использованием «Больших данных» | II квартал 2027 года | Повышенаоперативностьи частота процессамониторинга развития регионов | МЭК,НКО (посогласованию) |
| 8 | Разработка национальной и региональных пространственных схем | Разработатьнациональнуюпространственнуюсхемукакчасть комплексной программы развития регионов | IV квартал 2026 года | Разработананациональнаяпространственнаясхема | МЭК,ГАЗРКГК,МСАЖКХ |
|  |  | Разработатьрегиональныепространственныесхемыобластей, районов и айылных аймаков | II квартал 2027 года | Разработанырегиональные пространственныесхемы | ГАЗРКГК, МСАЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Разработать цифровые сельскохозяйственные карты, интегрированные с ГИС-платформами по видам засеваемых культур,почвенным характеристикам, картам орошения и ирригационных систем (доступности воды, схем орошения), картам рынков и логистики | II квартал 2027 года | Оптимальное планирование и использование земельных участков, трансформация изадействование неиспользованныхземель | МВСХПП, ГАЗРКГК |
|  |  | Разработатьтиповые правила правового зонирования населенных пунктов | I квартал 2026 года | Утверждены типовые правила правового зонирования населенных пунктов | МСАЖКХ,ГАЗРКГК |
|  |  | Разработатьметодическое руководство по разработке правил зонирования и землепользования территории муниципалитетов КыргызскойРеспубликииинструкцию по разработке графическихматериаловПЗЗ | II квартал 2026 года | Утверждены методическое руководство и инструкцияпоразработкеграфическихматериаловПЗЗ | ГАЗРКГК |
| Совершенствование системы управления развитиемрегионов |  |  |  |  |  |
| 9 | Повышение статуса вопросов управления развитием регионов в системегосударственного стратегического управления | Внести изменения в действующие методики и стандарты разработки стратегических документов с целью установления обязательного требования определения целей, показателей и мер развития для каждой территории (области, района, города, айылного аймака) | IV квартал 2026 года | Связь между отраслевым и территориальным планированием нормативно закреплена | МЭК,Министерства и ведомства |
|  |  | Разработать детальное описаниекомплекснойсистемыпланирования, объединяющей механизмы и методы территориального (областного, районного, муниципального) планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространственным планированием | II квартал 2026 года | Детализирована концепция системы планирования, объединяющей механизмы и методы территориального планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространственным планированием | МЭК, МФ |
| 10 | Внедрение комплексного многоуровневого механизма планирования | Разработать проект закона Кыргызской Республики о комплексном планировании и пространственном управлении регионов | I квартал 2027 года | Разработан и внесен в Администрацию Президента Кыргызской Республики проект закона Кыргызской Республики | МЭК |
|  |  | Разработать методику планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем | II квартал 2026 года | Разработана методика планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем | МЭК |
|  |  | Разработать и внедрить модуль «Комплексная система социально-экономического планирования: местная область планирования» в АИС «Санарип Аймак» | IV квартал 2025 года | АИС «Санарип Аймак» работает как инструмент планирования и прогнозирования, основанного на данных | МЭК, МЦР,ГАГСМС |
|  |  | Разработать проект закона Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» в новой редакции | I квартал 2026 года | Разработан и внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики закон Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» | МЭК,ГАГСМС, Союз МСУ (по согласованию) |
| 11 | Формирование финансовых инструментов развития | Разработать и внедрить практики межбюджетных целевых трансферов республика – регион – территория на программной основе как нового механизма финансирования развития территорий | IV квартал 2025 года | Разработана и внедрена практика межбюджетных целевых трансферов | МФ, МЭК |
|  |  | Создать институт развития на базе фондов развития регионов | 2026–2027 годы | Внесен проект решения КМКР о создании института развития | МЭК, МФ |
| 12 | Обеспечение экономической целостности и связанности (интеграции) регионов | Разработать пространственную схему транспортного каркаса для перспективного развития транспортной инфраструктуры (включая автодороги, железные дороги, аэропорты), обеспечивающей беспрепятственное сообщение между регионами | IV квартал 2026 года | Разработан перспективный транспортный каркас усиления транспортной связанности Кыргызской Республики | МЭК, МТК, Государственное агентство гражданской авиации при КМКР |
| 13 | Создание научного и кадрового потенциала для регионального развития | Открыть в государственных региональных вузах кафедры регионального развития в целях организации научной и учебной деятельности в интересах регионального развития | III квартал 2025 года | Сформирован потенциал для фундаментальных и прикладных исследований в сфере развития регионов | МОН, ПП ПКР в областях |
|  |  | Разработать программу повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по темам регионального развития | III квартал 2025 года | Утверждены программы повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по темам регионального развития | МОН, АГУПКР, АМУЦА, негосударственные поставщики образовательных услуг (по согласованию) |
|  |  | Разработать программу подготовки специалистов высшего профессионального образования по комплексному планированию развития территорий | I квартал 2026 года | Подготовлены программы подготовки специалистов высшего профессионального образования по комплексному планированию развития территорий | МОН, частные вузы (по согласованию) |
| 14 | Участие граждан в развитии регионов | Направить финансовые ресурсы на поддержку инициатив сообществ с учетом их вклада, в том числе из средств государственного, местного бюджетов и фондов развития регионов | Постоянно | Реализация не менее 40 проектов инициатив местного сообщества | МФ, МЭК, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Оказать содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов, предусматривающих гражданское участие с применением различных форм по выбору МСУ и координационных советов на уровне районов | II квартал 2025 года | Оказано содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов | МЭК, МФ,ГАГСМС,Союз МСУ |

Список сокращений:

КМКР	Кабинет Министров Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

МСАЖКХ	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики

ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ДТ при МЭК	Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

ЛС при МЧС	Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

ДСБ ООПТ	Департамент сохранения биоразнообразия и особоохраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

Кыргызстандарт	Цент стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента в областях

МГА	местные государственные администрации

ОМСУ	органы местного самоуправления

Союз МСУ	Союз местных самоуправлений в Кыргызской Республике

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики

НКО	некоммерческие организации

АМУЦА	Академия местного управления Центральной Азии

ООПТ	особоохраняемые природные территории

АИС	автоматизированная информационная система

ПСЭР	план социально-экономического развития

ГУ "Кызмат"	государственное учреждение "Кызмат" при Управлении делами Президента Кыргызской Республики