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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 27 марта 2025 года УП № 105
О Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики на период до 2040 года
В целях обеспечения безопасности личности, общества и государства от вызовов и угроз в области изменения климата, охраны окружающей среды и природопользования, учитывая, что экологическая безопасность является составной частью национальной безопасности страны, в соответствии со статьями 16, 66, 70, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляю:

1. Утвердить:
1) Концепцию экологической безопасности Кыргызской Республики на период до 2040 года (далее - Концепция экологической безопасности) согласно приложению 1;
2) План действий первого этапа на период 2025-2029 годов по реализации Концепции экологической безопасности (далее - План действий) согласно приложению 2;
3) Матрицу индикаторов первого этапа на период 2025-2029 годов по реализации Концепции экологической безопасности (далее - Матрица индикаторов) согласно приложению 3.
2. Министерствам, административным ведомствам Кыргызской Республики и Национальной академии наук Кыргызской Республики, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, мэриям городов Бишкек и Ош, местным государственным администрациям:
1) на постоянной основе осуществлять координацию и мониторинг своевременного и полного исполнения Концепции экологической безопасности и Плана действий государственными органами и органами местного самоуправления, ответственными за их исполнение;
2) обеспечить в установленные сроки реализацию положений Концепции экологической безопасности и Плана действий;
3) ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять информацию о ходе реализации Плана действий в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики.
3. Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики ежегодно, до 25 февраля года, следующего за отчетным, а по итогам первого этапа промежуточной оценки и второго этапа полной оценки реализации Плана действий до 25 марта соответствующего года, предоставлять информацию о ходе реализации Плана действий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Установить, что финансирование мероприятий, указанных в Концепции экологической безопасности, осуществляется из республиканского и местных бюджетов в пределах средств, выделяемых государственным органам и органам местного самоуправления на соответствующий год.
5. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "О Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики" от 23 ноября 2007 года № 506.
6. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
7. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 28 марта 2025 года № 23 (3679)


Президент	С.Н. Жапаров

Приложение 2
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
 первого этапа на период 2025-2029 годов по реализации Концепции экологической безопасности
	№
	Задачи
	Действия
	Сроки
	Ожидаемые результаты
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Раздел I. Приоритетное направление Биосфера

	Глава 1. Митигация и адаптация к изменению климата

	1
	Внедрение митигационных и адаптационных механизмов в целях минимизации негативных последствий изменения климата
	Разработка и реализация:
- Концепции по достижению углеродной нейтральности в Кыргызской Республике;
- Плана мероприятий первого этапа реализации Концепции по достижению углеродной нейтральности в Кыргызской Республике;
- Национального адаптационного Плана
	2025-2029 гг.
	Обеспечивается выполнение международных обязательств Кыргызской Республики в области перехода к низкоуглеродному развитию
	МПРЭТН, НАН, международные и иные партнеры

	2
	
	Разработка системы мониторинга, который будет базироваться на национальной климатической статистике и внедрении национальной системы МОВ (мониторинг, отчетность и верификация); разработка и реализация проектов по смягчению изменения климата, направленные на снижение уровня выбросов парниковых газов
	2025-2029 гг.
	Разработан национальный формат мониторинга с системой МОВ (мониторинг, отчетность и верификация); разработаны и реализуются проекты по смягчению изменения климата, направленные на обеспечение экономического роста при минимальных выбросах парниковых газов
	МПРЭТН, МЧС, международные и иные партнеры

	Глава 2. Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха

	3
	Мониторинг, регулирование и сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в целях повышения действенности управления качеством воздуха
	Учет циркулирования воздушных масс при градостроительстве, улучшение транспортной политики для сокращения выбросов; при вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов устанавливаются пылегазоочистные установки для улавливания и обезвреживания твердых пылевых и газообразных вредных веществ от стационарных и технологических источников выбросов
	2025-2029 гг.
	Разработан новый Генеральный план города Бишкек до 2050 года с учетом циркулирования воздушных масс, улучшена транспортная политика для сокращения выбросов.
При вводе в эксплуатацию законченных строительством объектов установлены пылегазоочистные установки
	ГААСЖКХ, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МПРЭТН, международные и иные партнеры

	4
	
	Улучшение системы учета, инвентаризации и отчетности выбросов, мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха, соответствующих международным требованиям
	2025-2029 гг.
	Системы учета, инвентаризации и отчетности выбросов, мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха соответствуют международным требованиям; разработан национальный кадастр выбросов парниковых газов; создана национальная система мониторинга, отчетности и верификации по парниковым газам
	МПРЭТН, МЧС, НСК (по согласованию), международные и иные партнеры

	5
	
	Стимулирование использования альтернативных источников отопления, отличительных от угля: газификация, электричество, возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности зданий и сооружений
	2025-2029 гг.
	Разработаны финансовые и нефинансовые стимулы повышения энергоэффективности зданий и сооружений и использования для отопления газа и электроэнергии из возобновляемых источников энергии
	ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ГААСЖКХ, МПРЭТН, международные и иные партнеры

	6
	
	Внедрение индекса качества воздуха, соответствующего национальным стандартам качества воздуха для информирования общественности
	2025-2029 гг.
	Разработан индекс качества воздуха
	МЗ, МПРЭТН, МЧС, международные и иные партнеры

	7
	
	Создание зеленого пояса вокруг города Бишкек и других городов и населенных пунктов, увеличение площади озеленения, улучшение ирригационной системы, создание современной лаборатории по мониторингу выбросов не только загрязняющих частиц атмосферного воздуха, но и парниковых газов
	2025-2029 гг.
	Вокруг города Бишкек и других городов и населенных пунктов созданы зеленые пояса, площади озеленения увеличены, улучшены ирригационные системы, созданы современные лаборатории по мониторингу выбросов загрязняющих частиц атмосферного воздуха и парниковых газов
	ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МПРЭТН, МЧС, международные и иные партнеры

	Глава 3. Сохранение и рациональное использование водных ресурсов

	8
	Создание устойчивой системы управления водными ресурсами для сохранения природного потенциала и эффективного управления качеством воды
	Охрана водных объектов, улучшение системы государственного учета вод, реабилитация и развитие системы мониторинга состояния поверхностных и подземных вод
	2025-2029 гг.
	Усилена охрана вод с учетом условий формирования водных ресурсов, их воздействия на экономику, социальное развитие и экосистему, реализуется Национальная водная стратегия
	МВСХПП, МЧС, НАН, международные и иные партнеры

	9
	
	Комплексное управление и рациональное использование водных ресурсов, ирригационное строительство, внедрение современных водосберегающих технологий и техники полива
	2025-2029 гг.
	Создана устойчивая система управления водными ресурсами, обеспечивающая рациональное использование водных ресурсов
	МВСХПП, НАН, международные и иные партнеры

	10
	
	Улучшение доступа населения к безопасной питьевой воде и санитарии в сельских и городских населенных пунктах
	2025-2029 гг.
	Реализуется Программа развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденная постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 июня 2020 года № 330;
разработана и принята Программа развития систем питьевого водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Кыргызской Республики на 2026-2036 гг.
	МВСХПП, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	11
	
	Модернизация, реконструкция и строительство систем водоотведения в населенных пунктах
	2025-2029 гг.
	
	МВСХПП, МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	12
	
	Проведение мониторинга сточных вод, сбрасываемых с очистных сооружений, на регулярной основе
	2025-2029 гг.
	Проводится мониторинг для эффективного управления качеством водных ресурсов
	МПРЭТН, МВСХПП, международные и иные партнеры

	Глава 4. Восстановление и бережное пользование земельными ресурсами

	13
	Внедрение базы данных полной и достоверной информации в цифровом формате о состоянии земель и происходящих процессах, сохранения, реабилитации и восстановления плодородия земельных ресурсов
	Проведение комплексной национальной инвентаризации состояния земель с оценкой деградационных процессов, внедрение базы данных полной и достоверной информации в цифровом формате
	2025-2029 гг.
	Внедрена база данных полной и достоверной информации в цифровом формате о состоянии земель и происходящих процессах
	ГАЗРКГК, НАН, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	14
	
	Оптимизация структуры земель сельскохозяйственного назначения, выявление и оценка состояния неиспользуемых сельскохозяйственных земель, их вовлечение в активный сельскохозяйственный оборот
	2025-2029 гг.
	Сельскохозяйственные земли используются рационально, неиспользуемые земли вовлечены в производство сельскохозяйственной продукции
	МВСХПП, НАН, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	15
	
	Рациональное пользование земельными ресурсами, внедрение в растениеводство научно обоснованных агротехнических мероприятий с применением севооборотов, систем ирригации и высокопродуктивных элитных сортов, в животноводстве - разведение высокопродуктивных элитных пород
	2025-2029 гг.
	Создана программа внедрения агротехнических мер, начаты исследования по севооборотам;
расширено внедрение адаптивного растениеводства и развит пастбищный менеджмент;
внедрены экологически чистые технологии в растениеводстве и животноводстве
	МВСХПП, международные и иные партнеры

	16
	
	Проведение мероприятий по повышению плодородия пахотных земель и улучшению качества пастбищ
	2025-2029 гг.
	Реализуется Программа повышения плодородия почв Кыргызской Республики на 2024-2028 гг., утвержденная распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 марта 2024 года № 107-р
	МВСХПП, НАН, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	Глава 5. Сохранение биоразнообразия и увеличение лесных ресурсов

	17
	Расширение площади сети ООПТ до 10% от общей площади республики и увеличение покрытой лесом площади, принятие и реализация программ по сохранению, идентификации и мониторингу биоразнообразия
	Совершенствование природоохранного законодательства для обеспечения сохранения биоразнообразия, в том числе его защиты от неблагоприятного воздействия живых измененных и генетически модифицированных организмов; разработка приоритетов сохранения биоразнообразия
	2025-2029 гг.
	Разработаны и имплементированы нормы, касающиеся защиты биоразнообразия от неблагоприятного воздействия живых измененных и генетически модифицированных организмов.
Разработаны приоритеты сохранения биоразнообразия
	МПРЭТН, НАН, МЧС, РГА, международные и иные партнеры

	18
	
	Расширение общей площади ООПТ до 10% от всей территории республики созданием новых ООПТ и расширением площади действующих ООПТ и обновления экологической сети (ЭКОНЕТ) - системы, объединяющей особо охраняемые природные территории различного статуса и территории с различными режимами природопользования, интегрированной в контекст социально-экономического развития
	2025-2029 гг.
	Созданы новые ООПТ, в том числе за счет включения некоторых ледников.
Созданы экологические коридоры, соединяющие особо охраняемые природные территории между собой для обеспечения естественной миграции (распространения) объектов живой природы и сохранения биологического разнообразия
	МПРЭТН, НАН, МЧС, РГА, международные и иные партнеры

	19
	
	Проведение оценки и инвентаризации объектов биоразнообразия
	2025-2029 гг.
	Разработана и внедрена в работу ООПТ методика экономической оценки биоразнообразия и экосистемных услуг
	МПРЭТН, НАН, РГА, международные и иные партнеры

	Раздел II. Приоритетное направление Техносфера

	Глава 6. Обеспечение радиационной и химической безопасности

	20
	Построение технологичной системы защиты и обеспечения радиационной и химической безопасности объектов, имеющих потенциальную опасность негативного воздействия на окружающую среду, совершенствование учета, оценки и управления химическими веществами во всем их жизненном цикле
	Гармонизация законодательной базы с международными правовыми нормами и стандартами в сфере радиационной и химической безопасности.
Разработка нормативных правовых актов в сфере радиационной и химической безопасности
	2025-2029 гг.
	1) ратификация обновленного Протокола о малых количествах;
2) присоединение к Конвенции о помощи в случае ядерной или радиационной аварийной ситуации;
3) присоединение к Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии;
4) разработан проект постановления о внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Порядка обращения с опасными отходами на территории Кыргызской Республики" касательно устаревших пестицидов
	МПРЭТН, МЧС, МЗ, МВСХПП, международные и иные партнеры

	21
	
	В рамках бюджетных и донорских средств оснащение аналитическими приборами уполномоченных государственных органов в области радиационной и химической безопасности
	2025-2029 гг.
	Компетентные государственные органы в области радиационной и химической безопасности оснащены необходимыми аналитическим оборудованием
	МПРЭТН, МЧС, МЗ, МВСХПП, международные и иные партнеры

	22
	
	Повышение квалификации специалистов уполномоченных государственных органов в сфере химической, радиационной и ядерной безопасности, проведение семинаров, тренингов, обучающих курсов в области химической, радиационной и ядерной безопасности
	2025-2029 гг.
	Повышен потенциал в области химической, радиационной и ядерной безопасности специалистов компетентных государственных органов
	МПРЭТН, МЧС, МЗ, МВСХПП, международные и иные партнеры

	Глава 7. Эффективное обращение с опасными отходами, отходами производства и потребления

	23
	Внедрение малоотходных, ресурсосберегающих технологий, переработки, вторичного использования и безопасной утилизации отходов производства.
Разработка стратегии управления отходами потребления, в которой предусмотрены меры по минимизации количества образующихся отходов, оптимизация их сбора, удаление (транспортировка), первичная обработка, захоронение и в перспективе промышленная переработка
	Совершенствование нормативных правовых актов в сфере управления отходами
	2025-2029 гг.
	Обновлена нормативная правовая база в сфере управления отходами и приведена в соответствие с международными правовыми нормами и стандартами
	МПРЭТН, МЧС, НАН, международные и иные партнеры

	24
	
	Инвентаризация мест размещения отходов с формированием кадастра отходов
	2025-2029 гг.
	Сформирован и усовершенствован кадастр отходов
	МПРЭТН, МЧС, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	25
	
	Ведение мониторинга и контроля за состоянием свалок твердых бытовых отходов и их рекультивацией
	2025-2029 гг.
	На постоянной основе проводится мониторинг и контроль за состоянием свалок твердых бытовых отходов и их рекультивацией
	МПРЭТН, МЧС, международные и иные партнеры

	26
	
	Координация и контроль деятельности перерабатывающей отрасли;
содействие по привлечению ресурсосберегающих и малоотходных технологий
	2025-2029 гг.
	Максимально извлечены и переработаны полезные компоненты отходов производства и потребления. Снижены негативные воздействия от объектов размещения отходов с получением вторичной продукции
	МПРЭТН, МЭК, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	27
	
	Разработка механизмов стимулирования предприятий для внедрения природоохранных, ресурсосберегающих и малоотходных технологий
	2025-2029 гг.
	Для минимизации рисков и угроз от отходов производства выработаны стимулы внедрению малоотходных, ресурсосберегающих технологий, переработки, вторичного использования и безопасной утилизации
	МПРЭТН, МЭК, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	28
	
	Повышение информированности, экологического воспитания и культуры населения по вопросам ответственного потребления, раздельного сбора и сдачи твердых бытовых отходов
	2025-2029 гг.
	Повышена культура населения по вопросам ответственного потребления, раздельного сбора и сдачи твердых бытовых отходов
	МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию), международные и иные партнеры

	Глава 8. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	29
	Повышение уровня защищенности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
	Повышение эффективности системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций различного характера
	2025-2029 гг.
	Расширение функциональных возможностей комплексной системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
	МЧС, МПРЭТН, международные и иные партнеры

	30
	
	Проведение оценки риска бедствий и научно-исследовательских работ в области Гражданской защиты с учетом современных технологий, основанных на геоинформационных системах (ГИС) и данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) для повышения эффективности мер по снижению риска бедствий
	2025-2029 гг.
	Создан банк данных по опасным природным процессам и явлениям для совершенствования прогнозных данных
	МЧС, международные и иные партнеры

	31
	
	Реализация мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению уровня опасности, в том числе в условиях изменения климата
	2025-2029 гг.
	Улучшена защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, улучшено состояние окружающей среды, проведены лесомелиоративные работы. Внедрена система раннего оповещения чрезвычайных ситуаций
	МЧС, МПРЭТН, международные и иные партнеры

	32
	
	Повышение устойчивости к бедствиям социальных объектов и инфраструктуры
	2025-2029 гг.
	Повышена устойчивость защитных гидротехнических сооружений, обеспечено безопасное содержание хвостохранилищ, проведены рекультивационные работы
	МЧС, МПРЭТН, МВСХПП, международные и иные партнеры

	Глава 9. Повышение эффективности и потенциала специально уполномоченных органов, осуществляющих государственный мониторинг и контроль в области обеспечения экологической безопасности

	33
	Совершенствование экологического законодательства, экономических механизмов природопользования, методологий, методик и инструментов экологического мониторинга, контроля, аудита, сертификации и разрешительной системы, экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду и повышение потенциала вовлеченных государственных органов
	Совершенствование экологического законодательства, предусматривающее развитие и гармонизацию с международным законодательством
	2025-2029 гг.
	Усовершенствуется экологическое законодательство с учетом правоприменительной практики и международного опыта
	МПРЭТН, международные и иные партнеры

	34
	
	Проведение обязательной экологической экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду при экспертизе проектных решений
	2025-2029 гг.
	Воздействия на окружающую среду обоснованы эколого-экономическими оценками в установленных нормативах, проводятся обязательные экологические экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду при экспертизе проектных решений
	МПРЭТН

	35
	
	Совершенствование методологий, методик и инструментов экологического мониторинга, контроля, аудита, сертификации и разрешительной системы в области охраны окружающей среды и природопользования
	2025-2029 гг.
	Совершенствуются методологии, методики и инструменты экологического мониторинга, контроля, аудита, сертификации и разрешительной системы
	МПРЭТН, международные и иные партнеры

	36
	
	Техническое обеспечение государственных структур, осуществляющих экологический мониторинг и контроль, современными средствами аналитического контроля за уровнем загрязнения окружающей среды, специализированным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим отслеживать параметры состояния природных компонентов
	2025-2029 гг.
	Государственные структуры, осуществляющие экологический мониторинг и контроль, обеспечены современными средствами аналитического контроля за уровнем загрязнения окружающей среды, специализированным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим отслеживать параметры состояния природных ресурсов
	МПРЭТН, МЧС, международные и иные партнеры

	37
	
	Повышение квалификации специалистов уполномоченных государственных органов в области обеспечения экологической безопасности
	2025-2029 гг.
	Проводятся обмен опытом, курсы и обучения специалистов уполномоченных государственных органов в области обеспечения экологической безопасности
	МПРЭТН, международные и иные партнеры

	Раздел III. Приоритетное направление Интеллектуальная сфера

	Глава 10. Наука и непрерывное образование для устойчивого развития

	38
	Изучение проблем и проведение научных исследований в области обеспечения экологической безопасности, определения экономической оценки и экологической емкости экосистем, сохранения биоразнообразия, разработки экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, производств нулевого цикла;
внедрение новых и улучшение существующих общеобразовательных и специальных учебных планов и программ по экологической безопасности
	Научные исследования уязвимости природных систем и экономических секторов к изменению климата, изучение возможностей митигации и адаптации к изменению климата, изучение проблем сохранения биологического разнообразия
	2025-2029 гг.
	Сформирована научно обоснованная политика по развитию лесного сектора и сохранению биоразнообразия с учетом медленно развивающихся опасностей и угроз от изменения климата
	МПРЭТН, НАН, МЧС, международные и иные партнеры

	39
	
	Научные исследования по снижению экологических рисков и экономической оценки экологических преимуществ, исследование влияния изменения состояния окружающей среды на здоровье населения, анализ распространения чужеродных и генетически измененных видов живых организмов и разработка соответствующих методов контроля и снижения уровня негативных последствий этих процессов
	2025-2029 гг.
	Сформирована научно обоснованная политика по обеспечению устойчивости окружающей среды, благоприятной для здоровья населения с учетом изменения климата, сохранению биоразнообразия осуществляется с наименьшим влиянием чужеродных и генетически измененных видов живых организмов
	НАН, МПРЭТН, международные и иные партнеры

	40
	
	Разработка концепции экологического образования для устойчивого развития;
формирование системы непрерывного экологического образования путем интеграции вопросов экологической безопасности в планы развития, учебные программы и планы всех учебных заведений на всех уровнях
	2025-2029 гг.
	Разработана и реализуется концепция экологического образования для устойчивого развития, сформирована система непрерывного экологического образования путем интеграции вопросов экологической безопасности и образования для устойчивого развития в планы развития, учебные программы и планы всех учебных заведений на всех уровнях
	МОН, МПРЭТН, международные и иные партнеры

	41
	
	Обновление стратегических приоритетов обучения вопросам изменения климата, подготовка специалистов, переподготовка и повышение квалификации кадров в области экологии для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования
	2025-2029 гг.
	Стратегические приоритеты обучения вопросам изменения климата обновлены;
осуществляется подготовка специалистов, переподготовка и повышение квалификации кадров в области экологии для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования
	МОН, МПРЭТН, международные и иные партнеры

	42
	
	Внедрение новых и улучшение существующих общеобразовательных и специальных учебных планов/программ по экологической безопасности, способствующих более глубокому пониманию вопросов охраны окружающей среды и рационального природопользования, основанных на принципах образования для устойчивого развития, а также государственная поддержка экологического образования для устойчивого развития
	2025-2029 гг.
	Внедрены новые и улучшены существующие общеобразовательные и специальные учебные планы/программы по экологической безопасности, вопросы экологического образования для устойчивого развития интегрированы на всех уровнях образования
	МОН, МПРЭТН, международные и иные партнеры

	Глава 11. Участие общественности в принятии экологически значимых решений

	43
	Обеспечение прозрачности и доступности экологической информации, широкое участие общественности в принятии экологически значимых решений, поддержка инициатив общественности по реализации мероприятий и проектов, направленных на обеспечение экологической безопасности
	Обеспечение широкого участия общественности в принятии экологически значимых решений, учет мнения населения по вопросам экологической безопасности на всех уровнях, в том числе по крупным инвестиционным проектам
	2025-2029 гг.
	Обеспечивается широкое участие общественности в принятии экологически значимых решений при разработке политик, программ, планов, учитывается мнение населения в реализацию Орхусской конвенции
	МПРЭТН, РГА, международные и иные партнеры

	44
	
	Использование потенциала институтов гражданского общества и заинтересованных сторон при оценке потенциальных воздействий планируемой экономической деятельности на природные ресурсы, изучении последствий социально-экономического характера для населения
	2025-2029 гг.
	Введена в действие онлайн-платформа для сбора мнений и предложений от граждан по вопросам экологической безопасности и проведения оценки воздействия на окружающую среду.
Запущен и функционирует чат-бот для экологического просвещения и предоставления консультаций, направленных на обеспечение экологической безопасности.
Разработаны и распространены обучающие материалы (брошюры) для повышения осведомленности граждан об экологической безопасности
	МПРЭТН, РГА, международные и иные партнеры



Сокращения и аббревиатуры

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ООПТ	особо охраняемые природные территории
РГА	районные государственные администрации

Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов первого этапа на период 2025-2029 годов по реализации Концепции экологической безопасности
	№
 п.п.
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый год
2024 год
	Промежуточные индикаторы
	Целевые индикаторы
	Ответственные исполнители
	Источник данных

	
	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел I. Приоритетное направление "Биосфера"

	Глава 1. Митигация и адаптация к изменению климата

	1
	ЦУР. Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями.
Разработка и реализация:
- Концепции по достижению углеродной нейтральности в Кыргызской Республике;
- Плана мероприятий первого этапа реализации Концепции по достижению углеродной нейтральности в Кыргызской Республике;
- Национального адаптационного Плана
	Количество НПА
	В разработке
	Фактическая динамика
	Обеспечивается выполнение международных обязательств Кыргызской Республики в области перехода к низкоуглеродному развитию
	МПРЭТН, НАН (по согласованию)
	МПРЭТН, НСК (по согласованию)

	Глава 2. Предотвращение загрязнения атмосферного воздуха

	2
	ЦУР. Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Улучшение системы учета, инвентаризации и отчетности выбросов, мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха, соответствующей международным требованиям
	Количество НПА
	В разработке
	Фактическая динамика
	Системы учета, инвентаризации и отчетности выбросов, мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха соответствуют международным требованиям
	МПРЭТН, МЧС
	МПРЭТН, МЧС, НСК (по согласованию)

	Глава 3. Сохранение и рациональное использование водных ресурсов

	3
	ЦУР. Цель 6: Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.
Модернизация, реконструкция и строительство систем водоотведения в населенных пунктах
	Количество очистных сооружений
	
	Фактическая динамика
	Модернизированы, реконструированы и построены сооружения систем водоотведения населенных пунктов; улучшено качество сточных вод, сбрасываемых в водные объекты
	МВРСХПП, МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию)
	МПРЭТН, НСК (по согласованию)

	Глава 4. Восстановление и бережное пользование земельными ресурсами

	4
	ЦУР. Цель 2: Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, содействие устойчивому развитию сельского хозяйства.
Проведение мероприятий по повышению плодородия пахотных земель и улучшению качества пастбищ
	Площадь, га
	
	Фактическая динамика
	Проводятся мероприятия по сохранению, реабилитации и восстановлению земельных ресурсов
	МВРСХПП, НАН, ОМСУ (по согласованию)
	МПРЭТН 

	Глава 5. Сохранение биоразнообразия и увеличение лесных ресурсов

	5
	ЦУР. Цель 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.
Расширение площади ООПТ до 10% от общей территории республики и создание экологической сети, включающей ООПТ различных категорий, обеспечивающей защиту различных видов растительного и животного мира, в том числе внесенных в Красную книгу Кыргызской Республики
	Площади ООПТ в % от общей территории республики
	7,38%
	Фактическая динамика
	Созданы новые ООПТ, в том числе за счет включения некоторых ледников.
Созданы экологические коридоры между новыми и существующими ООПТ для миграции диких животных ключевых видов и сохранения растительного мира
	МПРЭТН, НАН (по согласованию), МЧС, РГА
	МПРЭТН, НАН (по согласованию)

	Раздел II. Приоритетное направление "Техносфера"

	Глава 6. Обеспечение радиационной и химической безопасности

	6
	Оснащение аналитическими приборами уполномоченных государственных органов в области радиационной и химической безопасности
	Количество новых современных аналитических приборов
	Устаревшее
	Фактическая динамика
	Компетентные государственные органы в области радиационной и химической безопасности оснащены необходимым аналитическим оборудованием
	МПРЭТН, МЧС, МЗ, МВРСХПП
	МПРЭТН

	Глава 7. Эффективное обращение с опасными отходами, отходами производства и потребления

	7
	ЦУР. Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.
Ведение мониторинга и контроля за состоянием свалок твердых бытовых отходов и их рекультивацией
	Количество свалок ТБО
	411
	Фактическая динамика
	На постоянной основе проводится мониторинг и контроль за состоянием свалок ТБО и их рекультивацией
	МПРЭТН, МЧС, МЗ, МВРСХПП
	МПРЭТН, МЧС

	Глава 8. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

	8
	ЦУР. Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.
Повышение устойчивости к бедствиям социальных объектов и инфраструктуры
	Количество социальных и инфраструктурных объектов
	
	Фактическая динамика
	Повышена устойчивость защитных гидротехнических сооружений, обеспечено безопасное содержание хвостохранилищ, рекультивационные работы
	МЧС, МПРЭТН, МВРСХПП
	МПРЭТН, МЧС

	Глава 9. Повышение эффективности и потенциала специально уполномоченных органов, осуществляющих государственный мониторинг и контроль в области обеспечения экологической безопасности

	9
	Совершенствование методологий, методик и инструментов экологического мониторинга, контроля, аудита, сертификации и разрешительной системы в области охраны окружающей среды и природопользования
	Количество усовершенствованных методологий, методик и инструментов экологического мониторинга, контроля, аудита, сертификации и разрешительной системы
	
	Фактическая динамика
	Усовершенствованы методологии, методики и инструменты экологического мониторинга, контроля, аудита, сертификации и разрешительной системы в области охраны окружающей среды и природопользования
	МПРЭТН, НСК, РГА, ОМСУ (по согласованию)
	МПРЭТН

	Раздел III. Приоритетное направление "Интеллектуальная сфера"

	Глава 10. Наука и непрерывное образование для устойчивого развития

	10
	ЦУР. Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
Внедрение новых и улучшение существующих общеобразовательных и специальных учебных планов/программ по экологической безопасности
	Количество учебных планов/программ
	
	Фактическая динамика
	Внедрены новые и улучшены существующие общеобразовательные и специальные учебные планы/программы по экологической безопасности
	МОН, МПРЭТН
	МПРЭТН

	Глава 11. Участие общественности в принятии экологически значимых решений

	11
	ЦУР. Цель 16: Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.
Обеспечение широкого участия общественности в принятии экологически-значимых решений, учет мнения населения, касающегося вопросов экологической безопасности
	Количество принятых решений с активным участием населения
	
	Фактическая динамика
	Внедрены принципы стратегической экологической оценки при разработке политик, программ, планов, учитывается мнение населения
	МПРЭТН, РГА
	МПРЭТН



Сокращения и аббревиатуры

МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НПА	нормативные правовые акты
ОМСУ	органы местного самоуправления
ООПТ	особо охраняемые природные территории
РГА	районные государственные администрации
ТБО	твердые бытовые отходы
ЦУР	Цели устойчивого развития
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