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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 24 апреля 2025 года № 232
О Концепции развития Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике до 2030 года
В целях усиления потенциала и повышения эффективности комплексной защиты населения и территорий Кыргызской Республики от чрезвычайных ситуаций, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Гражданской защите", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) Концепцию развития Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике до 2030 года (далее - Концепция) согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Концепции (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки Плана мероприятий согласно приложению 3;
4) бюджет Плана мероприятий согласно приложению 4.
2. Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления, научным исследовательским организациям Кыргызской Республики (по согласованию), задействованным в реализации Концепции:
1) принять меры по реализации Концепции;
2) в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления в установленном порядке разработать и согласовать с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ведомственные и территориальные планы по реализации Концепции в соответствии с Планом мероприятий;
3) по итогам полугодия не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики.
3. Установить, что расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются за счет донорских средств, а также предусмотренных средств на соответствующий год привлекаемых государственных органов и органов местного самоуправления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в официальной государственной газете "Эркин Тоо" от 29 апреля 2025 года № 32 (3688)


Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.А. Касымалиев


Приложение 2
ПЛАН
 мероприятий по реализации Концепции развития Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике до 2030 года
	№
	Задачи
	Меры/действия
	Ожидаемые результаты
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	Приоритетное направление 1. Совершенствование институциональных и организационно-правовых рамок функционирования ЕСКМП ЧС

	1
	Совершенствование организационно-правовых рамок проведения мониторинга за источниками чрезвычайных ситуаций и прогнозирования их развития
	Разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок и процедуры проведения мониторинга в зависимости от:- объектов источников чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера;- территориального охвата осуществления мониторинга источников ЧС: объектового (локального), местного, регионального и республиканского уровней;- сроков и применяемых методов прогнозирования (долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный, оперативный и оперативный ежедневный);- субъектов министерств, административных ведомств, специализированных организаций и служб, ответственных за организацию деятельности соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере (мониторинговая информация: засуха, деградация пастбищ, опустынивание земель, засоленность почв, качество атмосферного воздуха, данные о лесопосадках, особо охраняемых природных территориях, кадастровые данные, сейсморайонирование и т.д.)
	Принят нормативный правовой акт Кабинета Министров Кыргызской Республики, регламентирующий порядок проведения мониторинга за источниками чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера;конкретизированы и установлены единые подходы к прогнозированию и оценке социально-экономических последствий ЧС, принятию решений о введении соответствующими органами управления ГЗ соответствующих режимов функционирования государственной системы ГЗ;разработан регламентирующий документ о порядке информационного взаимодействия между участниками ЕСКМП ЧС
	2025-2030 гг.
	МЧС, МЗ, МВСХПП, МПРЭТН, Земагентство, ДПЗГСЭН, МЭ, СВР, ВС, Институт сейсмологии, Институт водных проблем

	2
	Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей содержание, периодичность и сроки предоставления мониторинговой и прогнозной информации
	Разработать и ввести в действие нормативный правовой акт, регламентирующий содержание, периодичность и сроки предоставления мониторинговой и прогнозной информации руководителями министерств, административных ведомств, специализированных организаций и служб ЕСКМП ЧС (несут персональную ответственность за достоверность, своевременность и полноту информации);предоставить мониторинговую и прогнозную информацию в уполномоченный государственный орган в области ГЗ
	Принят нормативный правовой акт Кабинета Министров Кыргызской Республики, регламентирующий содержание, периодичность и сроки предоставления мониторинговой и прогнозной информации руководителями министерств, административных ведомств, специализированных организаций и служб ЕСКМП ЧС (несут персональную ответственность за достоверность, своевременность и полноту информации);Мониторинговая и прогнозная информации предоставляются в уполномоченный государственный орган в области ГЗ
	2025-2030 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, ВС, СВР, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем НАН

	3
	Совершенствование порядка проведения анализа и оценки риска чрезвычайных ситуаций (бедствий)
	Разработать нормативный правовой акт, который регламентирует порядок и процедуру проведения министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, осуществляющими деятельность по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере:- оценки рисков различных ЧС;- разработки прогнозов ЧС (оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных);- оценки масштабов ЧС, площади их распространения
	Принят нормативный правовой акт Кабинета Министров Кыргызской Республики, регламентирующий порядок и процедуру проведения министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, осуществляющими деятельность по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере:- оценки рисков различных ЧС;- разработки прогнозов ЧС (оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных);- оценки масштабов ЧС, площади их распространения
	2025-2030 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем НАН

	4
	Дальнейшее развитие сети наблюдения и лабораторного контроля ГЗ в КР в интересах ЕСКМП ЧС
	4.1. Провести инвентаризацию существующих СНЛК ГЗ в КР министерствами, ведомствами, организациями, профильными центрами, осуществляющими свою деятельность на соответствующей территории и решающими задачи наблюдения и лабораторного контроля за объектами внешней среды.4.2. Совершенствовать методы лабораторного контроля и повысить квалификации специалистов.4.3. Модернизировать специальное оборудование и технические средства лабораторного контроля
	Проведена инвентаризация существующих СНЛК ГЗ в КР министерствами, ведомствами, организациями, профильными центрами, осуществляющими свою деятельность на соответствующей территории и решающими задачи наблюдения и лабораторного контроля за объектами внешней среды.Совершенствованы методы лабораторного контроля и повышены квалификации специалистов.Модернизированы специальные оборудования и технические средства лабораторного контроля
	2025-2030 гг.
	МЧС, ДПЗГСЭН, МВСХПП, ВС МВСХПП, МВД, МПРЭТН

	5
	Совершенствование организационно-правовых рамок создания, стандартизации и унификации базы (банка) данных ЕСКМП ЧС
	5.1. Разработать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок сбора, хранения, обобщения и анализа мониторинговой информации.5.2. Провести стандартизацию и унификацию базы (банка) данных мониторинговой и прогнозной информации по видам опасных природных процессов (ОПП).5.3. Разработать единый подход к получению соответствующим подразделением МЧС от всех ведомственных баз (банков) данных информации, необходимой для мониторинга и прогнозирования возможной активизации ОПП, для дальнейшего обобщенного анализа данных и улучшения качества прогнозов
	Принят нормативный правовой акт Кабинета Министров КР, регламентирующий порядок сбора, хранения, обобщения и анализа мониторинговой информации.Проведены работы по стандартизации и унификации базы (банка) данных мониторинговой и прогнозной информации по видам опасных природных процессов (ОПП).Разработан единый подход к получению соответствующим подразделением МЧС от всех ведомственных баз (банков) данных информации, необходимой для мониторинга и прогнозирования возможной активизации ОПП, для дальнейшего обобщенного анализа данных и улучшения качества прогнозов
	2025-2030 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем

	Приоритетное направление 2. Модернизация и усиление научно-исследовательского и технического потенциала ЕСКМП ЧС

	6
	Расширение целевых научно-исследовательских и проектно-изыскательных программ и работ
	Провести целевые научно-исследовательские и проектно-изыскательские программы и работы в области мониторинга и прогнозирования ЧС по наиболее проблемным источникам ЧС, усугубляемых процессами глобального изменения климата
	Проведены целевые научно-исследовательские и проектно-изыскательные программы и работы, представлена уточненная, научно-обоснованная информация в области мониторинга и прогнозирования ЧС природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера, с учетом процессов глобального изменения климата
	2025-2030 гг.
	МЧС, Институт водных проблем

	7
	Внедрение инновационных информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений
	7.1. Выполнить мероприятия по развитию инновационных информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений, в значительной мере повышающих эффективность проведения сбора, обработки и анализа мониторинговой и прогнозной информации, с использованием инструментов ГИС и данных наблюдения Земли.7.2. Повысить квалификации и обучить сотрудников министерств, ведомств - участников ЕСКМП ЧС в сфере ИКТ, ГИС, ДЗЗ и других методов сбора, анализа, обобщения, представления информации.7.3. Повысить квалификации сотрудников ДМПЧС при МЧС в сфере ИКТ, ГИС, ДЗЗ и методов сбора информации в полевых условиях
	Выполнены мероприятия по развитию инновационных информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений, в значительной мере повышающих эффективность проведения сбора, обработки и анализа мониторинговой и прогнозной информации, с использованием инструментов ГИС и данных наблюдения Земли.Проведены мероприятия по обучению и повышению квалификации сотрудников министерств, ведомств, участников ЕСКМП ЧС в сфере ИКТ, ГИС, ДЗЗ и других методов сбора, анализа, обобщения, представления информации.Проведены мероприятия по повышению квалификации сотрудников ДМПЧС в сфере ИКТ, ГИС, ДЗЗ и методов сбора информации в полевых условиях
	2025-2030 гг.
	МЧС

	8
	Модернизация и усиление информационно-аналитического, аппаратного и программного обеспечения ЕСКМП ЧС
	Провести обследование программно-аппаратной части ЕСКМП ЧС для повышения эффективности информационно-аналитического блока.Разработать план развития программно-аппаратного комплекса ЕСКМП ЧС
	Разработаны рекомендации и план развития программно-аппаратного комплекса ЕСКМП ЧС
	2025-2030 гг.
	МЧС

	9
	Модернизирование мониторинговых сетей путем интеграции в глобальные и региональные сети мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
	Выполнить целевые работы по интеграции ЕСКМП ЧС в глобальные и региональные сети мониторинга и прогнозирования ЧС с целью слежения за общемировыми процессами и явлениями в биосфере земли и ее экосфере, включая все их экологические компоненты и использования их в интересах ЕСКМП ЧС:ГСНК - глобальная система наблюдения за климатом;ГСМОС - глобальная система мониторинга окружающей среды;ГЕОСС - глобальная система изучения земли;глобальные и региональные информационные системы Всемирной метеорологической организации (ВМО);другие глобальные системы
	Выполнены целевые работы интеграции ЕСКМП ЧС в глобальные и региональные сети мониторинга и прогнозирования ЧС с целью слежения за общемировыми процессами и явлениями в биосфере земли и ее экосфере, включая все их экологические компоненты и использования их в интересах ЕСКМП ЧС:ГСНК - глобальная система наблюдения за климатом;ГСМОС - глобальная система мониторинга окружающей среды;ГЕОСС - глобальная система изучения земли;глобальные и региональные информационные системы Всемирной метеорологической организации (ВМО);другие глобальные системы
	2025-2030 гг.
	МЧС, Институт водных проблем

	10
	Наращивание использования возможностей ДЗЗ в интересах ЕСКМП ЧС
	Провести мероприятия по наращиванию использования метода ДЗЗ в целях наблюдения за поверхностью земли посредством наземных, авиационных и космических средств, оснащенных различными видами съемочной аппаратуры
	Повышен потенциал использования возможностей ДЗЗ в интересах мониторинга и прогнозирования ЧС в КР.С использованием новых технологий, услуг и сервисов по методу ДЗЗ появилась возможность получения информации об объекте или явлении без непосредственного физического контакта с данным объектом, а также получать данные об опасных, труднодоступных и быстродвижущихся объектах на обширных участках местности. Появилась возможность его применения в сельском и лесном хозяйствах, геодезии, картографии, также при мониторинге поверхности земли и водных ресурсов, слоев атмосферы
	2025-2030 гг.
	МЧС, Институт водных проблем

	Приоритетное направление 3. Стандартизация, внедрение регламентов и типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации

	11
	Стандартизация и внедрение регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по источникам чрезвычайных ситуаций природного характера
	Провести работы министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, организующими деятельность соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере по стандартизации и внедрению регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС природного характера:- землетрясения;- селевая, паводковая опасность;- прорывы плотин высокогорных естественных озер;- лавины, обвалы, камнепады, оползневые, геокриологические, карстово-суффозионные процессы;- просадка в лессовых и глинистых грунтах;- повышение уровня грунтовых вод;- лесные и горные пожары, пожары степных и хлебных массивов;- иные источники ЧС природного характера
	Внедрены министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, организующими деятельность соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере стандарты, регламенты, типовые формы (форматы) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС природного характера:- землетрясения;- селевая, паводковая опасность;- прорывы плотин высокогорных естественных озер;- лавины, обвалы, камнепады, оползневые, геокриологические, карстово-суффозионные процессы;- просадка в лессовых и глинистых грунтах;- повышение уровня грунтовых вод;- лесные и горные пожары, пожары степных и хлебных массивов;- иные источники ЧС природного характера
	2025-2030 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем

	12
	Стандартизация и внедрение регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по источникам чрезвычайных ситуаций техногенного характера
	Провести работы по стандартизации и внедрению регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС техногенного характера:- прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек, опускания территорий;- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, внезапные обрушения зданий, сооружений;- аварии на энергетических системах;- пожары, взрывы;- транспортные аварии;- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ;- аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса);- биологически опасных веществ;- нарушениям целостности хвостохранилищ и горных отвалов (угрозы выброса радиоактивных и токсичных веществ);- иные источники и виды ЧС техногенного характера
	Внедрены министерствами и административными ведомствами, специализированными организациями и службами, организующими деятельность соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере стандарты, регламенты, типовые формы (форматы) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС техногенного характера:- прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек, опускания территорий;- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, внезапные обрушения зданий, сооружений;- аварии на энергетических системах;- пожары, взрывы;- транспортные аварии, аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ, аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ;- нарушениям целостности хвостохранилищ и горных отвалов (угрозы выброса радиоактивных и токсичных веществ);- иные источники и виды ЧС техногенного характера
	2025-2026 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем

	13
	Стандартизация и внедрение регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по источникам чрезвычайных ситуаций экологического характера
	Проведение работ по стандартизации и внедрению регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС экологического характера:- изменениям состояния суши (почв, недр, ландшафтов);- изменение состава и свойств атмосферы;- изменение состояния гидросферы и биосферы;- изменениям радиоактивного загрязнения природной среды;- иные источники ЧС экологического характера
	Министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, организующими деятельность соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере внедрены стандарты, регламенты, типовые формы (форматы) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС экологического характера:- изменениям состояния суши (почв, недр, ландшафтов);- изменение состава и свойств атмосферы;- изменение состояния гидросферы и биосферы;- изменениям радиоактивного загрязнения природной среды;- иные источники ЧС экологического характера
	2025-2026 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем

	14
	Стандартизация и внедрение регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по источникам чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
	Провести работы министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, организующими деятельность соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере, по стандартизации и внедрению регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС биолого-социального характера:- инфекционная массовая заболеваемость людей и животных;- массовые поражения и болезни сельскохозяйственных растений;- иные источники ЧС биолого-социального характера
	Проведены работы министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, организующими деятельность соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере по стандартизации и внедрению регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС биолого-социального характера:- инфекционная массовая заболеваемость людей и животных;- массовые поражения и болезни сельскохозяйственных растений;- иные источники ЧС биолого-социального характера
	2025-2026 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем

	Приоритетное направление 4. Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территориальном, местном и объектовом уровнях

	15
	Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на уровне областей и районов
	Повысить эффективность мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов по оценке риска бедствий, предупреждения ЧС на подведомственных территориях во взаимодействии с министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, осуществляющими деятельность по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций в профильной сфере;во исполнение данной задачи провести следующие мероприятия:- повышение квалификации соответствующих специалистов областного, районного уровней в области ИКТ, ГИС, ДЗЗ и других методов сбора, анализа, обобщения, представления информации;- проведение семинаров, конференций;- обучение в Учебно-исследовательском центре МЧС;- проведение учений и т.д.;- проведение учений на местах, по раннему предупреждению и принятию практических действий по ликвидации последствий ЧС, возникших на подведомственных территориях и объектах
	Повышена эффективность мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей, районов в результате полученных знаний и навыков
	2025-2030 гг.
	МЧС, ПП ПКР в областях, местные государственные администрации

	16
	Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на уровне ОМСУ
	Повысить эффективность мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне ОМСУ по прогнозированию и оценки рисков бедствий, предупреждения ЧС природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера на подведомственных территориях во взаимодействии, координации и методическом руководстве с территориальными структурными подразделениями уполномоченного государственного органа в области ГЗ;во исполнение данной задачи провести следующие мероприятия:- повышение квалификации соответствующих специалистов ОМСУ в области ИКТ, ГИС, ДЗЗ и других методов сбора, анализа, обобщения, представления информации;- проведение семинаров, конференций;- обучение в Учебно-исследовательском центре МЧС;- проведение учений на местах по раннему предупреждению и принятию практических действий по ликвидации последствий ЧС, возникших на подведомственных объектах и территориях
	Повышена эффективность мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне ОМСУ в результате полученных знаний и практических навыков
	2025-2030 гг.
	МЧС, ОМСУ

	17
	Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на уровне организаций (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования независимо от форм собственности), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций
	Провести мероприятия по повышению эффективности мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования независимо от форм собственности), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций:- повышение квалификации соответствующих специалистов организаций в области ИКТ, ГИС, ДЗЗ и других методов сбора, анализа, обобщения, представления информации;- проведение семинаров, конференций;- обучение в Учебно-исследовательском центре МЧС
	Повышена эффективность мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования независимо от форм собственности), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС в результате полученных знаний и практических навыков
	2025-2030 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем

	Приоритетное направление 5. Совершенствование методологических и методических основ мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера

	18
	Совершенствование методологических и методических основ разработки оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера
	Внедрить методологические и методические материалы на основе их совершенствования, с целью их применения при разработке оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов в зависимости от характера ЧС: природного, техногенного, экологического и биолого-социального характера
	Внедрены методологические и методические материалы для практического применения их при разработке оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера
	2025-2030 гг.
	МЧС, НАН

	19
	Разработка и внедрение методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на уровне областей и районов, ОМСУ
	Разработать и внедрить методологические, методические материалы и инструменты мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов, ОМСУ в целях заблаговременного прогнозирования ЧС
	Обеспечены методологическими, методическими материалами и инструментами мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов для заблаговременного прогнозирования и раннего предупреждения ЧС ПП ПКР в областях и местные государственные администрации, ОМСУ
	2025-2026 гг.
	МЧС, НАН, ПП ПКР в областях, местные государственные администрации

	20
	Разработка и внедрение методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на уровне органов местного самоуправления
	Разработать и внедрить методологические, методические материалы и инструменты мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне органов местного самоуправления, в целях заблаговременного прогнозирования ЧС
	Обеспечены методологическими, методическими материалами и инструментами мониторинга и прогнозирования ЧС ОМСУ, для заблаговременного прогнозирования ЧС
	2025-2026 гг.
	МЧС, НАН, ОМСУ

	21
	Разработка и внедрение методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	Разработать и внедрить методологические, методические материалы и инструменты мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	Обеспечены методологическими, методическими материалами и инструментами мониторинга и прогнозирования ЧС на подведомственных объектах и территориях организации (учреждения, предприятия), имеющие объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	2025-2026 гг.
	МЧС, МТК, МВСХПП, СВР, ВС, МЗ, ДПЗГСЭН, МПРЭТН, КГС, МЭ, МВД, МКИМП, МСАЖКХ, ГАГСМС, Институт биологии, Институт сейсмологии, Институт геологии, ИГОН, НИЦ "Геоприбор", Институт водных проблем


Примечание. Сбор информации, предоставляемой участниками Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике, осуществляет ДМПЧС.
Список сокращений:
КР	Кыргызская Республика
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
СВР	Служба водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ВС	Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
ДПЗГСЭН	Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
КГС	Кыргызская геологическая служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
МСАЖКХ	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт биологии	Институт биологии Национальной академии наук Кыргызской Республики
Институт сейсмологии	Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики
Институт геологии	Институт геологии Национальной академии наук Кыргызской Республики
Институт водных проблем	Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики
ИГОН	Институт геомеханики и освоения недр Национальной академии наук Кыргызской Республики
НИЦ "Геоприбор"	научно-инженерный центр "Геоприбор" Института геомеханики и освоения недр Национальной академии наук Кыргызской Республики
СНЛК	сети наблюдения и лабораторного контроля
ЕСКМП ЧС	Единая система комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике
ОПП	опасные природные процессы
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии
ГИС	геоинформационные системы
ГЗ	Гражданская защита
ДЗЗ	дистанционное зондирование Земли
ОМСУ	органы местного самоуправления
ДМПЧС	Департамент мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки Плана мероприятий по реализации Концепции развития Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике до 2030 года
	№
	Задачи
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	Целевой показатель
	Ответственный орган

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	Приоритетное направление 1. Совершенствование институциональных и организационно-правовых рамок функционирования ЕСКМП ЧС

	1
	Совершенствование организационно-правовых норм:- проведение мониторинга за источниками ЧС и прогнозирование их развития;- определение сроков предоставления мониторинговой информации;- анализа и оценки риска ЧС, разработки прогнозов и масштабов ЧС
	Количество утвержденных нормативных правовых актов по:- порядку и процедуре проведения мониторинга в зависимости от объектов;- содержанию, периодичности и сроков предоставления мониторинговой и прогнозной информации;- порядку и процедуре проведения министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, осуществляющими деятельность по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере
	шт.
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	3
	Участники ЕСКМП ЧС, Земагентство, ОМСУ

	2
	Дальнейшее развитие сети наблюдения и лабораторного контроля Гражданской защиты в Кыргызской Республике в интересах ЕСКМП ЧС
	Количество проведенных работ по развитию сети наблюдений и лабораторного контроля Гражданской защиты в Кыргызской Республике:- проведение инвентаризации существующих СНЛК ГЗ в КР министерствами, ведомствами, организациями, профильными центрами, осуществляющими свою деятельность на соответствующей территории и решающими задачи наблюдения и лабораторного контроля за объектами внешней среды;- совершенствование методов лабораторного контроля и повышение квалификации специалистов;- модернизация специального оборудования и технических средств лабораторного контроля
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	МЧС, ДПЗГСЭН, МВСХПП, ВС, МПРЭТН

	3
	Совершенствование организационно-правовых рамок создания, стандартизации и унификации базы (банка) данных ЕСКМП ЧС
	3.1. Разработать и ввести в действие нормативный правовой акт, регламентирующий порядок сбора, хранения, обобщения и анализа мониторинговой информации.3.2. Провести стандартизацию и унификацию базы (банка) данных мониторинговой и прогнозной информации по видам ОПП.3.3. Разработать единый подход к получению соответствующим подразделением МЧС от всех ведомственных баз (банков) данных информации, необходимой для мониторинга и прогнозирования возможной активизации ОПП, для дальнейшего обобщенного анализа данных и улучшения качества прогнозов
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	Участники ЕСКМП ЧС

	Приоритетное направление 2. Модернизация и усиление научно-исследовательского и технического потенциала ЕСКМП ЧС

	4
	Расширение целевых научно-исследовательских и проектно-изыскательных программ и работ
	Количество выполненных мероприятий по научно-исследовательским и проектно-изыскательным программам и работам.Проведение целевых научно-исследовательских и проектно-изыскательских программ и работ в области мониторинга и прогнозирования ЧС по наиболее проблемным источникам ЧС, усугубляемых процессами глобального изменения климата
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	МЧС, Институт водных проблем

	5
	Внедрение инновационных информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений
	Количество выполненных мероприятий по развитию инновационных, информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений:- выполнение мероприятий по развитию инновационных информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений, в значительной мере повышающих эффективность проведения сбора, обработки и анализа мониторинговой и прогнозной информации с использованием инструментов ГИС и данных наблюдения земли;- повышение квалификации и обучение сотрудников министерств, ведомств - участников ЕСКМП ЧС в сфере ИКТ, ГИС, ДЗЗ и других методов сбора, анализа, обобщения, представления информации;- повышение квалификации сотрудников ДМПЧС в сфере ИКТ, ГИС, ДЗЗ и методов сбора информации в полевых условиях
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	МЧС

	6
	Модернизация и усиление информационно-аналитического, аппаратного и программного обеспечения ЕСКМП ЧС
	Количество выполненных мероприятий по проведению обследования программно-аппаратной части ЕСКМП ЧС для повышения эффективности информационно-аналитического блока
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	МЧС

	7
	Модернизирование мониторинговых сетей путем интеграции в глобальные и региональные сети мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
	Количество целевых работ интеграции ЕСКМП ЧС.Выполнить целевые работы по интеграции ЕСКМП ЧС в глобальные и региональные сети мониторинга и прогнозирования ЧС с целью слежения за общемировыми процессами и явлениями в биосфере земли и ее экосфере, включая все их экологические компоненты и использования их в интересах ЕСКМП ЧС
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	МЧС, Институт водных проблем

	8
	Наращивание использования возможностей ДЗЗ в интересах ЕСКМП ЧС
	Количество выполненных мероприятий по использованию возможностей ДЗЗ;Провести мероприятий по наращиванию использования метода ДЗЗ в целях наблюдения за поверхностью земли посредством наземных, авиационных и космических средств, оснащенных различными видами съемочной аппаратуры
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	МЧС, Институт водных проблем

	Приоритетное направление 3. Стандартизация, внедрение регламентов и типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации

	9
	Стандартизация и внедрение регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по источникам чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и биолого-социального характера
	Количество выполненных работ по стандартизации и внедрению регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС природного, техногенного, экологического и биолого-социального характера
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	Участники ЕСКМП ЧС

	Приоритетное направление 4. Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территориальном, местном и объектовом уровнях

	10
	Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на уровне областей, районов и ОМСУ
	Количество выполненных мероприятий по повышению эффективности мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов и ОМСУ по оценке риска бедствий, предупреждения ЧС на подведомственных территориях во взаимодействии с министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, осуществляющими деятельность по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	МЧС, ПП ПКР в областях, местные государственные администрации, ОМСУ

	11
	Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования независимо от форм собственности), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	Количество выполненных мероприятий по повышению эффективности мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования независимо от форм собственности), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	%
	0
	0
	0
	0
	50
	80
	100
	100
	Участники ЕСКМП ЧС

	Приоритетное направление 5. Совершенствование методологических и методических основ мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера

	12
	Совершенствование методологических и методических основ разработки оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов ЧС природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера
	Количество отчетов методологических и методических материалов на основе их совершенствования, с целью их применения при разработке оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов в зависимости от характера ЧС: природного, техногенного, экологического и биолого-социального характера
	шт.
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	3
	МЧС, НАН

	13
	Разработка и внедрение методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов, ОМСУ
	Количество разработанных и внедренных методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов, ОМСУ в целях заблаговременного прогнозирования ЧС
	шт.
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	3
	МЧС, НАН, ПП ПКР в областях, местные государственные администрации

	14
	Разработка и внедрение методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	Количество разработанных и внедренных методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	шт.
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	3
	Участники ЕСКМП ЧС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Список сокращений:
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ВС	Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДПЗГСЭН	Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт водных проблем	Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики
СНЛК	сети наблюдения и лабораторного контроля
ЕСКМП ЧС	Единая система комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике
ОПП	опасные природные процессы
ДМПЧС при МЧС	Департамент мониторинга, прогнозирования ЧС
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии
ГИС	геоинформационные системы
ЧС	чрезвычайная ситуация
ДЗЗ	дистанционное зондирование земли
ОМСУ	органы местного самоуправления

Приложение 4
БЮДЖЕТ
 Плана мероприятий по реализации Концепции развития Единой системы комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике до 2030 года
	№
	Задачи
	Меры
	Ответственные исполнители
	Период реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	ПГИ, гранты
	Другое
	Всего
	ПГИ, гранты
	Другое
	Всего
	ПГИ, гранты
	Другое
	Всего

	Приоритетное направление 1. Совершенствование институциональных и организационно-правовых рамок функционирования ЕСКМП ЧС

	1
	Совершенствование организационно-правовых норм:- проведение мониторинга источников ЧС и прогнозирование их развития;- определение сроков предоставления мониторинговой информации;- анализ и оценка рисков ЧС, разработка прогноза и масштабов ЧС
	Разработать нормативный правовой акт:- по порядку и процедуре проведения мониторинга в зависимости от объектов;- по содержанию, периодичности и срокам предоставления мониторинговой и прогнозной информации;- по порядку и процедуре проведения министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, осуществляющими деятельность по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере
	Участники ЕСКМП ЧС, Земагентство, ОМСУ
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	60000
	
	60000
	60000
	-
	60000
	
	
	

	2
	Дальнейшее развитие сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской защиты в КР в интересах ЕСКМП ЧС
	2.1. Провести инвентаризацию существующих СНЛК ГЗ в КР министерствами, ведомствами, организациями, профильными центрами, осуществляющими свою деятельность на соответствующей территории и решающими задачи наблюдения и лабораторного контроля за объектами внешней среды
	МЧС, ДПЗГСЭН, МВСХПП, ВС, МПРЭТН
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	50000
	
	2150000
	50000
	
	2150000
	
	
	

	
	
	2.2. Совершенствовать методы лабораторного контроля и повысить квалификацию специалистов
	
	
	
	100000
	
	
	100000
	
	
	
	
	

	
	
	2.3. Модернизировать специальное оборудование и технические средства лабораторного контроля
	
	
	
	2000000
	
	
	2000000
	
	
	
	
	

	3
	Совершенствование организационно-правовых рамок создания, стандартизации, унификации базы (банка) данных ЕСКМП ЧС
	3.1. Разработать и ввести в действие нормативный правовой акт, регламентирующий порядок сбора, хранения, обобщения и анализа мониторинговой информации
	Участники ЕСКМП ЧС
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	50000
	
	650000
	50000
	
	65000
	
	
	

	
	
	3.2. Провести стандартизацию и унификацию базы (банка) данных мониторинговой и прогнозной информации по видам опасных природных процессов (ОПП)
	
	
	тыс. долл.
	300000
	
	
	300000
	
	
	
	
	

	
	
	3.3. Разработать единый подход к получению соответствующим подразделением МЧС от всех ведомственных баз (банков) данных, информации, необходимой для мониторинга и прогнозирования возможной активизации ОПП для дальнейшего обобщенного анализа данных и улучшения качества прогнозов
	
	
	тыс. долл.
	300000
	
	
	300000
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	сом.
	
	
	
	289600000
	
	
	289600000
	
	
	

	
	
	
	долл.
	
	
	
	2896000
	
	
	2896000
	
	
	

	Приоритетное направление 2. Модернизация и усиление научно-исследовательского и технического потенциала ЕСКМП ЧС

	4
	Расширение целевых научно-исследовательских и проектно-изыскательных программ и работ
	Провести целевые научно-исследовательские и проектно-изыскательские программы и работы в области мониторинга и прогнозирования ЧС по наиболее проблемным источникам ЧС, процессами глобального изменения климата
	МЧС, Институт водных проблем
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	400000
	
	400000
	100000
	
	100000
	300000
	
	300000

	5
	Внедрение инновационных информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений
	5.1. Выполнить мероприятия по развитию инновационных информационно-коммуникационных технологий и прогрессивных научно-технических решений, в значительной мере повышающих эффективность проведения сбора, обработки и анализа мониторинговой и прогнозной информации с использованием инструментов ГИС и данных наблюдения земли
	МЧС
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	1000000
	
	1300000
	1000000
	
	1300000
	
	
	

	
	
	5.2. Повысить квалификацию и обучить сотрудников министерств, ведомств - участников ЕСКМП ЧС в сфере ИТК, ГИС, ДЗЗ и другим методам сбора, анализа, обобщения, представления информации
	
	
	
	200000
	
	
	200000
	
	
	
	
	

	
	
	5.3. Повысить квалификацию сотрудников ДМПЧС при МЧС в сфере ИКТ, ГИС, ДЗЗ и методов сбора информации в полевых условиях
	
	
	
	100000
	
	
	200000
	
	
	
	
	

	6
	Модернизация и усиление информационно-аналитического, аппаратного и программного обеспечения ЕСКМП ЧС
	Провести обследование программно-аппаратной части ЕСКМП ЧС для повышения эффективности информационно-аналитического блока, разработать план развития программно-аппаратного комплекса ЕСКМП ЧС
	МЧС
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	100000
	
	100000
	100000
	
	100000
	
	
	

	7
	Модернизирование мониторинговых сетей путем интеграции в глобальные и региональные сети мониторинга и прогнозирования ЧС
	Выполнить целевые работы по интеграции ЕСКМП ЧС в глобальные и региональные сети мониторинга и прогнозирования ЧС с целью слежения за общемировыми процессами и явлениями в биосфере Земли и ее эко сфере, включая все их экологические компоненты и использование их в интересах ЕСКМП ЧС
	МЧС, Институт водных проблем
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	200000
	
	200000
	200000
	
	200000
	
	
	

	8
	Наращивание использования возможностей ДЗЗ в интересах ЕСКМП ЧС
	Провести мероприятия по наращиванию использования метода ДЗЗ в целях наблюдения за поверхностью Земли посредством наземных, авиационных и космических средств, оснащенных различными видами съемочной аппаратуры
	МЧС, Институт водных проблем
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	500000
	
	500000
	500000
	
	500000
	
	
	

	
	
	Всего:
	сом.
	
	
	
	210000000
	
	
	210000000
	
	
	

	
	
	
	долл.
	
	
	
	2100000
	
	
	2100000
	
	
	

	Приоритетное направление 3. Стандартизация, внедрение регламентов и типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации

	9
	Стандартизация и внедрение регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по источникам ЧС природного, техногенного, экологического и биолого-социального характера
	Проведение работ министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, организующими деятельность соответствующих функционально-отраслевых структур по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере по стандартизации и внедрению регламентов, типовых форм (форматов) разработки и предоставления мониторинговой и прогнозной информации по ЧС природного, техногенного, биолого-социального характера
	Участники ЕСКМП ЧС
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	300000
	
	300000
	300000
	
	300000
	
	
	

	
	
	Всего:
	сом.
	
	
	
	30000000
	
	
	30000000
	
	
	

	
	
	
	долл.
	
	
	
	300000
	
	
	300000
	
	
	

	Приоритетное направление 4. Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территориальном, местном и объектовом уровнях

	10
	Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей, районов и ОМСУ
	Повысить эффективность мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей, районов и ОМСУ по оценке риска бедствий, предупреждения ЧС на подведомственных территориях во взаимодействии с министерствами, административными ведомствами, специализированными организациями и службами, осуществляющими деятельность по мониторингу и прогнозированию ЧС в профильной сфере
	Участники ЕСКМП ЧС
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	50000
	
	50000
	50000
	
	50000
	
	
	

	11
	Повышение эффективности мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования независимо от форм собственности), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	Провести мероприятия по:- повышению эффективности мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия, объекты хозяйствования независимо от форм собственности), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС;- повышению квалификации соответствующих специалистов организаций в области ИКТ, ГИС, ДЗЗ и других методов сбора, анализа, обобщения, представления информации;- проведению семинаров, конференций;- обучение в УИЦ при МЧС
	Участники ЕСКМП ЧС
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	100000
	
	100000
	100000
	
	100000
	
	
	

	
	
	Всего:
	сом.
	
	
	
	15000000
	
	
	15000000
	
	
	

	
	
	
	долл.
	
	
	
	150000
	
	
	150000
	
	
	

	Приоритетное направление 5. Совершенствование методологических и методических основ мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера

	12
	Совершенствование методологических и методических основ разработки оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов ЧС природного, техногенного, экологического, биолого-социального характера
	Внедрить методологические и методические материалы на основе их совершенствования в целях их применения при разработке оперативных, краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов в зависимости от характера ЧС: природного, техногенного, экологического и биолого-социального характера
	МЧС, НАН
	2025-2030 годы
	тыс. долл.
	50000
	
	50000
	50000
	
	50000
	
	
	

	13
	Разработка и внедрение методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов, ОМСУ
	Разработать и внедрить методологические, методические материалы и инструменты мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне областей и районов, ОМСУ в целях заблаговременного прогнозирования ЧС
	МЧС, НАН, ПП ПКР в областях, местные государственные администрации
	2025-2026 годы
	тыс. долл.
	100000
	
	100000
	50000
	
	50000
	50000
	
	50000

	14
	Разработка и внедрение методологических, методических материалов и инструментов мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	Разработать и внедрить методологические, методические материалы и инструменты мониторинга и прогнозирования ЧС на уровне организаций (учреждения, предприятия), имеющих объекты оборонного, экономического и социального значения, представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС
	Участники ЕСКМП ЧС
	2025-2026 годы
	тыс. долл.
	50000
	
	50000
	50000
	
	50000
	
	
	

	
	
	Всего:
	сом.
	
	
	
	20000000
	
	
	15000000
	
	
	5000000

	
	
	
	долл.
	
	
	
	200000
	
	
	150000
	
	
	50000

	
	
	Итого

	
	
	Приоритетное направление 1

	
	
	тыс. сом
	289600000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. долл.
	2896000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приоритетное направление 2

	
	
	тыс. сом
	210000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. долл.
	2100000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приоритетное направление 3

	
	
	тыс. сом
	210000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. долл.
	2100000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приоритетное направление 4

	
	
	тыс. сом
	15000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. долл.
	150000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приоритетное направление 5

	
	
	тыс. сом
	20000000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. долл.
	200000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по приоритетным направлениям:

	
	
	тыс. сом
	744600000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тыс. долл.
	7446000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Список сокращений:
КР	Кыргызская Республика
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ВС	Ветеринарная служба при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
ДПЗГСЭН	Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
Земагентство	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
Институт водных проблем	Институт водных проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики
УИЦ при МЧС	учебно-исследовательский центр при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
СНЛК	сети наблюдения и лабораторного контроля
ЕСКМП ЧС	Единая система комплексного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике
ОПП	опасные природные процессы
ИКТ	информационно-коммуникационные технологии
ГИС	геоинформационные системы
ГЗ	Гражданская защита
ДЗЗ	дистанционное зондирование Земли
ОМСУ	органы местного самоуправления
ДМПЧС	Департамент мониторинга, прогнозирования чрезвычайных ситуаций при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
ЧС	чрезвычайная ситуация
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