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Приложение 2
(к постановлению Кабинета Министров КР 
от 28 августа 2025 года № 532)


План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики 
по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана,
и кайрылманов на 2026–2029годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 9 декабря 2025 года № 791)

	№

	Задачи
	Меры/действия
	Сроки
реализации
	Ответственные
исполнители
	Источники
	Ожидаемые результаты
	

	Глава 1. Совершенствование нормативной правовой базы
	

	1.1
	Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования переселения 
этнических кыргызов в Кыргызскую Республику
	Внесение новой редакции Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана с учетом норм и положений, касающихся сроков действия удостоверения кайрылмана
	I квартал 2027 года


	МТСОМ
	В пределах бюджета государственного органа
	Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики 
 «Об утверждении Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана»
	

	1.2


	Нормативное и правовое обеспечение этнических кыргызов и кайрылманов в Кыргызской Республике





	Разработка предложений об упорядочении процесса переселения этнических кыргызов в Кыргызскую Республику путем стимулирования  их расселения в соответствии с потребностями экономики страны в трудовых ресурсах
	IV квартал
2026 года


	МТСОМ, МЭК, ПППКР в областях, 
ГКНБ,
ГУ «Кызмат»  

	В пределах бюджетов государственных органов
	Предложения подготовлены и внесены на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики 
	

	1.3
	
	Проработка и подготовка предложений об установлении и утверждении численности этнических кыргызов, переселяющихся в Кыргызскую Республику
	II квартал 2026 года
	МТСОМ,
МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат»

	В пределах бюджетов государственных органов
	Подготовлены предложения и направлены в Кабинет Министров Кыргызской Республики на рассмотрение 
	

	Глава 2. Информационно-разъяснительная работа
	

	2.1
	Повышение качества и эффективности информационно-разъяснительной работы






	Обмен информацией и сведениями между уполномоченными государственными органами для подготовки информационных материалов для этнических кыргызов и кайрылманов
	II квартал
2026 года
	МТСОМ, 
МП, МНВОИ, МИД, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат»
	В пределах бюджетов государственных органов
	Разработаны проекты эскизов информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.)





	

	2.2
	
	Изготовление информационных материалов (брошюры, буклеты и др.)
	III квартал
2026 года
	МТСОМ
	200 тыс. сомов из республиканского бюджета 

	Информационные материалы изготовлены, размещены на сайте МТСОМ и распространены среди этнических кыргызов и кайрылманов
	

	2.3
	
	Проведение разъяснительной работы среди кайрылманов о необходимости принятия гражданства Кыргызской Республики для постоянного проживания
	2026–2029 годы
	МТСОМ, МВД,
ГУ «Кызмат» 

	В пределах бюджетов государственных органов
	Повышение уровня информированности кайрылманов по вопросам гражданства
	

	2.4
	Ликвидация безграмотности этнических кыргызов и кайрылманов
	Организация краткосрочных курсов по обучению кыргызскому языку и ускоренных общеобразовательных программ
	Ежегодно

	МП, МНВОИ
	Ежегодно по 
 1,0 млн сомов на организацию образовательных программ
	Этнические кыргызы и кайрылманы обучаются в школах и на курсах
	

	2.5
	
	Разработка обучающего модуля для подготовки этнических кыргызов в учебные заведения (СУЗ, ВУЗ)
	IV квартал
2026 года
	МНВОИ
	В пределах бюджетов государственных органов
	Обучающий модуль разработан и применяется на специализированных краткосрочных курсах для этнических кыргызов и кайрылманов
	

	2.6
	
	Строительство общеобразовательной школы для этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана
	IV квартал
2027 года
	Минстрой, МИД, МТСОМ, ГКНБ 
	250,0 млн сомов из источника, не противоречащего законодательству Кыргызской 
Республики
	Строительство школы завершено, этнические кыргызы обучаются в школе
	

	Глава 3. Защита и помощь этническим кыргызам и кайрылманам
	

	3.1 
	Повышение эффективности мер по предоставлению услуг этническим кыргызам и кайрылманам




	Оказание содействия в получении гражданства Кыргызской Республики с последующей паспортизацией переселившихся этнических кыргызов 
	2026–2029 годы
	МТСОМ, 
МВД,
 ГУ «Кызмат»
	Ежегодно по 300,0 тыс. сомов из республиканского бюджета 
	Этнические кыргызы и кайрылманы паспортизированы
	

	3.2
	
	Предоставление правовой и консультационной помощи
	2026–2029 годы
	МТСОМ
	В пределах бюджетов государственных органов
	Повышен уровень правовой грамотности этнических кыргызов и кайрылманов
	

	3.3
	
	Оказание содействия в переезде этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана в Кыргызскую Республику
	Ежегодно
	МТСОМ, МЧС, МИД, ПППКР в Ошской области
 
 
	Ежегодно по 
 1,5 млн сомов из республиканского бюджета
	Переезд этнических кыргызов в Кыргызскую Республику
	

	3.4
	
	Предоставление статуса кайрылмана этническим кыргызам, прибывшим в Кыргызскую Республику
	2026–2029 годы
	МТСОМ, МВД, ГКНБ
	В пределах бюджетов государственных органов
	Этническим кыргызам предоставлен статус кайрылмана
	

	3.5
	Обеспечение социальной поддержки кайрылманам
	Оказание медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью
	2026–2029 годы
	МЗ
	В пределах бюджета государственного органа
	Этнические кыргызы и кайрылманы получают медицинскую помощь
	

	3.6
	
	Организация отдыха детей этнических кыргызов и кайрылманов в санаториях и других оздоровительных учреждениях
	Ежегодно
	МТСОМ, МП, МЗ  
	Ежегодно 1,0 млнсомов из республиканского бюджета
	Укрепление здоровья детей этнических кыргызов и кайрылманов
	

	3.7
	Обеспечение права этнических кыргызов и кайрылманов на образование
	Предоставление этническим кыргызам и кайрылманам мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, выделение квот для поступления в образовательные организации среднего и высшего образования, имеющим соответствующий уровень образования
	Ежегодно
	МП, МНВОИ
	В пределах бюджета государственного органа
	Дети этнических кыргызов и кайрылманов учатся в образовательных организациях
	

	3.8
	Оказание гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Афганистана 






	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи
	III квартал
2026 года
	МТСОМ, МЗ
	5,2 млн сомов из республиканского
бюджета
	Автомобиль скорой медицинской помощи закуплен
	

	3.9
	
	Проработка вопроса о получении официального согласия Афганистана и Республики Таджикистан на прохождение по их территории гуманитарного груза для его доставки до места назначения
	Ежегодно

	МТСОМ,
МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ
	Ежегодно по 
 7,0 млн сомов в пределах утвержденных бюджетов государственных органов
	Разрешения получены, гуманитарный груз закуплен и доставлен
	

	3.10
	
	Организация закупки и доставки необходимого гуманитарного груза
	
	
	
	
	

	3.101
	
	Оказание содействия в деятельнос-ти благотво-рительного фонда по оказанию гуманитар-ной помощи
	IV квар-тал2026 года

	МТСОМ, МИД
	В пределах средств обществен-ных объеди-нений, ассо-циаций, фондов и физических лиц, не противоре-чащих законода-тельству
	Этническим кыргызам и афганскому народу оказана гуманитарная помощь
	

	3.11
	Содействие занятости этнических кыргызов и кайрылманов
	Регистрация в центрах занятости по месту пребывания
	2026–2029 годы

	МТСОМ

	В пределах бюджета государственного органа
	Этнические кыргызы и кайрылманы зарегистрированы в центрах занятости
	

	3.12
	
	Трудоустройство этнических кыргызов и кайрылманов
	2026–2029 годы

	МТСОМ

	В пределах бюджета государственного органа
	Этнические кыргызы и кайрылманы трудоустроены
	

	3.13
	Предупреждение конфликтов между местным населением и этническими кыргызами и кайрылманами, переселившимися в Кыргызскую Республику
	Проведение на регулярной основе разъяснительной работы по предупреждению возможных конфликтов среди местного населения и этнических кыргызов
	2026–2029 годы
	МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах бюджетов государственных органов
	Повышение уровня информированности, проведение совместных мероприятий
	

	3.14
	Прием этнических кыргызов, прибывших в Кыргызскую Республику
	Обеспечение этнических кыргызов при их прибытии продуктами питания, лекарствами, одеждой и другими бытовыми предметами
	Ежегодно
	МТСОМ, МЧС, МЗ, 
 ПППКР в Ошской области
	Ежегодно по 
 2,0 млн сомов из республиканского бюджета
	Этнические кыргызы обеспечены предметами первой необходимости
	

	Глава 4. Учет и контроль
	

	4.1
	Обеспечение наличия статистических данных по этническим кыргызам и кайрылманам и координация деятельности по их учету
	Систематизация учета этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику путем регистрационного учета по месту пребывания или месту жительства 
	2026–2029 годы
	МТСОМ, ОМСУ (по согласованию)
	В пределах бюджетов государственных органов
	Наличие данных с разбивкой по показателям
	

	4.2
	
	Модернизация базы данных по этническим кыргызам и кайрылманам
	II квартал 2026 года
	МТСОМ
	В пределах бюджетов государственных органов
	База данных функционирует
	



Список сокращений

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МП	Министерство просвещения Кыргызской Республики
Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики
ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
ОМСУ	органы местного самоуправления
ГУ «Кызмат»	государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики
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