Приложение 2

(к постановлению Кабинета Министров КР

от 28 августа 2025 года № 532)

План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики

по поддержке этнических кыргызов, прибывающих из Малого и Большого Памира Афганистана,

и кайрылманов на 2026–2029годы

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 9 декабря 2025 года № 791)

| № | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Ответственные исполнители | Источники | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования переселения этнических кыргызов в Кыргызскую Республику | Внесение новой редакции Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана с учетом норм и положений, касающихся сроков действия удостоверения кайрылмана | I квартал 2027 года | МТСОМ | В пределах бюджета государственного органа | Принято постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о порядке предоставления статуса кайрылмана» |  |
| 1.2 | Нормативное и правовое обеспечение этнических кыргызов и кайрылманов в Кыргызской Республике | Разработка предложений об упорядочении процесса переселения этнических кыргызов в Кыргызскую Республику путем стимулирования их расселения в соответствии с потребностями экономики страны в трудовых ресурсах | IV квартал 2026 года | МТСОМ, МЭК, ПППКР в областях, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | В пределах бюджетов государственных органов | Предложения подготовлены и внесены на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики |  |
| 1.3 |  | Проработка и подготовка предложений об установлении и утверждении численности этнических кыргызов, переселяющихся в Кыргызскую Республику | II квартал 2026 года | МТСОМ, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | В пределах бюджетов государственных органов | Подготовлены предложения и направлены в Кабинет Министров Кыргызской Республики на рассмотрение |  |
| Глава 2. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Повышение качества и эффективности информационно-разъяснительной работы | Обмен информацией и сведениями между уполномоченными государственными органами для подготовки информационных материалов для этнических кыргызов и кайрылманов | II квартал 2026 года | МТСОМ, МП, МНВОИ, МИД, МВД, ГКНБ, ГУ «Кызмат» | В пределах бюджетов государственных органов | Разработаны проекты эскизов информационных материалов (брошюр, буклетов и т.д.) |  |
| 2.2 |  | Изготовление информационных материалов (брошюры, буклеты и др.) | III квартал 2026 года | МТСОМ | 200 тыс. сомов из республиканского бюджета | Информационные материалы изготовлены, размещены на сайте МТСОМ и распространены среди этнических кыргызов и кайрылманов |  |
| 2.3 |  | Проведение разъяснительной работы среди кайрылманов о необходимости принятия гражданства Кыргызской Республики для постоянного проживания | 2026–2029 годы | МТСОМ, МВД, ГУ «Кызмат» | В пределах бюджетов государственных органов | Повышение уровня информированности кайрылманов по вопросам гражданства |  |
| 2.4 | Ликвидация безграмотности этнических кыргызов и кайрылманов | Организация краткосрочных курсов по обучению кыргызскому языку и ускоренных общеобразовательных программ | Ежегодно | МП, МНВОИ | Ежегодно по 1,0 млн сомов на организацию образовательных программ | Этнические кыргызы и кайрылманы обучаются в школах и на курсах |  |
| 2.5 |  | Разработка обучающего модуля для подготовки этнических кыргызов в учебные заведения (СУЗ, ВУЗ) | IV квартал 2026 года | МНВОИ | В пределах бюджетов государственных органов | Обучающий модуль разработан и применяется на специализированных краткосрочных курсах для этнических кыргызов и кайрылманов |  |
| 2.6 |  | Строительство общеобразовательной школы для этнических кыргызов, проживающих на Малом и Большом Памире Афганистана | IV квартал 2027 года | Минстрой, МИД, МТСОМ, ГКНБ | 250,0 млн сомов из источника, не противоречащего законодательству Кыргызской Республики | Строительство школы завершено, этнические кыргызы обучаются в школе |  |
| Глава 3. Защита и помощь этническим кыргызам и кайрылманам |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение эффективности мер по предоставлению услуг этническим кыргызам и кайрылманам | Оказание содействия в получении гражданства Кыргызской Республики с последующей паспортизацией переселившихся этнических кыргызов | 2026–2029 годы | МТСОМ, МВД, ГУ «Кызмат» | Ежегодно по 300,0 тыс. сомов из республиканского бюджета | Этнические кыргызы и кайрылманы паспортизированы |  |
| 3.2 |  | Предоставление правовой и консультационной помощи | 2026–2029 годы | МТСОМ | В пределах бюджетов государственных органов | Повышен уровень правовой грамотности этнических кыргызов и кайрылманов |  |
| 3.3 |  | Оказание содействия в переезде этнических кыргызов из Малого и Большого Памира Афганистана в Кыргызскую Республику | Ежегодно | МТСОМ, МЧС, МИД, ПППКР в Ошской области | Ежегодно по 1,5 млн сомов из республиканского бюджета | Переезд этнических кыргызов в Кыргызскую Республику |  |
| 3.4 |  | Предоставление статуса кайрылмана этническим кыргызам, прибывшим в Кыргызскую Республику | 2026–2029 годы | МТСОМ, МВД, ГКНБ | В пределах бюджетов государственных органов | Этническим кыргызам предоставлен статус кайрылмана |  |
| 3.5 | Обеспечение социальной поддержки кайрылманам | Оказание медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью | 2026–2029 годы | МЗ | В пределах бюджета государственного органа | Этнические кыргызы и кайрылманы получают медицинскую помощь |  |
| 3.6 |  | Организация отдыха детей этнических кыргызов и кайрылманов в санаториях и других оздоровительных учреждениях | Ежегодно | МТСОМ, МП, МЗ | Ежегодно 1,0 млнсомов из республиканского бюджета | Укрепление здоровья детей этнических кыргызов и кайрылманов |  |
| 3.7 | Обеспечение права этнических кыргызов и кайрылманов на образование | Предоставление этническим кыргызам и кайрылманам мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, выделение квот для поступления в образовательные организации среднего и высшего образования, имеющим соответствующий уровень образования | Ежегодно | МП, МНВОИ | В пределах бюджета государственного органа | Дети этнических кыргызов и кайрылманов учатся в образовательных организациях |  |
| 3.8 | Оказание гуманитарной помощи этническим кыргызам, проживающим на Малом и Большом Памире Афганистана | Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи | III квартал 2026 года | МТСОМ, МЗ | 5,2 млн сомов из республиканского бюджета | Автомобиль скорой медицинской помощи закуплен |  |
| 3.9 |  | Проработка вопроса о получении официального согласия Афганистана и Республики Таджикистан на прохождение по их территории гуманитарного груза для его доставки до места назначения | Ежегодно | МТСОМ, МИД, МЗ, МЧС, ГКНБ | Ежегодно по 7,0 млн сомов в пределах утвержденных бюджетов государственных органов | Разрешения получены, гуманитарный груз закуплен и доставлен |  |
| 3.10 |  | Организация закупки и доставки необходимого гуманитарного груза |  |  |  |  |  |
| 3.101 |  | Оказание содействия в деятельнос-ти благотво-рительного фонда по оказанию гуманитар-ной помощи | IV квар-тал2026 года | МТСОМ, МИД | В пределах средств обществен-ных объеди-нений, ассо-циаций, фондов и физических лиц, не противоре-чащих законода-тельству | Этническим кыргызам и афганскому народу оказана гуманитарная помощь |  |
| 3.11 | Содействие занятости этнических кыргызов и кайрылманов | Регистрация в центрах занятости по месту пребывания | 2026–2029 годы | МТСОМ | В пределах бюджета государственного органа | Этнические кыргызы и кайрылманы зарегистрированы в центрах занятости |  |
| 3.12 |  | Трудоустройство этнических кыргызов и кайрылманов | 2026–2029 годы | МТСОМ | В пределах бюджета государственного органа | Этнические кыргызы и кайрылманы трудоустроены |  |
| 3.13 | Предупреждение конфликтов между местным населением и этническими кыргызами и кайрылманами, переселившимися в Кыргызскую Республику | Проведение на регулярной основе разъяснительной работы по предупреждению возможных конфликтов среди местного населения и этнических кыргызов | 2026–2029 годы | МВД, ГКНБ, ОМСУ (по согласованию) | В пределах бюджетов государственных органов | Повышение уровня информированности, проведение совместных мероприятий |  |
| 3.14 | Прием этнических кыргызов, прибывших в Кыргызскую Республику | Обеспечение этнических кыргызов при их прибытии продуктами питания, лекарствами, одеждой и другими бытовыми предметами | Ежегодно | МТСОМ, МЧС, МЗ, ПППКР в Ошской области | Ежегодно по 2,0 млн сомов из республиканского бюджета | Этнические кыргызы обеспечены предметами первой необходимости |  |
| Глава 4. Учет и контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение наличия статистических данных по этническим кыргызам и кайрылманам и координация деятельности по их учету | Систематизация учета этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику путем регистрационного учета по месту пребывания или месту жительства | 2026–2029 годы | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | В пределах бюджетов государственных органов | Наличие данных с разбивкой по показателям |  |
| 4.2 |  | Модернизация базы данных по этническим кыргызам и кайрылманам | II квартал 2026 года | МТСОМ | В пределах бюджетов государственных органов | База данных функционирует |  |

Список сокращений

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

МП	Министерство просвещения Кыргызской Республики

Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ПППКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ОМСУ	органы местного самоуправления

ГУ «Кызмат»	государственное учреждение «Кызмат» при Управлении делами Президента Кыргызской Республики