РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 19 сентября 2025 года № 804-р

В целях совершенствования управления и регулирования миграционных процессов, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

Внести в распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 13 апреля 2022 года № 191-р следующие изменения:

в Плане мероприятий по реализации первого этапа Концепции миграционной политики Кыргызской Республики на 2021-2030 годы, утвержденном вышеуказанным распоряжением:

- подпункты 2-4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"

| 2)Внедрение пилотной программы по принципу "1+1" в Баткенской области Кыргызской Республики | IV квартал 2025 года | Разработана и внедрена пилотная программа по принципу "1+1" в Баткенской области Кыргызской Республики | МЭК, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3)Проведение анализа пилотной программы по принципу "1+1" в Баткенской области Кыргызской Республики | IV квартал 2025 года | Проведен анализ пилотной программы по принципу "1+1" | МЭК, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |
| 4)Разработка механизмов финансирования грантовой программы по принципу "1+1" с целью распространения в другие регионы | IV квартал 2025 года | Разработаны механизмы финансирования грантовой программы по принципу "1+1" и внесены на рассмотрение в Администрацию Президента Кыргызской Республики | МЭК, МТСОМ | В рамках средств республиканского бюджета |

";

- в пункте 9 слова "2023 год" заменить словами "IV квартал 2025 года";

- в пункте 13 слова "II-IV квартал 2022 года" заменить словами "IV квартал 2025 года";

- подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

"

| 2) Открытие:- в рамках реализации второго этапа работы по расширению дипломатического и консульского присутствия Кыргызской Республики за рубежом проработать вопрос открытия Посольства Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;- в рамках реализации третьего этапа работы по расширению дипломатического и консульского присутствия Кыргызской Республики за рубежом принять меры по запуску процедуры согласования с Республикой Таджикистан инициативы кыргызской стороны об открытии Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Худжанд | IV квартал 2025 года | Согласование и получение одобрения со стороны государств пребывания заявок Министерства иностранных дел Кыргызской Республики.Количество человек, обращающихся за консультациями и помощью.Количество удовлетворительных решений со стороны генеральных консульств | МИД | В рамках средств республиканского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

";

- пункт 16 изложить в следующей редакции:

"

| 16 | Продвижение на межгосударственном уровне вопросов недискриминационного доступа к социальным услугам по предоставлению медицинской помощи и образовательных услуг мигрантам, иммигрантам, лицам без гражданства, соотечественникам и их семьям и услугам социальной защиты | Разработка конкретных и эффективных механизмов лечения и проведения противоэпидемических мер против туберкулеза среди мигрантов | IV квартал 2025 года | Утвержденные клинические руководства и протоколы по диагностике и лечению туберкулеза.Количество проведенных встреч с диаспорами и мигрантами по вопросам туберкулеза.Количество обратившихся человек (трудовых мигрантов) по вопросам туберкулеза, количество госпитализаций и амбулаторных наблюдений за возвратившимися трудовыми мигрантами.Совершенствование систем медицинского освидетельствования и мониторинга состояния здоровья мигрантов | МЗ | В рамках средств республиканского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

";

- подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:

"

| 2)Проведение сравнительного анализа норм Уголовного кодекса Кыргызской Республики и Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в части ответственности за торговлю людьми, а также в смежных статьях | IV квартал 2025 года | Усилена ответственность за торговлю людьми и смежные правонарушения в Уголовном кодексе Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальном кодексе Кыргызской Республики | МВД | В рамках средств республиканского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

";

- в пункте 20 слова "Миграционного кодекса" заменить словами "Иммиграционного кодекса";

- подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей редакции:

"

| 1)Усиление деятельности Представительства Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в Российской Федерации в части противодействия насилию, экстремизму, другим новым вызовам и угрозам | IV квартал 2025 года | Проработать вопрос с российской стороной по подготовке проекта Соглашения по правовому статусу Представительства Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в Российской Федерации | МВД, МТСОМ, МИД | В рамках средств республиканского бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

".

ПредседательКабинета МинистровКыргызской Республики	А.А. Касымалиев