Приложение 1

(к постановлению Кабинета Министров КР

от 23 сентября 2025 года № 601)

План мероприятий

по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

на территории Кыргызской Республики на 2025–2030 годы

| № | Задачи | Меры | Сроки исполнения | Ожидаемый результат/продукт | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Инвентаризация объектов |  |  |  |  |  |
| 1 | Масштабная инвентаризация объектов и сооружений для пропуска селевых и паводковых вод | 1) Создание многофункциональной межведомственной комиссии по инвентаризации объектов и сооружений для пропуска селевых и паводковых вод:– водопропускных сооружений (трубы, лотки, дюкеры, мосты с пролетами);– водонаправляющих сооружений (дамбы, каналы, водоотводы, берегоукрепительные конструкции);– противопаводковых сооружений (селехранилища, водосборы) | 2025–2026 гг. | Решением МЧС КР создана комиссия | МЧС |
|  |  | 2) Поэтапная инвентаризация объектов и всех водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений для пропуска селевых и паводковых вод (на уровне ОМСУ, министерств, ведомств, республики) | 2026 г. | Проведена инвентаризация объектов, находящихся на балансе ОМСУ, министерств и ведомств, и объектов, не состоящих на балансе | МЧС, МВСХПП,МТК, МЭ, ГАЗРКГК, Минстрой, МПРЭТН, ПП ПКР в областяхМГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 3) Паспортизация водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений с созданием единого реестра по мере проведения инвентаризационных работ | 2027 г. | Обновлены и составлены паспорта рек, объектов, разработан реестр водопропускных, водонаправляющих и противопаводковых сооружений | МВСХПП, МЧС,МПРЭТН, МТК, МЭ, ГАЗРКГК, Минстрой, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 4) Разработка и утверждение решения Кабинета Министров КР по определению балансовой принадлежности объектов и субсидированию эксплуатации сооружений | 2027 г. | Уточнены балансовая принадлежность объектов, их эксплуатация, определены объемы финансирования на содержание | МЧС, МВСХПП, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| Глава 2. Превентивные меры |  |  |  |  |  |
| 2 | Проведение мероприятий по защите населенных пунктов и их инфраструктуры | 1) Разработка планов защитных мероприятий от селевых и паводковых вод по итогам масштабной инвентаризации и в соответствии с единым реестром:- на республиканском уровне совместный план защитных мероприятий;- на уровне органов местного самоуправления | 2026–2027 гг. | Утвержден план совместным приказом государственных органов.В ОМСУ утверждены местные планы | МЧС, МВСХППМЭ, МТК, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 2) Проведение защитных мероприятий от селевых и паводковых вод | 2027–2030 гг. | Реализованы планы защитных мероприятий нареспубликанском и местном уровнях | МЧС, МВСХППМЭ, МТК, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 3) Реализация ежегодных детальных планов действий по обеспечению безопасного пропуска вод в соответствии с местными стратегиями снижения риска бедствий | Ежегодно в весенне-летний период | Проведены мероприятия, обеспечен безопасный пропуск воды | ПППКР областей, ОМСУ (по согласованию) |
| 3 | Проведение анализа норм при расчетах проектирования водопропускных и водонаправляющих сооружений | Пересмотр норм проектирования для повышения эффективности водопропускных и водонаправляющих сооружений | 2027 г. | Введены в действие обновленные нормы, касающиеся проектирования селезащитных, водопропускных и водонаправляющих сооружений, с учетом современных требований безопасности и климатических изменений | Минстрой, МТК, МВСХПП, МЭ,МЧС |
| 4 | Установление новых строительных норм и правил по инженерно-техническим мероприятиям Гражданской защиты Кыргызской Республики | Разработка и утверждение нормативного документа по инженерно-техническим мероприятиям Гражданской защиты Кыргызской Республики | 2026 г. | 1. Кабинетом Министров КР утвержден нормативный документ по ИТМ ГЗ. 2. Создана правовая основа и практические требования к устойчивости зданий при ЧС | МЧС, Минстрой |
| 5 | Пересмотр норм обеспеченности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно-энергетического комплекса для работы | 1) Анализ существующей системы укомплектованности персоналом аварийных и специализированных подразделений на объектах топливно-энергетического комплекса | 2025–2026 гг. | Выполнен анализ, подготовлены рекомендации по укомплектованности | МЭ, МЧС, Минстрой, МПРЭТН |
|  |  | 2) Разработка и утверждение новых нормативов численности, квалификационных требований к персоналу и их оснащенности техникой, оборудованием, снаряжением и обмундированием | 2026 г. | Принято решение Кабинета Министров КР об утверждении перечня специальных подразделений для реагирования в случае аварии на объектах топливно-энергетического комплекса | МЭ, МЧС, Минстрой, МПРЭТН |
|  |  | 3) Пересмотр планов ликвидации аварий с учетом новых норм обеспеченности | 2026 г. | Планы ликвидации аварий переработаны и утверждены согласно новым требованиям. Руководство по их ежегодному обновлению утверждены на всех объектах ТЭК | МЭ, МЧС (СПН),Минстрой, Минприроды, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| Глава 3. Техносферная безопасность |  |  |  |  |  |
| 6 | Создание системы мониторинга техносферной безопасности промышленных опасных объектов и гидротехнических сооружений | 1) Создание межведомственной рабочей группы по направлениям: - опасные производственные объекты;- экологический и радиационный мониторинг;- энергетическая безопасность; - гидротехнические сооружения;- устойчивые города;- транспорт, аэропорты | 2025–2026 гг. | Решением МПРЭТН создана межведомственная рабочая группа | МПРЭТН |
|  |  | 2) Разработка и утверждение концепции национальной системы мониторинга техносферной безопасности | 2026 г. | Решением Кабинета Министров КР утверждена концепция | МПРЭТН, МВСХПП, МЭ, МТК, Минстрой, МЧС, мэрии городов Бишкек, Ош |
|  |  | 3) Выработка предложения по созданию базы данных опасных производственных объектов и внедрению автоматизированных систем мониторинга | 2027–2028 гг. | Подготовлены предложения по внедрению цифрового комплекса аппаратно-программных решений для мониторинга параметров безопасности, предотвращения аварий и оптимизации эксплуатации объектов | МПРЭТН, МВСХПП, МЭ, МТК, Минстрой,МЧС, мэрии городов Бишкек, Ош |
|  |  | 4) Разработка алгоритмов быстрого реагирования на техногенные аварии и катастрофы | 2026 г. | Кабинетом Министров КР утверждены алгоритмы реагирования | МЧС, МПРЭТН, МВСХПП, МЭ, МТК, Минстрой, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек, Ош |
|  |  | 5) Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих порядок функционирования системы раннего оповещения населения, включая установление технических и организационных требований, алгоритмов действий, регламентов взаимодействия уполномоченных органов | 2028 г. | Принято решение Кабинета Министров КР | МЦРИТ, МЧС, МЭ, МЭК, Минстрой, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ |
| Глава 4. Инвестирование в лесные насаждения |  |  |  |  |  |
| 7 | Долгосрочное инвестирование в зеленые лесные насаждения в предгорьях, в агролесоводство на поймах рек для снижения паводковых и селевых процессов, эрозии берегов и деградации земель | 1) Разработка проекта решения Кабинета Министров КР по поддержке создания защитных лесных насаждений, агролесоводству и выращиванию посадочного материала в питомниках лесных хозяйств и государственных природных парков | 2026 г. | Принято решение Кабинета Министров КР | МВСХПП, МЧС, МПРЭТН, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 2) Проведение исследований почв, гидрологии, рисков с применением ГИС-картографии на пилотных потенциально-опасных участках в предгорьях и поймах рек.Утверждение методики посадок зеленых насаждений на склонах и поймах рек с конкретными видами растений с учетом климатических условий | 2026 г. | Проведено исследование, утверждена методика, подготовлены рекомендации | МЧС, МВСХПП, МПРЭТН, НАН КР (Институт леса), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 3) Посадка насаждений на потенциально-опасных пилотных участках:- в предгорье посадка деревьев с глубокой корневой системой, создание лесополосы;- в пойме реки агролесоводство смешанной посадки и террасирование склона | 2027 г. | Выполнена посадка насаждений до 5 га в каждой области республики | МЧС, МВСХПП, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 4) Масштабирование посадки насаждений с привлечением доноров, партнеров по развитию | 2029–2030 гг. | Выполнена массовая посадка насаждений на потенциально-опасных участках | МЧС, МПРЭТН, МВСХПП,ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 5) Скрининг зеленых насаждений | 2027–2030 гг. | Анализ приживаемости насаждений | МЧС |
| Глава 5. Регламентирование, повышение потенциала |  |  |  |  |  |
| 8 | Регламентирование повышения ответственности должностных лиц за ненадлежащее выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС | 1) Внесение изменений в законодательные акты, направленные на регулирование и нормирование ответственности должностных лиц за несоблюдение норм по предупреждению и ликвидации ЧС | 2026–2027 гг. | Внесены поправки в законодательные акты | МЧС |
|  |  | 2) Разработка механизмов по экспертизе, контролю и надзору в области предупреждения и ликвидации ЧС | 2027 г. | Отрегулированы механизмы экспертизы, контроля и надзора | МЧС |
| 9 | Принятие комплекса превентивных мер по заблаговременной подготовке к реагированию на ЧС | 1) Организация компаний по повышению осведомленности населения о культуре безопасности при ЧС и пожарах | 2026–2030 гг. | 1. Утверждена концепция осведомленности приказом МЧС КР.2. Ежегодно 5 % населения информированы о способах защиты при ЧС и пожарах | МЧС, МКИСМП, ПП ПКР областей, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | 2) Внедрение новых технологий в систему экстренного оповещения населения | 2026-2027 гг. | Обеспечена доступность для населения информации об угрозе или возникновении ЧС | МЧС, МЦРИТ |
|  |  | 3) Создание резервов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий ЧС | 2025–2026 г.2026 г.2026–2030 гг. | 1. На основании расчетов составлен конкретный перечень ресурсов.2. Определены объемы и источники финансирования.3. Закладываются ТМЦ на случай ЧС с учетом климатических условий и плотности населения | МЧС, доноры, партнеры по развитию |
|  |  | 4) Приобретение техники, оборудования и снаряжения для сил реагирования на ЧС | 2025–2030 гг. | Повышена готовность сил для оперативного реагирования на ЧС |  |
| 10 | Обеспечение надлежащего надзора и контроля за соблюдением строительных норм и правил сейсмостойкого строительства, генеральных планов городов | 1) Разработка и внедрение системы регулярных проверок соблюдения строительных норм и правил сейсмостойкости, соответствия реального строительства утвержденным планам и использование ГИС-технологий для мониторинга | 2026-2027 гг. | Внедрена система технической экспертизы строительства | Минстрой |
|  |  | 2) Разработка и внедрение цифровой системы отчетности для контроля за выполнением строительных норм | 2027–2028 гг. | Введена эффективная система отчетности, обеспечивающая контроль за соблюдением строительных норм | Минстрой |
| Глава 6. Финансирование |  |  |  |  |  |
| 11 | Финансирование расходов на проведение мероприятий по защите населения и территорий от ЧС | Разработка и утверждение методического руководства государственным органам и органам местного самоуправления по планированию финансовых средств на предупреждение, ликвидацию последствий и восстановление после ЧС (разбивка по статьям расхода бюджета) | 2026 г. | Решением МФ, МЧС утверждено методическое руководство | МЧС, МФ |

Список сокращений:

КР	Кыргызская Республика

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

ОМСУ	органы местного самоуправления

МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики

Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики

МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики

ГАЗРКГК	Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики

Союз МСУ                 	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики

МГА	местные государственные администрации

СПН	Служба пожарного надзора

ТЭК	топливно-энергетический комплекс

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики

ГИС	геоинформационные системы

ТМЦ	товарно-материальные ценности

ИТМ	инженерно-технические мероприятия

ГЗ	Гражданская защита

ЧС	чрезвычайная ситуация

СПЛМ	специальные превентивно-ликвидационные мероприятия