Приложение 2

(Утвержден

План мероприятий

по реализации Программы по привлечению инвестиций в Кыргызскую Республику на 2022–2026 годы

(В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 ноября 2025 года № 722)

| № | Задачи | Меры/Действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Источники финансирования | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлечение инвестиций в приоритетные отрасли экономики |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление транспортно-логистических проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Привлечение частных инвестиций в транспортную инфраструктуру | 1.1. Создать нормативную базу и инициировать проекты ГЧП в сфере строительства платных автодорог на принципах ГЧП | До 31 декабря 2023 года | Начало реализации проектов ГЧП в сфере транспорта | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МТК, Центр ГЧП при НАИ |  |
|  |  | 1.2. (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 ноября 2025 года № 722) |  |  |  |  |  |
| (В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 ноября 2025 года № 722) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Укрепление железнодорожной инфраструктуры | 2.1. Начать строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан | До 31 декабря 2024 года | Увеличение транзитного потенциала Кыргызской Республики | Привлечение инвестиций | МТК, ГП «НК «КТЖ», НАИ |  |
| 3 | Развитие логистической инфраструктуры | 3.1. Начать строительство мультимодального транспортно-логистического терминала в Чуйской области | До 31 декабря 2024 года | Увеличение транзитного потенциала Кыргызской Республики | Частные инвестиции | НАИ, МТК |  |
|  |  | 3.2. Начать строительство торгово-логистического комплекса в СЭЗ «Нарын» | До 31 декабря 2023 года | Увеличение транзитного потенциала Кыргызской Республики | Частные инвестиции | МЭК, НАИ, ГТС |  |
|  |  | 3.3. Провести модернизацию и обновление контрольно-пропускных пунктов на государственных границах | До 31 декабря 2023 года | Модернизация 12 контрольно-пропускных пунктов | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы и средств международных доноров | ПС ГТС |  |
|  |  | 3.4. Развивать логистическую инфраструктуру для продвижения промышленной продукции на зарубежные рынки | До 30 октября 2023 года | Создание 12 торгово-логистических центров в регионах республики, включая два крупных торгово-логистических центра сельской продукции «Северный» и «Южный», 7 региональных логистических пунктов с конкретными целевыми продуктами | За счет частных инвестиций | МСХ, МЭК, НАИ |  |
| Туризм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Привлечение инвестиций в туристический сектор | 4.1. Облегчить процедуры выделения и использования земельных участков для развития и строительства объектов туризма | До 31 декабря 2023 года | Облегчение условий для строительства туристических объектов | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | ДТ |  |
| 5 | Развитие горнолыжного туризма | 5.1. Начать строительство горнолыжного кластера в Иссык-кульской области с учетом туристско-рекреационной емкости биосферной территории | До 31 декабря 2024 года | Строительство горнолыжных баз и сопутствующей туристско-рекреационной инфраструктуры в Иссык-кульской области | Средства инвесторов | ДТ, МЭК, НАИ, ПП ПКР в Иссык-кульской области, ОМСУ (по согласованию |  |
| Энергетика |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обеспечение энергетической безопасности и достаточных объемов энергии для инвесторов | 6.1. Обеспечить рост производства электроэнергии | До 1 декабря 2023 года | Увеличение установленной мощности энергосистемы КР на 400 МВт | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы, средств доноров и энергетических компаний | МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) |  |
| 7 | Улучшение эффективности сектора энергетики через оптимизацию ценообразования и упрощение доступа к электроэнергии для инвесторов | 7.1. Снизить количество процедур, времени и затрат инвесторов для подключения к электрическим сетям | До 31 декабря 2024 года | Внедрение процедуры оплаты за подключение к сетям коммунальных компаний на основе понятной и прозрачной методологии, предусматривающей проведение работ и получение всех необходимых разрешений самим поставщиком услуг | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МЭ, ДТЭК, ОАО «НЭХК» (по согласованию) |  |
|  |  | 7.2. Разработать новую среднесрочную тарифную политику на электрическую и тепловую энергию на период 2022–2025 с учетом ввода новых генерирующих энергетических мощностей, в том числе, ВИЭ, мер адресной поддержки для уязвимых слоев населения и мер, стимулирующих потребителей к снижению пиковых нагрузок на энергосистему | До 31 декабря 2023 года | Принятие среднесрочной тарифной политики на электрическую и тепловую энергию | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | ДТЭК, МЭ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) |  |
| 8 | Строительство малых ГЭС на территории Кыргызской Республики | 8.1. Разработать ТЭО не менее 10 проектов по строительству малых ГЭС и других объектов ВИЭ на территории страны | До 31 декабря 2025 года | Проведение не менее 5 инвестиционных конкурсов на строительство малых ГЭС и других объектов ВИЭ на территории Кыргызской Республики | Средства республиканского бюджета, средства частного партнера, грантовые средства | МЭ, НАИ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) |  |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Переход на новые виды сельско-хозяйственной продукции, имеющей конкурентные преимущества и экспортный потенциал | 9.1. Внедрить интегрированную программу развития сектора производства меда | До 1 декабря 2026 года | Увеличение производства меда на 20 % | Средства доноров, внутренних и внешних инвестиций | МСХ, ЮНИДО с партнерами (по согласо-ванию) |  |
|  |  | 9.2. Внедрить интегрированную программу развития сектора переработки фруктов и ягод, включая развитие производства новых экспортно-ориентированных видов продукции | До 15 декабря 2026 года | Увеличение производства переработанной продукции из фруктов и ягод на 20 % | Средства доноров, внутренних и внешних инвестиций | МСХ, ЮНИДО с партнерами (по согласованию) |  |
|  |  | 9.3. Внедрить программу по развитию аквакультуры в Кыргызской Респулике | До 31 декабря 2026 года | Увеличение производства товарной рыбы до 200 тысяч тонн в год | Средства инвесторов | МСХ |  |
| 10 | Повышение качества и безопасности отечественных пищевых продуктов | 10.1. Внедрить использование международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов | До 31 декабря 2023 года | Получение международных сертификатов качества и безопасности пищевых продуктов 30 предприятиями пищевой промышленности | Средства донорских проектов и частных инвесторов | МСХ, МЭК, МЗ |  |
|  |  | 10.2. Предоставлять государственную поддержку в сельскохозяйственной отрасли включая кооперативы (путем совершенствования нормативной базы, в части регистрации, ведения деятельности) и механизмы фьючерсного финансирования урожаев, включая выход на международные электронные товарно-сырьевые биржи | До 30 ноября 2023 года | Увеличение объемов производства сельскохозяйственных кооперативов не менее чем на 25 % | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы и донорских средств | МСХ, МЭК, СФН, ЗАО КФБ (по согласованию) |  |
| Горнодобывающая отрасль |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уменьшение числа конфликтных ситуаций с местным населением | 11.1. Стандартизировать социальную ответственность недропользователей перед местными сообществами | До 31 декабря 2023 года | Разработка стандартных форм социального пакета | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МПРЭТН, ГАДГСМС, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 12 | Снижение барьеров для инвесторов | 12.1. Внести изменения в Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Перечня стратегических объектов Кыргызской Республики» с упразднением категории «Б» (важные объекты) и категории «В» (значимые объекты) | До 31 декабря 2023 года | Привлечение инвестиций в освоение ряда месторождений | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МПРЭТН, ФУГИ |  |
| Легкая промышленность |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Запустить лабораторию по испытаниям продукции легкой промышленности, аккредитованную в соответствии с требованиями международного стандарта | 13.1. Разработать механизм реализации проекта по строительству и запуску лаборатории (прямые инвестиции/ГЧП) | До 1 июля 2023 года | Получение предприятиями легкой промышленности возможности приобретения сертификатов на свою продукцию | Прямые инвестиции | НАИ, Центр ГЧП при НАИ |  |
| 14 | Разработка кластеров в сфере легкой промышленности | 14.1. Разработать не менее 2 мастер-планов по развитию кластеров в сфере текстильной и кожевенной промышленности | До 31 декабря 2023 года | Подготовление плана мероприятий для вовлечения бизнеса в кластеры в сфере легкой промышленности и утверждение приказом МЭК | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МЭК, НАИ |  |
|  |  | 14.2. Сформировать инвестиционный лот на базе промышленной зоны «Технополис» и провести переговоры с потенциальными инвесторами – держателями известного бренда продукции легкой промышленности | До 31 декабря 2023 года | Заключение инвестиционных соглашений с инвесторами | Прямые инвестиции | НАИ, МЭК |  |
| 15 | Снижение зависимости от импорта товаров, неблагоприятных внешних факторов и увеличение объемов отечественного производства | 15.1. Провести переговоры с зарубежными производителями тканей и фурнитуры по организации совместных производств на базе промышленных зон в Кыргызской Республике | До 31 декабря 2023 года | Заключение инвестиционных соглашений с инвесторами | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, МЭК |  |
| 16 | Снижение зависимости от импорта сырья | 16.1. Провести переговоры с мировыми производителями шерсти о совместной деятельности по разведению тонкорунных пород овец на территории Кыргызской Республики | До 31 декабря 2023 года | Подписание протокола намерений о совместной деятельности по разведению тонкорунных пород овец на территории Кыргызской Республики | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МСХ, НАИ |  |
| Улучшение инвестиционного законодательства |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Снятие ограничений для деятельности иностранных инвесторов, не соответствующих успешному международному опыту | 17.1. Унифицировать определение иностранного инвестора в различных нормативных актах в соответствии с Законом КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике». Предоставить иностранным инвесторам возможность долгосрочной аренды земель сельскохозяйственного назначения. Снять ограничения для иностранных инвесторов в осуществлении инвестиций в туристические объекты Иссык-кульской области | До 31 декабря 2023 года | Внесение изменений в Земельный Кодекс КР, Закон КР «Об управлении землями сельскохозяйственного назначения», Закон КР «О переводе (трансформации) земельных участков» и другие нормативные акты | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, МЭК, МСХ, ФУГИ |  |
| 18 | Привлечение стратегических (якорных) инвесторов | 18.1. Усилить роль инвестиционных соглашений между правительством и стратегическими инвесторами с возможностью предоставления преференций и иммунитета от изменений в национальном законодательстве | До 31 декабря 2026 года | Внесение изменений в Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» и другие нормативные акты, предусматривающие особый режим деятельности для стратегических инвесторов, подписавших инвестиционные соглашения | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ |  |
| 19 | Внедрение режима стабилизации для инвесторов | 19.1. Представить изменения в законодательство для обеспечения реализации на практике стабилизационных соглашений, предусмотренных Законом КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» | До 31 декабря 2022 года | Подписание ежегодно не менее 10 соглашений о режиме стабилизации между инвесторами и правительством КР | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, МЭК |  |
| 20 | Привлечение инвестиций в свободные экономические зоны | 20.1. Разработать и принять новую редакцию Закона КР «О свободных экономических зонах», предусматривающего: – исчерпывающий перечень платежей участниками СЭЗ; – закрытый перечень видов деятельности, запрещенных на территории СЭЗ; – замену роли генеральной дирекции с административной на управляющую; – конкурсный отбор руководства Дирекции СЭЗ с участием субъектов СЭЗ, а также нормы, дающие возможность привлекать для управления СЭЗ сторонние организации, специализирующиеся на управлении; – функционирование филиалов финансово-кредитных учреждений на территории СЭЗ на общих условиях; – трансформацию СЭЗ в многоцелевые индустриальные зоны, опираясь на качество инфраструктуры и содействие инвестициям, а не на налоговые льготы | До 31 декабря 2026 года | Принятие Закона КР «О свободных экономических зонах» | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ |  |
| (В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 ноября 2025 года № 722) |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | (Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 ноября 2025 года № 722) |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Улучшение механизма разрешения инвестиционных споров и повышение уровня защиты прав инвесторов | 22.1. Внести в Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» изменения, предусматривающие порядок рассмотрения жалоб инвесторов, учитывающий роль уполномоченного органа по инвестициям | До 31 декабря 2023 года | Внесение изменений в Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской Республике» | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, МЭК |  |
|  |  | 22.2. Принять Закон КР «О бизнес-омбудсмене» с закреплением его функций по защите прав предпринимателей | До 31 декабря 2023 года | Принятие Закона КР «О бизнес-омбудсмене» | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МЭК, НАИ |  |
| Привлечение инвестиций через фондовый рынок, инвестиционные фонды и другие механизмы |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Проведение легализации капиталов и имущества | 23.1. Разработать и принять законопроекты по легализации капиталов и имущества | До 31 декабря 2023 года | Увеличение инвестиций в экономику | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МЭК, МЮ, ГНС, ГТС, СФН, ГСФР |  |
| 24 | Привлечение инвестиций граждан | 24.1. Сформировать доступные финансовые инструменты и обеспечить защиту инвестиций в ценные бумаги отечественных компаний через механизм страхования | До 1 августа 2023 года | Ежегодное увеличение инвестиций граждан в ценные бумаги отечественных компаний не менее чем на 5 % | Частные инвестиции | МЭК, СФН, МФ, КАС (по согласованию) |  |
|  |  | 24.2. Увеличить предложение ценных бумаг для потенциальных инвесторов | До 31 декабря 2024 года | Реализация не менее 30 % акций всех государственных акционерных обществ через фондовую биржу | Частные инвестиции | МЭК, ФУГИ |  |
| 25 | Привлечение венчурных инвестиций | 25.1. Внести изменения в гражданское, налоговое, банковское законодательства и законодательство об инвестиционных фондах для развития венчурной деятельности | До 31 декабря 2025 года | Увеличение финансирования стартапов | Частные инвестиции | НАИ, МЭК |  |
| Трудовое законодательство |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Повышение квалификации рабочей силы | 26.1. Установить более тесную связь между работодателями и системой профессионально-технического образования, включая внедрение национальной рамки квалификаций, участие бизнес-ассоциаций в определении учебных планов и другие механизмы | До 31 декабря 2023 года | Повышение квалификации и трудовых навыков выпускников образовательных учреждений | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МОН, МТСОМ, МЭК, ИБО (по согласованию) |  |
| 27 | Улучшение условий для инвесторов | 27.1. Внедрить механизм упрощенного получения вида жительства для иностранных инвесторов при осуществлении инвестиций, превышающих определенную сумму | До 31 декабря 2023 года | Определение нормы по упрощенной выдачи вида на жительство для иностранных инвесторов | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, МЭК, МТСОМ, МЦР, ГКНБ |  |
| (В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 ноября 2025 года № 722) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Приведение трудового законодательства в соответстие с наилучшим международным опытом | 28.1. Внести изменения в Трудовой кодекс КР, предусматривающие баланс интересов работника и работодателей, исключение норм, которые не используются или слабо используются, но при этом снижают инвестиционную привлекательность страны | До 31 декабря 2022 года | Увеличение числа трудовых договоров, сокращение неформальной занятости | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МТСОМ, МЭК, НАИ |  |
| Привлечение устойчивых инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Стимулирование экологически чистых инвестиций | 29.1. Внедрить в законодательство понятие экологически чистых (зеленых) инвестиций | До 31 декабря 2023 года | Внесение изменений в НПА определяющие понятие и критерии для экологически чистых (зеленых) инвестиций | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МЭК, МПРЭТН, НАИ |  |
|  |  | 29.2. Разработать и внедрить в национальное законодательство современные экономические механизмы управления отходами: – систему преференций, стимулирующих экологическое предпринимательство и природоохранную деятельность; – систему льготных кредитов, направленных на поддержку бизнес-планов инвестиционных проектов, связанных с решением задач утилизации и переработки отходов | До 31 декабря 2023 года | Принятие Законов КР «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты КР (в законы КР «Об охране окружающей среды», «Об инвестициях в КР», «Об отходах производства и потребления» и др.) для внедрения экономических механизмов управления в области обращения с отходами | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МПРЭТН, НАИ, МЭК, МФ |  |
|  |  | 29.3. Подготовить и реализовать пакет инвестиционных предложений, отвечающих требованиям для финансирования из Зеленого климатического фонда | До 31 декабря 2022 года | Принятие программы сотрудничества между КР и Зеленым климатическим фондом | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МПРЭТН, МЭК, НАИ |  |
| Совершенствование институциональных механизмов по работе с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Обеспечение поддержки инвесторов при подготовке и реализации инвестиционных проектов | 30.1. Провести ревизию функций государственных органов, отвечающих за привлечение инвестиций с целью усиления координирующей роли НАИ по подготовке и реализации инвестиционных проектов | До 31 декабря 2023 года | Повышение статуса и координирующей роли НАИ | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, МЭК, МИД, министерства и ведомства КР |  |
| 31 | Усиление поддержки инвесторов на местном уровне | 31.1. Внести изменения в НПА для усиления роли, ответственности и ресурсов местных органов власти по привлечению инвестиций на местном уровне | До 31 декабря 2022 года | Внесение изменений в Закон КР «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления» и другие НПА | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | МЭК, НАИ, ГАДГСМС, ПП ПКР |  |
| 32 | Создание инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций | 32.1. Создать цифровые платформы и электронные путеводители для инвесторов в целом по республике и в каждой области | До 31 декабря 2024 года | Создание цифровых платформ и электронных путеводителей по республике и отдельным областям, размещенные на сайте НАИ | Привлечение средств доноров | НАИ, ПП ПКР |  |
|  |  | 32.2. Внедрить систему инвестиционных пакетов (инвестиционных лотов) для промышленных предприятий, включая предоставление инвесторам земельного участка с подведенной инфраструктурой и необходимыми разрешительными документами на ведение деятельности | До 31 декабря 2026 года | Подготовка не менее 4 инвестиционных лотов | Привлечение средств доноров | НАИ, МЭК, МПРЭТН, ПП ПКР, ОМСУ (по согласованию) |  |
| (В редакции постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики от 6 ноября 2025 года № 722) |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Снижение процедурной и администра-тивной нагрузки на инвесторов | 33.1. Внедрить систему «единого окна», позволяющей инвесторам получить весь спектр консультационных, юридических и административных услуг через единый государственный орган | До 31 декабря 2026 года | Внедрение системы «единого окна» для инвесторов | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, министерства и ведомства КР |  |
| 34 | Оказание содействия инвесторам в ходе реализации инвестиционных проектов | 34.1. Разработать порядок рассмотрения и сопровождения жалоб инвесторов | До 31 декабря 2023 года | Расширение функций уполномоченного органа по инвестициям в части рассмотрения инвестиционных споров | В пределах предусмотренных средств министерств и ведомств на соответствующие годы | НАИ, МЭК |  |

Список сокращений

ВИЭ – возобновляемых источников энергии

ГАГА – Государственное агентство гражданской авиации Кыргызской Республики

ГАДГСМС – Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГСФР – Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ГТС – Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ГНС – Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

ГП «НК «КТЖ» – государственное предприятие «Национальная компания «Кыргыз темир жолу»

ГЧП – государственно-частное партнерство

ДТЭК – Департамент по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики

ДТ – Департамент туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской.Республики

ЗАО КФБ – закрытое акционерное общество «Кыргызская фондовая биржа»

ИБО – Институт Бизнес-омбудсмена Кыргызской Республики

КР – Кыргызская Республика

КАС – объединение юридических лиц «Кыргызская Ассоциация Страховщиков»

МИД – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МЗ – Министерство Здравоохранения Кыргызской Республики

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МСХ – Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики

МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МТСОМ – Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

МЭК – Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МЭ – Министерство энергетики Кыргызской Республики

МПРЭТН – Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики

МЦР – Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

МЮ – Министерство юстиции Кыргызской Республики

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики

НАИ – Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

НПА – нормативный правовой акт

ОМСУ – органы местного самоуправления

ОАО «НЭХК» – открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания»

ПС – Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

ПП ПКР – полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

СЭЗ – свободная экономическая зона Кыргызской Республики

ССТП – среднесрочная тарифная политика

СФН – Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской.Республики

ТЭО – технико-экономическое обоснование

ФУГИ – Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

ЮНИДО – Организация Объединённых Наций по промышленному развитию