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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ 

 от 17 февраля 2026 года № 61

Об утверждении Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы

В целях создания оптимальных условий для массового вовлечения населения в регулярные занятия футболом, повышения мастерства футболистов, формирования здорового образа жизни у молодежи, в соответствии со статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики постановляю:
1. Утвердить:
1) Национальную программу развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) бюджет Плана мероприятий согласно приложению 3;
4) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы согласно приложению 4.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), задействованным в реализации Плана мероприятий, объединению юридических лиц "Кыргызский футбольный союз" (по согласованию):
1) принять неукоснительные меры по исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;
2) ежегодно разрабатывать и выполнять свои планы работ на основе Плана мероприятий;
3) по итогам каждого полугодия, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики.
3. Государственному агентству физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики по итогам каждого полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенный отчет о ходе реализации Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской Республики "Об утверждении Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2024-2034 годы" от 12 декабря 2024 года № 354.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
6. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 20 февраля 2026 года № 12

Президент Кыргызской Республики	С.Н. Жапаров

Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	№
 п/п
	Задачи
	Меры/действия
	Срок реализации
	Источник финансирования
	Индикаторы достижения
	Ответственные исполнители

	Направление 1. Сильные сборные команды по футболу различных возрастов

	1.1
	Разработка, согласование и утверждение национальной футбольной философии для сборных команд всех возрастов
	Формирование рабочей группы
	I квартал 2026 года
	Не требуется
	Сформированы 2 рабочие группы (профессиональный и детско-юношеский футбол)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Анализ футбольной экосистемы Кыргызской Республики
	I квартал 2026 года
	КФС, привлеченные средства
	Анализ проведен совместно с ФИФА. По результатам анализа приняты решения
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и согласование с тренерскими штабами сборных и профессиональными футбольными клубами единой методики подготовки всех сборных команд
	I квартал 2026 года
	КФС
	Утверждена единая методика подготовки
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Привлечение спортивных психологов на уровне сборных команд различных возрастов
	II квартал 2026 года
	КФС
	4 спортивных психолога работают со сборными командами
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	1.2
	Создание учебно-тренировочной базы для подготовки сборных команд
	Поиск, выбор участка и подготовка всех согласований и разрешительных документов
	I квартал 2026 года
	КФС, привлеченные средства
	Земельный участок оформлен и передан в пользование КФС
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	
	
	Строительство учебно-тренировочной базы сборных команд по футболу, соответствующей всем международным стандартам
	I квартал 2027 года
	КФС
	База подготовки сборных команд по футболу построена и введена в эксплуатацию
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Подбор квалифицированных специалистов для деятельности и функционирования УТБ
	II квартал 2027 года
	КФС
	Персонал УТБ укомплектован квалифицированными специалистами
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования УТБ
	Ежегодно
	КФС
	УТБ функционирует в полном объеме
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Качественное материально-техническое обеспечение подготовки сборных команд
	2026-2034 годы
	КФС
	Сборные команды всех возрастов имеют современное оборудование, необходимое для эффективной подготовки
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	1.3
	Создание элитной академии КФС
	Подготовка обоснования и всех лицензионно-разрешительных документов
	I квартал 2026 года
	КФС
	Все необходимые разрешительные документы получены
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки
	II квартал 2026 года
	Не требуется
	Программы утверждены
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Запуск работы академии КФС
	II квартал 2026 года
	КФС, привлеченные средства
	Академия функционирует
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	1.4
	Обеспечение качественной соревновательной практики сборных команд различных возрастов
	Расширение прочных партнерских связей с футбольными федерациями, сборные команды которых входят в ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	С 2025 года, затем постоянно
	КФС
	Подписаны меморандумы и договоры о сотрудничестве с федерациями
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Участие в международных турнирах и товарищеских матчах с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	Ежегодно
	КФС
	Ежегодно проводятся матчи с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	1.5
	Обеспечение качественного современного медицинского сопровождения и реабилитации
	Создание современного центра спортивной медицины
	I квартал 2027 года
	КФС
	Создан и функционирует центр спортивной медицины
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение центра высококвалифицированными медицинскими специалистами
	II квартал 2027 года
	Не требуется
	Центр спортивной медицины укомплектован квалифицированными специалистами
	ГАФКС, МЗ, КФС (по согласованию)

	
	
	Обеспечение функционирования центра спортивной медицины
	II квартал 2027 года
	КФС
	Центр спортивной медицины функционирует в полном объеме
	ГАФКС, МЗ, КФС (по согласованию)

	1.6
	Повышение престижа сборных команд Кыргызской Республики
	Разработка содержания информационных кампаний, поддерживающих имидж сборных команд
	Ежегодно
	Не требуется
	Содержательная часть информационных кампаний утверждена
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, СМИ, КФС (по согласованию)

	
	
	Составление календарного плана и бюджета проведения информационных кампаний
	Ежегодно
	Не требуется
	План и бюджет информационных кампаний утверждены
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, СМИ, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение информационных кампаний
	Ежегодно
	КФС, ГАФКС, НТРК, ЭлТР
	Информационные кампании проводятся в соответствии с утвержденным планом
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, СМИ, КФС (по согласованию)

	Направление 2. Устойчивая система профессионального футбола

	2.1
	Создание цельной и правильно выстроенной пирамиды перехода игроков из молодежи во взрослый футбол
	Внедрение системы перехода игроков из молодежи во взрослый футбол и мониторинг эффективности этой системы
	Ежегодно
	Не требуется
	Система утверждена и введена в действие. Мониторинг ее эффективности осуществляется регулярно
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	2.2
	Улучшение контроля над проведением соревнований
	Внедрение и использование современных технологий и практик
	Ежегодно
	Не требуется
	Современные технологии и практики внедряются на регулярной основе и широко используются
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	2.3
	Создание стабильного рынка труда профессиональных футболистов
	Разработка предложений по изменению регламента футбольных лиг для поощрения более активного использования молодых отечественных игроков
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Внесены изменения в регламенты футбольных лиг
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и внедрение предложений по повышению роли профессионального союза футболистов
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Предложения разработаны и внедрены
	ГАФКС, МТСОМ, КФС (по согласованию)

	2.4
	Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности профессионального футбола в Кыргызской Республике
	Разработка комплекса финансовых стимулов по привлечению частного капитала к финансированию клубов
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Механизмы стимулирования разработаны, обсуждены с соответствующими государственными органами и внесены на рассмотрение в Кабинет Министров Кыргызской Республики
	ГАФКС, МФ, КФС (по согласованию)

	2.5
	Стимулирование клубов на работу со зрительской аудиторией по различным аспектам взаимодействия, в том числе по профилактике неправомерных действий болельщиков
	Разработка и внедрение профессиональными клубами комплекса мер по привлечению болельщиков и формированию фан-базы
	IV квартал 2027 года
	КФС
	Созданы объединения болельщиков под руководством инициативных групп при каждом профессиональном клубе
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на профилактику и решение проблем противоправного поведения футбольных болельщиков
	IV квартал 2025 года
	КФС
	Комплекс мер разработан и реализуется
	ГАФКС, МВД, КФС (по согласованию)

	2.6
	Создание конкурентного, зрелищного чемпионата в спортивном и коммерческом планах
	Разработка и внедрение программ развития футбольных лиг
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Программа развития разработана, утверждена и принята к действию всеми участниками процесса
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	Направление 3. Создание эффективной системы подготовки квалифицированных профессиональных футболистов

	3.1
	Создание при профессиональных клубах детско-юношеских и молодежных академий
	Разработка и утверждение проекта лицензионных требований к клубам, направленных на развитие детско-юношеского и молодежного футбола
	III квартал 2026 года
	Не требуется
	Проект лицензирования разработан и утвержден
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка и внедрение НПА, регламентирующих деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	III квартал 2026 года
	Не требуется
	НПА разработаны и внедрены в деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	3.2
	Использование единого стандарта подготовки футболистов
	Разработка, утверждение и внедрение в работу клубов единой концепции подготовки футболистов
	III квартал 2026 года
	Не требуется
	Концепция разработана и утверждена
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	3.3
	Внедрение системы регулярной обязательной аттестации учреждений спортивной подготовки вне зависимости от принадлежности и формы собственности
	Разработка и согласование проекта системы оценки и классификации учреждений спортивной подготовки по футболу
	IV квартал 2025 года
	Не требуется
	Проект системы подготовлен и утвержден
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение регулярной аттестации всех учреждений спортивной подготовки по футболу
	2026-2034 годы
	КФС, ГАФКС
	Аттестация проводится регулярно в масштабах всей страны
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	3.4
	Разработка программ развития по всем разновидностям и направлениям футбола
	Разработка и утверждение программ развития женского футбола, футзала и пляжного футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	II квартал 2026 года
	Не требуется
	Программы разработаны и утверждены
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	Направление 4. Повышение качества организаций массового футбола и создание условий для их широкого распространения

	4.1
	Регулярный анализ ситуации в массовом футболе на основе ежегодных исследований
	Проведение исследований о ситуации в футбольной отрасли
	Ежегодно
	Не требуется
	Отчеты о проведенных исследованиях публикуются ежегодно
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	4.2
	Стимулирование самоорганизованных субъектов футбола для вовлечения в регулярные футбольные соревнования под эгидой КФС
	Выработка мер по стимулированию участия самоорганизованных субъектов футбола в регулярных футбольных соревнованиях, организованных КФС
	Постоянно
	КФС (краудфандинг)
	Меры выработаны и реализуются
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	4.3
	Разработка и реализация проектов по системной работе с массовым футболом, поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации этих проектов
	Выработка и реализация во взаимодействии с уполномоченными государственными органами Кыргызской Республики мер по популяризации спорта, здорового образа жизни, социализации посредством футбола
	С 2026 года и по мере необходимости в зависимости от направления
	КФС
	Увеличивается количество проектов/совместных мероприятий по популяризации спорта, здорового образа жизни, социализации
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	4.4
	Реализация проекта "Я чемпион"
	Денежная выплата командам-призерам и чемпиону в республиканских соревнованиях "Я чемпион"
	IV квартал 2025 года
	В рамках бюджета ГАФКС
	Предусмотрена необходимая денежная премия командам-победителям и призерам соревнований
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	
	
	Укрепление материально-технической базы (футбольная площадка, футбольное поле), обеспечение инвентарем команды, ставшей чемпионом
	IV квартал 2025 года
	В рамках бюджета ГАФКС, привлеченные средства
	Укреплена Материально-техническая база команды, ставшей чемпионом
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	Направление 5. Реформирование системы подготовки и повышения квалификации тренеров

	5.1
	Анализ эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	Исследование эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	Постоянно по мере необходимости
	КФС
	Исследование проведено. На основании его результатов, выводов и рекомендаций руководством КФС приняты решения
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Проведение аттестации футбольных тренеров и преподавателей в масштабах всей страны
	Ежегодно
	КФС
	Аттестация проводится регулярно в масштабах всей страны
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	5.2
	Корректировка программы подготовки футбольных тренеров
	Внесение изменений в действующую программу подготовки футбольных тренеров
	2026-2034 годы
	Не требуется
	Внесены изменения в действующую программу подготовки футбольных тренеров
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	5.3
	Совершенствование системы учета тренеров, задействованных в сфере футбола
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех лицензированных футбольных тренерах Кыргызской Республики
	Ежегодно
	КФС
	База данных создана и регулярно обновляется
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	5.4
	Приведение оплаты труда тренеров-преподавателей в спортивных школах, в том числе тренеров по футболу, в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ по результатам проведения функционального анализа, оптимизации штатной численности спортивных учреждений и проведения финансово-экономических расчетов
	Внесение изменений и дополнений в соответствующие НПА
	IV квартал 2025 года
	Республиканский бюджет
	Уровень заработной платы тренеров-преподавателей в спортивных школах приведен в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ
	ГАФКС, МФ

	Направление 6. Наличие в футбольных организациях высококвалифицированных спортивных менеджеров, специалистов по всем направлениям, спортивных врачей и медицинских специалистов

	6.1
	Инициирование разработки программ подготовки и повышения квалификации менеджеров и специалистов по различным направлениям футбольной деятельности
	Подготовка аналитической записки о наличии менеджеров и тренеров, их квалификации и о необходимых мерах по увеличению их количества и повышению квалификации
	II квартал 2026 года
	КФС, привлеченные средства
	Проведен анализ
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	6.2
	Внедрение программ подготовки спортивных менеджеров в учебные программы вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных менеджеров
	III квартал 2026 года
	Не требуется
	Техническое задание и заказ сформированы, обсуждены со всеми заинтересованными сторонами и направлены в МНВОИ
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных менеджеров и включение их в учебные программы вузов
	III квартал 2027 года
	Донорские организации, МНВОИ, вузы
	1) проведены переговоры с вузами;2) разработаны учебные программы подготовки спортивных менеджеров;3) вузами утверждены программы и включены в учебные планы
	ГАФКС, МНВОИ, вузы, КФС (по согласованию)

	6.3
	Внедрение программ подготовки спортивных врачей и медицинских специалистов в учебные программы медицинских вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля
	II квартал 2026 года
	Не требуется
	Техническое задание и заказ сформированы, обсуждены со всеми заинтересованными сторонами и направлены в МНВОИ и МЗ
	ГАФКС, МЗ, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля и включение их в учебные программы медицинских вузов
	II квартал 2027 года
	Донорские организации, МЗ, вузы
	1) проведены переговоры с медицинскими вузами;2) разработаны учебные программы подготовки спортивных медиков;3) медицинскими вузами утверждены программы и включены в учебные планы
	ГАФКС, МЗ, вузы, КФС (по согласованию)

	Направление 7. Соответствие мировому уровню футбольного судейства в Кыргызстане

	7.1
	Модернизация системы подготовки и повышения квалификации футбольных арбитров
	Совершенствование программы подготовки и повышения квалификации судей, в том числе с привлечением международных экспертов
	С 2025 года, по мере необходимости
	КФС
	Программа утверждена и внедрена
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Создание региональных школ футбольного арбитра
	2026-2029 годы
	КФС
	Созданы школы футбольного арбитра (в 2025 году в Джалал-Абадской и Таласской областях, в 2026 году в Иссык-Кульской области, в 2027 году в Баткенской области и в 2028 году в Нарынской области)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	
	
	Разработка программы подготовки судей для обслуживания международных матчей и соревнований
	IV квартал 2025 года
	КФС
	Программа разработана и действует
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	7.2
	Привлечение как можно большего количества людей к футбольному судейству
	Проведение информационных и агитационных кампаний
	Ежегодно
	КФС
	Регулярно проводятся информационно-агитационные мероприятия
	ГАФКС, КФС (по согласованию), СМИ

	7.3
	Ведение системы учета всех арбитров, содержащей портфолио с полной и достоверной информацией о каждом из них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех футбольных судьях Кыргызской Республики
	Ежегодно
	Не требуется
	База данных регулярно обновляется
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	7.4
	Техническое обеспечение судейства в соответствии с мировой практикой
	Приобретение достаточного количества современного технического оборудования, применяемого в судействе
	2026-2034 годы
	КФС, привлеченные средства
	Оборудование регулярно приобретается и используется
	ГАФКС, КФС (по согласованию), инвесторы

	Направление 8. Создание футбольной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам

	8.1
	Совершенствование базы данных объектов футбольной инфраструктуры всех видов собственности, содержащей полную и достоверную информацию о них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную информацию обо всех футбольных объектах Кыргызской Республики
	Ежегодно
	Не требуется
	База данных регулярно обновляется
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	8.2
	Соответствие объектов футбольной инфраструктуры требованиям проведения соревнований
	Регулярное проведение сертификации футбольных объектов
	Ежегодно
	КФС
	Сертификация проводится ежегодно. Результаты служат поводом для принятия решений
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	8.3
	Увеличение количества и улучшение качества объектов футбольной инфраструктуры
	Составление плана-графика строительства и улучшения футбольной инфраструктуры
	С 2025 года, затем каждые 2 года
	Не требуется
	План-график составлен и утвержден
	ГАФКС, МФ, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	
	
	Поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации проектов по улучшению футбольной инфраструктуры
	Ежегодно
	Спонсоры и партнеры
	Объекты футбольной инфраструктуры строятся и реконструируются с помощью спонсоров и партнеров
	ГАФКС, МФ, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	
	
	Строительство и модернизация футбольных объектов
	Ежегодно
	Республиканский бюджет, иные средства, не запрещенные законодательством, привлеченные средства, КФС
	Ежегодно вводятся в строй и модернизируются футбольные объекты в соответствии с планом-графиком
	ГАФКС, МФ, Минстрой, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	8.4
	Обеспечение функционирования, содержания и целевого использования объектов футбольной инфраструктуры
	Подготовка проекта НПА, предусматривающего условия функционирования, содержания и использования спортивных объектов
	I квартал 2026 года
	Не требуется
	Проект НПА подготовлен и внесен на рассмотрение
	ГАФКС, КФС (по согласованию)

	8.5
	Техническое оснащение объектов футбольной инфраструктуры
	Приобретение для стадионов информационно-коммуникационного оборудования, оборудования для ухода за полями и др.
	Ежегодно
	КФС, привлеченные средства
	Оборудование приобретается и используется
	ГАФКС, КФС (по согласованию), инвесторы

	
	
	Обеспечение квалифицированным персоналом для обслуживания и ухода за объектами футбольной инфраструктуры
	2026-2034 годы
	КФС
	Футбольные объекты обслуживаются квалифицированными специалистами
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)

	8.6
	Укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ
	Проведение ремонтных работ на футбольных полях общеобразовательных школ
	С 2026 года, затем ежегодно
	В рамках предусмотренных средств ОМСУ, ПП ПКР, Минпросвещения, Минстрой
	Ремонтные работы включены в годовой календарный план соответствующих органов
	ГАФКС, ОМСУ, ПП ПКР, Минпросвещения, Минстрой, мэрии городов Бишкек и Ош

	8.7
	Строительство центрального футбольного стадиона в Бишкеке
	Поиск источников непрерывного финансирования строительства центрального футбольного стадиона
	III квартал 2026 года
	УДПКР, доноры, привлеченные средства
	Центральный стадион введен в эксплуатацию
	УДПКР, ГАФКС, Минстрой, доноры, спонсоры, КФС (по согласованию)

	Направление 9. Консолидация усилий футбольных организаций, государства, профессиональных футболистов, любителей футбола и болельщиков для популяризации футбола

	9.1
	Обеспечение информационной поддержки реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	Разработка планов информационно-коммуникационного сопровождения реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	Ежегодно
	Не требуется
	Планы разработаны и утверждены
	ГАФКС, МКИМП, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Организация информационных кампаний в поддержку футбола на страновом уровне, продвижение футбола через освещение в СМИ
	Ежегодно
	ГАФКС, КФС, НТРК, ЭлТР
	Информационные кампании проводятся регулярно и в достаточном количестве
	ГАФКС, МКИМП, КФС (по согласованию), СМИ

	
	
	Увеличение количества трансляций футбольных матчей и передач, посвященных футболу, на отечественных телеканалах
	Ежегодно
	ГАФКС, КФС, НТРК, ЭлТР
	Футбольные матчи транслируются на телевидении в достаточном количестве
	ГАФКС, МКИМП, телеканалы, КФС (по согласованию)

	
	
	Организация обучения и повышения квалификации спортивных комментаторов и журналистов
	Ежегодно
	КФС
	Имеется достаточное количество квалифицированных комментаторов и журналистов
	ГАФКС, МКИМП, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ

	
	
	Организация публичного диалога и позитивного освещения футбола с участием ведущих спортивных специалистов, спортсменов, общественных деятелей, болельщиков
	Ежегодно
	КФС, ГАФКС, НТРК, ЭлТР, телеканалы
	Увеличено количество телевизионных передач и публикаций в СМИ, посвященных футбольной тематике
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, ЭлТР, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ

	9.2
	Повышение популярности и престижа профессий футболиста и тренера
	Учреждение специальной премии Президента Кыргызской Республики лучшему футболисту и тренеру года, присуждаемой по результатам журналистского опроса по итогам футбольного сезона
	Ежегодно
	Фонд Президента Кыргызской Республики
	Специальная премия учреждена и ежегодно вручается от имени Президента Кыргызской Республики
	ГАФКС, КФС (по согласованию)


Список сокращений
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
Минпросвещения	Министерство просвещения Кыргызской Республики
ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
вуз	высшее учебное заведение
СМИ	средства массовой информации
НПА	нормативный правовой акт
КФС	объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз"
ФИФА	Международная федерация футбола
УТБ	учебно-тренировочная база

Приложение 3
БЮДЖЕТ
 плана мероприятий по реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	№
 п/п
	Задачи
	Меры
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего

	Направление 1. Сильные сборные команды по футболу различных возрастов

	1.1
	Разработка, согласование и утверждение национальной футбольной философии для сборных команд всех возрастов
	Формирование рабочей группы
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Анализ футбольной экосистемы Кыргызстана
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	600
	600
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	600
	600

	
	
	Разработка, согласование с тренерскими штабами сборных и профессиональными футбольными клубами единой методикой подготовки всех сборных команд
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Привлечение спортивных психологов на уровне сборных команд различных возрастов (4 психолога с ежемесячной зарплатой по 90 тыс. сом.)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	Ежегодно 4320. Итого на 3 года 12960
	12960
	-
	-
	-
	-
	
	-
	12960
	12960

	1.2
	Создание учебно-тренировочной базы (УТБ) для подготовки сборных команд
	Поиск, выбор участка и подготовка всех согласований и разрешительных документов
	ГАФКС, ОМСУ мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Строительство учебно-тренировочной базы сборных команд по футболу, соответствующей всем международным стандартам (строительство зданий, футбольных полей и всей необходимой инфраструктуры, покупка мебели, оборудования и инвентаря)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2027 года
	тыс. сом.
	-
	-
	350000
	350000
	-
	-
	-
	-
	350000
	-
	-
	350000

	
	
	Подбор квалифицированных специалистов для деятельности и функционирования УТБ (зарплата специалистов)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сом
	-
	-
	Ежегодно 18000,0.Итого на 3 года 54000
	54000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	54000

	
	
	Обеспечение функционирования УТБ (поддержание в надлежащем состоянии оборудования, техники по уходу за полями, приобретение расходных материалов, оплата коммунальных услуг и т.д.).База будет существовать на условиях частичного самофинансирования
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом
	-
	-
	Ежегодно 10000.Итого на 3 года 30000
	30000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	30000

	
	
	Качественное материально-техническое обеспечение подготовки сборных команд (приобретение необходимого оборудования, экипировки, оснащения; оплата расходов учебно-тренировочных сборов, в том числе и зарубежных (транспорт, проживание, питание)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	300000,0 ежегодно.Итого на 3 года 900000
	900000,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	900000
	900000

	1.3
	Создание элитной академии КФС
	Подготовка обоснования и всех лицензионно-разрешительных документов
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка и утверждение программ подготовки
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Запуск и функционирование Академии КФС в городах Бишкек и Ош (содержание, подготовка и тиражирование учебных раздаточных материалов, обеспечение проживания и питания обучающихся)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	20000 ежегодно.Итого на 3 года 60000
	60000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	60000
	60000

	1.4
	Обеспечение качественной соревновательной практики сборных команд различных возрастов
	Расширение прочных партнерских связей с футбольными федерациями, сборные команды которых входят в ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	С 2026 года, затем постоянно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Участие в международных турнирах и товарищеских матчах с командами из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира (визы, транспорт, проживание, питание)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Обеспечение качественного современного медицинского сопровождения и реабилитации
	Создание современного центра спортивной медицины (помещения, оборудование)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2027 года
	тыс. сом.
	-
	-
	90000
	90000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	90000
	90000

	
	
	Обеспечение центра высококвалифицированными медицинскими специалистами
	ГАФКС, МЗ (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Обеспечение функционирования центра спортивной медицины (содержание, коммунальные расходы, расходные материалы, медикаменты, зарплата 8 медицинским работникам). В дальнейшем Центр перейдет на самофинансирование
	ГАФКС, МЗ, КФС (по согласованию)
	II квартал 2027 года
	тыс. сом.
	-
	-
	15000 оплата в первый год
	15000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15000
	15000

	1.6
	Повышение престижа сборных команд Кыргызской Республики
	Разработка содержания информационных кампаний, поддерживающих имидж сборных команд
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Составление календарного плана и бюджета проведения информационных кампаний
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Проведение информационных кампаний
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	2000
	2000
	-
	-
	
	
	-
	-
	2000
	2000

	Направление 2. Устойчивая система профессионального футбола

	2.1
	Создание цельной и правильно выстроенной пирамиды перехода игроков из молодежи во взрослый футбол
	Внедрение системы перехода игроков из молодежи во взрослый футбол и мониторинг эффективности этой системы
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Улучшение контроля над проведением соревнований
	Внедрение и использование современных технологий и практик
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Создание стабильного рынка труда профессиональных футболистов
	Разработка предложений по изменению регламента футбольных лиг для поощрения более активного использования молодых отечественных игроков
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка и внедрение предложений по повышению роли профессионального союза футболистов
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности профессионального футбола в Кыргызстане
	Разработка комплекса финансовых стимулов по привлечению частного капитала к финансированию клубов
	ГАФКС, МФ, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2027 года далее постоянно
	тыс. сом.
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-

	2.5
	Стимулирование клубов на работу со зрительской аудиторией по различным аспектам взаимодействия, в том числе по профилактике неправомерных действий болельщиков
	Разработка и внедрение профессиональными клубами комплекса мер по привлечению болельщиков и формированию фан-базы
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	IV квартал 2027 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на профилактику и решение проблем противоправного поведения футбольных болельщиков
	ГАФКС, МВД, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6
	Создание конкурентного, зрелищного чемпионата в спортивном и коммерческом планах
	Разработка и внедрение программ развития футбольных лиг
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 3. Создание эффективной системы подготовки квалифицированных профессиональных футболистов

	3.1
	Создание при профессиональных клубах детско-юношеских и молодежных академий
	Разработка и утверждение проекта лицензионных требований к клубам, направленных на развитие детско-юношеского и молодежного футбола
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка и внедрение НПА, регламентирующих деятельность детско-юношеских и молодежных академий
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2
	Использование единого стандарта подготовки футболистов
	Разработка, утверждение и внедрение в работу клубов единой Концепции подготовки футболистов
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Внедрение системы регулярной обязательной аттестации учреждений спортивной подготовки вне зависимости от принадлежности и формы собственности
	Разработка и согласование проекта системы оценки и классификации учреждений спортивной подготовки по футболу
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Проведение регулярной аттестации всех учреждений спортивной подготовки по футболу (транспортные и командировочные расходы 3 членов аттестационной комиссии в 8 регионах Кыргызской Республики)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	В рамках бюджета ГАФКС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Разработка программ развития по всем разновидностям и направлениям футбола
	Разработка и утверждение Программы развития женского футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300

	
	
	Разработка и утверждение Программы развития фут-залов в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300

	
	
	Разработка и утверждение Программы развития пляжного футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	300
	300
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	300
	300

	Направление 4. Повышение качества организаций массового футбола и создание условий для их широкого распространения

	4.1
	Регулятивный анализ ситуации в массовом футболе на основе ежегодных исследований
	Проведение исследований ситуации в футбольной отрасли Кыргызской Республики
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	Ежегодно 200.На 3 года 600
	600
	-
	-
	600
	600
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Стимулирование самоорганизованных субъектов футбола для вовлечения в регулярные футбольные соревнования под эгидой КФС
	Выработка мер по стимулированию участия самоорганизованных субъектов футбола в регулярных футбольных соревнованиях, организованных КФС
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Постоянно
	тыс. сом.
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Разработка и реализация проектов по системной работе с массовым футболом, поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации этих проектов
	Выработка и реализация во взаимодействии с уполномоченными государственными органами КР мер по популяризации спорта, ЗОЖ, социализации посредством футбола, по примеру проекта ГАФКС "Я чемпион"
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	С 2026 года и по мере необходимости в зависимости от направления
	тыс. сом.
	-
	-
	Ежегодно 4000.Итого на 3 года 12000
	12000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12000
	12000

	4.4
	Развитие проекта "Я чемпион"
	Денежная выплата командам-призерам и чемпиону в республиканских соревнованиях "Я чемпион".Предусмотрена необходимая денежная выплата для оплаты взноса, необходимого при вступлении в национальную лигу
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	В рамках бюджета ГАФКС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Укрепление материально-технической базы (футбольная площадка, футбольное поле), обеспечение инвентарем
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	В рамках бюджета ГАФКС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 5. Реформирование системы подготовки и повышения квалификации тренеров

	5.1
	Анализ эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров
	Оценка эффективности действующей системы подготовки и повышения квалификации футбольных тренеров (анализ эффективности системы выводы и рекомендации по ее улучшению)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Постоянно по мере необходимости
	тыс. сом.
	-
	-
	500
	500
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	500
	500

	
	
	Проведение аттестации футбольных тренеров и преподавателей в масштабах всей страны (транспортные и командировочные расходы членов аттестационной комиссии)
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	1000 ежегодно.Итого на 3 года 3000
	3000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3000
	3000

	5.2
	Корректировка программы подготовки футбольных тренеров
	Внесение изменений в действующую программу подготовки футбольных тренеров, в том числе для работающих с ЛОВЗ
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года и далее по мере необходимости
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.3
	Совершенствование системы учета тренеров, задействованных в сфере футбола
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех лицензированных футбольных тренерах КР
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.4
	Приведение оплаты труда тренеров-преподавателей в спортивных школах, в том числе тренеров по футболу в соответствие с уровнем оплаты труда учителей общеобразовательных школ по результатам проведения функционального анализа, оптимизации штатной численности спортивных учреждений и проведения финансово-экономических расчетов
	Внесение изменений и дополнений в соответствующие НПА
	ГАФКС, МФ
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 6. Наличие в футбольных организациях высококвалифицированных спортивных менеджеров, специалистов по всем направлениям, спортивных врачей и медицинских специалистов

	6.1
	Инициирование разработки программ подготовки и повышения квалификации менеджеров и специалистов по различным направлениям футбольной деятельности
	Подготовка аналитической записки о наличии менеджеров и тренеров, их квалификации и о необходимых мерах по увеличению их количества и повышению квалификации
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	6.2
	Внедрение программ подготовки спортивных менеджеров в учебные программы вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных менеджеров
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных менеджеров и включение их в учебные программы вузов
	ГАФКС, МНВОИ, вузы, КФС (по согласованию)
	III квартал 2027 года
	тыс. сом.
	-
	2700
	-
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	2700
	-
	2700

	6.3
	Внедрение программ подготовки спортивных врачей и медицинских специалистов в учебные программы медицинских вузов
	Разработка технического задания и согласование заказа на подготовку спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля
	ГАФКС, МЗ, КФС (по согласованию)
	II квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка программ подготовки спортивных врачей и иных специалистов медицинского профиля и включение их в учебные программы медицинских вузов
	ГАФКС, МЗ, вузы, КФС (по согласованию)
	III квартал 2027 года
	тыс. сом.
	-
	2700
	-
	2700
	-
	-
	-
	-
	-
	2700
	-
	2700

	Направление 7. Соответствие мировому уровню футбольного судейства в Кыргызстане

	7.1
	Модернизация системы подготовки и повышения квалификации футбольных арбитров
	Совершенствование программы подготовки и повышения квалификации судей, в том числе с привлечением международных экспертов
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	С 2026 года и по мере необходимости
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Создание региональных школ футбольного арбитра
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	2026-2029 годы
	тыс. сом.
	-
	-
	800
	800
	-
	-
	800
	800
	-
	-
	-
	-

	
	
	Разработка программы подготовки судей для обслуживания международных матчей и соревнований
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.2
	Привлечение как можно большего количества людей к футбольному судейству
	Проведение информационных и агитационных кампаний
	ГАФКС, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	7.3
	Ведение системы учета всех арбитров, содержащей в себе портфолио с полной и достоверной информацией о каждом из них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную профессиональную информацию обо всех футбольных судьях КР
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7.4
	Техническое обеспечение судейства в соответствии с мировой практикой
	Приобретение достаточного количества современного технического оборудования, применяемого в судействе (покупка системы VAR, крекеры и т.п.)
	ГАФКС, КФС (по согласованию), инвесторы
	2026-2034 годы
	тыс. сом.
	-
	-
	9000 ежегодно.Итого на 3 года 27000
	27000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	27000
	27000

	Направление 8. Создание футбольной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам

	8.1
	Совершенствование базы данных объектов футбольной инфраструктуры всех видов собственности, содержащей полную и достоверную информацию о них
	Наполнение и регулярное обновление электронной базы данных, содержащей полную информацию обо всех футбольных объектах КР
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.2
	Соответствие объектов футбольной инфраструктуры требованиям проведения соревнований
	Регулярное проведение сертификации футбольных объектов
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.3
	Увеличение количества и улучшение качества объектов футбольной инфраструктуры
	Составление плана-графика строительства и улучшения футбольной инфраструктуры
	ГАФКС, МФ, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	С 2026 года, затем каждые 2 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Поиск и привлечение спонсоров и партнеров для реализации проектов по улучшению футбольной инфраструктуры
	ГАФКС, МФ, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Строительство и модернизация футбольных объектов, в том числе адаптированных для тренировок ЛОВЗ. За время реализации Программы в стране появится не менее 10 УТБ футбольных клубов, 50 реконструированных стадионов, 30 новых стадионов малых размеров
	ГАФКС, МФ, Минстрой, ОМСУ, инвесторы, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	Ежегодно
	тыс. сом.
	Ориентировочно 3000000.Итого за 3 года 9000000 в соответствии с перечнем объектов строительства, капитального ремонта и реконструкции, финансируемых из республиканского бюджета в форме капитальных вложений
	-
	-
	9000000,0
	-
	-
	-
	-
	9000000
	-
	-
	9000000

	8.4
	Обеспечение функционирования, содержания и целевого использования объектов футбольной инфраструктуры
	Подготовка проекта НПА, предусматривающего условия функционирования, содержания и использования спортивных объектов
	ГАФКС, КФС (по согласованию)
	I квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.5
	Техническое оснащение объектов футбольной инфраструктуры
	Приобретение для стадионов информационно-коммуникационного оборудования, оборудования для ухода за полями и др. (табло, звуковое оборудование, газонокосилки, дождевальные установки, техника для разметки и т.д.)
	ГАФКС, КФС (по согласованию), инвесторы
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	Ежегодно 45000.Итого на 3 года 135000
	135000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	135000
	135000

	
	
	Обеспечение квалифицированным персоналом для обслуживания и ухода за объектами футбольной инфраструктуры
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС (по согласованию)
	2026-2034 годы
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.6
	Укрепление материально-технической базы средних общеобразовательных школ
	Проведение ремонтных работ на футбольных полях областных и городских общеобразовательных школ
	ГАФКС, ОМСУ, ПП ПКР, Минпросвещения, Минстрой, мэрии городов Бишкек и Ош
	С 2026 года ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8.7
	Осуществление строительства центрального футбольного стадиона в Бишкеке
	Поиск источников непрерывного финансирования строительства центрального футбольного стадиона
	УДПКР, ГАФКС, Минстрой, доноры, спонсоры, КФС (по согласованию)
	III квартал 2026 года
	тыс. сом.
	-
	-
	Согласно требуемым суммам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Направление 9. Консолидация усилий футбольных организаций, государства, профессиональных футболистов, любителей футбола и болельщиков для популяризации футбола

	9.1
	Обеспечение информационной поддержки реализации Стратегии развития футбола в КР
	Разработка планов информационно-коммуникационного сопровождения реализации Стратегии развития футбола
	ГАФКС, МКИМП, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организация информационных кампаний в поддержку футбола на страновом уровне, продвижение футбола через освещение в СМИ
	ГАФКС, МКИМП, КФС (по согласованию), СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	Ежегодно 2000.Итого на 3 года 6000
	6000
	-
	-
	6000
	6000
	-
	-
	-
	-

	
	
	Увеличение количества трансляций футбольных матчей и передач, посвященных футболу, на отечественных телеканалах
	ГАФКС, МКИМП, КФС (по согласованию), телеканалы
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организация обучения и повышения квалификации спортивных комментаторов и журналистов
	ГАФКС, МКИМП, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Организация публичного диалога и позитивного освещения футбола с участием ведущих спортивных специалистов, спортсменов, общественных деятелей, болельщиков
	ГАФКС, МКИМП НТРК, ЭлТР, КФС (по согласованию), телеканалы, СМИ
	Ежегодно
	тыс. сом.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9.2
	Повышение популярности и престижа профессий футболиста и тренера
	Учреждение специальной премии Президента Кыргызской Республики лучшему футболисту и тренеру года, присуждаемой по результатам журналистского опроса по итогам футбольного сезона
	ГАФКС, МФ, КФС (по согласованию)
	2026-2034 гг. ежегодно по 1000,0
	тыс. сом.
	10000, Фонд Президента Кыргызской Республики 2026-2034 гг.
	-
	-
	10000,0
	-
	-
	-
	-
	10000,0
	-
	-
	10000,0

	Итого
	
	
	Тыс. сом.
	9010000
	5400
	1700960,0
	10716360,0
	-
	-
	80000
	8000
	9010000
	5400,0
	1692960,0
	10708360,0


Список сокращений
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
Минпросвещения	Министерство просвещения Кыргызской Республики
ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
Вуз	высшее учебное заведение
СМИ	средства массовой информации
НПА	нормативный правовой акт
КФС	объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз"
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья
УТБ	учебно-тренировочная база

Приложение 4
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Национальной программы развития футбола в Кыргызской Республике на 2026-2034 годы
	№
 п.п
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый год 2025
	Промежуточные индикаторы
	Целевые индикаторы
	Ответственные исполнители
	Источник данных

	
	
	
	
	2026-2027 гг.
	2028-2030 гг.
	2031-2034 гг.
	(на конец срока действия стратегии)
	
	

	Направление 1. Сильные сборные команды по футболу различных возрастов

	1
	Наличие утвержденной национальной футбольной философии для сборных команд всех возрастов
	%
	0%
	≥ 80%
	100%
	100%
	100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	2
	Наличие учебно-тренировочной базы для подготовки сборных команд (построена и функционирует)
	
	
	1
	1
	1
	1
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	3
	Доля сборных команд, полностью оснащенных современным тренировочным оборудованием
	%
	0%
	≥ 50%
	100%
	100%
	100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	4
	Наличие функционирующей элитной футбольной академии КФС
	%
	
	≥ 70%
	≥ 85%
	≥ 100%
	100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	5
	Количество международных матчей в год со сборными из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	матч
	
	≥ 2 матча/год
	≥ 3 матча/год
	≥ 4 матча/год
	≥ 4 матча/год
	ГАФКС, КФС
	КФС

	6
	Количество соглашений о сотрудничестве с футбольными федерациями из ТОП-10 Азии и ТОП-50 мира
	ед.
	0
	≥ 3
	≥ 8
	≥ 10
	≥ 10
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	7
	Наличие современного центра спортивной медицины для футболистов (создан и функционирует)
	%
	
	≥ 70%
	85%
	100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	Направление 2. Устойчивая система профессионального футбола

	8
	Наличие системы перехода игроков из молодежного во взрослый футбол (внедрена и действует)
	%
	
	≥ 15%
	≥ 25%
	≥ 30%
	≥ 30%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	9
	Использование современных технологий и практик при проведении футбольных соревнований
	%
	
	≥ 70%
	≥ 100%
	≥ 100%
	
	ГАФКС, КФС
	КФС

	10
	Доля молодых отечественных игроков (до 21 года) в составах профессиональных футбольных клубов
	%
	
	≥ 10%
	≥ 15%
	≥ 20%
	≥ 20%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	11
	Наличие эффективного профессионального союза футболистов (предложения реализованы, профсоюз активно действует)
	%
	
	≥ 60%
	≥ 80%
	≥ 90%
	≥ 90%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	12
	Наличие предложений по финансовым стимулам для привлечения частных инвестиций в профессиональный футбол (разработаны и внесены в Кабинете Министров Кыргызской Республики)
	ед.
	
	≥ 5
	≥ 10
	≥ 15
	≥ 15
	ГАФКС, МФ, КФС
	ГАФКС

	13
	Доля профессиональных клубов, при которых созданы объединения болельщиков (фан-клубы)
	%
	
	≥ 70%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	14
	Наличие комплекса мер по профилактике противоправного поведения болельщиков (разработан и реализуется)
	%
	
	≥ 80%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, МВД, КФС
	МВД

	15
	Наличие программы развития футбольных лиг (разработана, утверждена и принята к исполнению клубами)
	%
	
	≥ 70%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	Направление 3. Создание эффективной системы подготовки квалифицированных профессиональных футболистов

	16
	Доля профессиональных футбольных клубов, имеющих детско-юношескую (молодежную) академию
	%
	
	≥ 80%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	17
	Наличие единой концепции подготовки футболистов, внедренной в практику профессиональных клубов
	%
	
	≥ 80%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	18
	Доля учреждений спортивной подготовки по футболу, прошедших регулярную аттестацию
	%
	
	≥ 60%
	≥ 90%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	19
	Наличие утвержденных программ развития женского футбола, футзала и пляжного футбола
	ед.
	
	≥ 3
	≥ 3
	≥ 3
	≥ 3
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	Направление 4. Повышение качества организации массового футбола и его широкое распространение

	20
	Количество аналитических отчетов о состоянии футбольной отрасли (массовый футбол), опубликованных с начала реализации Программы
	ед.
	
	≥ 5
	≥ 10
	≥ 15
	≥ 15
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	21
	Количество самоорганизованных футбольных команд, участвующих в соревнованиях под эгидой КФС
	команд
	
	≥ 50
	≥ 100
	≥ 150
	≥ 150
	ГАФКС, КФС
	КФС

	22
	Количество проектов/мероприятий по популяризации спорта и ЗОЖ посредством футбола (совместно с госорганами)
	ед.
	
	≥ 10
	≥ 15
	≥ 20
	≥ 20
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС
	ГАФКС, КФС

	23
	Количество команд-победителей, получивших призы и материально-техническую поддержку в рамках проекта "Я чемпион"
	ед.
	
	≥ 5
	≥ 10
	≥ 20
	≥ 20
	ГАФКС, ОМСУ, мэрии городов Бишкек и Ош, ПП ПКР, КФС
	ГАФКС, КФС

	Направление 5. Реформирование системы подготовки и повышения квалификации тренеров

	24
	Доля футбольных тренеров, прошедших регулярную (ежегодную) аттестацию
	%
	
	≥ 50%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	25
	Наличие обновленной программы подготовки футбольных тренеров (с учетом внесенных изменений)
	ед.
	
	≥ 80%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	26
	Наличие электронной базы данных лицензированных футбольных тренеров (создана и регулярно обновляется)
	ед.
	
	≥ 85%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	27
	Соотношение среднего оклада тренеров-преподавателей спортшкол и учителей общеобразовательных школ
	%
	
	≥ 90%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, МФ
	МФ, ГАФКС

	Направление 6. Наличие квалифицированных спортивных менеджеров и специалистов для футбола

	28
	Проведение анализа обеспеченности футбола менеджерами и специалистами (аналитическая записка подготовлена)
	
	
	≥ 80%
	≥ 90%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	29
	Количество вузов, реализующих программы подготовки спортивных менеджеров
	ед.
	
	≥ 70%
	≥ 90%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, МНВОИ, КФС
	МНВОИ

	30
	Количество медицинских вузов, реализующих программы подготовки спортивных врачей и специалистов
	ед.
	
	≥ 60%
	≥ 85%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, МЗ, КФС
	МЗ

	Направление 7. Соответствие футбольного судейства Кыргызстана мировому уровню

	31
	Наличие современной программы подготовки и повышения квалификации футбольных арбитров (утверждена и внедрена)
	ед.
	
	≥ 80%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	32
	Количество региональных школ футбольных арбитров, созданных и функционирующих
	ед.
	
	≥ 5
	≥ 7
	≥ 7
	≥ 7
	ГАФКС, КФС
	КФС

	33
	Наличие программы подготовки футбольных судей для обслуживания международных матчей
	ед.
	
	≥ 80%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	34
	Количество футбольных арбитров, активно обслуживающих соревнования
	чел.
	
	≥ 80
	≥ 120
	≥ 120
	≥ 120
	ГАФКС, КФС
	КФС

	35
	Наличие электронной базы данных футбольных судей (создана и регулярно обновляется)
	ед.
	
	≥ 85%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	36
	Оснащенность судейского корпуса современным техническим оборудованием (системы связи, видеопомощь и др.)
	
	
	≥ 70%
	≥ 90%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	Направление 8. Создание футбольной инфраструктуры, соответствующей современным стандартам

	37
	Доля объектов футбольной инфраструктуры, сведения о которых внесены в единую базу данных
	%
	
	≥ 80%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	38
	Доля футбольных объектов, ежегодно проходящих сертификацию на соответствие требованиям
	%
	
	≥ 60%
	≥ 90%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	КФС

	39
	Количество новых или модернизированных объектов футбольной инфраструктуры (стадионы, площадки и др.)
	ед.
	
	≥ 10
	≥ 20
	≥ 30
	≥ 30
	ГАФКС, МФ, ОМСУ, инвесторы, КФС
	ГАФКС, Минстрой

	40
	Наличие нормативного акта, регламентирующего функционирование, содержание и использование спортивных объектов (подготовлен и внесен)
	ед.
	
	≥ 80%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС

	41
	Количество стадионов, оснащенных современными оборудованиями и инвентарем для ухода за полями
	ед.
	
	≥ 15
	≥ 26
	≥ 35
	≥ 35
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС

	42
	Доля объектов футбольной инфраструктуры, на которых обслуживание осуществляют квалифицированные специалисты
	%
	
	≥ 60%
	≥ 90%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, ОМСУ, КФС
	ГАФКС, ОМСУ

	43
	Наличие центрального футбольного стадиона в г.Бишкек, отвечающего современным требованиям (введен в эксплуатацию)
	ед.
	
	≥ 50%
	≥ 100%
	≥ 100%
	≥ 100%
	УДПКР, ГАФКС, Минстрой, КФС
	УДПКР, Минстрой

	Направление 9. Консолидация усилий всех заинтересованных сторон для популяризации футбола

	44
	Наличие ежегодных планов информационно-коммуникационного сопровождения реализации Национальной программы
	%
	
	≥ 80%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, МКИМП, КФС
	ГАФКС, МКИМП

	45
	Количество республиканских информационных кампаний в поддержку футбола (в год)
	ед.
	
	≥ 5 кампаний/год
	≥ 10 кампаний/год
	≥ 15 кампаний/год
	
	ГАФКС, МКИМП, КФС
	ГАФКС, МКИМП

	46
	Количество трансляций футбольных матчей на отечественных телеканалах (в год)
	ед.
	
	≥ 50
	≥ 100
	≥ 150
	≥ 150
	ГАФКС, МКИМП, НТРК, ЭлТР, КФС
	Данные телеканалов НТКР, ЭлТР

	47
	Количество квалифицированных спортивных комментаторов и журналистов, освещающих футбол
	чел.
	
	≥ 20
	≥ 30
	≥ 40
	≥ 40
	ГАФКС, МКИМП, КФС
	ГАФКС, МКИМП

	48
	Количество телепередач и публикаций в СМИ, посвященных футбольной тематике (в год)
	ед.
	
	≥ 120
	≥ 180
	≥ 250
	≥ 250
	ГАФКС, МКИМП, КФС, СМИ
	СМИ, МКИМП, КФС

	49
	Учреждение и ежегодное вручение специальной премии Президента Кыргызской Республики лучшему футболисту и тренеру года
	%
	
	≥ 80%
	≥ 95%
	≥ 100%
	≥ 100%
	ГАФКС, КФС
	ГАФКС, КФС


Список сокращений
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
ГАФКС	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
УДПКР	Управление делами Президента Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
НТРК	Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики
ЭлТР	Государственная телерадиовещательная компания Кыргызской Республики "ЭлТР"
вуз	высшее учебное заведение
СМИ	средства массовой информации
КФС	объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз"
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