Приложение 2

(Утвержден

План мероприятий

по реализации Основных направлений реформирования управления предприятиями

с государственной долей участия на 2026–2029 годы

1. Совершенствование законодательства в сфере корпоративного управления

2. Сокращение экономически неоправданного участия государства в экономике и оптимизация государственного сектора

3. Обеспечение однородной конкурентной среды и справедливой конкуренции на рынке между ПГУ и частным сектором

4. Внедрение активного, информированного и ответственного подхода к управлению ПГУ

5. Управление эффективностью ПГУ на основе четких целей и ключевых показателей эффективности

6. Улучшение корпоративного управления АО в соответствии с лучшими мировыми практиками

7. Повышение прозрачности, качества финансовой и нефинансовой информации и уровня раскрытия информации

8. Приватизация посредством IPO

| № | Задача | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ожидаемый результат/ индикаторы | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование законодательства в сфере корпоративного управления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование законодательства в сфере корпоративного управления | Проанализировать и подготовить предложения о необходимости внесения изменений в действующие законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы корпоративного управления | 2027 г. | Подготовлен анализ о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы корпоративного управления | Финнадзор, ГАУГИ | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 2. Сокращение экономически неоправданного участия государства в экономике и оптимизация государственного сектора |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Определение критериев (оснований) классификации ПГУ на основе анализа Сводной отчетности | Создать межведомственную рабочую группу по вопросам реформирования хозяйственных обществ с государственной долей участия и государственных предприятий | 2026 г. | Создана межведомственная рабочая группа | МЭК, ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | Разработать рекомендации о критериях классификации хозяйственных обществ с государственной долей участия и государственных предприятий и рекомендации по вопросам обоснования/ рационализации участия государства в экономике | 1-е полугодие 2027 г. | Межведомственной рабочей группой подготовлены рекомендации | МЭК, межведомствен-ная рабочая группа | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | По итогам рассмотрения КМКР рекомендаций межведомственной рабочей группы подготовить проект постановления КМКР о критериях классификации хозяйственных обществ с государственной долей участия и государственных предприятий и обоснования/ рационализации участия государства в экономике | IV кв. 2027 г. | Подготовлен проект постановления КМКР о критериях классификации ПГУ | МЭК, ГАУГИ | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | Провести на основе критериев классификацию хозяйственных обществ с государственной долей участия и государственных предприятий, а также целей их деятельности | 2028 г. | На основе критериев проведена классификация ПГУ | ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | Провести анализ фискальных и квазифискальных рисков для ПГУ (включая государственную поддержку, задолженности перед государственным бюджетом и другими ПГУ, долговую нагрузку и необходимость кредитования, где это применимо) в установленном порядке | 2027- 2028 гг. (первона-чальный период охвата); далее – ежегодно | Информация по фискальным рискам ПГУ включена в Основные направления фискальной политики на соответствующий период | МФ, ГАУГИ, ПГУ, ОАО «Госфинхолдинг» (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 3 | Оптимизация портфеля государственных предприятий, направленная на создание устойчивых условий для роста экономики и сокращения необоснованного участия государства в экономике | Подготовить Руководство (рекомендации) по осуществлению политики в отношении управления ПГУ | 2027 г. | Подготовлен проект решения КМКР об утверждении Руководства (рекомендаций) по осуществлению политики в отношении управления ПГУ | МЭК | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | Подготовить Стратегию реформирования управления ПГУ на долгосрочной основе | 2027- 2028 гг. | Подготовлен проект постановления КМКР об одобрении Стратегии реформирования управления ПГУ и дорожной карты реформ | МЭК | В пределах средств, выделенных государственным учреждениям на соответствующие годы. |
| 4 | Создание равных условий для деятельности ПГУ и частного сектора | Провести оценку деятельности ПГУ на товарных рынках на соответствие эффективности при выполнении возложенных задач и обеспечения цели создания | 2027 г. | Представлен отчет в установленном порядке | Служба антимонополь-ного регулирования | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | Подготовить ежегодное консолидированное раскрытие информации о всех формах государственной поддержки ПГУ, за исключением информации, отнесенной к категории документов служебного пользования, и иной информации с ограниченным доступом в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, включая, как минимум: (i) прямые субсидии /трансферы; (ii) вливания капитала/ капитализация; (iii) бюджетные займы/ кредитование; (iv) гарантии/ поручительства и квазигарантийные обязательства; и (v) существенные налоговые льготы, где это применимо. Раскрытие информации должно включать правовое основание, цель, получателя, сумму и период. Данная отчетность должна быть интегрирована с мониторингом фискальных рисков и бюджетной документацией | Первая публикация данных за 2026 финансовый год – в 2027 году; далее – ежегодно | Опубликован ежегодный отчет | МФ, ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 3. Обеспечение однородной конкурентной среды и справедливой конкуренции на рынке между ПГУ и частным сектором |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Усиление объективности и независимости советов директоров в АО, в которых регулятор является также собственником (реализует права акционера /участника/ учредителя) | Внести соответствующие изменения и дополнения в уставы АО для избрания не менее одной трети независимых директоров в СД в случае одновременного осуществления министерством или ведомством функций собственника и регулирования в отношении АО | 2027- 2028 гг. | Внесены соответствующие изменения и дополнения в уставы АО | Государственные органы, осуществляющие права акционеров | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 6 | Закрепление требования о достижении устойчивой нормы прибыли, сопоставимой с той, которая существует у конкурирующих частных компаний, работающих в аналогичных условиях | Утвердить требования к ПГУ о достижении результатов деятельности, как минимум сопоставимых с аналогичными частными компаниями (при наличии) | 2028- 2029 гг. | Утверждены стратегии, планы развития/ бизнес- планы, бюджеты ПГУ | Государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 4. Внедрение активного, информированного и ответственного подхода к управлению ПГУ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение функционирования централизованного надзора и мониторинга эффективности | Разработать и внедрить механизм надзора и мониторинга эффективности и координации деятельности АО | 2028 г.; далее – ежегодно | Ревизионные комиссии в АО переформатированы в комитеты по аудиту | ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров, МФ (фискальные риски), Финнадзор | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 8 | Применение профессионального подхода к управлению АО | Усовершенствовать единую методологию реализации прав государства как собственника | 2026- 2027 гг. | Принят приказ ГАУГИ о совершенствовании методологии по осуществлению государственными органами полномочий акционера в АО | ГАУГИ | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 5. Управление эффективностью ПГУ на основе четких целей и ключевых показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка стандартной системы КПЭ в ПГУ | Разработать единую систему КПЭ, стандартизирующую индикаторы КПЭ для обеспечения эффективности деятельности ПГУ | 2027- 2028 гг. | Утверждена стандартная система КПЭ в ПГУ | МЭК, ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 10 | Внедрение единого подхода к утверждению, мониторингу и раскрытию КПЭ в ПГУ | Утвердить ежегодные целевые значения КПЭ для каждого ПГУ с учетом анализа сопоставимых показателей | Первый цикл утверждения целевых показателей КПЭ на 2029 финансовый год (к IV кв. 2029 г.); первое раскрытие информации– в 2030 г.; далее – ежегодно | Все ПГУ, участвующие в определении КПЭ, утвердили целевые значения КПЭ | ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа, ПГУ | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы; собственные средства ПГУ |
|  |  | Внедрить КПЭ для обеспечения эффективности деятельности ПГУ | IV кв. 2029 г. | Внедрены КПЭ; используются шаблоны отчетности по КПЭ; обеспечивается единообразная отчетность по КПЭ в ПГУ | Государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа, ПГУ | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы; собственные средства ПГУ |
| 6. Улучшение корпоративного управления АО в соответствии с лучшими мировыми практиками |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Внедрение скоординированного подхода к открытому и прозрачному процессу отбора и избрания кандидатов в члены СД АО на основе компетенций кандидатов | Совершенствование процедуры выдвижения и отбора кандидатов в члены СД АО с внедрением скоординированного подхода, основанного на анализе профессиональных навыков, опыта и стратегических задач предприятия | Процедуры, которые начнут действовать к IV кв. 2027 г., будут применяться ко всем новым назначениям начиная с 2028 г. | Подготовлен проект постановления КМКР о совершенствовании процедуры выдвижения и отбора кандидатов в члены СД АО 100 % новых назначений в СД произведены в рамках открытого и прозрачного процесса отбора и избрания кандидатов на основе их компетенций | МЭК, ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 12 | Соблюдение минимальных требований к независимости членов СД АО | Внедрить минимальные требования к независимости членов СД и раскрыть информацию о статусе каждого члена СД как независимого директора или представителя собственника в годовом отчете | Поэтапное внедрение в 2028-2029 гг; полное соответствие требованиям к IV кв. 2029 г. | Информация о статусе каждого члена СД указывается в решениях общего собрания акционеров при избрании членов СД, а также в публично раскрываемой информации о СД | ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 13 | Обеспечение обязательного характера применения Кодекса корпоративного управления Кыргызской Республики | Обновить Кодекс корпоративного управления Кыргызской Республики, обязательный для всех АО | IV кв. 2028 г. | Обновлен Кодекс корпоративного управления Кыргызской Республики на основе требований Принципов корпоративного управления G20/ОЭСР (2023 г.) и Руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению для предприятий с государственным участием (2024 г.), обязательный для применения ПГУ | Финнадзор | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 7. Повышение прозрачности, качества финансовой и нефинансовой информации и уровня раскрытия информации |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Применение принципа нулевой терпимости к нарушениям требований законодательства | Предусмотреть в учредительных документах АО ответственность СД за соблюдение АО требований законодательства | 2027 г.; далее – ежегодно | Приняты решения общего собрания акционеров об обновлении уставов, положений о СД и договоров с членами СД АО | Государственные органы, осуществляющие права акционеров | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 15 | Проведение ежегодного внешнего аудита финансовой отчетности АО в соответствии с Международными стандартами аудита | Внедрить проведение ежегодного внешнего аудита финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА) и обеспечить публичное раскрытие такой аудированной финансовой отчетности всеми АО | Полное покрытие аудитов за 2026 финансовый год к 2027 г.; далее – ежегодно | Приняты решения общего собрания акционеров о проведении ежегодного внешнего аудита финансовой отчетности | Государственные органы, осуществляющие права акционеров, ОАО | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 16 | Устранение причин модификаций заключений внешнего аудитора и выявленных недостатков системы внутреннего контроля по результатам аудита финансовой отчетности АО | Утвердить план корректирующих действий, направленных на устранение причин модификаций заключений внешнего аудитора и выявленных недостатков системы внутреннего контроля по результатам аудита финансовой отчетности, в установленные сроки, с указанием мер, обязанностей и сроков и принять корректирующие меры в случаях повторного несоблюдения требований по устранению существенных замечаний аудита | 2027 г.; далее – ежегодно | Утверждены планы корректирующих действий для 100 % случаев модификаций заключений внешнего аудитора и выявленных недостатков системы внутреннего контроля по результатам аудита финансовой отчетности | Финнадзор, МФ, государственные органы, осуществляющие права акционеров | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 17 | Проведение обязательного ежегодного аудита закупок для ПГУ | Проводить обязательный ежегодный аудит закупок для всех ПГУ в соответствии с едиными правилами, с представлением отчетов собственнику и ГАУГИ, а также публичным раскрытием сводных отчетов по результатам аудита закупок | 2027 г.; далее –ежегодно | Проводятся обязательные ежегодные аудиты закупок для всех ПГУ | ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров, СД, исполнительный орган ПГУ | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы; собственные средства ОАО |
| 18 | Внедрение обязательных стандартизированных двухступенчатых процедур рассмотрения жалоб, связанных с закупками | Внедрить обязательные стандартизированные двухступенчатые процедуры рассмотрения жалоб, связанных с закупками, рассмотрением на втором уровне независимыми комиссиями или экспертами для обеспечения беспристрастного и заслуживающего доверия решения | 2027 г. | Внедрены обязательные стандартизированные двухступенчатые процедуры рассмотрения жалоб, связанных с закупками | ГАУГИ, ПГУ | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы; собственные средства ПГУ |
| 19 | Повышение информационной открытости АО | Опубликование ежегодных отчетов о применении Кодекса корпоративного управления Кыргызской Республики, аудированной финансовой отчетности и годового отчета на интернет ресурсе АО | 2029 г. | В соответствии с МСА на сайте АО опубликована аудированная отчетность (отдельная и консолидированная) | Финнадзор, государственные органы, осуществляющие права акционеров, СД и исполнительный орган АО | Собственные ресурсы АО |
| 20 | Развитие инфраструктуры раскрытия информации о деятельности ПГУ | Создать, эксплуатировать и поддерживать единый электронный реестр ПГУ с внедрением системы представления электронной финансовой и нефинансовой отчетности по вопросам деятельности ПГУ для дальнейшего составления сводной отчетности | I кв. 2028 г.; далее – ежеквартально | Создан единый реестр, в который включены 100 % ПГУ, с внедрением системы представления электронной финансовой и нефинансовой отчетности для дальнейшего составления сводной отчетности. Реестр обновляется ежеквартально | ГАУГИ, Финнадзор, государственные органы, осуществляющие права акционеров и функции курирующего государственного органа | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | Внедрить требования о составлении и раскрытии ESG ПГУ | II кв. 2029 г. | Подготовлен проект постановления КМКР о составлении и раскрытии ESG ПГУ | Финнадзор | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
| 8. Приватизация посредством IPO |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Подготовка к IPO отдельных ОАО | Определить перечень ОАО для выхода на IPO | 2026 г. | Определен перечень ОАО для выхода на IPO | ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров, МЭК | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы |
|  |  | Обеспечить комплексную подготовку ОАО к IPO, включая аудит по МСФО, корпоративное управление и раскрытие информации | 2026– 2028 гг. | Проведены мероприятия по подготовке к IPO не менее одного ОАО | ГАУГИ, СД ОАО, Финнадзор | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы; собственные средства ОАО |
| 22 | Привлечение инвесторов | Организовать мероприятия по привлечению стратегических и институциональных инвесторов, включая подготовку инвестиционных меморандумов и проведение роуд-шоу | 2027– 2029 гг. | Проведены инвестиционные презентации | ГАУГИ, НАИ, Финнадзор, ОАО | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы; собственные средства ОАО |
| 23 | Выход на IPO | Вывод на IPO отобранных ОАО | 2029 г. | На общем собрании акционеров утверждены планы деятельности и бюджеты ОАО, которые включают бизнес-планы (проекты), осуществлены публичные эмиссии | ГАУГИ, государственные органы, осуществляющие права акционеров, ОАО | В пределах средств, предусмотренных государственным органам на соответствующие годы; собственные средства ОАО |

Список сокращений

АО/ОАО	акционерные общества/открытые акционерные общества с государственной долей участия

ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики

КПЭ	ключевые показатели эффективности

КМКР	Кабинет Министров Кыргызской Республики

МСФО	единый набор принципов и правил, регламентирующих составление финансовой отчетности компаний для внешних пользователей (инвесторов, кредиторов)

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

ОЭСР	международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики

ПГУ	предприятия с государственной долей участия, включая акционерные общества и государственные предприятия

Сводная отчетность	Формат отчетности и раскрытия информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, хозяйственных обществ с государственной долей участия в уставном капитале, в которых права акционера осуществляют Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики и иные органы власти, утвержденный постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О вопросах отчетности и раскрытия информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, хозяйственных обществ с государственной долей участия в уставном капитале» от 14 августа 2023 года № 409

СД	совет директоров

Финнадзор	Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики

ESG	совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем

IPO	первичное публичное размещение дополнительных выпусков акций и ценных бумаг общества, конвертируемых в акции