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Приложение 2

(Утвержден

План мероприятий
по реализации Программы развития физической культуры и спорта
Кыргызской Республики до 2030 года

	№
	Задачи
	Меры
	Срок
реализации
	Ожидаемые результаты
(продукт)
	Ответственные
исполнители

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	Приоритет 1. Повышение уровня массовости занятий физической активностью и спортом среди всех
возрастных групп и обеспечение доступности спортивных секций

	1.
	Создание условий для 
увеличения массового 
вовлечения граждан в 
занятия физической 
культурой и спортом, 
обеспечение широкого 
доступа к спортивным 
секциям
	1) Разработка положений 
и внедрение новых 
спортивных состязаний, 
обеспечивающих 
непрерывную подготовку 
и повышение 
спортивного мастерства 
воспитанников и 
обучающихся
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Создана система 
соревнований, 
обеспечивающая рост 
контингента 
занимающихся 
физической культурой и 
спортом
	ГАФКС
Минпросвещения,
ОМСУ (по
согласованию)

	
	
	2) Внедрение новых 
видов спорта в проекты:
– «Школьная лига», с 
целью пропаганды 
школьного спорта;
– «Я чемпион» среди 
учащихся спортивных 
школ
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Внедрены новые виды 
спорта через программы 
«Школьная лига» и 
«Я чемпион»
	ГАФКС,
Минпросвещения

	
	
	3) Проведение марафонов 
и полумарафонов во всех 
регионах страны в рамках 
проекта «4 сезона»
	Ежегодно
	Во всех регионах 
Кыргызской Республики 
проводятся марафоны и 
полумарафоны с не 
менее 500 
подтвержденным 
количеством участников
	ГАФКС,
ОМСУ (по
согласованию)

	
	
	4) Разработка и 
реализация проекта 
«Дени сак улут», в 
рамках которого будут 
проводиться 
соревнования между 
айылными аймаками по 
различным видам спорта, 
в том числе с 
привлечением лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья
	Ежегодно
	30 процентов жителей 
айылных аймаков 
систематически 
занимаются физической 
активностью, количество 
привлеченных лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
к спортивным 
мероприятиям 
составляет не менее 20 
процентов
	ГАФКС,
ОМСУ (по
согласованию)

	
	
	5) Разработка стандартов 
строительства 
спортивных объектов и 
спортивной 
инфраструктуры
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2027 г.
	Разработаны и внедрены 
стандарты посредством 
внесения изменений в 
нормативные правовые 
акты
	ГАФКС,
Минстрой

	
	
	6) Строительство 
универсальных 
спортивных площадок и 
уличных тренажеров в 
каждой 
административно-
территориальной 
единице страны 
(микрорайоны, районы 
городов, села и т. д.)
	II кв. 2026 г. – I
V кв. 2030 г.
	Построены 
универсальные 
спортивные площадки и 
уличные тренажеры, 
предоставляющие 
возможность людям всех 
возрастов регулярно 
заниматься физической 
культурой и спортом в 
шаговой доступности в 
каждой 
административно-
территориальной 
единице страны 
(микрорайоны, районы 
городов, села и т. д.)
	ГАФКС,
НАИ при ПКР,
ПП ПКР в
областях,
мэрии городов,
ОМСУ (по
согласованию)

	
	
	7) Строительство 
спортивных и детских 
площадок в шаговой 
доступности по 
утвержденным 
стандартам при 
строительстве жилых 
домов и комплексов
	II кв. 2027 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Построено необходимое 
количество спортивных 
объектов, установленных 
по стандартам
	Минстрой

	
	
	8) Разработка программ 
дополнительного 
образования для 
общеобразовательных 
организаций и открытие 
спортивных секций в 
обшеобразовательных 
организациях по видам 
спорта (не менее чем по 
двум видам спорта в 
сельской местности, не 
менее чем по четырем 
видам спорта в городской 
местности)
	II кв. 2026 г. – I
V кв. 2030 г.
	В каждой 
общеобразовательной 
организации 
функционирует не менее 
двух спортивных секций, 
с правом учащихся на 
выбор одной из них, что 
подтверждается 
фактическим набором 
детей в секции по их 
индивидуальному 
выбору
	ГАФКС,
Минпросвещения,
МНВОИ

	
	
	9) Внедрение и развитие 
кружка «Шахматы» в 
качестве 
дополнительного 
образования среди 
обучающихся
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Кружок 
дополнительного 
образования «Шахматы» 
внедрен и устойчиво 
функционирует в 
общеобразовательных 
организациях
	ГАФКС,
Минпросвещения

	Приоритет 2. Расширение спортивной инфраструктуры, модернизация имеющихся спортивных баз,
обновление инвентаря

	2.
	Укрепление 
материально-
технической базы 
республиканских и 
региональных 
спортивных баз и 
сооружений
	1) Обеспечение на 
систематическом уровне 
улучшения материально-
технической базы для 
спортивных объектов по 
всей республике
	II кв. 2026 г. –
IV кв. 2030 г.
	Объекты оснащены и 
обустроены
	ГАФКС

	
	
	2) Обеспечение 
капитального ремонта и 
модернизации 
действующих 
спортивных баз:
спортивных залов, 
стадионов, бассейнов и 
других объектов
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Обеспечено ежегодное 
проведение ремонта и 
модернизации 
действующих 
спортивных объектов в 
рамках средств, 
предусмотренных на 
соответствующие годы
	ГАФКС,
Минстрой,
ОМСУ (по
согласованию)

	
	
	3) Внедрение механизма 
государственно-частного 
партнерства для 
привлечения инвестиций 
в строительство и на 
содержание спортивных 
объектов
	II кв. 2026 г. –
IV кв. 2030 г.
	Построены и 
модернизированы 
спортивные объекты с 
участием частных 
инвесторов
	ГАФКС,
Минстрой,
НАИ при ПКР,
мэрии городов,
ГУ «Центр ГЧП»,
ОМСУ (по
согласованию)

	
	
	4) Внедрение Единой 
информационной 
системы для учета 
спортсменов, тренеров, 
объектов и спортивных 
мероприятий
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2028 г.
	Создана цифровая 
платформа для полного 
учета и анализа данных о 
спортсменах, тренерах, 
спортивных объектах
	ГАФКС,
МЦРИТ

	Приоритет 3. Подготовка олимпийского резерва и расширение системы формирования
спортивного резерва

	3.
	Создание условий для 
повышения 
эффективности 
подготовки 
олимпийского резерва 
и расширение 
кадровой базы 
спортивного резерва в 
регионах
	1) Разработка и 
утверждение регламента 
проведения чемпионатов 
Кыргызской Республики 
по видам спорта, 
предусматривающего 
поэтапную систему 
проведения 
соревнований: 
1-й этап – на уровне 
спортивных учреждений; 
2-й этап – на уровне 
районов и городов; 
3-й этап – на 
региональном уровне; 
4-й этап – на 
республиканском уровне 
(финальный этап).
После завершения республиканских чемпионатов обеспечение проведения чемпионатов по существующим паралимпийским видам спорта
	II кв. 2026 г. –IV кв. 2028 г.
	Утвержден регламент проведения чемпионатов Кыргызской Республики по видам спорта
	ГАФКС

	
	
	2) Строительство спортивного городка с учетом экологических стандартов и развития социальной инфраструктуры
	II кв. 2026 г. –
IV кв. 2030 г.
	Сдана в эксплуатацию олимпийская деревня площадью 160 га с охватом десяти видов спорта (ледовая арена, бассейн олимпийского стандарта, легкоатлетическая арена, арена для проведения масштабных мероприятий на 15 000 сидячих мест, жилые помещения, центр спортивной медицины и реабилитации, столовые и др.)
	ГАФКС,
Минстрой,
ПП ПКР в
областях

	
	
	3) Строительство спортивных школ олимпийского резерва в разрезе регионов
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	В каждой области открыто по одной спортивной школе олимпийского резерва
	ГАФКС,
Минстрой

	
	
	4) Строительство учебно-тренировочных баз для олимпийских видов спорта с учетом современных стандартов
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Построены учебно-тренировочные базы для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта по современным стандартам и требованиям
	ГАФКС,
Минстрой

	
	
	5) Подготовка сборных команд и завоевание не менее 20 лицензий на XXXIV летних Олимпийских играх и 4 лицензий на XVIII летних Паралимпийских играх
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2028 г.
	Завоеваны медали и призовые места на летних Олимпийских и Паралимпийских играх
	ГАФКС

	Приоритет 4. Развитие неолимпийских, национальных и новых видов спорта

	4.
	Создание условий для устойчивого развития неолимпийских, национальных и новых видов спорта, включая расширение материально-технической базы и повышение качества подготовки спортсменов
	1) Развитие национальных и неолимпийских видов спорта, повышение популярности среди населения, создание профессиональных спортивных лиг и дальнейшее укрепление их позиций
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2028 г.
	Созданы и функционируют новые профессиональные лиги по национальным и неолимпийским видам спорта, укреплены организационные и финансовые основы действующих лиг, увеличилось участие населения в соревнованиях по национальным и неолимпийским видам спорта, расширена аудитория болельщиков
	ГАФКС

	
	
	2) Открытие в каждом районе центра по развитию национальных видов спорта
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Открыто не менее 40 объектов вместимостью на 100 мест
	ГАФКС,
Минстрой,

	
	
	3) Строительство учебно-тренировочных баз для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта
	II кв. 2026 г. –
IV кв. 2030 г.
	Построены учебно-тренировочные базы для развитых и развивающихся олимпийских видов спорта
	ГАФКС,
Минстрой

	
	
	4) Оснащение спортивных объектов инвентарем по неолимпийским, национальным и новым видам спорта
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Спортивные объекты оснащены новым инвентарем
	ГАФКС

	
	
	5) Открытие в спортивных школах секций по слаборазвитым видам спорта, таким как киберспорт, триатлон, кроссфит, автомотоспорт, адаптивные виды спорта, брейк-данс, экстремальные виды спорта
	II кв. 2027 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Открыты секции в спортивных школах городов и районов, укреплена организационная структура, обеспечена правовая и финансовая база
	ГАФКС

	Приоритет 5. Повышение квалификации специалистов в области спорта

	5.
	Организация и развитие системы повышения квалификации специалистов в области спорта, направленной на укрепление кадрового потенциала отрасли
	1) Разработка и проведение специализированных курсов непрерывного профессионального развития и повышения квалификации через краткосрочные /среднесрочные/
долгосрочные курсы для освоения новых методик и технологий спортивной подготовки для различных категорий специалистов (тренеров, инструкторов, судей, спортивных врачей, менеджеров и т. д.) по актуальным вопросам теории и методики спорта, спортивной медицины, психологии спорта, управления спортивными организациями
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2027 г.
	Разработаны и проводятся специализированные курсы
	ГАФКС, МНВОИ,
КГАФКС,
МЗ

	
	
	2) Разработка и внедрение государственных стандартов подготовки специалистов в области спорта (тренеров, инструкторов, судей, спортивных врачей, психологов, менеджеров и т. д.), позволяющих установить четкие требования к знаниям, умениям и навыкам 
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Разработаны и внедрены государственные стандарты
	ГАФКС,
КГАФКС

	
	
	3) Организация учебных курсов, семинаров и мастер-классов для тренеров спортивных школ и федераций с привлечением ведущих отечественных и зарубежных специалистов
	II кв. 2026 г. –
IV кв. 2030 г.
	Проводятся учебные курсы, семинары и мастер-классы
	ГАФКС,
КГАФКС

	Приоритет 6. Развитие и институционализация системы спортивной медицины

	6
	Формирование устойчивой и эффективной системы спортивной медицины, включающей развитие инфраструктуры, кадрового потенциала и стандартов медицинского сопровождения спортсменов
	1) Организация системы сертификации и непрерывного повышения квалификации специалистов спортивной медицины и реабилитологии
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Создана система непрерывного повышения квалификации специалистов спортивной медицины и реабилитологии, подготовлены спортивные врачи и реабилитологи
	ГАФКС,
МЗ

	
	
	2) Разработка и тиражирование научной литературы, методических рекомендаций по спортивной медицине, питанию, психологии спорта, использованию фармакологических средств для адаптации и восстановления ресурсов организма с учетом климатических и географических особенностей страны
	II кв. 2026 г. – 
IV кв. 2030 г.
	Издана литература
	ГАФКС, МНВОИ,
МЗ, НАН,
КГАФКС



Список сокращений
ГАФКС 	Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров 
ГУ «Центр ГЧП»	Государственное учреждение «Центр государственно-частного партнерства» 
КГАФКС	Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта им. Б.Т. Турусбекова
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
Минпросвещения 	Министерство просвещения Кыргызской Республики
Минстрой	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской 
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики
НАИ при ПКР	Национальное агентство инвестиций при Президенте Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ПП ПКР	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
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