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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 24 сентября 2025 года № 829-т

В целях развития национальной системы стандартизации, повышения качества продукции, работ и услуг, создания условий для внедрения современных технологических решений, в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О стандартизации", статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить:
1) Программу развития национальной системы стандартизации Кыргызской Республики на 2026-2028 годы согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации Программы развития национальной системы стандартизации Кыргызской Республики на 2026-2028 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) матрицу индикаторов мониторинга и оценки реализации Плана мероприятий согласно приложению 3.
2. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики ежегодно не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе исполнения Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.


Председатель 	A.А. Касымалиев



Приложение 2
ПЛАН
 мероприятий по реализации Программы развития национальной системы стандартизации Кыргызской Республики на 2026-2028 годы
	№
	Задачи
	Меры
	Сроки реализации
	Ожидаемый результат
	Ответственный орган
	Источник финансирования

	1
	Создание единой автоматизированной базы с применением современных информационных технологий
	Сформировать базу данных и вносить изменения в государственные классификаторы технико-экономической и социальной информации АИС
	2026 г.
	Внедрена база данных с внесенными изменениями в государственные классификаторы
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	2
	Интеграция цифровых технологий в процессы стандартизации
	Оптимизировать объем документов по стандартизации в НИФТРиС
	2026-2027 гг.
	Актуализированная база данных
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК, средства доноров

	
	
	Применить технологию искусственного интеллекта для автоматического анализа и сравнения стандартов с существующими документами для выявления актуальных версий
	2028 г.
	Актуальные документы по стандартизации рекомендованные ИИ
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК, средства доноров

	3
	Обеспечение системного и последовательного обучения, повышение квалификации и знаний в области стандартизации, применение технических регламентов ТС/ЕАЭС:
- в области производства пищевой продукции;
- в области производства товаров народного потребления (ТНП);
- в области машиностроительной продукции для специалистов: МЗ, МВСХПП, МЭК, МТК, МЭ
	Разработать учебные программы, модули, методические пособия, презентации
	2026-2028 г.
	Принятые учебные программы, модули, методические пособия, презентации
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	
	
	Проводить обучающие семинары и тренинги по основным требованиям технических регламентов и стандартизации
	2027-2028 гг.
	Квалифицированные и обученные специалисты на базе ЦПК и ППК при Кыргызстандарте при МЭК
	МЭК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МТК
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	4
	Гармонизация национальных стандартов с международными стандартами ISO, Кодекса Алиментариус
	Приводить национальные стандарты в соответствие с нормами и рекомендациями международных стандартов ISO, Кодекса Алиментариус
	2026-2028 гг.
	Гармонизированные национальные стандарты
	МЭК, ТК по стандартизации
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	5
	Исполнение требований технических регламентов ТС/ЕАЭС
	Актуализировать перечни стандартов к техническим регламентам ТС/ЕАЭС
	2026-2028 гг.
	Перечни стандартов к техническим регламентам ТС/ЕАЭС
	МЭК, МТК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МЧС, МПРЭТ, МЦРИТ
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	6
	Повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала отечественной продукции
	Разработать и внедрить систему мониторинга и оценки эффективности деятельности технических комитетов с регулярной отчетностью
	2026-2027 гг.
	Утвержденная приказом Кыргызстандарта Методика системы мониторинга и оценки эффективности деятельности ТК
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК, средства доноров

	
	
	ТК 04 "Медицинская техника"
	2027-2028 гг.
	Разработанные и принятые стандарты
	МЭК, МЗ
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	
	
	ТК 15 "Ветеринария"
ТК 35 "Органическое сельскохозяйственное производство"
	2027-2028 гг.
	Разработанные и принятые стандарты
	МЭК, МВСХПП
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	
	
	ТК 17 "Энергосбережение"
	2027-2028 гг.
	Разработанные и принятые стандарты
	МЭК, МЭ
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	
	
	ТК 33 "Туризм и сервисные услуги"
ТК 36 "Халал-индустрия"
	2027-2028 гг.
	Разработанные и принятые стандарты
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	
	
	ТК 55 "Автомобильные дороги и сооружения транспортные"
	2027-2028 гг.
	Разработанные и принятые стандарты
	МЭК, МТК
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	7
	Внедрение стандартов в приоритетных отраслях экономики
	Участвовать в экспертизе и согласовании национальных и межгосударственных стандартов
	2026-2028 гг.
	Принятые документы по стандартизации
	МЭК, МТК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МЧС, МПРЭТ, МЦРИТ
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	8
	Защита интересов отечественных производителей, для обеспечения устойчивого развития национальной экономики, повышения конкурентоспособности продукции
	Обеспечивать участие отраслевых министерств и ведомств в рассмотрении перечней стандартов к техническим регламентам согласно постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике" от 25 марта 2022 года № 162
	2026-2028 гг.
	Актуализированные перечни стандартов к техническим регламентам ТС/ЕАЭС
	МЭК, МТК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МЧС, МПРЭТ, МЦРИТ
	В рамках утвержденного бюджета министерств и ведомств, задействованных в работе

	9
	Реализация Закона Кыргызской Республики "О стандартизации"
	Внести изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Плана мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике" от 25 марта 2022 года № 162
	2026 г.
	Принятое постановление КМ КР
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	10
	Обеспеченность международными стандартами на территории Кыргызской Республики по искусственному интеллекту, информационной безопасности, кибербезопасности и защите конфиденциальной информации
	Анализировать международные стандарты в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, кибербезопасности и защиты конфиденциальности
	2026 г.
	Отчет
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	
	
	Принимать международные документы по стандартизации на территории Кыргызской Республики, включая стандарты в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, кибербезопасности и защиты конфиденциальности
	2026-2028 гг.
	Принятые международные стандарты в области информационной безопасности и кибербезопасности
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	11
	Наличие в Информационном фонде технических регламентов и стандартов документов по стандартизации на государственном языке
	Переводить международные стандарты ISO 9001 и 22000 на государственный язык
	2026-2027 гг.
	Международные стандарты на государственном языке
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК, средства доноров

	12
	Применение современных эффективных методов менеджмента качества, повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг
	Анализировать существующие системы менеджмента на предприятиях
	2026-2028 гг.
	Реестр предприятий, внедривших систему менеджмента
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	
	
	Проводить обучение по системам менеджмента и внутреннему аудиту
	2027-2028 гг.
	Количество выданных сертификатов системы менеджмента качества (СМК)
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК

	13
	Обеспечение доступности, учета, контроля, прослеживаемости и системности документов по стандартизации
	Разработать и внедрить порядок регистрации документов по стандартизации
	2026 г.
	Принятый порядок регистрации документов по стандартизации
	МЭК
	В рамках утвержденного бюджета МЭК


Список сокращений:
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;
МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики;
Кыргызстандарт	Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
ТК	Технический комитет по стандартизации;
ЦПК и ППК	Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров при Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
ИСО (ISO)	Международная организация по стандартизации;
ТС/ЕАЭС	Таможенный союз/Евразийский экономический союз;
НИФТРиС	Национальный информационный фонд технических регламентов и стандартов;
АИС	автоматизированная информационная система;
СМК	система менеджмента качества;
Кодекс Алиментариус	свод международных стандартов, руководств и рекомендаций по безопасности и качеству пищевых продуктов.

Приложение 3
МАТРИЦА
 индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы развития национальной системы стандартизации Кыргызской Республики на 2026-2028 годы
	№
	Показатель
	Единица измерения
	Базовый год
	Промежуточные индикаторы (годовые)
	Целевые индикаторы
	Ответственные исполнители

	
	
	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	
	

	1
	Количество внесенных изменений в базу данных государственных классификаторов технико-экономической и социальной информации АИС
	шт.
	2026 г.
	По мере поступления заявок
	-
	-
	Фактическое количество изменений по итогам года, в соответствии с поступившими заявками
	МЭК

	2
	Количество документов по стандартизации, оптимизированных в НИФТРиС
	шт.
	2026 г.
	90
	110
	-
	Оптимизировано не менее 200 шт.
	МЭК

	
	Количество стандартов, проанализированных с применением технологий искусственного интеллекта
	шт.
	2026 г.
	-
	-
	По мере необходимости
	По факту, в соответствии с поступающими заявками
	

	3
	Количество учебных программ, модулей, методических пособий, презентаций
	шт.
	2026 г.
	3
	3
	3
	Не менее 9 шт.
	МЭК

	
	Количество обучающих семинаров и тренингов по основным требованиям технических регламентов и стандартизации
	шт./чел.
	2026 г.
	-
	5/10
	5/10
	Не менее 5 проведенных семинаров, тренингов/не менее 10 обученных участников
	МЭК

	4
	Количество национальных стандартов, приведенных в соответствие с нормами и рекомендациями международных стандартов ISO и Кодекса Алиментариус
	шт.
	2026 г.
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Фактическое количество по итогам года
	МЭК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МЭК, МТК

	5
	Количество актуализированных перечней стандартов к техническим регламентам ТС/ЕАЭС
	шт.
	2026 г.
	3
	4
	3
	Не менее 10 перечней стандартов
	МЭК, ТК по стандартизации

	6
	Разработанная и внедренная система мониторинга и оценки эффективности деятельности технических комитетов с регулярной отчетностью
	Методика системы мониторинга и оценки эффективности деятельности ТК
	2026 г.
	Разработка
	Внедрение
	-
	Утвержденная приказом Методика
	МЭК, МТК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МЧС, МПРЭТН, МЦРИТ

	
	Количество разработанных и принятых стандартов по приоритетным ТК
	шт.
	2026 г.
	
	По мере необходимости
	По мере необходимости
	Фактическое количество в рамках приоритетных ТК
	МЭК

	7
	Количество экспертиз и согласований национальных и межгосударственных стандартов
	шт.
	2026 г.
	150
	200
	200
	Не менее 550 экспертиз и согласований
	МЭК, МЗ, МВСХПП, МЭ, МТК

	8
	Количество заключений при участии отраслевых министерств и ведомств в рассмотрении перечней стандартов к техническим регламентам ТС/ЕАЭС согласно постановлению Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об  утверждении Плана мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике" от 25 марта 2022 года № 162
	шт.
	2026 г.
	По мере поступления запросов
	По мере поступления запросов
	По мере поступления запросов
	Фактическое количество в соответствии с поступившими запросами
	МЭК, МТК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МЧС, МПРЭТН, МЦРИТ

	9
	Внесение изменений в постановление Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 162 "Об утверждении Плана мероприятий по применению технических регламентов Таможенного союза/Евразийского экономического союза в Кыргызской Республике"
	НПА
	2026 г.
	Разработка и принятие
	-
	-
	Принятый НПА
	МЭК, МТК, МЭ, МЗ, МВСХПП, МЧС, МПРЭТН, МЦРИТ

	10
	Количество проанализированных стандартов в области ИИ, информационной безопасности, кибербезопасности и защиты конфиденциальности
	шт.
	2026 г.
	По мере необходимости
	-
	-
	Перечень стандартов в области ИИ, информационной безопасности, кибербезопасности и защиты конфиденциальности
	МЭК

	
	Количество принятых международных документов по стандартизации на территории Кыргызской Республики, включая стандарты в области искусственного интеллекта, информационной безопасности, кибербезопасности и защиты конфиденциальности
	шт.
	2026 г.
	15
	20
	25
	Не менее 60 документов
	

	11
	Количество переведенных международных стандартов ISO 9001 и 22000 на государственный язык
	шт.
	2026 г.
	
	1
	1
	Переведено не менее 2 стандартов
	МЭК

	12
	Количество предприятий, включенных в реестр, внедривших систему менеджмента на предприятиях
	шт.
	2026 г.
	Фактическая динамика
	Фактическая динамика
	Фактическая динамика
	Фактическое значение по итогам каждого года
	МЭК
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	Количество утвержденных и внедренных порядков регистрации документов
	шт.
	2026 г.
	1 ед.
	-
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	Утвержден и внедрен 1 порядок регистрации документов по стандартизации
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Список сокращений:
КР	Кыргызская Республика;
Кыргызстандарт	Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
ТК	Технический комитет по стандартизации;
НИФТРиС	Национальный информационный фонд технических регламентов и стандартов;
ИСО (ISO)	Международная организация по стандартизации;
МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики;
ИИ	искусственный интеллект;
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
ЦПК и ППК	Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров при Центре по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;
ТС/ЕАЭС	Таможенный союз/Евразийский экономический союз;
ТНП	товары народного потребления;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;
СМК	Система менеджмента качества;
Кодекс Алиментариус	свод международных стандартов, руководств и рекомендаций по безопасности и качеству пищевых продуктов.
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