ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
            в соответствии со статьей 36 Закона КР
                   от 20 июля 2009 года N 241
        "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"Зарегистрировано  в  Министерстве юстиции Кыргызской  Республики  17июня 2004 года. Регистрационный номер 71-04  г.Бишкек от 4 июня 2004 года № 68          от 4 июня 2004 года № 264          от 4 июня 2004 года № 97                            МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ                         КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,             МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ        И ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ           О мерах по реформированию тюремного здравоохранения    В  целях  реализации Концепции реформирования пенитенциарной системыКыргызской   Республики   на  период  до   2010   года,   утвержденнойпостановлением Правительства Кыргызской Республики от 9  декабря  2002года  № 833, улучшения и совершенствования взаимодействия гражданскогои  тюремного  здравоохранения,  а также решения  социальных  вопросов,приказываем:  1. Утвердить:  - Межведомственную программу взаимодействия тюремного и гражданскогоздравоохранения (приложение 1);  -   План   мероприятий  по  реализации  межведомственной   программывзаимодействия  тюремного  и гражданского здравоохранения  (приложение2).  2.  Главному  управлению исполнения наказаний  Министерства  юстицииКыргызской Республики обеспечить реализацию указанной Межведомственнойпрограммы и Плана мероприятий.  3.  Начальнику Главного управления организации медицинской помощи  илицензирования  Министерства здравоохранения, Департаменту  социальнойзащиты и содействия привлечению гуманитарной помощи Министерства трудаи социальной защиты:  -   принять   исчерпывающие  меры  по  реализации   Межведомственнойпрограммы и Плана мероприятий;  -  обеспечить выполнение предусмотренных мероприятий в установленныесроки.  4.   Ответственным  лицам  ежеквартально,  не  позднее   10   числа,следующего за отчетным кварталом, представлять отчет о ходе исполнениязакрепленных  за  ними  мероприятий  согласно  Плана  мероприятий   пореализации  Межведомственной  программы  взаимодействия  тюремного   игражданского   здравоохранения  в  Министерство   юстиции   КыргызскойРеспублики для обобщения.  5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.    Заместитель министра юстиции        Первый Заместитель министра  Кыргызской Республики                    здравоохранения       Т.Айтбаев                        Кыргызской Республики                                            Т.Мейманалиев                        Заместитель министра труда                          и социальной защиты                         Кыргызской Республики                             О.Абдуллаева                                                              Утвержден                                                   совместным приказом                                                  Министерства юстиции                                                Кыргызской Республики,                                          Министерства здравоохранения                                                Кыргызской Республики,                                                  Министерства труда и                                                     социальной защиты                                                 Кыргызской Республики                                       от 4 июня 2004 года № 97/264/68                                   ПЛАН              мероприятий по реализации Межведомственной                  программы взаимодействия тюремного                    и гражданского здравоохранения  ----------------------------------------------------------------------||      Мероприятия         |   Исполнители  |   Сроки  |   Источники  ||                          |                |исполнения|финансирования||---------------------------------------------------------------------||       Формирование политики руководством Министерства юстиции       ||     Кыргызской Республики в области тюремного здравоохранения:      | |---------------------------------------------------------------------||Содействие в реализации   |Министерство    |Постоянно |              ||Национальной программы    |                |          |              ||"Умут" по вопросам охраны |                |          |              ||здоровья юстиции          |                |          |              | |осужденных                |                |          |              ||---------------------------------------------------------------------||    1. Улучшение медицинской службы ГУИН МЮ Кыргызской Республики    ||---------------------------------------------------------------------||1.1. Создание рабочей     |Министерство    |Июль      |НПО МО        | |группы по разработке      |юстиции         |2004 г.   |12000 долл.США||нормативно-правовой базы  |                |          |              ||для медицинской службы    |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.2. Разработка и         |Рабочая группа  |Июль      |              ||утверждение совместных    |                |2004 г.   |              ||приказов:                 |                |          |              ||1.2.1. Об организации     |                |          |              ||противотуберкулезной      |                |          |              ||помощи                    |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.2.2. Об утверждении     |Рабочая группа  |Август    |              |      |Инструкции о порядке      |                |2004 г.   |              ||оказания амбулаторной и   |                |          |              | |больничной помощи         |                |          |              | |осужденным и заключенным  |                |          |              ||под стражу                |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.2.3. Об организации     |Рабочая группа  |Сентябрь  |              ||медицинской помощи        |                |2004 г.   |              |   |женщинам и                |                |          |              ||несовершеннолетним        |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.2.4. Об организации     |Рабочая группа  |Сентябрь  |              ||помощи лицам,  страдающим |                |2004 г.   |              ||БППиИП ВИЧ/СПИД           |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.2.5. Об организации     |Рабочая группа  |Сентябрь- |              ||лечения лиц, страдающих   |                |октябрь   |              | |алкоголизмом и наркоманией|                |2004 г.   |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.2.6. Об утверждении     |Рабочая группа  |Октябрь   |              | |Перечня форм первичной    |                |2004 г.   |              ||медицинской документации  |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.2.7. Об утверждении     |Рабочая группа  |Ноябрь    |              ||Инструкции по методике    |                |2004 г.   |              ||расчета и анализа         |                |          |              ||показателей деятельности  |                |          |              |   |лечебно-профилактических  |                |          |              ||учреждений и состояния    |                |          |              ||здоровья спецконтингента  |                |          |              | |--------------------------|----------------|----------|--------------||1.3. Подготовка           |Рабочая группа  |Ноябрь-   |              ||предложений по внедрению  |                |декабрь   |              ||новой системы оплаты труда|                |2004 г.   |              ||медицинских работников    |                |          |              ||исправительных учреждений |                |          |              | |--------------------------|----------------|----------|--------------||1.4. Разработка и внесение|Рабочая группа  |Декабрь   |              ||на рассмотрение           |                |2004 г.   |              ||Правительства проекта     |                |          |              |   |Указа Президента          |                |          |              ||Кыргызской Республики и   |                |          |              ||постановления             |                |          |              ||Правительства Кыргызской  |                |          |              ||Республики "Об увеличении |                |          |              | |должностных окладов       |                |          |              ||медицинского персонала    |                |          |              ||уголовно-исполнительной   |                |          |              | |системы Министерства      |                |          |              ||юстиции Кыргызской        |                |          |              ||Республики"               |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.5. Выделение бесплатных |Министерство    |Постоянно |Министерство  ||путевок для прохождения   |здравоохранения |          |здравоохране- ||специализации и           |                |          |ния           ||усовершенствования        |                |          |              |             |медицинских работников    |                |          |              ||ГУИН в Кыргызском         |                |          |              ||государственном           |                |          |              ||медицинском институте     |                |          |              | |переподготовки и повышения|                |          |              ||квалификации специалистов |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.6. Реализация программ  |ГУИН            |Постоянно |НПО МО        ||по обучению медицинского  |Министерства    |          |              ||персонала мерам           |юстиции         |          |              ||профилактики инфекционных |                |          |              ||заболеваний в             |                |          |              ||пенитенциарной системе    |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.7. Организация          |ГУИН            |Постоянно |НПО МО        ||проведения семинаров,     |Министерства    |          |              | |тренингов, конференций для|юстиции         |          |              ||медицинских сотрудников,  |                |          |              ||работающих с женщинами и  |                |          |              ||подростками               |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||1.8. Проведение           |Центр ме-       |Постоянно |ГУИН МЮ КР,МО ||специализации врачей в    |дико-социальной |          |              ||целях повышения           |экспертизы      |          |              | |квалификации по вопросам  |и реабилитации  |          |              ||медико-социальной         |инвалидов       |          |              ||экспертизы спецконтингента|Министерства    |          |              ||в исправительных          |труда и         |          |              ||учреждениях               |социальной      |          |              ||                          |защиты          |          |              ||---------------------------------------------------------------------||      2. Внедрение системы совместного мониторинга инфекционных      ||  заболеваний Министерством юстиции и Министерством здравоохранения  ||---------------------------------------------------------------------||2.1. Обеспечение          |Медслужба ГУИН и|Постоянно |ГУИН МЮ КР,   ||двустороннего обмена      |Министерство    |          |Министерство  | |статистической информацией|здравоохранения |          |здравоохране- ||между учреждениями ГУИН и |                |          |ния           ||МЗ                        |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||2.2. Осуществление        |Медслужба ГУИН и|Постоянно |Минюст КР,    ||совместного               |Министерство    |          |Минздрав КР   ||инспектирования лечебных  |здравоохранения |          |              ||подразделений ГУИН        |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||2.3. Разработка системы   |Медслужба ГУИН и|Постоянно |Минюст КР,    ||единого подхода в вопросах|Министерство    |          |Минздрав КР   ||диагностики, лечения и    |здравоохранения |          |              ||профилактики заболеваний  |                |          |              |  |--------------------------|----------------|----------|--------------||2.4. Проведение регулярных|Медслужба ГУИН  |Постоянно |Минюст КР,    ||совместных совещаний,     |                |          |Минздрав КР   ||медсоветов по вопросам    |                |          |              ||медобслуживания осужденных|                |          |              ||---------------------------------------------------------------------||      3. Совершенствование медицинского обеспечения осужденных       | |---------------------------------------------------------------------||3.1. Разработка и внесение|Министерство    |Август-   |              ||на рассмотрение           |здравоохранения,|декабрь   |              ||Правительства Кыргызской  |Министерство    |2004 г.   |              ||Республики проекта        |юстиции         |          |              ||нормативного правового    |                |          |              ||акта по внесению изменений|                |          |              ||и дополнений в Закон      |                |          |              ||Кыргызской Республики "О  |                |          |              ||медицинском страховании   |                |          |              ||граждан в Кыргызской      |                |          |              | |Республике",              |                |          |              ||предусматривающий         |                |          |              |  |возможность обязательного |                |          |              | |медицинского страхования  |                |          |              ||лиц, находящихся в местах |                |          |              ||лишения свободы           |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||3.2. Изучить возможность  |Министерство    |Сентябрь- |Министерство  ||высвобождения             |труда и         |декабрь   |труда и       | |неиспользуемых помещений и|социальной      |2004 г.   |социальной    ||зданий для создания       |защиты,         |          |защиты,       | |центров реабилитации в    |ГУИН            |          |ГУИН МЮ КР    ||целях последующего        |Министерства    |          |              ||размещения выходящих на   |юстиции         |          |              ||свободу одиноких пожилых  |                |          |              ||заключенных, детей-сирот и|                |          |              ||т.п.                      |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||3.3. Создание рабочей     |Министерство    |Январь    |НПО МО        ||группы по разработке      |юстиции         |2005 г.   |              ||нормативно-правовой базы  |                |          |              ||для улучшения социального |                |          |              ||и медицинского            |                |          |              ||обслуживания осужденных   |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||3.4. Разработка           |Рабочая группа  |Январь-   |              ||нормативных правовых      |                |март      |              ||актов, предусматривающих  |                |2005 г.   |              ||возможность приписки      |                |          |              ||заключенных к группам     |                |          |              ||семейных врачей в целях   |                |          |              ||оказания бесплатной       |                |          |              ||медицинской помощи        |                |          |              ||заключенным               |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||3.5. Разработка и         |Рабочая группа  |Январь-   |              ||утверждение совместного   |                |март      |              ||приказа по механизму      |                |2005 г.   |              ||оказания дополнительной   |                |          |              ||лечебно-профилактической  |                |          |              ||помощи осужденным и лицам,|                |          |              ||заключенным под стражу за |                |          |              ||определенную плату        |                |          |              ||специалистами органов     |                |          |              ||гражданского              |                |          |              ||здравоохранения           |                |          |              ||---------------------------------------------------------------------||        4. Улучшение организации противотуберкулезной помощи         ||                    в исправительных учреждениях                     ||---------------------------------------------------------------------||4.1. Внедрение            |Медслужба ГУИН и|Июль-     |МО НПО        ||бактериоскопического      |Министерство    |сентябрь  |              ||метода исследования       |здравоохранения |2004 г.   |              ||в СИЗО, ИК                |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.2. Организация          |Медслужба ГУИН и|Постоянно |Министерство  ||проведения регулярного    |Министерство    |          |здравоохране- ||флюрографического         |здравоохранения |          |ния ГУИН МЮ КР||обследования              |                |          |400000 сом    ||спецконтингента в СИЗО, ИК|                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.3. Внедрение в          |Медслужба ГУИН и|Постоянно |МО НПО        | |учреждения ГУИН методики  |Министерство    |          |80000 долл.США||лечения по стратегии ДОТС |здравоохранения |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.4. Внедрение в          |Медслужба ГУИН и|Сентябрь  |НПО МО        ||противотуберкулезных      |Министерство    |2004 г.   |              ||учреждениях ГУИН          |здравоохранения |          |              ||бактериологических        |                |          |              ||исследований для          |                |          |              ||определения количества    |                |          |              ||больных туберкулезом с    |                |          |              ||лекарственно-устойчивыми  |                |          |              ||формами                   |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.5. Своевременное        |ГУИН и          |Постоянно |ГУИН и        ||выявление и этапирование  |Департамент     |          |Департамент   ||больных туберкулезом в    |Министерства    |          |Министерства  ||противотуберкулезные      |юстиции по      |          |юстиции по    ||учреждения                |охране и        |          |охране и      ||                          |конвоированию   |          |конвоированию ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.6. Проведение           |Медслужба ГУИН  |Постоянно |ГУИН          ||мероприятий в учреждениях |Министерства    |          |Министерства  ||ГУИН по раздельному       |юстиции         |          |юстиции       ||содержанию больных        |                |          |              ||заразными формами         |                |          |              ||туберкулеза               |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.7. Обеспечение          |Медслужба ГУИН и|Постоянно |ГУИН и        | |преемственности в         |Министерство    |          |Министерство  ||проведении                |здравоохранения |          |здравоохране- ||лечебно-профилактических  |                |          |ния           ||мероприятий среди лиц     |                |          |              ||освободившихся из ИУ      |                |          |              ||и страдающих активными    |                |          |              ||формами туберкулеза       |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.8. Проработка вопроса о |Управление      |Июль      |ГУИН МЮ КР    ||возможности улучшения     |обеспечения ГУИН|2004 г.   |              ||содержания и питания      |                |          |              ||осужденных за счет взносов|                |          |              ||родственников и частных   |                |          |              ||лиц                       |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.9. Выделение витаминов и|Медслужба ГУИН и|Постоянно |Медслужба     ||пищевых добавок для       |Министерство    |          |ГУИН и        | |осужденных при            |здравоохранения |          |Министерство  ||распределении гуманитарной|                |          |здравоохране- ||помощи                    |                |          |ния           ||--------------------------|----------------|----------|--------------||4.10. Проработка с        |ГУИН            |Сентябрь- |ГУИН          ||Министерством финансов    |Министерства    |ноябрь    |Министерства  ||Кыргызской Республики     |юстиции,        |2004 г.   |юстиции,      ||вопросов:                 |Министерство    |          |Министерство  ||- о целевом выделении     |здравоохранения |          |здравоохране- ||  финансовых средств из   |                |          |ния           ||  Республиканского бюджета|                |          |              ||  для ГУИН МЮ КР на       |                |          |              ||  проведение              |                |          |              ||  противотуберкулезных    |                |          |              ||  мероприятий, в          |                |          |              ||  соответствии с          |                |          |              ||  Национальной программой |                |          |              ||  "Туберкулез";           |                |          |              ||- о выделении финансовых  |                |          |              ||  средств на питание и    |                |          |              ||  лечение осужденных      |                |          |              ||  больных туберкулезом    |                |          |              ||  в соответствии с        |                |          |              ||  постановлением          |                |          |              ||  Правительства Кыргызской|                |          |              ||  Республики N 41 от      |                |          |              ||  03.02.03 г.             |                |          |              ||---------------------------------------------------------------------||         5. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции, СПИДа         ||            в учреждениях уголовно-исполнительной системы            | |---------------------------------------------------------------------||5.1. Обеспечение всем     |Министерство    |Постоянно |НПО МО        ||осужденным возможности    |юстиции,        |          |              ||получения добровольного   |Министерство    |          |              ||конфиденциального         |здравоохранения |          |              ||осознанного тестирования  |                |          |              ||на ВИЧ и психосоциальное  |                |          |              ||дотестовое и послетестовое|                |          |              ||консультирование          |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.2. Поощрение создания   |ГУИН            |Постоянно |ГУИН          | |групп само-взаимопомощи   |Министерства    |          |Министерства  ||для осужденных, живущих с |юстиции         |          |юстиции       ||ВИЧ/СПИДом                |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.3. Обеспечение 100%     |Министерство    |Постоянно |НПО           ||нуждающихся лиц, живущих с|юстиции,        |          |Международные ||ВИЧ/СПИДом специфическим  |Министерство    |          |организации   ||лечением                  |здравоохранения |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.4. Разработка инструкции|Министерство    |Октябрь   |Министерство  ||по стратегии профилактики |юстиции,        |2004 г.   |юстиции,      | |ТВ у лиц, живущих с       |Министерство    |          |Министерство  ||ВИЧ/СПИДом                |здравоохранения |          |здравоохране- ||                          |                |          |ния           ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.5. Внедрение программы  |ГУИН            |Сентябрь  |НПО МО        ||заместительной терапии    |Министерства    |2004 г.   |              ||метадоном, программы      |юстиции         |          |              ||"Атлантис" в практику     |                |          |              ||лечения наркозависимых    |                |          |              ||лиц в учреждениях ГУИН    |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.6. Воспитание           |ГУИН            |Постоянно |ГУИН          | |толерантности к ЛЖВС      |Министерства    |          |Министерства  ||                          |юстиции         |          |юстиции       |  |--------------------------|----------------|----------|--------------||5.7. Внедрение программ по|ГУИН            |Октябрь   |НПО МО        ||снижению ущерба для ПИН   |Министерства    |2004 г.   |              | |                          |юстиции         |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.8. Информирование       |Министерство    |Постоянно |ГУИН          ||личного состава           |юстиции         |          |Министерства  ||пенитенциарных учреждений |                |          |юстиции       ||о проблеме ВИЧ/СПИД,      |                |          |              ||методах профилактики, о   |                |          |              ||правовых аспектах         |                |          |              ||ВИЧ/СПИДа                 |                |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.9. Разработка и         |Министерство    |Сентябрь  |ГУИН          ||утверждение               |юстиции,        |2004 г.   |Министерства  ||соответствующих инструкций|Министерство    |          |юстиции,      ||и правил, обеспечивающих  |здравоохранения |          |Министерство  ||безопасность на рабочем   |                |          |здравоохране- ||месте                     |                |          |ния           | |--------------------------|----------------|----------|--------------||5.10. Проведение обучающих|ГУИН            |Постоянно |НПО           ||семинаров для медицинского|Министерства    |          |Международные ||персонала ГУИН по технике |юстиции,        |          |организации   ||безопасности              |Министерство    |          |              ||                          |здравоохранения,|          |              ||                          |НПО             |          |              ||--------------------------|----------------|----------|--------------||5.11. Обеспечить все      |ГУИН МЮ         |Сентябрь- |НПО           ||учреждения пенитенциарной |Кыргызской      |ноябрь    |Международные ||системы медицинскими      |Республики,     |2004 г.   |организации   ||аптечками на случай       |Неправитель-    |          |              ||возникновения опасности   |ственные и      |          |              ||заражения ВИЧ-инфекцией   |международные   |          |              ||                          |организации     |          |              ||---------------------------------------------------------------------||       6. Улучшение медицинской помощи лицам, страдающим ИППП        ||---------------------------------------------------------------------||6.1. Проведение           |ГУИН            |Ежеквар-  |ГУИН          ||обследования лиц, с       |Министерства    |тально    |Министерства  ||подозрением на ИППП во    |юстиции,        |          |юстиции,      ||всех учреждениях ГУИН     |Министерство    |          |Министерство  ||                          |здравоохранения |          |здравоохране- ||                          |                |          |ния           ||--------------------------|----------------|----------|--------------||6.2. Обеспечение          |ГУИН            |Постоянно |ГУИН          ||своевременного лечения    |Министерства    |          |Министерства  ||лиц, страдающих ИППП      |юстиции,        |          |юстиции,      ||                          |Министерство    |          |Министерство  ||                          |здравоохранения |          |здравоохране- ||                          |                |          |ния           ||--------------------------|----------------|----------|--------------||6.3. Изыскание            |ГУИН            |Постоянно |ГУИН          ||дополнительных средств для|Министерства    |          |Министерства  ||обеспечения пенитенциарных|юстиции,        |          |юстиции,      | |учреждений бактерицидными |Министерство    |          |Министерство  ||лампами, дезинфекционными |здравоохранения |          |здравоохране- ||камерами и дезсредствами  |                |          |ния, МО       ||для проведения            |                |          |              | |профилактических          |                |          |              ||мероприятий               |                |          |              |----------------------------------------------------------------------|