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                             УТРАТИЛ СИЛУ                 в соответствии с приказом Минфина КР                    от 18 декабря 2002 года № 338-П Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики2 марта 2001 года. Регистрационный номер 31                                                    Утверждено                                         приказом Министерства финансов                                              Кыргызской Республики                                         от 22 февраля 2001 года № 45/П                                ПОЛОЖЕНИЕ                  о порядке составления, рассмотрения              и утверждения бюджетов проектов по кредитам                 и грантам международных организаций,              стран-доноров, зарубежных банков и компаний      Настоящее положение,  в целях усиления мониторинга реализации про-ектов, а также необходимости контроля над показателем финансового дефи-цита бюджета Кыргызской Республики, регулирует процесс финансового сос-тавления, рассмотрения и утверждения бюджетов проектов, реализуемых прифинансовой поддержке международных финансовых организаций и стран доно-ров.                           1. Общие положения      1.1. Бюджет расходов проектов является основным документом,  опре-деляющим  объем,  целевое  направление  и  поквартальное  распределениесредств проектов в бюджетном году.     1.2. Бюджеты  расходов проектов утверждаются в согласовании с бюд-жетом развития, являющегося приложением к республиканскому бюджету Кыр-гызской Республики.     1.3. Финансирование проектов осуществляется в соответствии с  бюд-жетом проекта, прошедшим процедуру утверждения.     1.4. Поквартальное распределение расходов запланированных в бюдже-те  проекта основываются на планах и сроках проведения отдельных мероп-риятий в рамках реализации проекта,  с учетом возможности их финансиро-вания.     1.5. Бюджеты  расходов  составляются  Исполнительными  Агентствами(ИА) или Отделами реализации проектов (ОРП), рассматриваются управлени-ем Программы Государственных Инвестиций (ПГИ)  совместно  с  отраслевымуправлением, утверждаются курирующим заместителем Министра финансов.                     2. Порядок составления бюджета                            расходов ИА/ОРП      2.1. Проекты бюджетов расходов составляются ИА/ОРП и представляют-ся на рассмотрение в Министерство финансов.     2.2. Расчеты к бюджету составляются,  исходя из планов  реализациипроекта на предстоящий год,  в соответствии с действующим законодатель-ством в части расходования средств на выплату заработной платы.     2.3. При  подготовке контракта на реализацию работ,  осуществлениезакупок ИА/ОРП должно в обязательном порядке согласовать  с  Министерс-твом финансов объемы,  сроки реализации,  условия тендерных процедур покаждому компоненту.     2.4. К  сводным  бюджетам ИА/ОРП должны быть приложены в одном эк-земпляре следующие расчеты:     - перечень приобретаемого оборудования;     - расчет объема строительно-монтажных работ и услуг в рамках  про-екта;     - расчет штатной численности работников,  включая зарубежных  кон-сультантов, и фонда заработной платы;     - расчет хозрасходов с выделением расходов на  отопление,  освеще-ние, коммунальные услуги, прочие расходы.     2.5. При определении расходов по бюджету ИА/ОРП должны  обеспечитьстрогий режим экономии денежных и материальных средств.     2.6. ИА/ОРП обязаны расходовать средства в строгом соответствии  сразмерами и целевым направлением ассигнований, предусмотренных в планахи бюджетах.     2.7. Налогообложение деятельности ИА/ОРП регулируется Разъяснениемпо налогообложению хозяйствующих субъектов (организаций), участвующих вПроектах развития, финансируемых международными финансовыми организаци-ями,  утвержденный приказом Министерства финансов № 104-П 3 апреля 2000года,  зарегистрированный в Министерстве юстиции КР 18 апреля 2000 г. №58.     2.8. Бюджеты  должны быть подготовлены в двух экземплярах и подпи-саны руководителем ИА/ОРП,  финансовым менеджером с обязательным указа-нием даты их составления.     2.9. Бюджеты ИА/ОРП должны содержать в себе все необходимые расче-ты и обоснования, оформляются подписью руководителя ИА/ОРП, утвердивше-го бюджет,  с датой утверждения, а также оттиском печати этой ИА/ОРП навсех экземплярах бюджета.     2.10. ИА/ОРП должно согласовывать проекты бюджетов с плановым  от-делом  отраслевого  министерства для сопоставления со среднесрочным фи-нансовым прогнозом Министерства финансов КР и  для  включения  в  сметурасходов отраслевого министерства.                 3. Порядок рассмотрения бюджетов ИА/ОРП      3.1. Управление ПГИ совместно с отраслевым управлением обязаны ор-ганизовать тщательное рассмотрение и проверку правильности  составленияпоступивших от ИА/ОРП индивидуальных бюджетов. Управление ПГИ совместнос бюджетным управлением при рассмотрении показателей по Государственно-му бюджету КР на предстоящий год определяет общий объем ассигнований погосударственному бюджету для проектов ПГИ.     3.2. Исходя  из  намечаемых по государственному бюджету ассигнова-ний, управление ПГИ определяет размеры финансирования, включая софинан-сирование, по бюджетам ИА/ОРП.     3.3. Сроки рассмотрения бюджетов ИА/ОРП устанавливаются по  согла-сованию с Министерством финансов КР в начале календарного года и подле-жат изменениям в рамках внесения изменений и дополнений в республиканс-кий бюджет Кыргызской Республики.                     4. Порядок утверждения бюджетов      4.1. Утверждение  бюджетов  расходов производится в разрезе статейрасходов. На лицевой стороне бюджета заполняется колонки "утверждено напланируемый год с поквартальным распределением".     4.2. Прошедший процедуру рассмотрения в Управлении ПГИ бюджет про-екта визируется начальником управления и направляется для окончательно-го утверждения курирующему заместителю Министра финансов.
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