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                            Утверждена                   постановлением Правительства                      Кыргызской Республики                   от 1 марта 1999 года N 116                                ПРОГРАММА        мер по оздоровлению и преобразованию электроэнергетики                Кыргызской Республики на 1999-2000 годы -----------------------------------------------------------------------    Содержание мероприятий    | Ответст-  |     Форма     |    Срок                              |  венные   |  исполнения   | исполнения                              |исполнители|               |(отчетность)------------------------------|-----------|---------------|------------Раздел 1. Соглашение о        |           |               |          деятельности        |           |               |1.1. Заключить Соглашение о   |ГАЭ, ФГИ,  |Представить на |24 февраля     деятельности на 1999-2000|АО "Кыргыз-|рассмотрение и |1999 года     годы, полностью          |энерго"    |одобрение      |     согласованное с данной   |           |Правительства, |     Программой, включающее   |           |доноров проект |     конкретные задачи,       |           |Соглашения о   |     стимулирование и         |           |деятельности   |     взыскания и приемлемое   |           |Копия          |1 марта 1999     для Правительства        |           |Соглашения о   |года     Кыргызской Республики и  |           |деятельности,  |     доноров                  |           |подписанного   |                              |           |между ГАЭ и АО |                              |           |"Кыргызэнерго" |Раздел 2. Снижение потерь     |           |               |2.1. Подготовить Комплексный  |АО "Кыргыз-|Представить    |24 февраля     план по снижению         |энерго"    |План           |1999 года     технических и            |           |Госагентству по|     коммерческих потерь с    |           |энергетике и   |     конкретным указанием     |           |донорам на     |     действий, которые АО     |           |рассмотрение и |     "Кыргызэнерго" должно    |           |для замечаний  |     предпринять, включая     |           |               |     конкретные задачи по     |           |               |     месяцам                  |           |               |2.2. Ежеквартальное выполнение|АО "Кыргыз-|Количество     |Ежекварталь-     плана по установке       |энерго"    |установленных  |ный отчет     счетчиков, необходимых   |           |счетчиков в    |ГАЭ,     для точного измерения    |           |процентах от   |Правительст-     технических потерь при   |           |общего         |ву и донорам     выработке, передаче и    |           |необходимого   |     распределении, согласно  |           |количества     |     Плану                    |           |счетчиков      |2.3. Ежеквартальное выполнение|АО "Кыргыз-|Количество     |Ежекварталь-     мероприятий по установке |энерго"    |установленных  |ный отчет     счетчиков у 100%         |           |счетчиков в    |ГАЭ,     потребителей             |           |процентах от   |Правительст-     электрической и тепловой |           |общего         |ву и донорам     энергии, согласно Плану  |           |количества     |                              |           |потребителей   |                              |           |электрической и|                              |           |тепловой       |                              |           |энергии        |2.4. Министерствам,           |ГАЭ,       |Внести проект  |26 марта     государственным          |АО "Кыргыз-|постановления  |1999 года     комитетам,               |энерго"    |Правительства  |     административным         |           |               |     ведомствам, местным      |           |               |     государственным          |           |               |     администрациям, местному |           |               |     самоуправлению города    |           |               |     Бишкек оказывать         |           |               |     поддержку АО             |           |               |     "Кыргызэнерго" при       |           |               |     осуществлении политики   |           |               |     отключений, утвержденную |           |               |     ГАЭ, и бороться с        |           |               |     хищениями                |           |               |     Подготовить на           |ГАЭ,       |Предложения по |1 марта 1999     рассмотрение Жогорку     |АО "Кыргыз-|проекту        |года     Кенеша проекты изменений |энерго"    |изменений      |     законов, необходимых для |           |законов,       |     усиления административной|           |представленные |     и уголовной              |           |на рассмотрение|     ответственности за       |           |Правительства, |     хищение электрической и  |           |Жогорку Кенеша |     тепловой энергии, а также|           |и доноров      |     усиления административной|           |               |     и уголовной              |           |               |     ответственности          |           |               |     должностных лиц          |           |               |     электро- и               |           |               |     теплоорганизаций за      |           |               |     злоупотребление служебным|           |               |     положением               |           |               |2.5. Ежемесячное выполнение   |АО "Кыргыз-|Общие потери в |Ежемесячно     плана по снижению        |энерго"    |процентах от   |ГАЭ и Минфин     технических и            |           |общего         |и ежеквар-     коммерческих потерь до   |           |производства   |тально     28% от общего            |           |(методология,  |Правительст-     производства в среднем за|           |утвержденная   |ву и донорам     1999 год, 25% в среднем  |           |ГАЭ,           |     за 2000 год и не более   |           |проверенная    |     22% до 1 января 2001 года|           |Минфином)      |Раздел 3. Увеличение сборов   |           |               |          платежей            |           |               |3.1. Ежемесячное повышение    |АО "Кыргыз-|Данные по:     |Ежемесячно     общей суммы платежей и   |энерго"    |- ежемесячным  |ГАЭ и еже-     платежей наличными за    |           |  счетам (в    |квартально     электрическую и тепловую |           |  кВт.ч и      |Правительст-     энергию путем:           |           |  сомах) по    |ву и донорам     - снижения фактического  |           |  категориям   |       уровня дебиторской     |           |  потребителей,|       задолженности;         |           |  по ПЭСам и по|     - снижения бартера в     |           |  каждому      |       процентном соотношении |           |  экспортному  |       к общим сборам;        |           |  потребителю; |     - увеличения процента    |           |- сборам       |       потребителей,          |           |  платежей     |       получающих ежемесячные |           |  бартером,    |       счета;                 |           |  наличными или|     - осуществления положений|           |  взаимозачетом|       по отключениям и       |           |  по категориям|       платежам, утвержденным |           |  потребителей |       ГАЭ                    |           |  и по ПЭСам;  |                              |           |- фактическому |                              |           |  уровню       |                              |           |  дебиторской  |                              |           |  задолженности|                              |           |  по категориям|                              |           |  потребителей;|                              |           |- фактическому |                              |           |  уровню       |                              |           |  кредиторской |                              |           |  задолженности|                              |           |  по основным  |                              |           |  статьям      |                              |           |  расходов;    |                              |           |- среднему     |                              |           |  текущему     |                              |           |  тарифу в     |                              |           |  процентах от |                              |           |  среднего     |                              |           |  установленно-|                              |           |  го тарифа,   |                              |           |  всего и по   |                              |           |  категориям   |                              |           |  потребителей;|                              |           |- фактическим  |                              |           |  сборам       |                              |           |  наличными в  |                              |           |  процентах от |                              |           |  общего       |                              |           |  количества   |                              |           |  сборов, всего|                              |           |  и по ПЭСам;  |                              |           |- потребителям,|                              |           |  получающим   |                              |           |  ежемесячные  |                              |           |  счета;       |                              |           |- количеству   |                              |           |  потребителей,|                              |           |  отключенных  |                              |           |  за неплатежи,|                              |           |  по категориям|                              |           |  и ПЭСам      |3.2. Выделение средств из     |Минфин,    |Представить    |Не позднее     госбюджета и специальных |АО "Кыргыз-|Правительству и|1 марта 1999     средств государственных  |энерго"    |донорам        |года на 1999     бюджетных организаций,   |           |соответствующие|финансовый     достаточных для оплаты   |           |разделы        |год и 1     бюджетными организациями |           |бюджетов на    |декабря 1999     фактически потребленной  |           |1999 и 2000    |года на 2000     электрической и тепловой |           |годы           |финансовый     энергии в течение 60 дней|           |               |год     со дня получения счетов  |           |Данные о       |Ежемесячно                              |           |фактическом    |ГАЭ и еже-                              |           |уровне         |квартально                              |           |дебиторской    |Правительст-                              |           |задолженности  |ву и донорам                              |           |бюджетных      |                              |           |организаций (по|                              |           |категориям)    |3.3. Выделение достаточных    |Минфин,    |Соответствующие|Не позднее     средств из               |Минсоцтруд,|разделы        |1 марта 1999     государственного бюджета |АО "Кыргыз-|бюджетов на    |года на 1999     для обеспечения          |энерго"    |1999 и 2000    |финансовый     своевременной оплаты АО  |           |годы,          |год и 1     "Кыргызэнерго" за        |           |предоставляемые|декабря 1999     фактическое              |           |Правительству и|года на 2000     предоставление услуг по  |           |донорам        |финансовый     электрической и тепловой |           |               |год     энергии льготным         |           |Платежи АО     |Ежемесячно     потребителям, имеющим    |           |"Кыргызэнерго" |ГАЭ и еже-     право на скидки по оплате|           |из бюджета;    |квартально                              |           |отставания по  |Правительст-                              |           |некомпенсиро-  |ву и донорам                              |           |ванным дотациям|                              |           |льготникам     |3.4. Подготовить и внести на  |Минфин,    |Приказ, проект |1 апреля     рассмотрение             |Минсоцтруд,|Закона         |1999 года     Правительства Кыргызской |АО "Кыргыз-|Кыргызской     |     Республики проект Закона |энерго"    |Республики "О  |     Кыргызской Республики "О |           |внесении       |     внесении изменений в     |           |изменений в    |     Закон Кыргызской         |           |Закон          |     Республики "О бюджете на |           |Кыргызской     |     1999 год",               |           |Республики "О  |     предусматривающий:       |           |бюджете на 1999|     - выделение на 1999 год в|           |год", решение  |       полном объеме          |           |Собрания       |       финансовых средств на  |           |народных       |       оплату электрической и |           |представителей |       тепловой энергии       |           |Жогорку Кенеша |       бюджетными             |           |Кыргызской     |       организациями, исходя  |           |Республики     |       из фактического        |           |               |       энергопотребления за   |           |               |       1999 год с учетом      |           |               |       повышения тарифов на   |           |               |       электрическую и        |           |               |       тепловую энергию;      |           |               |     - финансирование затрат  |           |               |       на содержание          |           |               |       передаваемых объектов  |           |               |       социальной и           |           |               |       жилищно-коммунальной   |           |               |       сферы АО "Кыргызэнерго"|           |               |       в республиканский и    |           |               |       местный бюджет;        |           |               |     - выделение льготной     |           |Проект         |1 апреля       категории населения    |           |изменений      |1999 года       дополнительных         |           |Закона         |       финансовых средств на  |           |Кыргызской     |       компенсацию в связи с  |           |Республики     |       повышением тарифов на  |           |"О бюджете на  |       электро-, теплоэнергию |           |1999 год"      |       и горячее водоснабжение|           |               |3.5. Погасить дебиторскую     |Минфин,    |Приказ Минфина |1 апреля     задолженность бюджетных  |местные    |               |1999 года     организаций за           |государст- |               |     потребленную             |венные     |               |     электрическую и тепловую |администра-|               |     энергию по состоянию на 1|ции,       |               |     января 1999 года в объеме|местное    |               |     91,2 млн.сомов за счет   |самоуправ- |               |     дополнительного выделения|ление      |               |     бюджетных ассигнований   |города     |               |     или за счет специальных  |Бишкек,    |               |     средств бюджетных        |АО "Кыргыз-|               |     организаций              |энерго"    |               |3.6. Завершить переоформление |Минфин,    |Приказ Минфина |1 марта 1999     безнадежных долгов       |Минсельхоз,|               |года     реформированных          |АО "Кыргыз-|               |     сельскохозяйственных     |энерго"    |               |     потребителей             |           |               |Раздел 4. Повышение тарифов   |           |               |4.1. Подготовить приемлемые   |ГАЭ        |Представить    |15 марта     для доноров планы        |совместно с|план на        |1999 года     ежеквартальных           |международ-|рассмотрение   |     корректировок тарифов    |ными       |Правительству и|     (указать в реальных      |консультан-|донорам        |     центах США за 1 кВт.ч или|тами       |               |     1 Гкал) с 1 января 1999  |           |               |     года с целью достичь до  |           |               |     31 декабря 2000 года     |           |               |     уровней, покрывающих     |           |               |     затраты                  |           |               |4.2. Ежеквартально            |ГАЭ        |Постановления  |Ежекварталь-     корректируемые тарифы    |           |ГАЭ об         |ный отчет     согласно тарифным планам |           |изменении      |Правительст-     или изменениям в плане,  |           |тарифов и      |ву и донорам     согласованным с донорами |           |данные по      |                              |           |среднему       |                              |           |установленному |                              |           |тарифу (указать|                              |           |в реальных     |                              |           |центах США за 1|                              |           |кВт.ч или 1    |                              |           |Гкал) и        |                              |           |расчетная сумма|                              |           |денежных       |                              |           |поступлений по |                              |           |новым тарифам в|                              |           |процентах от   |                              |           |суммы          |                              |           |поступлений,   |                              |           |необходимой для|                              |           |полного        |                              |           |покрытия       |                              |           |затрат, по     |                              |           |категориям     |                              |           |потребителей   |4.3. Подготовить измененную   |АО "Кыргыз-|Предоставить   |1 марта 1999     инвестиционную программу,|энерго",   |пересмотренную |года     приемлемую для доноров   |ГАЭ,       |программу      |                              |Госинвест- |Правительству, |                              |комитет    |ГАЭ и донорам  |4.4. Произвести перерасчет    |АО "Кыргыз-|Предоставить   |1 марта 1999     эксплуатационных затрат  |энерго",   |перерасчет ГАЭ,|года     на 1999 год              |ГАЭ        |Правительству и|                              |           |донорам        |4.5. Предусмотреть в бюджете  |Минфин,    |Программные    |Ежекварталь-     средства для             |Минсоцтруд |расходы        |но Прави-     финансирования           |           |ежемесячно     |тельству и     компенсации              |           |               |донорам     малообеспеченным         |           |               |     электроэнергию согласно  |           |               |     проекту "Кредит на       |           |               |     преобразования в         |           |               |     социальном секторе       |           |               |     (SOSAC)", реализуемому   |           |               |     при содействии Всемирного|           |               |     банка                    |           |               |Раздел 5. Выполнение          |           |               |          обязательств по     |           |               |          ссудам              |           |               |5.1. Ежеквартальное выполнение|АО "Кыргыз-|Данные по:     |Ежекварталь-     финансовых обязательств  |энерго"    |- коэффициенту |ные отчеты     по ссудам,               |           |  самофинанси- |Правительст-     удовлетворяющее          |           |  рования;     |ву, ГАЭ и     Правительство и доноров, |           |- рабочему     |донорам     включая:                 |           |  коэффициенту;|     - коэффициент            |           |- коэффициенту |       самофинансирования - не|           |  обслуживания |       менее 30%;             |           |  долга;       |     - рабочий коэффициент -  |           |- дебиторской  |       не более 70%;          |           |  задолженности|     - коэффициент            |           |  в днях       |       обслуживания долга - не|           |               |       менее 1,5;             |           |               |     - дебиторскую            |           |               |       задолженность - не     |           |               |       более 60 дней          |           |               |5.2. Начать необходимую       |АО "Кыргыз-|Отчет о        |Ежекварталь-     подготовительную работу  |энерго",   |состоянии дел, |ные отчеты в     для перехода системы     |Минфин     |подготовленный |Правительст-     бухгалтерского учета КЭ  |           |АО             |во, ГАЭ,     на международные         |           |"Кыргызэнерго" |Минфин и     стандарты бухучета (МСБУ)|           |совместно с    |донорам     в феврале 1999 года и    |           |консультантом  |     завершить переход на МСБУ|           |по улучшению   |     до 31 декабря 1999 года  |           |финансового    |                              |           |управления     |                              |           |Представить    |1 марта 1999                              |           |донорам        |года                              |           |финансовые     |                              |           |отчеты         |                              |           |Кыргызэнерго за|                              |           |1998 год,      |                              |           |подготовленные |                              |           |в формате МСБУ |5.3. Завершить международный  |АО "Кыргыз-|Представить    |25 февраля     аудит результатов        |энерго"    |копию 1 проекта|1999 года     деятельности АО          |           |аудиторского   |     "Кыргызэнерго" за 1997   |           |отчета за 1997 |     год                      |           |год ГАЭ,       |                              |           |Минфину, ФГИ и |                              |           |донорам        |                              |           |Представить    |1 марта 1999                              |           |копию          |года                              |           |окончательного |                              |           |аудиторского   |                              |           |отчета за 1997 |                              |           |год ГАЭ,       |                              |           |Минфину, ФГИ и |                              |           |донорам        |5.4. Отбор через тендер на    |АО "Кыргыз-|Отчитаться о   |3 мая 1999     конкурсной основе        |энерго"    |результате     |года     международно признанного |           |отбора перед   |     аудитора, приемлемого для|           |ГАЭ,           |     доноров, для проведения  |           |Правительством |     аудита результатов       |           |и донорами     |     деятельности АО          |           |               |     "Кыргызэнерго" за 1998   |           |               |     год                      |           |               |Раздел 6. Реструктуризация    |           |               |          АО "Кыргызэнерго" и |           |               |          приватизация        |           |               |          распределительных   |           |               |          предприятий         |           |               |6.1. Образовать рабочую группу|Рабочая    |Представить    |30 марта     не позднее 20 февраля    |группа     |план ГАЭ, ФГИ  |1999 года     1999 года и подготовить  |совместно с|Правительству и|     план акционирования      |независи-  |донорам        |     распределительных,       |мыми       |               |     передающих и             |консультан-|               |     вырабатывающих           |тами ФГИ   |               |     предприятий в            |           |               |     соответствии с           |           |               |     утвержденной Жогорку     |           |               |     Кенешем Кыргызской       |           |               |     Республики Программой    |           |               |     разгосударствления и     |           |               |     приватизации АО          |           |               |     "Кыргызэнерго"           |           |               |6.2. Выбрать независимого     |ФГИ        |Отчитаться о   |15 марта     финансового советника для|           |выборе перед   |1999 года     приватизации             |           |ГАЭ и донорами |     распределительных        |           |               |     компаний (финансируемого |           |               |     ЕБРР)                    |           |               |6.3. Акционировать            |ФГИ        |Предоставить   |После     распределительный сектор |           |зарегистриро-  |утверждения     на основании рекомендации|           |ванные уставы  |Жогорку     независимого финансового |           |ГАЭ и донорам  |Кенешем     советника на не более чем|           |               |     пять экономически        |           |               |     жизнеспособных открытых  |           |               |     акционерных              |           |               |     распределительных        |           |               |     компаний в соответствии с|           |               |     утвержденной Жогорку     |           |               |     Кенешем Программой       |           |               |     разгосударствления и     |           |               |     приватизации АО          |           |               |     "Кыргызэнерго"           |           |               |6.4. Создать открытое АО      |ФГИ        |Представить    |После     "Национальная сеть" в    |           |зарегистриро-  |утверждения     соответствии с           |           |ванный Устав   |Жогорку     утвержденной Жогорку     |           |ГАЭ и донорам  |Кенешем     Кенешем Программой       |           |               |     разгосударствления и     |           |               |     приватизации АО          |           |               |     "Кыргызэнерго"           |           |               |6.5. Установить рыночные      |ГАЭ        |Представить    |2 августа     правила и положения и    |           |донорам правила|1999 года     разработать проекты      |           |и типовые      |     типовых контрактов на    |           |контракты,     |     закупку электроэнергии и |           |утвержденные   |     соглашений о транзите    |           |ГАЭ            |6.6. Предложение на продажу   |Тендерная  |Представить    |16 августа     качественному            |комиссия   |ФГИ, ГАЭ и     |1999 года     стратегическому инвестору|совместно с|донорам копию  |     на открытой и конкурсной |независимым|официального   |     основе распредкомпании,  |финансовым |приглашения на |     которая, вероятнее всего,|советником |подачу         |     привлечет такого         |           |предложений,   |     инвестора сама по себе   |           |выпущенного    |     или в пакете с другими   |           |тендерной      |     распредкомпаниями на     |           |комиссией      |     основании рекомендации   |           |               |     независимого финансового |           |               |     советника, согласно      |           |               |     положениям о ФГИ и ГАЭ   |           |               |6.7. Предложение на продажу   |Тендерная  |Представить    |После     остальных                |комиссия   |ГАЭ,           |утверждения     распределительных        |совместно с|Правительству и|Жогорку     компаний в соответствии с|независимым|донорам отчет о|Кенешем     утвержденной Жогорку     |финансовым |состоянии дел  |     Кенешем Программой       |советником |               |     разгосударствления и     |           |               |     приватизации             |           |               |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     1. Ежемесячные  отчеты  должны предоставляться не позднее 20 числаследующего месяца,  а ежеквартальные отчеты - 20 апреля (с данными с  1декабря по 28 февраля), 20 июля (с данными с 1 марта по 31 мая), 20 ок-тября (с данными с 1 июня по 31 августа) и 20 января  (с  данными  с  1сентября по 30 ноября).     2. Все измерения и расчеты должны производиться с применением  ме-тодов и форм, утвержденных ГАЭ и согласованных с донорами.
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