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УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
                   от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 2 августа 1999 года N 415

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           О подготовке и проведении в Кыргызской Республике
           Международного форума ЮНЕСКО "Культура и религия
                          в Центральной Азии"

    Учитывая успешно проводимую в Кыргызстане политику межкультурного,
межрелигиозного    диалога,   необходимость  приобщения   общества   к
духовным ценностям, культурно-историческому наследию, а также в  целях
укрепления    сотрудничества    Кыргызской   Республики    и    ЮНЕСКО
Правительство Кыргызской Республики постановляет:
    1. Поддержать  предложение  ЮНЕСКО о проведении в городах Бишкек и
Чолпон-Ата  с  12  по  18  сентября 1999  года  Международного  форума
"Культура и религия в Центральной Азии".
    2. В целях успешного проведения Международного  форума  образовать
Национальный оргкомитет в составе согласно приложению.
    3.   Утвердить   план  мероприятий  по  подготовке  и   проведению
Международного   форума  "Культура  и  религия  в  Центральной   Азии"
(прилагается).
    4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской
Республики   от  17 декабря 1998 года N 831 "О подготовке и проведении
в  Кыргызской Республики Международного симпозиума ЮНЕСКО "Культура  и
религия в Центральной Азии".
    5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на
Национальную комиссию Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО.

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев


                              Приложение
                     к постановлению Правительства
                         Кыргызской Республики
                     от 2 августа 1999 года N 415

                                СОСТАВ
               Национального оргкомитета по подготовке и
             проведению Международного форума "Культура и
                      религия в Центральной Азии"

     Силаев Б.И.         - Первый вице-премьер-министр Кыргызской  Рес-
                           публики, председатель оргкомитета;
     Керексизов Т.Дж.    - председатель Фонда государственного  имущес-
                           тва Кыргызской Республики,  первый  замести-
                           тель председателя оргкомитета;
     Токтомышев С.Дж.    - координатор от Кыргызской Республики  между-
                           народного проекта  "SILK SAT",  председатель
                           Национальной  комиссии Кыргызской Республики
                           по  делам ЮНЕСКО,  заместитель  председателя
                           оргкомитета;
     Нифадьев В.И.       - ректор Кыргызско-Российского   (Славянского)
                           университета заместитель председателя оргко-
                           митета;
     Токтосунова А.И.    - ответственный секретарь Национальной  комис-
                           сии  Кыргызской  Республики по делам ЮНЕСКО,
                           ответственный секретарь оргкомитета;

                          Члены оргкомитета:

     Абдурехменова А.Б.  - советник Первого вице-премьер-министра  Кыр-
                           гызской Республики;
     Владимир            - Архиепископ Среднеазиатский и Бишкекский;
     Дононбаев А.Д.      - директор Международного института  стратеги-
                           ческих  исследований при Президенте Кыргызс-
                           кой Республики;
     Джекшенкулов А.Д.   - первый заместитель Министра иностранных  дел
                           Кыргызской Республики;
     Джакыпов А.С.       - и.о. президента акционерного общества  "Кыр-
                           гызалтын";
     Ефремов Н.П.        - директор государственного   предприятия   по
                           поставке нефтепродуктов "Мунай";
     Закиров С.М.        - начальник управления международного  сотруд-
                           ничества  Аппарата Премьер-министра Кыргызс-
                           кой Республики;
     Исаков К.И.         - начальник управления   социально-культурного
                           развития  Аппарата Премьер-министра Кыргызс-
                           кой Республики;
     Искаков С.Т.        - генеральный директор СП "Кател";
     Карабаев Э.О.       - проректор Кыргызско-Российского  (Славянско-
                           го) университета;
     Карыпкулов А.К.     - президент Гостелерадиокорпорации  Кыргызской
                           Республики;
     Керимкулов М.Т.     - глава местного самоуправления города Бишкек;
     Лугмар Ажы Гуяхунов - наиб муфтия мусульман Кыргызстана;
     Мирошниченко Н.Ф.   - заместитель Управляющего  делами  Президента
                           Кыргызской Республики;
     Молдобаев К.М.      - ректор   Кыргызско-Турецкого    университета
                           им.Манаса;
     Муратов Т.М.        - президент Национальной  авиакомпании   "Кыр-
                           гызстан аба жолдору";
     Мурзахметова Г.М.   - руководитель пресс-службы  Президента   Кыр-
                           гызской Республики;
     Оторбаев Дж.К.      - генеральный менеджер представительства фирмы
                           "Филиппс",  почетный  консул Королевства Ни-
                           дерландов в Кыргызстане;
     Плоских В.М.        - заведующий кафедрой  истории   культурологии
                           Кыргызско-Российского  (Славянского) универ-
                           ситета;
     Саралинов М.Н.      - директор Государственной таможенной  инспек-
                           ции  при  Министерстве  финансов  Кыргызской
                           Республики;
     Табалдиев Т.Т.      - первый заместитель Министра образования, на-
                           уки и культуры Кыргызской Республики;
     Ташбаева К.И.       - заведующая сектором археологии Института ис-
                           тории  Национальной академии наук Кыргызской
                           Республики;
     Шадрова Н.Н.        - заместитель председателя Государственной ко-
                           миссии  по  делам  религий при Правительстве
                           Кыргызской Республики;
     Эрматов А.Э.        - генеральный директор Государственной  акцио-
                           нерной корпорации "Кыргызтамекиси";
     Угур Юсуф           - президент компании "Бета Кыргызстан".

     Руководитель Аппарата Премьер-министра
     Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов


                                                     Утвержден
                                           постановлением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                           от 2 августа 1999 года N 415

                                 ПЛАН
                мероприятий по подготовке и проведению
         в Кыргызской Республике Международного Форума ЮНЕСКО
                "Культура и религия в Центральной Азии"

-----------------------------------------------------------------------
N |           Мероприятия           |   Ответственные    |    Сроки
--|---------------------------------|--------------------|-------------
1 |Подготовка и согласование        |                    |
  |программы Форума                 |                    |
  |а) разработка рабочей концепции  |С.Токтомышев,       |9 октября
  |в) определение состава участников|Дуду Диен - ЮНЕСКО, |1998 года -
  |г) согласование всех вопросов со |А.Токтосунова       |15 августа
  |   Штаб-квартирой ЮНЕСКО         |                    |1999 года
  |д) представление сметы расходов с|                    |
  |   указанием источников          |                    |
  |   финансирования                |                    |
2 |Подготовка и согласование:       |Э.Карабаев,         |1 марта - 31
  |а) проекта кафедры ЮНЕСКО        |В.Нифадьев,         |июля 1999
  |   "Мировые культуры и мировые   |Дуду Диен           |года
  |   религии"                      |                    |
  |б) соглашение и другие           |                    |
  |   протокольные документы по     |                    |
  |   открытию кафедры              |                    |
3 |Подготовка Программы и других    |В.М.Плоских,        |До 31 августа
  |документов Форума:               |Н.Шадрова,          |с.г.
  |а) подготовка концепций пленарных|А.Дононбаев,        |
  |   заседаний и "Круглых столов"  |К.Молдобаев,        |
  |б) подготовка проекта Обращения  |А.Абдурехменова     |
  |   участников Форума к           |                    |
  |   международной общественности  |                    |
  |в) подготовка проектов Итогового |                    |
  |   документа Форума              |                    |
4 |Определение тематики дискуссий.  |А.Абдурехменова,    |До 12
  |                                 |В.Плоских,          |сентября 1999
  |                                 |К.Молдобаев         |года
  |Организация "Круглого стола" с   |Лугмар Ажы Гуяхунов,|Во время
  |религиозными лидерами. Подготовка|Архиепископ         |работы Форума
  |проектов предложений, подготовка |Владимир, Н.Шадрова |
  |аналитического отчета по         |                    |
  |результатам Форума               |                    |
5 |Подготовка эмблемы Форума и      |Юсуф Угур,          |5 сентября
  |производство стикеров для рабочих|А.Токтосунова       |1999 года
  |материалов                       |                    |
6 |Подготовка и издание материалов  |Э.Карабаев,         |6 сентября
  |Форума в специальном выпуске     |А.Токтосунова       |1999 года
  |журнала "Центральная Азия и      |                    |
  |культура мира"                   |                    |
7 |Подготовка детальной             |В.Нифадьев,         |2 сентября
  |программы-сценария мероприятий   |К.Исаков,           |1999 года
  |Форума. Рассылка приглашений     |А.Джекшенкулов      |
  |гостям и участникам из           |                    |
  |Кыргызстана: в посольства,       |                    |
  |представительства, международные |                    |
  |организации, аккредитованные в   |                    |
  |Бишкеке                          |                    |
8 |Согласование сроков прибытия и   |А.Абдурехменова,    |30 августа
  |убытия участников Форума:        |К.Исаков, Т.Муратов |1999 года
  |а) согласование графика прилета, |                    |
  |   отлета с различными           |                    |
  |   авиакомпаниями                |                    |
  |б) организация                   |                    |
  |   бесплатного/льготного проезда |                    |
  |   участников Форума через       |                    |
  |   авиакомпанию "Кыргызстан аба  |                    |
  |   жолдору"                      |                    |
  |в) организация доставки          |                    |
  |   авиабилетов для участников    |                    |
  |   через зарубежные              |                    |
  |   представительства НАК         |                    |
9 |Организация встреч и проводов    |А.Джекшенкулов,     |11 сентября -
  |гостей в аэропорту "Манас" через |Т.Муратов, Н.Ефремов|18 сентября
  |"VIP" и аэропорт города Алматы   |                    |1999 года
10|Организация дежурства            |К.Исаков            |11 сентября -
  |медперсонала во время работы     |                    |18 сентября
  |Форума                           |                    |1999 года
11|Организация расселения участников|Н.Мирошниченко,     |11 сентября -
  |Форума в гостинице "Иссык-Куль"  |Э.Каптагаев         |18 сентября
  |(город Бишкек) и в санатории     |                    |1999 года
  |"Аврора" (город Чолпон-Ата)      |                    |
12|Обеспечение оплаты               |А.Джакыпов          |2 сентября
  |переводчикам-синхронистам        |                    |1999 года
13|Подготовка и оформление помещений|В.Нифадьев,         |2 сентября
  |для работы Форума в КРСУ:        |Э.Карабаев          |1999 года
  |а) установка оборудования        |                    |
  |   синхронного перевода          |                    |
  |б) подготовка оргтехники для     |                    |
  |   технического обеспечения      |                    |
  |   Форума                        |                    |
  |в) обеспечение видео/аудиозаписи |                    |
  |   заседаний Форума              |                    |
  |г) организация работы            |                    |
  |   техперсонала: обеспечение     |                    |
  |   работы техники синхронного    |                    |
  |   перевода, подготовка бейджей, |                    |
  |   кувертов, тиражирования и     |                    |
  |   раздачи рабочих материалов,   |                    |
  |   организация кофе-брейков,     |                    |
  |   обеспечение транспортом (два  |                    |
  |   микроавтобуса от КРСУ)        |                    |
14|Составление списка приглашенных  |А.Токтосунова,      |14 сентября
  |на банкет. Организация банкета от|Н.Мирошниченко,     |1999 года
  |имени Правительства (13.09).     |Т.Керексизов,       |
  |Организация питания для          |М.Саралинов         |
  |участников Форума                |                    |
15|Организация церемоний открытия и |С.Закиров,          |13 - 15
  |закрытия Форума. Рассадка на     |Э.Карабаев          |сентября 1999
  |церемонии открытия, приемах      |                    |года
16|Организация культурной программы |К.Исаков,           |12 сентября -
  |в городе Бишкек. Организация     |Т.Табалдиев,        |15 сентября
  |банкета от имени Оргкомитета и   |М.Керимкулов        |1999 года
  |мэрии города Бишкек (14.09)      |                    |
17|Информационное обеспечение работы|А.Карыпкулов,       |18 августа -
  |Форума:                          |А.Эрматов,          |18 сентября
  |а) организация теле-видео съемки |Г.Мурзахметова      |1999 года
  |   мероприятий Форума            |                    |
  |б) подготовка аналитических и    |                    |
  |   рекламных материалов для СМИ  |                    |
  |в) реклама Форума в СМИ,         |                    |
  |   организация брифинга для      |                    |
  |   журналистов                   |                    |
18|Обеспечение типографского        |В.Нифадьев,         |2 сентября -
  |исполнения раздаточных документов|Дж.Оторбаев,        |12 сентября
  |на Форум:                        |Н.Ефремов           |1999 года
  |- программа, список участников,  |                    |
  |  информационная и др. материалы |                    |
  |- обеспечение расходными         |                    |
  |  материалами, в т.ч. бумагой    |                    |
19|Обеспечение оперативной          |С.Искаков           |2 сентября -
  |телекоммуникационной связью      |                    |18 сентября
  |Оргкомитета на время Форума.     |                    |1999 года
  |Представление во временное       |А.Джекшенкулов      |
  |пользование оперативных средств  |                    |
  |связи                            |                    |
20|Организация тематической книжной |М.Керимкулов,       |11 сентября -
  |выставки, ярмарки-продажи        |Н.Мирошниченко,     |18 сентября
  |произведений народного           |Т.Керексизов,       |1999 года
  |творчества. Обеспечение          |Ю.Угур              |
  |зарубежных участников сувенирами |                    |
21|Обеспечение транспорта для       |Н.Мирошниченко,     |15 сентября -
  |проезда участников Форума        |Н.Ефремов           |18 сентября
  |Бишкек - Иссык-Куль - Бишкек     |                    |1999 года
22|Обеспечение наружной рекламы     |М.Керимкулов,       |18 августа -
  |Форума в городах Бишкек и        |Э.Каптагаев         |12 сентября
  |Чолпон-Ата                       |                    |1999 года
23|Организация заседания            |Д.Диен - ЮНЕСКО,    |15 сентября -
  |Международного Института         |К.Иссак - ЮНЕСКО,   |18 сентября
  |Центрально-Азиатских Исследований|К.Ташбаева,         |1999 года
  |(МИЦАИ) на Иссык-Куле в рамках   |Э.Карабаев,         |
  |работы Форума. Подведение итогов |Э.Каптагаев         |
  |Форума                           |                    |
24|Организация культурной программы |К.Исаков,           |15 сентября -
  |на озере Иссык-Куль. Прием от    |Т.Табалдиев,        |17 сентября
  |имени губернатора Иссык-Кульской |Э.Каптагаев         |1999 года
  |области                          |                    |
-----------------------------------------------------------------------
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