УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 2 августа 1999 года N 415

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О подготовке и проведении в Кыргызской Республике

Международного форума ЮНЕСКО "Культура и религия

в Центральной Азии"

Учитывая успешно проводимую в Кыргызстане политику межкультурного,

межрелигиозного    диалога,   необходимость  приобщения   общества   к

духовным ценностям, культурно-историческому наследию, а также в  целях

укрепления    сотрудничества    Кыргызской   Республики    и    ЮНЕСКО

Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Поддержать  предложение  ЮНЕСКО о проведении в городах Бишкек и

Чолпон-Ата  с  12  по  18  сентября 1999  года  Международного  форума

"Культура и религия в Центральной Азии".

2. В целях успешного проведения Международного  форума  образовать

Национальный оргкомитет в составе согласно приложению.

3.   Утвердить   план  мероприятий  по  подготовке  и   проведению

Международного   форума  "Культура  и  религия  в  Центральной   Азии"

(прилагается).

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской

Республики   от  17 декабря 1998 года N 831 "О подготовке и проведении

в  Кыргызской Республики Международного симпозиума ЮНЕСКО "Культура  и

религия в Центральной Азии".

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  на

Национальную комиссию Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 2 августа 1999 года N 415

СОСТАВ

Национального оргкомитета по подготовке и

проведению Международного форума "Культура и

религия в Центральной Азии"

Силаев Б.И.         - Первый вице-премьер-министр Кыргызской  Рес-

публики, председатель оргкомитета;

Керексизов Т.Дж.    - председатель Фонда государственного  имущес-

тва Кыргызской Республики,  первый  замести-

тель председателя оргкомитета;

Токтомышев С.Дж.    - координатор от Кыргызской Республики  между-

народного проекта  "SILK SAT",  председатель

Национальной  комиссии Кыргызской Республики

по  делам ЮНЕСКО,  заместитель  председателя

оргкомитета;

Нифадьев В.И.       - ректор Кыргызско-Российского   (Славянского)

университета заместитель председателя оргко-

митета;

Токтосунова А.И.    - ответственный секретарь Национальной  комис-

сии  Кыргызской  Республики по делам ЮНЕСКО,

ответственный секретарь оргкомитета;

Члены оргкомитета:

Абдурехменова А.Б.  - советник Первого вице-премьер-министра  Кыр-

гызской Республики;

Владимир            - Архиепископ Среднеазиатский и Бишкекский;

Дононбаев А.Д.      - директор Международного института  стратеги-

ческих  исследований при Президенте Кыргызс-

кой Республики;

Джекшенкулов А.Д.   - первый заместитель Министра иностранных  дел

Кыргызской Республики;

Джакыпов А.С.       - и.о. президента акционерного общества  "Кыр-

гызалтын";

Ефремов Н.П.        - директор государственного   предприятия   по

поставке нефтепродуктов "Мунай";

Закиров С.М.        - начальник управления международного  сотруд-

ничества  Аппарата Премьер-министра Кыргызс-

кой Республики;

Исаков К.И.         - начальник управления   социально-культурного

развития  Аппарата Премьер-министра Кыргызс-

кой Республики;

Искаков С.Т.        - генеральный директор СП "Кател";

Карабаев Э.О.       - проректор Кыргызско-Российского  (Славянско-

го) университета;

Карыпкулов А.К.     - президент Гостелерадиокорпорации  Кыргызской

Республики;

Керимкулов М.Т.     - глава местного самоуправления города Бишкек;

Лугмар Ажы Гуяхунов - наиб муфтия мусульман Кыргызстана;

Мирошниченко Н.Ф.   - заместитель Управляющего  делами  Президента

Кыргызской Республики;

Молдобаев К.М.      - ректор   Кыргызско-Турецкого    университета

им.Манаса;

Муратов Т.М.        - президент Национальной  авиакомпании   "Кыр-

гызстан аба жолдору";

Мурзахметова Г.М.   - руководитель пресс-службы  Президента   Кыр-

гызской Республики;

Оторбаев Дж.К.      - генеральный менеджер представительства фирмы

"Филиппс",  почетный  консул Королевства Ни-

дерландов в Кыргызстане;

Плоских В.М.        - заведующий кафедрой  истории   культурологии

Кыргызско-Российского  (Славянского) универ-

ситета;

Саралинов М.Н.      - директор Государственной таможенной  инспек-

ции  при  Министерстве  финансов  Кыргызской

Республики;

Табалдиев Т.Т.      - первый заместитель Министра образования, на-

уки и культуры Кыргызской Республики;

Ташбаева К.И.       - заведующая сектором археологии Института ис-

тории  Национальной академии наук Кыргызской

Республики;

Шадрова Н.Н.        - заместитель председателя Государственной ко-

миссии  по  делам  религий при Правительстве

Кыргызской Республики;

Эрматов А.Э.        - генеральный директор Государственной  акцио-

нерной корпорации "Кыргызтамекиси";

Угур Юсуф           - президент компании "Бета Кыргызстан".

Руководитель Аппарата Премьер-министра

Министр Кыргызской Республики                     Р.Ешмамбетов

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 2 августа 1999 года N 415

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

в Кыргызской Республике Международного Форума ЮНЕСКО

"Культура и религия в Центральной Азии"

-----------------------------------------------------------------------

N |           Мероприятия           |   Ответственные    |    Сроки

--|---------------------------------|--------------------|-------------

1 |Подготовка и согласование        |                    |

|программы Форума                 |                    |

|а) разработка рабочей концепции  |С.Токтомышев,       |9 октября

|в) определение состава участников|Дуду Диен - ЮНЕСКО, |1998 года -

|г) согласование всех вопросов со |А.Токтосунова       |15 августа

|   Штаб-квартирой ЮНЕСКО         |                    |1999 года

|д) представление сметы расходов с|                    |

|   указанием источников          |                    |

|   финансирования                |                    |

2 |Подготовка и согласование:       |Э.Карабаев,         |1 марта - 31

|а) проекта кафедры ЮНЕСКО        |В.Нифадьев,         |июля 1999

|   "Мировые культуры и мировые   |Дуду Диен           |года

|   религии"                      |                    |

|б) соглашение и другие           |                    |

|   протокольные документы по     |                    |

|   открытию кафедры              |                    |

3 |Подготовка Программы и других    |В.М.Плоских,        |До 31 августа

|документов Форума:               |Н.Шадрова,          |с.г.

|а) подготовка концепций пленарных|А.Дононбаев,        |

|   заседаний и "Круглых столов"  |К.Молдобаев,        |

|б) подготовка проекта Обращения  |А.Абдурехменова     |

|   участников Форума к           |                    |

|   международной общественности  |                    |

|в) подготовка проектов Итогового |                    |

|   документа Форума              |                    |

4 |Определение тематики дискуссий.  |А.Абдурехменова,    |До 12

|                                 |В.Плоских,          |сентября 1999

|                                 |К.Молдобаев         |года

|Организация "Круглого стола" с   |Лугмар Ажы Гуяхунов,|Во время

|религиозными лидерами. Подготовка|Архиепископ         |работы Форума

|проектов предложений, подготовка |Владимир, Н.Шадрова |

|аналитического отчета по         |                    |

|результатам Форума               |                    |

5 |Подготовка эмблемы Форума и      |Юсуф Угур,          |5 сентября

|производство стикеров для рабочих|А.Токтосунова       |1999 года

|материалов                       |                    |

6 |Подготовка и издание материалов  |Э.Карабаев,         |6 сентября

|Форума в специальном выпуске     |А.Токтосунова       |1999 года

|журнала "Центральная Азия и      |                    |

|культура мира"                   |                    |

7 |Подготовка детальной             |В.Нифадьев,         |2 сентября

|программы-сценария мероприятий   |К.Исаков,           |1999 года

|Форума. Рассылка приглашений     |А.Джекшенкулов      |

|гостям и участникам из           |                    |

|Кыргызстана: в посольства,       |                    |

|представительства, международные |                    |

|организации, аккредитованные в   |                    |

|Бишкеке                          |                    |

8 |Согласование сроков прибытия и   |А.Абдурехменова,    |30 августа

|убытия участников Форума:        |К.Исаков, Т.Муратов |1999 года

|а) согласование графика прилета, |                    |

|   отлета с различными           |                    |

|   авиакомпаниями                |                    |

|б) организация                   |                    |

|   бесплатного/льготного проезда |                    |

|   участников Форума через       |                    |

|   авиакомпанию "Кыргызстан аба  |                    |

|   жолдору"                      |                    |

|в) организация доставки          |                    |

|   авиабилетов для участников    |                    |

|   через зарубежные              |                    |

|   представительства НАК         |                    |

9 |Организация встреч и проводов    |А.Джекшенкулов,     |11 сентября -

|гостей в аэропорту "Манас" через |Т.Муратов, Н.Ефремов|18 сентября

|"VIP" и аэропорт города Алматы   |                    |1999 года

10|Организация дежурства            |К.Исаков            |11 сентября -

|медперсонала во время работы     |                    |18 сентября

|Форума                           |                    |1999 года

11|Организация расселения участников|Н.Мирошниченко,     |11 сентября -

|Форума в гостинице "Иссык-Куль"  |Э.Каптагаев         |18 сентября

|(город Бишкек) и в санатории     |                    |1999 года

|"Аврора" (город Чолпон-Ата)      |                    |

12|Обеспечение оплаты               |А.Джакыпов          |2 сентября

|переводчикам-синхронистам        |                    |1999 года

13|Подготовка и оформление помещений|В.Нифадьев,         |2 сентября

|для работы Форума в КРСУ:        |Э.Карабаев          |1999 года

|а) установка оборудования        |                    |

|   синхронного перевода          |                    |

|б) подготовка оргтехники для     |                    |

|   технического обеспечения      |                    |

|   Форума                        |                    |

|в) обеспечение видео/аудиозаписи |                    |

|   заседаний Форума              |                    |

|г) организация работы            |                    |

|   техперсонала: обеспечение     |                    |

|   работы техники синхронного    |                    |

|   перевода, подготовка бейджей, |                    |

|   кувертов, тиражирования и     |                    |

|   раздачи рабочих материалов,   |                    |

|   организация кофе-брейков,     |                    |

|   обеспечение транспортом (два  |                    |

|   микроавтобуса от КРСУ)        |                    |

14|Составление списка приглашенных  |А.Токтосунова,      |14 сентября

|на банкет. Организация банкета от|Н.Мирошниченко,     |1999 года

|имени Правительства (13.09).     |Т.Керексизов,       |

|Организация питания для          |М.Саралинов         |

|участников Форума                |                    |

15|Организация церемоний открытия и |С.Закиров,          |13 - 15

|закрытия Форума. Рассадка на     |Э.Карабаев          |сентября 1999

|церемонии открытия, приемах      |                    |года

16|Организация культурной программы |К.Исаков,           |12 сентября -

|в городе Бишкек. Организация     |Т.Табалдиев,        |15 сентября

|банкета от имени Оргкомитета и   |М.Керимкулов        |1999 года

|мэрии города Бишкек (14.09)      |                    |

17|Информационное обеспечение работы|А.Карыпкулов,       |18 августа -

|Форума:                          |А.Эрматов,          |18 сентября

|а) организация теле-видео съемки |Г.Мурзахметова      |1999 года

|   мероприятий Форума            |                    |

|б) подготовка аналитических и    |                    |

|   рекламных материалов для СМИ  |                    |

|в) реклама Форума в СМИ,         |                    |

|   организация брифинга для      |                    |

|   журналистов                   |                    |

18|Обеспечение типографского        |В.Нифадьев,         |2 сентября -

|исполнения раздаточных документов|Дж.Оторбаев,        |12 сентября

|на Форум:                        |Н.Ефремов           |1999 года

|- программа, список участников,  |                    |

|  информационная и др. материалы |                    |

|- обеспечение расходными         |                    |

|  материалами, в т.ч. бумагой    |                    |

19|Обеспечение оперативной          |С.Искаков           |2 сентября -

|телекоммуникационной связью      |                    |18 сентября

|Оргкомитета на время Форума.     |                    |1999 года

|Представление во временное       |А.Джекшенкулов      |

|пользование оперативных средств  |                    |

|связи                            |                    |

20|Организация тематической книжной |М.Керимкулов,       |11 сентября -

|выставки, ярмарки-продажи        |Н.Мирошниченко,     |18 сентября

|произведений народного           |Т.Керексизов,       |1999 года

|творчества. Обеспечение          |Ю.Угур              |

|зарубежных участников сувенирами |                    |

21|Обеспечение транспорта для       |Н.Мирошниченко,     |15 сентября -

|проезда участников Форума        |Н.Ефремов           |18 сентября

|Бишкек - Иссык-Куль - Бишкек     |                    |1999 года

22|Обеспечение наружной рекламы     |М.Керимкулов,       |18 августа -

|Форума в городах Бишкек и        |Э.Каптагаев         |12 сентября

|Чолпон-Ата                       |                    |1999 года

23|Организация заседания            |Д.Диен - ЮНЕСКО,    |15 сентября -

|Международного Института         |К.Иссак - ЮНЕСКО,   |18 сентября

|Центрально-Азиатских Исследований|К.Ташбаева,         |1999 года

|(МИЦАИ) на Иссык-Куле в рамках   |Э.Карабаев,         |

|работы Форума. Подведение итогов |Э.Каптагаев         |

|Форума                           |                    |

24|Организация культурной программы |К.Исаков,           |15 сентября -

|на озере Иссык-Куль. Прием от    |Т.Табалдиев,        |17 сентября

|имени губернатора Иссык-Кульской |Э.Каптагаев         |1999 года

|области                          |                    |

-----------------------------------------------------------------------