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                             УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                       от 7 июля 1998 года N 440                               Утверждена                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                      от 14 января 1997 года N 18                                ПРОГРАММА        поэтапного создания системы обязательного медицинского                  страхования в Кыргызской Республике     Настоящая   Программа   разработана  в  соответствии   с   ЗакономКыргызской  Республики "О медицинском страховании граждан в КыргызскойРеспублике"   и Указом Президента Кыргызской Республики от  22  ноября1996  года "О мерах по введению обязательного медицинского страхованияв  Кыргызской Республике".    Целями Программы являются:    - обеспечение конституционного права граждан Кыргызской Республикина   доступное  и  бесплатное  медицинское   обслуживание   в   рамкахбазовой  программы обязательного медицинского страхования, основанногона  финансировании  из  фондов обязательного медицинского  страхования(касс  здоровья);    - поэтапное реформирование системы  здравоохранения  с  внедрениемэкономических   методов   управления   и   адаптация  ее  к   условиямрыночной экономики.    Мероприятия   по   созданию  системы  обязательного   медицинскогострахования  в Кыргызской Республике включают в себя следующие  этапы,обусловленные  как  макроэкономическими факторами,  так  и  факторами,носящими внутрисистемный и структурный характер:    - организационный (январь-март 1997 года);    - переходный (апрель-июнь 1997 года);    - завершающий (июль 1997 года - декабрь 1998 года).                    Мероприятия по поэтапному введению               обязательного медицинского страхования на                   территории Кыргызской Республики      Организационный период-----------------------------------------------------------------------             Мероприятия               | Ответственный  |    Сроки                                       |  исполнитель   |---------------------------------------|----------------|--------------1. Разработка и утверждение документов,|РКЗ, Минздрав,  |январь-декабрьрегламентирующих деятельность субъектов|Координационный |1997 г.обязательного медицинского страхования |совет           |(согласно приложению)                  |                |2. Создание Республиканской кассы      |Правительство   |январь 1997 г.здоровья при Правительстве Кыргызской  |Кыргызской      |Республики                             |Республики      |3. Создание территориальных касс       |РКЗ, ОУЗы и     |I кварталздоровья:                              |Бишкекский ГУЗ, |1997 г.- выделение помещений и их оснащение   |местные         |- выделение финансовых средств для     |госадминистрации|формирования первоначального резервного|                |фонда в них                            |                |4. Подготовка и обучение персонала касс|РЦМС Минздрава  |постоянноздоровья                               |                |5. Аккумулирование финансовых средств  |Социальный фонд |январь-июньдля РКЗ и территориальных касс здоровья|                |1997 г.6. Аккумулирование финансовых средств  |РКЗ             |с июля 1997 г.РКЗ и территориальными кассами здоровья|                |7. Тиражирование полисов обязательного |РКЗ с           |I кварталмедицинского страхования               |привлечением    |1997 г.                                       |внешних доноров |8. Заключение договоров со             |РКЗ,            |I-II кварталыстрахователями и медицинскими          |территориальные |1997 г.учреждениями в рамках базовой программы|кассы здоровья  |ОМС                                    |                |9. Обеспечение застрахованных граждан  |РКЗ,            |полисами обязательного медицинского    |территориальные |страхования:                           |кассы здоровья  |- работающее население                 |                |апрель 1997 г.- иностранные граждане                 |                |апрель 1997 г.- пенсионеры                           |                |июль 1997 г.- самозанятое население                |                |июль 1997 г.- студенты                             |                |январь 1998 г.10. Изменение финансирования           |Минздрав,       |апрель 1997 г.здравоохранения на:                    |Минфин, РКЗ     |- финансирование по душевому нормативу |                |- финансирование законченного случая   |                |- внедрение механизмов взаиморасчетов  |                |между ЛПУ и кассами здоровья           |                |11. Создание компьютерной              |РКЗ,            |постоянноинформационной базы по застрахованному |территориальные |контингенту, страхователям,            |кассы здоровья, |лечебно-профилактическим учреждениям   |Социальный фонд,|                                       |Госналог-       |                                       |инспекция       |12. Формирование системы оценки        |                |январь-апрелькачества оказания медицинской помощи:  |                |1997 г.- создание внутренних экспертных       |Минздрав        |комиссий по оценке качества оказываемой|                |медицинской помощи                     |                |- разработка механизмов взаимодействия |РЦМС Минздрава, |внутреннего и внешнего контроля        |РКЗ             |качества оказываемой медицинской помощи|                |13. Лицензирование и аккредитация ЛПУ, |Минздрав, РКЗ   |январь-декабрьвключенных в базовую программу         |                |1997 г.14. Оценка готовности территориальных  |Координационный |март 1997 г.касс здоровья к работе в условиях ОМС  |совет, РКЗ      |15. Оценка готовности ЛПУ к работе в   |Координационный |март 1997 г.условиях ОМС                           |совет, РКЗ,     |                                       |Минздрав        |-----------------------------------------------------------------------      Переходный этап-----------------------------------------------------------------------             Мероприятия               | Ответственный  |    Сроки                                       |  исполнитель   |---------------------------------------|----------------|--------------1. Координация деятельности            |РКЗ             |постояннотерриториальных касс здоровья          |                |2. Перестрахование территориальных касс|РКЗ             |постоянноздоровья, перераспределительные функции|                |3. Сбор страховых платежей по          |Социальный фонд,|постояннообязательному медицинскому страхованию |РКЗ             |и передача собранных средств в РКЗ и   |                |территориальные кассы здоровья         |                |4. Оплата медицинских услуг в рамках   |Социальный фонд,|с июля 1997 г.базовой программы обязательного        |РКЗ             |медицинского страхования               |                |5. Создание компьютерной информационной|РКЗ             |постоянно всистемы обязательного медицинского     |                |течение 1997страхования                            |                |г.6. Дальнейшее формирование системы     |Минздрав, РКЗ   |постоянно воценки качества оказания медицинской   |                |течение 1997помощи                                 |                |г.-----------------------------------------------------------------------      Заключительный этап-----------------------------------------------------------------------             Мероприятия               | Ответственный  |    Сроки                                       |  исполнитель   |---------------------------------------|----------------|--------------1. Завершение формирования             |РКЗ             |IV кварталинформационной системы обязательного   |                |1998 г.медицинского страхования               |                |2. Завершение формирования системы     |Минздрав, РКЗ   |IV кварталоценки качества оказания медицинской   |                |1998 г.помощи                                 |                |3. Подготовка и обучение кадров в      |РЦМС Минздрава, |постоянносистеме обязательного медицинского     |РКЗ             |страхования                            |                |-----------------------------------------------------------------------     Перечень сокращений:     Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;     РКЗ - Республиканская касса здоровья при Правительстве  КыргызскойРеспублики;     ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения;     ОМС - обязательное медицинское страхование;     РЦМС - Республиканский центр медицинского страхования  при  Минис-терстве здравоохранения Кыргызской Республики;     ОУЗ - областное управление здравоохранением;     ГУЗ - городское управление здравоохранением.                                                   Приложение                                       к Программе поэтапного создания                                      системы обязательного страхования                                ПЕРЕЧЕНЬ         необходимых документов, регламентирующих деятельность           субъектов обязательного медицинского страхования -----------------------------------------------------------------------               Документы               |  Исполнитель   |    Сроки---------------------------------------|----------------|--------------1. Базовая программа обязательного     |РКЗ, Минздрав   |январь 1997 г.медицинского страхования               |                |2. Положение о порядке перестрахования |РКЗ, Минздрав   |январь 1997 г.в Республиканской кассе здоровья       |                |3. Пакет документов, регламентирующих  |РКЗ, Минздрав,  |январь-февральбухгалтерско-отчетную деятельность касс|Минфин          |1997 г.здоровья                               |                |4. Положение о медицинском страховании |РКЗ, Минздрав   |январь-февральиностранных граждан и лиц без          |                |1997 г.гражданства, постоянно проживающих, а  |                |также временно находящихся на          |                |территории Кыргызской Республики, и    |                |граждан Кыргызской Республики,         |                |находящихся за границей                |                |5. Типовые правила обязательного       |РКЗ, Минздрав   |январь-февральмедицинского страхования граждан       |                |1997 г.6. Порядок передачи средств            |РКЗ, Социальный |январь-февральобязательного медицинского страхования |фонд, Минздрав  |1997 г.Социальным фондом в кассы здоровья на  |                |1997 год                               |                |7. Временный порядок аккумулирования и |РКЗ, Минздрав,  |январь 1997 г.использования страховых платежей по    |Минфин          |обязательному медицинскому страхованию |                |граждан                                |                |8. Инструкция о порядке взимания и     |Социальный фонд,|февраль-мартучета страховых платежей на            |РКЗ             |1997 г.обязательное медицинское страхование   |                |9. Методика расчета затрат на оказание |РКЗ, Минздрав,  |февраль-мартстационарной помощи в условиях         |Минфин          |1997 г.обязательного медицинского страхования |                |10. Методика расчета затрат на оказание|РКЗ, Минздрав,  |февраль-мартамбулаторно-поликлинической помощи в   |Минфин          |1997 г.условиях обязательного медицинского    |                |страхования                            |                |11. Стандарты качества оказания        |Минздрав, РКЗ   |январь-февральмедицинской помощи в рамках базовой    |                |1997 г.программы ОМС                          |                |-----------------------------------------------------------------------
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