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г.Бишкек, Дом Правительстваот 30 мая 2001 года УП N 177                  УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              О Государственной программе совершенствования              избирательной системы Кыргызской Республики                           на 2001-2005 годы      В целях  дальнейшего  совершенствования  и  развития избирательнойсистемы Кыргызской Республики,  соответствующей демократическим избира-тельным стандартам, правилам и процедурам и ориентированной на последо-вательную реализацию прав и свобод граждан, постановляю:     1. Одобрить  Государственную  программу  совершенствования избира-тельной системы Кыргызской Республики на 2001-2005 годы и бюджет по ре-ализации мероприятий данной программы (приложения 1 и 2).     2. Установить,  что финансирование мероприятий вышеуказанной прог-раммы  в 2001 году осуществляется за счет специальных средств Централь-ной избирательной комиссии по выборам и  проведению  референдумов  Кыр-гызской Республики (далее - Центризбирком).     3. Правительству Кыргызской Республики:     - для реализации мероприятий данной Программы предусмотреть в про-ектах республиканского бюджета на 2002-2005 годы ассигнования  в  соот-ветствии с приложением 2 и обеспечить их своевременное выделение;     - оказать необходимое содействие Центризбиркому в реализации Госу-дарственной  программы совершенствования избирательной системы Кыргызс-кой Республики на 2001-2005 годы;     - привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.     4. Министерствам, государственным комитетам и административным ве-домствам, местным государственным администрациям и органам местного са-моуправления республики оказывать всемерное содействие Центризбиркому вподготовке и проведении мероприятий вышеуказанной Программы.     5. Признать утратившим силу Указ Президента Кыргызской  Республики"О  государственной  программе  совершенствования избирательной системыКыргызской Республики на 1997-2000 годы" от 8 июля 1997 года N 207.     6. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.      Президент Кыргызской Республики                   А.Акаев                                                      Приложение 2                                                 к Указу Президента                                                Кыргызской Республики                                              от 30 мая 2001 года N 177                                 БЮДЖЕТ          по реализации мероприятий Государственной программы          совершенствования избирательной системы Кыргызской                     Республики на 2001-2005 годы                                2001 год -----------------------------------------------------------------------|N|        Наименование мероприятий         |  Сроки   |   Средства   || |                                         |исполнения|  из бюджета  ||-|-----------------------------------------|----------|--------------||1|                   2                     |     3    |       4      ||-|-----------------------------------------|----------|--------------||1|Проведение "Круглого стола" с            |1-е       |10 тыс.сом.   || |председателями и секретарями областных,  |полугодие |              || |Бишкекской городской избирательных       |2001 года |              || |комиссий на тему: "Подготовка кадров     |          |              || |избирательных комиссий и повышение       |          |              || |правовой культуры электората проблемы и  |          |              || |пути решения"                            |          |              ||2|Проведение межвузовской студенческой     |1-е       |10 тыс.сом.   || |научно-практической конференции          |полугодие |              || |"Электоральная демократия: право         |2001 года |              || |гражданина управлять государством и      |          |              || |обществом"                               |          |              ||3|Издание брошюр с нормативными и          |Сентябрь- |154,8 тыс.сом.|| |методическими материалами по подготовке и|октябрь   |              || |проведению выборов глав местного         |2001 года |              || |самоуправления: "Руководство для районной|          |              || |комиссии", "Руководство для кандидата,   |          |              || |доверенных лиц и наблюдателей" и         |          |              || |информационного плаката по процедуре     |          |              || |голосования                              |          |              ||4|Издание сборников электоральной          |2001 год  |415 тыс.сом.  || |статистики:                              |          |              || |- по выборам депутатов ЖК КР             |          |              || |- по выборам Президента КР               |          |              || |- по выборам глав местного самоуправления|          |              || |Всего                                    |          |589,8 тыс.сом.|-----------------------------------------------------------------------                                2002 год -----------------------------------------------------------------------|N |        Наименование мероприятий        |  Сроки   |   Средства   ||  |                                        |исполнения|  из бюджета  ||--|----------------------------------------|----------|--------------||1 |                   2                    |     3    |       4      ||--|----------------------------------------|----------|--------------||1 |Проведение цикла социологических        |1-е       |80 тыс.сом.   ||  |исследований по изучению уровня знаний  |полугодие |              ||  |гражданами своих избирательных прав     |2002 года |              ||2 |Издание брошюры "Молодежный             |1-е       |102 тыс.сом.  ||  |парламентаризм - взгляд в будущее"      |полугодие |              ||  |                                        |2002 года |              ||3 |Издание практического руководства       |Май-июнь  |4,8 тыс.сом.  ||  |"Выборы в демократическом обществе" для |2002 года |              ||  |реализации региональных программ        |          |              ||  |повышения правовой культуры избирателей |          |              ||4 |Создание методических кабинетов при     |Июль-     |80 тыс.сом.   ||  |областных, Бишкекской городской         |декабрь   |              ||  |избирательных комиссиях                 |2002 года |              ||5 |Создание учебного видеофильма           |Апрель-   |26,8 тыс.сом. ||  |"Участковая избирательная комиссия -    |июль 2002 |              ||  |основные действия"                      |года      |              ||6 |Проведение регионального семинара "Роль |Март 2002 |40 тыс.сом.   ||  |гражданского общества и общественных    |года      |              ||  |объединений в избирательном процессе"   |          |              ||7 |Создание сети молодежных клубов "Молодой|Февраль-  |17,1 тыс.сом. ||  |избиратель" в 4 пилотных вузах          |май,      |              ||  |                                        |сентябрь- |              ||  |                                        |декабрь   |              ||  |                                        |2002 года |              ||8 |Работа рабочей группы по проведению     |Июль-     |162 тыс.сом.  ||  |анализа, разработке методических        |декабрь   |              ||  |рекомендаций по изучению основ          |2002 года |              ||  |избирательного законодательства         |          |              ||  |Кыргызской Республики в учебных         |          |              ||  |заведениях республики и издание         |          |              ||  |методического руководства для средних   |          |              ||  |учебных заведений "Право гражданина на  |          |              ||  |участие в выборах"                      |          |              ||9 |Издание сборника "Кыргызский электорат и|Март-май  |15,3 тыс.сом. ||  |выборы" по результатам проведенных      |2002 года |              ||  |социологических исследований            |          |              ||10|Проведение региональных семинаров с     |Апрель    |30,7 тыс.сом. ||  |женскими НПО на тему: "Роль женщин в    |2002 года |              ||  |становлении демократического            |          |              ||  |Кыргызстана"                            |          |              ||  |Всего                                   |          |558,7 тыс.сом.|-----------------------------------------------------------------------                                2003 год -----------------------------------------------------------------------|N |        Наименование мероприятий        |  Сроки   |   Средства   ||  |                                        |исполнения|  из бюджета  ||--|----------------------------------------|----------|--------------||1 |                   2                    |     3    |       4      ||--|----------------------------------------|----------|--------------||1 |Издание методического сборника          |Февраль-  |35 тыс.сом.   ||  |"Особенности правового просвещения      |апрель    |              ||  |сельского электората"                   |2003 года |              ||2 |Проведение региональных семинаров с     |Апрель    |39,2 тыс.сом. ||  |женскими НПО на тему: "Роль женщин в    |2003 года |              ||  |становлении демократического            |          |              ||  |Кыргызстана"                            |          |              ||3 |Проведение региональных семинаров с     |Сентябрь  |17,5 тыс.сом. ||  |женскими НПО на тему: "Роль женщин в    |2003 года |              ||  |становлении демократического            |          |              ||  |Кыргызстана"                            |          |              ||4 |Издание справочника "Избирательные права|1-е       |153 тыс.сом.  ||  |и избирательные технологии: вопросы и   |полугодие |              ||  |ответы"                                 |2003 года |              ||5 |Издание справочника "Избирательные      |2-е       |17,5 тыс.сом. ||  |споры: методы и пути их разрешения"     |полугодие |              ||  |                                        |2003 года |              ||6 |Проведение региональных семинаров с     |Сентябрь  |26,7 тыс.сом. ||  |представителями местных сообществ на    |2003 года |              ||  |тему: "Избирательные права гражданина - |          |              ||  |как их реализовать?"                    |          |              ||7 |Проведение тематических олимпиад,       |Март-     |20 тыс.сом.   ||  |конкурсов рефератов, курсовых и         |апрель    |              ||  |дипломных работ среди учащейся молодежи |2003 года |              ||  |на лучшее знание избирательного права и |          |              ||  |избирательного процесса (через систему  |          |              ||  |молодежных клубов "Молодой избиратель") |          |              ||8 |Проведение научно-методической          |Август    |22 тыс.сом.   ||  |конференции с преподавателями           |2003 года |              ||  |общественных дисциплин "Изучение основ  |          |              ||  |избирательного законодательства:        |          |              ||  |проблемы и перспективы"                 |          |              ||9 |Создание во всемирной сети Интернет     |2-е       |20 тыс.сом.   ||  |консультативного сайга "Горячая линия"  |полугодие |              ||  |для размещения на нем справочных и      |2003 года |              ||  |консультативных материалов по вопросам  |          |              ||  |повышения электорально-правовой культуры|          |              ||  |избирателей                             |          |              ||10|Издание информационного дайджеста       |2-е       |8 тыс.сом.    ||  |"Интернет и выборы в Кыргызстане"       |полугодие |              ||  |                                        |2003 года |              ||  |Всего                                   |          |358,9 тыс.сом.|-----------------------------------------------------------------------                                2004 год -----------------------------------------------------------------------|N |        Наименование мероприятий        |  Сроки   |   Средства   ||  |                                        |исполнения|  из бюджета  ||--|----------------------------------------|----------|--------------||1 |                   2                    |     3    |       4      ||--|----------------------------------------|----------|--------------||1 |Проведение конференции с представителями|Сентябрь  |64 тыс.сом.   ||  |гражданского общества и международными  |2004 года |              ||  |организациями на тему: "Международные   |          |              ||  |правовые избирательные стандарты и их   |          |              ||  |реализация в Кыргызской Республике"     |          |              ||2 |Издание методических рекомендаций по    |Июль-     |30 тыс.сом.   ||  |изучению основ избирательного           |август    |              ||  |законодательства для военнослужащих     |2004 года |              ||  |Вооруженных Сил Кыргызской Республики   |          |              ||3 |Проведение летнего молодежного форума с |Июль-     |252 тыс.сом.  ||  |представителями молодежных парламентов и|август    |              ||  |членами клубов "Молодой избиратель"     |2004 года |              ||4 |Проведение южного регионального семинара|Октябрь   |8250 сом.     ||  |с журналистами, специализирующимися на  |2004 года |              ||  |освещении избирательных кампаний на     |          |              ||  |тему: "Выборы и средства массовой       |          |              ||  |информации: сотрудничество и диалог"    |          |              ||5 |Проведение "Круглого стола" с           |Октябрь   |8 тыс.сом.    ||  |представителями общественных объединений|2004 года |              ||  |на тему: "Наблюдатели на выборах.       |          |              ||  |Правила и процедуры"                    |          |              ||6 |Проведение регионального семинара с     |Сентябрь  |2600 сом.     ||  |журналистами, специализирующимися на    |2004 года |              ||  |освещении избирательных кампаний на     |          |              ||  |тему: "Выборы и средства массовой       |          |              ||  |информации; сотрудничество и диалог"    |          |              ||7 |Издание сборника "Международные правовые|2-е       |15 тыс.сом.   ||  |избирательные стандарты и их применение |полугодие |              ||  |в Кыргызской Республике"                |2004 года |              ||8 |Проведение теледебатов на тему: "Роль   |2-е       |504 тыс.сом.  ||  |гражданского общества в избирательных   |полугодие |              ||  |процессах"                              |2004 года |              ||9 |Проведение "Круглого стола" с участием  |Декабрь   |7,5 тыс.сом.  ||  |работников судебных органов и органов   |2004 года |              ||  |прокуратуры на тему: "Избирательное     |          |              ||  |законодательство Кыргызской Республики и|          |              ||  |практика рассмотрения избирательных     |          |              ||  |споров"                                 |          |              ||10|Проведение региональных семинаров с     |Октябрь   |21,2 тыс.сом. ||  |представителями местных сообществ на    |2004 года |              ||  |тему: "Избирательные права гражданина - |          |              ||  |как их реализовать?"                    |          |              ||11|Издание информационного дайджеста       |2004 год, |16 тыс.сом.   ||  |"Интернет и выборы в Кыргызстане"       |1 раз в   |              ||  |                                        |квартал   |              ||12|Проведение тематических олимпиад,       |Март-     |20 тыс.сом.   ||  |конкурсов рефератов, курсовых и         |апрель    |              ||  |дипломных работ среди учащейся молодежи |2004 года |              ||  |на лучшее знание избирательного права и |          |              ||  |избирательного процесса (через систему  |          |              ||  |молодежных клубов "Молодой избиратель") |          |              ||  |Всего                                   |          |948,6 тыс.сом.|-----------------------------------------------------------------------                                2005 год -----------------------------------------------------------------------|N|        Наименование мероприятий        |  Сроки   |    Средства   || |                                        |исполнения|   из бюджета  ||-|----------------------------------------|----------|---------------||1|                   2                    |     3    |       4       ||-|----------------------------------------|----------|---------------||1|Проведение республиканского конкурса    |Накануне и|20 тыс.сом.    || |среди журналистов на лучший материал по |в период  |               || |избирательной тематике                  |выборных  |               || |                                        |кампаний  |               || |                                        |2005 года |               ||2|Издание справочных материалов в виде    |В период  |250 тыс.сом.   || |плакатов, листовок, буклетов,           |проведения|               || |разъясняющих населению основные         |выборных  |               || |избирательные процедуры и технологии    |кампаний  |               || |                                        |2005 года |               ||3|Проведение теледебатов на тему: "Роль   |1-е       |252 тыс.сом.   || |гражданского общества в избирательных   |полугодие |               || |процессах"                              |2005 года |               ||4|Проведение практической конференции     |Апрель-май|10 тыс.сом.    || |"Роль женщин Кыргызстана в              |2005 года |               || |демократических выборах"                |          |               ||5|Подготовка цикла теле- и радиороликов на|В период  |342,2 тыс.сом. || |тему: "Гражданин в демократическом      |выборных  |               || |обществе", разъясняющих основные права  |кампаний  |               || |избирателей во время выборов            |2005 года |               ||6|Проведение конкурса "Лучшая             |В период  |30 тыс.сом.    || |избирательная комиссия 2005 года"       |выборных  |               || |                                        |кампаний  |               || |                                        |2005 года |               ||7|Проведение практической конференции     |Накануне  |20 тыс.сом.    || |"Выборы-2005" с участием представителей |проведения|               || |гражданского общества                   |выборной  |               || |                                        |кампании  |               || |                                        |2005 года |               ||8|Издание информационного дайджеста       |2005 год, |16 тыс.сом.    || |"Интернет и выборы в Кыргызстане"       |1 раз в   |               || |                                        |квартал   |               ||9|Проведение тематических олимпиад,       |Март-     |20 тыс.сом.    || |конкурсов рефератов, курсовых и         |апрель    |               || |дипломных работ среди учащейся молодежи |2005 года |               || |на лучшее знание избирательного права и |          |               || |избирательного процесса (через систему  |          |               || |молодежных клубов "Молодой избиратель") |          |               || |Всего                                   |          |960,2 тыс.сом. || |Всего на весь период реализации         |          |3416,2 тыс.сом.|| |Государственной программы               |          |               |-----------------------------------------------------------------------
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