	[image: ]


                                                      Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                            от 21 июня 1996 года N 275                                  ПЛАН          мероприятий по проведению 150-летия Жамбыла Жабаева ----------------------------------------------------------------------- N |      Мероприятия            |Срок       |    Ответственныеп/п|                             |исполнения |---|-----------------------------|-----------|-------------------------1. |Подготовка общего сценария по|до 4 июня  |Ормушев А.С.   |проведению юбилея народного  |           |   |акына Ж.Жабаева              |           |2. |Изготовление пригласительных |до 25 июня |Исаков К.И.   |билетов                      |           |3. |Рассылка приглашений по      |до 3 июля  |Ташиев Ж.   |составленному списку         |           |Козубаев О.   |                             |           |Бегалиев С.4. |Встреча гостей               |июль       |Базарбаев Ч.Б.   |                             |           |Ташиев Ж.   |                             |           |Козубаев О.5. |Размещение гостей в гостинице|июль       |Мирошниченко Н.Ф.6. |Освещение мероприятий по     |с 17 июня  |Карыпкулов А.   |телевидению, радио и в       |по 10 июля |Ормушев А.С.   |прессе. Выпуск специального  |           |Тентимишев М.   |номера газеты, посвященного  |           |Ибраимов А.   |юбилею Жамбыла Жабаева:      |           |   |"Кыргыз-Туусу", "Слово       |           |   |Кыргызстана", "Кыргызстан    |           |   |маданияты"                   |           |7. |Организация творческих встреч|3-4 июля   |Базарбаев Ч.Б.   |деятелей литературы и        |           |Исаков К.И.   |искусства Кыргызской         |           |   |Республики и Республики      |           |   |Казахстан                    |           |8. |Проведение научной           |5 июля     |Койчуев Т.   |конференции на тему "Великое |10.00      |Акматалиев А.   |наследие Жамбыла в литературе|           |   |и искусстве" Средней Азии и  |           |   |Казахстана (НАН Кыргызской   |           |   |Республики)                  |           |9. |Организация книжных выставок |5 июля     |Базарбаев Ч.Б.   |в Национальной библиотеке    |           |Касымов Э.   |Кыргызской Республики        |           |Асанбаева З.   |                             |           |10.|Проведение торжественного    |июль       |Базарбаев Ч.Б.   |собрания и праздничного      |           |Казаков Т.   |концерта (Госфилармония)     |           |Исаков К.И.   |                             |           |11.|Проведение юбилейных         |июль       |Касымов Т.   |мероприятий Жамбыла Жабаева  |           |   |по сценарию в городе Таласе  |           |   |                             |           |12.|Обеспечение транспортом      |           |Мирошниченко Н.Ф.   |гостей и приглашенных        |           |   |                             |           |13.|Издание юбилейной книги "Акын|1996 год   |Госконцерн   |Жамбыл" к 150-летию Жамбыла  |           |"Учкун"   |Жабаева                      |           |   |                             |           |14.|Проводы гостей и подведение  |           |Джангарачева М.К.   |итогов проведения юбилея     |           |Ормушев А.С.   |Жамбыла Жабаева              |           |Ташиев Ж.   |                             |           |Базарбаев Ч.Б.   |                             |           |Момункулов Дж.-----------------------------------------------------------------------
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