УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 22 января 2018 года N 49

г.Бишкек, Дом Правительства от 21 июля 1996 года N 346            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            О Государственной программе Кыргызской Республики         по пропаганде эпоса "Манас" на период 1996-2000 годы     В целях широкой пропаганды  гуманистических  идей  эпоса  "Манас",учитывая   его  непреходящую  роль  в  духовном  воспитании   молодогопоколения  и  в  укреплении нерушимого единства  народа   Кыргызстана,Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1. Одобрить прилагаемые:    - Государственную

программу

Кыргызской  Республики по пропагандеэпоса "Манас" на период 1996-2000 годы;    -  План  основных  мероприятий  по  осуществлению  Государственнойпрограммы  Кыргызской Республики  по  пропаганде  эпоса   "Манас"   напериод 1996-2000 годы.    2.   Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  совместно   сМинистерством    культуры    Кыргызской   Республики,    Министерствомобразования  и  науки Кыргызской Республики,  Национальной   академиейнаук      Кыргызской    Республики,    Государственной    национальнойтелерадиовещательной компанией Кыргызской Республики,  Государственнойдирекцией  по  пропаганде  эпоса "Манас",  областными государственнымиадминистрациями  и местным самоуправлением г.Бишкек  в  месячный  срокрассмотреть смету расходов по осуществлению Государственной  программыпо  пропаганде  эпоса "Манас" на период 1996-2000  годы  и  внести  наутверждение  Правительства  Кыргызской Республики.    3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  наВице-премьер-министра Кыргызской Республики Джангарачеву М.К.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                                                                 ПЛАН                 основных мероприятий по осуществлению                Государственной программы по пропаганде                эпоса "Манас" на период 1996-2000 годы ----------------------------------------------------------------------- N  | Наименования мероприятий |Сроки|   Исполнители   |Сметная|Источ-    |                          |ис-  |                 |стоим. |ники    |                          |пол- |                 |(тыс.  |финан-    |                          |нения|                 |сомов) |сиро-    |                          |     |                 |       |вания----|--------------------------|-----|-----------------|-------|-------    |1. Научные исследования   |     |                 |       |    |Подготовка к изданию:     |     |                 |       |1.1 |История и теория эпоса    |1996-|Национальный     |  170,0|Бюджет    |"Манас" (объем 15 п.л.,   |2000 |центр            |       |    |тираж 1000)               |гг.  |манасоведения и  |       |    |                          |     |художественной   |       |    |                          |     |культуры         |       |    |                          |     |Национальной     |       |    |                          |     |академии наук    |       |    |                          |     |(НЦМХК, НАН)     |       |1.2 |Эпос "Манас" и фольклор   |1997-|Национальный     |  250,0|Бюджет    |кыргызского народа (объем |2000 |центр            |       |    |10 п.л., тираж 100)       |гг.  |манасоведения и  |       |    |                          |     |художественной   |       |    |                          |     |культуры         |       |1.3 |Комплексное изучение эпоса|1997-|Нац.центр        |  250,0|Бюджет    |"Манас" (объем 20 п.л.,   |2000 |манасоведения и  |       |    |тираж 2000)               |гг.  |художественных   |       |    |                          |     |культуры         |       |    |                          |     |(совместно с     |       |    |                          |     |Институтом       |       |    |                          |     |философии и      |       |    |                          |     |права, Институтом|       |    |                          |     |истории)         |       |1.4 |Особенности поэтического  |1996-|Нац.центр        |   50,0|Бюджет    |языка эпоса "Манас"       |1998 |манасоведения и  |       |    |(объем 10 п.л.,тираж 500) |гг.  |художественной   |       |    |                          |     |культуры         |       |1.5 |Сравнительно-типологичес- |1996-|Нац.центр        |  120,0|Бюджет    |кое изучение содержания   |2000 |манасоведения и  |       |    |эпоса "Манас" на фоне     |гг.  |художественной   |       |    |эпических произведений    |     |культуры         |       |    |тюрко-монгольских народов |     |                 |       |    |и других народов мира,    |     |                 |       |    |(общности, различие и     |     |                 |       |    |генетические связи) (объем|     |                 |       |    |20 п.л., тираж 2000)      |     |                 |       |1.6 |Эпос "Манас" и искусство  |1997-|Национальный     |   62,0|Бюджет    |кыргызов (объем 15 п.л.   |1998 |центр            |       |    |тираж 1000)               |гг.  |манасоведения и  |       |    |                          |     |художественной   |       |    |                          |     |культуры         |       |    |Всего                     |     |                 |  902,0|    |2. Сохранение и развитие  |     |                 |       |    |   историко-культурного   |     |                 |       |    |   наследия               |     |                 |       |2.1 |Систематизация            |1996-|Нац.центр        |   50,0|Бюджет    |историко-культурного и    |2000 |манасоведения и  |       |    |рукописного наследия,     |гг.  |художественной   |       |    |связанного с эпосом       |     |культуры         |       |    |"Манас"                   |     |                 |       |2.2 |Создание фонотеки         |1997-|Нац.центр        |   50,0|Бюджет    |современных манасчи       |1998 |манасоведения и  |       |    |культуры, Госдирекция,    |гг.  |художественной   |       |    |Кыргызтелерадиокомпания   |     |культуры         |       |2.3 |Создание компьютерных     |1997-|Госдирекция,     |  150,0|Бюджет    |банков данных эпоса       |2000 |Национальная     |       |    |"Манас" (научные сведения,|гг.  |академия наук    |       |    |библиография, переводы,   |     |                 |       |    |кино-, библио-, фоно- и   |     |                 |       |    |видеобанки)               |     |                 |       |2.4 |Проведение международного |1996 |Госдирекция,     |  150,0|Бюджет    |симпозиума скульпторов по |г.   |Академия         |       |    |созданию парка скульптуры |     |художеств        |       |    |в г.Таласе на комплексе   |     |                 |       |    |"Манас ордо"              |     |                 |       |2.5 |Разработка                |1997-|Министерство     |  100,0|Бюджет    |туристско-экскурсионных   |1998 |туризма и спорта,|       |    |маршрутов "Пути Манаса" и |гг.  |Госдирекция, фонд|       |    |"Великий шелковый путь    |     |"Кыргыз жибек    |       |    |Кыргызстана" "Манастын    |     |жолу", комплексы |       |    |айылы"                    |     |"Манас ордо",    |       |2.6 |Разработка проектов и     |1997-|Министерство     |  750,0|Бюджет    |проведение реставрационных|2000 |культуры         |       |    |и ремонтно-восстановитель-|гг.  |областные        |       |    |ных работ на памятника    |     |госадминистрации,|       |    |истории и культуры,       |     |Госдирекция      |       |    |связанных с эпосом        |     |                 |       |    |"Манас", на мавзолеях     |     |                 |       |    |выдающихся манасчи и      |     |                 |       |    |исследователей эпоса      |     |                 |       |    |"Манас"                   |     |                 |       |    |Всего                     |     |                 | 1250,0|    |3. Пропаганда эпоса       |     |                 |       |    |   "Манас" и эпического   |     |                 |       |    |   народа Кыргызстана     |     |                 |       |3.1 |Издание биографии         |1997-|Национальный     |   -   |Спон-    |выдающихся манасчи и      |1999 |центр            |       |сорство    |исследователей эпоса      |гг.  |манасоведения и  |       |    |"Манас", малых эпосов     |     |художественной   |       |    |кыргызского народа (объем |     |культуры         |       |    |10 п.л. тираж 500)        |     |                 |       |3.2 |Издание переводов эпоса   |1996-|Нац.центр        |   -   |Спон-    |"Манас" на других языках  |2000 |манасоведения и  |       |сорство    |мира                      |гг.  |художественной   |       |    |                          |     |культуры,        |       |    |                          |     |Госдирекция      |       |3.3 |Написание и издание на    |1997-|Министерство     |  400,0|Бюджет    |основе эпоса "Манас"      |2000 |образования и    |       |    |учебного пособия и        |гг.  |науки            |       |    |программы для ВУЗов,      |     |                 |       |    |ССУЗов и средних школ     |     |                 |       |3.4 |Издание книги "Культура и |1996-|Институт истории |   40,0|Бюджет    |быт кочевых народов       |1998 |НАН, Нац.центр   |       |    |Кыргызстана доманасовской |гг.  |манасоведения и  |       |    |эпохи" (объем 10 п.л.,    |     |художественной   |       |    |тираж 500)                |     |культуры         |       |3.5 |Подготовка и издание      |1997-|Нац.центр        |  200,0|Бюджет    |атласа-справочника        |1999 |манасоведения и  |       |    |"Манасия" (Топонимика,    |гг.  |художественной   |       |    |ономатика, путь Манаса и  |     |культуры         |       |    |др.) (объем 20 п.л., тираж|     |                 |       |    |500)                      |     |                 |       |3.6 |Продолжение подготовки и  |1996-|Нац.центр        | 1500,0|Бюджет    |выпуска академических     |2000 |манасоведения и  |       |    |изданий эпоса "Манас" по  |гг.  |художественной   |       |    |варианту С.Орозбаева (4-8 |     |культуры         |       |    |том) и С.Каралаева (3-7   |     |                 |       |    |том) (объем 250 п.л.,     |     |                 |       |    |тираж 5000)               |     |                 |       |3.7 |Подготовка и издание      |1997-|Нац.центр        |   -   |Спон-    |вариантов эпоса "Манас" на|2000 |манасоведения и  |       |сорство    |кыргызском языке и        |гг.  |художественной   |       |    |выборочно на других языках|     |культуры,        |       |    |(объем 150 п.л., тираж    |     |Госдирекция      |       |    |1000)                     |     |                 |       |3.8 |Издание монографий,       |1997-|НАН (гуманитарные|  100,0|Бюджет    |сборников, посвященных    |2000 |науки)           |       |    |эпосу "Манас" по истории, |гг.  |                 |       |    |этнологии и археологии    |     |                 |       |    |Кыргызстана               |     |                 |       |3.9 |Проведение различных акций|1997-|Госдирекция,     |  800,0|Бюджет,    |национальных культурных   |2000 |Ассамблея народа |       |спон-    |центров по реализации     |гг.  |Кыргызстана,     |       |сорство    |"Семи заветов Манаса"     |     |областные        |       |    |                          |     |госадминистрации |       |3.10|Подготовка издание        |1996-|Госдирекция,     |  800,0|Бюджет    |комплекса рекламной,      |2000 |Госконцерны      |       |    |печатной и другой         |гг.  |"Акыл", "Учкун", |       |    |продукции с символикой    |     |Объединение      |       |    |эпоса "Манас" (буклеты,   |     |"Кыял"           |       |    |проспекты, календари,     |     |                 |       |    |плакаты, вымпелы, лотереи,|     |                 |       |    |медали, монеты, изделия   |     |                 |       |    |декоративного             |     |                 |       |    |народно-прикладного       |     |                 |       |    |искусства, сувениры и     |     |                 |       |    |т.д.)                     |     |                 |       |3.11|Организация тематических  |1997-|Госдирекция,     |   -   |Спон-    |выставок и выставок-продаж|2000 |Республиканский  |       |сорство    |произведений              |гг.  |фонд "Кыргыз     |       |    |изобразительного и        |     |жибек жолу",     |       |    |декоративно-прикладного   |     |Государственный  |       |    |искусства, книжных и      |     |исторический     |       |    |полиграфических изданий   |     |музей,           |       |    |                          |     |Госархивагентство|       |3.12|Создание и реализация     |     |Госдирекция,     |       |    |кинофильмов, мультфильмов,|     |Международный    |       |    |видеофильмов по пропаганде|     |киновидеоцентр   |       |    |эпоса "Манас", в том      |     |"Эпос",          |       |    |числе:                    |     |"Кыргызкино",    |       |    |- создание кино- и        |1996-|зарубежные       | 1938,0|Бюджет    |  видеофильмов            |2000 |студии,          |       |    |                          |гг.  |киностудия       |       |    |                          |     |"Келечек"        |       |    |- создание серии          |1996 |                 | 1500,0|Бюджет    |  мультфильмов            |г.   |                 |       |    |- перевод на английский   |1996-|                 |   75,0|Бюджет    |  язык кинофильма "Манас  |1997 |                 |       |    |  деп ураан чакырып...!"  |гг.  |                 |       |3.13|Проведение "Дней          |     |Облгосадминистра-|       |Респуб-    |эпоса"Манас" в областях   |     |ции, Министерство|       |ликан-    |республики, в том числе:  |     |культуры,        |       |ский и    |- в Ошской области        |1996 |административные |   50,0|местный    |                          |г.   |ведомства,       |       |бюджет    |- в Иссык-Кульской области|1997 |организации,     |   40,0|    |                          |г.   |фонды,           |       |    |- в Джалал-Абадской       |1998 |Госдирекция      |   50,0|    |  области                 |г.   |                 |       |    |- в Нарынской области     |1999 |                 |   40,0|    |                          |г.   |                 |       |    |- в Чуйской области       |2000 |                 |   20,0|    |                          |г.   |                 |       |3.14|Проведение совместной     |1997-|МИД КР,          |   50,0|Бюд-    |работы с ЮНЕСКО, Тюрксоем,|2000 |Нац.комиссия по  |       |жет,    |ПРООН и другими           |гг.  |делам ЮНЕСКО,    |       |инвес-    |международными            |     |Госдирекция      |       |тиции    |организациями по          |     |                 |       |спон-    |привлечению спонсоров,    |     |                 |       |сорство    |меценатов, инвесторов (по |     |                 |       |    |ежегодным планам работы)  |     |                 |       |3.15|Организация научных и     |1997-|Госдирекция,     |  250,0|Бюджет,    |образовательных конкурсов,|2000 |Министерство     |       |спон-    |фестивалей по эпосу       |гг.  |образования и    |       |сорство    |"Манас", малым эпосам и   |     |науки,           |       |    |эпосам народов мира       |     |Национальная     |       |    |                          |     |академия наук,   |       |    |                          |     |областные        |       |    |                          |     |госадминистрации |       |3.16|Организация спартакиад в  |1997-|Министерство     |  150,0|Бюджет,    |районах, областях и       |2000 |туризма и спорта,|       |спон-    |республике по национальным|гг.  |Министерство     |       |сорство    |видам спорта,             |     |культуры,        |       |    |международных соревнований|     |областные        |       |    |по видам спорта кыргызов и|     |госадминистрации,|       |    |других национальностей    |     |Ассамблея народа |       |    |республики с участием     |     |Кыргызстана,     |       |    |представителей из стран   |     |Госдирекция      |       |    |ближнего и дальнего       |     |                 |       |    |зарубежья                 |     |                 |       |3.17|Проведение уроков по эпосу|1996-|Министерство     |   20,0|Бюджет,    |"Манас"                   |2000 |образования и    |       |спон-    |                          |гг., |науки            |       |сорство    |                          |пос- |                 |       |    |                          |тоян-|                 |       |    |                          |но 1 |                 |       |    |                          |сен- |                 |       |    |                          |тября|                 |       |3.18|Введение в ВУЗах          |1996 |Министерство     |   30,0|Бюджет    |Кыргызской Республики в   |г.,  |образования и    |       |    |блоке гуманитарных и      |пос- |науки            |       |    |специальноэкономических   |тоян-|                 |       |    |дисциплин до 60 часов на  |но   |                 |       |    |гуманитарных факультетах и|     |                 |       |    |от 12 до 20 часов на      |     |                 |       |    |других факультетах на     |     |                 |       |    |изучение эпоса "Манас"    |     |                 |       |    |Введение в ССУЗах по      |     |Министерство     |   30,0|Бюджет    |предметам "История        |     |образования и    |       |    |Кыргызстана", "Кыргызская |     |науки            |       |    |филология" до 12 часов по |     |                 |       |    |изучению эпоса "Манас"    |     |                 |       |3.19|Организация конкурса на   |1996-|Министерство     |   -   |Спон-    |выпуск курса лекций по    |1997 |образования и    |       |сорство    |эпосу "Манас"             |гг.  |науки, фонд      |       |    |                          |     |Сороса           |       |3.20|В целях патриотического   |1996 |Министерство     |   25,0|Бюджет    |воспитания детей и        |г.   |образования и    |       |    |школьников в духе эпоса   |     |науки            |       |    |"Манас" увеличение часов  |     |                 |       |    |на изучение эпоса в школах|     |                 |       |    |с кыргызским обучения и   |     |                 |       |    |введение изучения эпоса в |     |                 |       |    |программу литературы      |     |                 |       |3.21|Введение в школах с       |1996 |Министерство     |   25,0|Бюджет    |русским языком обучения   |г.   |образования и    |       |    |изучения эпоса "Манас".   |     |науки            |       |    |Создание Кыргызским       |     |                 |       |    |институтом образования    |     |                 |       |    |методических рекомендаций |     |                 |       |    |по изучению эпоса в курсе |     |                 |       |    |литературы и языка в      |     |                 |       |    |школах республики         |     |                 |       |3.22|Во внешкольной,           |1997-|Министерство     |   -   |Спон-    |внеклассной работе        |2000 |образования и    |       |сорство    |организация ежегодно      |гг.  |науки            |       |    |проведения школьных       |     |                 |       |    |туристских слетов "Туулган|     |                 |       |    |жерим", походов по метам, |     |                 |       |    |связанным с эпосом        |     |                 |       |3.23|Организация по тематике   |1996-|Министерство     |   -   |Спон-    |"Герои эпоса "Манас""     |200  |образования и    |       |сорство    |выставок детского рисунка,|гг.  |науки            |       |    |фольклорных фестивалей,   |     |                 |       |    |конкурсов манасчи,        |     |                 |       |    |викторин на лучшее знание |     |                 |       |    |эпоса, спартакиады        |     |                 |       |    |школьников Кыргызстана по |     |                 |       |    |национальным видам спорта |     |                 |       |3.24|Проведение в дошкольных   |1996-|Министерство     |   80,0|Бюджет    |учреждениях работы по     |2000 |образования и    |       |    |изучению эпоса "Манас" под|гг.  |науки            |       |    |девизом "Заветы Манаса -  |     |                 |       |    |XXI век". Издание         |     |                 |       |    |учебно-методических       |     |                 |       |    |пособий по изучению эпоса |     |                 |       |    |для воспитателей,         |     |                 |       |    |педагогов и родителей     |     |                 |       |3.25|Проведение месячников     |1997 |Министерство     |  390,0|Бюджет    |спектаклей "Манас",       |г.   |культуры театр   |       |    |"Айчурек" театра оперы и  |     |оперы и балета   |       |    |балета им.Малдыбаева и    |     |им.Малдыбаева,   |       |    |месячников трилогии:      |     |Кыргосдрамтеатр  |       |    |"Манастын уулу Семетей",  |     |                 |       |    |"Сейтек" в областях       |     |                 |       |    |Кыргызстана               |     |                 |       |3.26|Осуществление госзаказов  |1998 |Министерство     |  100,0|Бюджет    |на новые литературные,    |г.   |культуры         |       |    |драматические и           |     |                 |       |    |музыкальные произведения  |     |                 |       |    |по эпосу "Манас"          |     |                 |       |3.27|Постановка новых          |1997-|Министерство     |  350,0|Бюджет    |спектаклей и создание     |2000 |культуры театры, |       |    |новых концертных программ,|гг.  |Кыргосфилармония |       |    |посвященных теме эпоса    |     |                 |       |    |"Манаса"                  |     |                 |       |3.28|Организация выставок      |1998-|Министерство     |  240,0|Бюджет    |профессиональных          |2000 |культуры         |       |    |художников, посвященных   |гг.  |                 |       |    |теме эпоса "Манас"        |     |                 |       |3.29|Проведение смотров,       |     |Министерство     |       |    |конкурсов и фестивалей в  |     |культуры центр   |       |    |учреждениях культуры и    |     |народного        |       |    |искусства:                |     |творчества,      |       |    |а) фольклорных ансамблей  |1997 |областные        |  200,0|Бюджет    |"Ала-Тоо шаны"            |г.   |управления       |       |    |б) акынов, исполните-     |1999 |культуры         |  150,0|Бюджет    |   лей-импровизаторов     |г.   |                 |       |    |в) выставка мастеров      |2000 |                 |  150,0|Бюджет    |   декоративно-прикладного|г.   |                 |       |    |   искусства на тему эпоса|     |                 |       |    |г) исполнителей народных  |1998 |                 |  100,0|Бюджет    |   песен и солистов-ин-   |г.   |                 |       |    |   струменталистов на     |     |                 |       |    |   народных инструментах  |     |                 |       |3.30|Проведение воспитательной |1996-|МВД, Министерство|       |Самофи-    |и военно-патриотической   |2000 |обороны,         |       |нанси-    |работы на примерах героев |гг.  |Министерство     |       |рование    |эпоса "Манас" среди       |     |образования и    |       |    |допризывной и призывной   |     |науки,           |       |    |молодежи, личного состава |     |Госдирекция      |       |    |МВД и Вооруженных Сил     |     |                 |       |    |Кыргызской Республики на  |     |                 |       |    |основе заветов Манаса, и  |     |                 |       |    |учебного пособия "Защита  |     |                 |       |    |отечества - священный     |     |                 |       |    |долг"                     |     |                 |       |3.31|Издание буклета архивной  |1997-|Государственное  |   40,0|Бюджет    |фотодокументальной        |2000 |архивное         |       |    |выставки "Исторические    |гг.  |агентство,       |       |    |судьбы эпоса "Манас" (10  |     |Госдирекция      |       |    |п.л., тираж - 1000)       |     |госконцерны      |       |    |                          |     |"Акыл", "Учкун"  |       |3.32|Организация передвижных   |1997-|Государственное  |   50,0|Бюджет    |архивных выставок об эпосе|2000 |архивное         |       |    |"Манас" в областях        |гг.  |агентство,       |       |    |Кыргызстана               |     |Госдирекция,     |       |    |                          |     |областные        |       |    |                          |     |госадминистрации |       |3.33|Проведение                |1997 |Ассамблея народа |   50,0|Бюджет    |телекомуникационной       |г.   |Кыргызстана, НАН,|       |    |трансрегиональной сессии  |     |Гостелерадиоком- |       |    |"Наследие Манаса и        |     |пания,           |       |    |концепция межнационального|     |Госдирекция      |       |    |согласия в эпоху перемен" |     |                 |       |3.34|Проведение                |1998 |Национально-куль-|  300,0|Бюджет    |Центрально-Азиатского     |г.   |турные           |       |    |форума национальных и     |     |объединения,     |       |    |общественных организаций  |     |информационно-ис-|       |    |"Манас и вековые традиции |     |следовательский  |       |    |азиатского добрососедства"|     |центр Ассамблеи  |       |    |                          |     |народа           |       |    |                          |     |Кыргызстана, НАН,|       |    |                          |     |Гостелерадиоком- |       |    |                          |     |пания            |       |3.35|Создание "Интераила" в    |1997-|Госдирекция,     |       |Самофи-    |комплексе "Манастын айлы" |2000 |комплекс "Манас  |       |нанси-    |и подготовка к изданию    |гг.  |айылы" г.Бишкека,|       |рование    |сборников очерков по      |     |Национально-куль-|       |    |истории и культуре народа |     |турные центры,   |       |    |Кыргызстана               |     |Ассамблея народа |       |    |                          |     |Кыргызстана      |       |3.36|Организация радио-,       |1996-|Кыргызская       | 1000,0|Бюджет    |телепередач творчес-      |2000 |национ. телера-  |       |    |ко-производственного      |гг.  |диовещательная   |       |    |объединения               |     |компания, твор-  |       |    |Гостелерадиокомпании      |     |ческо-производст-|       |    |"Манас" (по отдельной     |     |венное           |       |    |программе)                |     |объединение      |       |    |                          |     |"Манас"          |       |3.37|Проведение общественными  |1996-|Общественное     |   60,0|Бюджет    |организациями Кыргызстана |2000 |движение "Заветы |       |    |комплекса мероприятий     |гг.  |Манаса - XXI век"|       |    |"Идеи эпоса "Манас" и     |     |                 |       |    |становление гражданского  |     |                 |       |    |общества                  |     |                 |       |3.38|Организация совместно с   |1997-|Неправительствен-|   50,0|Бюджет    |научно-ориентированными   |2000 |ные организации  |       |    |неправительственными      |гг.  |по заказам       |       |    |организациями исследований|     |Общественного    |       |    |по темам:                 |     |движения "Заветы |       |    |- защита прав и свобод    |1997 |Манаса - XXI век"|       |    |  человека в эпосе "Манас"|г.   |и Госдирекция    |       |    |- правовая идеология в    |1998 |                 |       |    |  эпосе "Манас",          |г.   |                 |       |    |  выраженная через нормы  |     |                 |       |    |  морали и нравственности |     |                 |       |    |- государственность и     |1999 |                 |       |    |  государственное         |г.   |                 |       |    |  строительство (ветви    |     |                 |       |    |  власти и их             |     |                 |       |    |  взаимодействие) в эпосе |     |                 |       |    |  "Манас"                 |     |                 |       |    |- идеи развития личности в|2000 |                 |       |    |  эпосе "Манас"           |г.   |                 |       |    |- разработка системы      |1998 |                 |       |    |  ритуалов для детей и    |г.   |                 |       |    |  юношества по заветам    |     |                 |       |    |  Манаса                  |     |                 |       |    |- роль идей милосердия и  |1996 |                 |       |    |  благотворительности     |г.   |                 |       |    |  эпоса "Манас" в         |     |                 |       |    |  построении гражданского |     |                 |       |    |  общества                |     |                 |       |    |- народная педагогика     |     |                 |       |    |  эпоса "Манас" и         |     |                 |       |    |  современное воспитание  |     |                 |       |    |  детей и молодежи        |     |                 |       |3.39|Выполнение работ по       |1996-|Общественное     |   -   |Самофи-    |организации научных       |2000 |движение "Заветы |       |нанси-    |исследований и проведению |гг.  |Манаса - XXI     |       |рование    |международных симпозиумов |     |век", Форум не-  |       |    |совместно с международными|     |правительственных|       |    |неправительственными      |     |организаций      |       |    |организациями по темам:   |     |Кыргызстана      |       |    |- "Манас" в золотом       |1996-|                 |       |    |  созвездии героических   |1997 |                 |       |    |  личностей Центральной   |гг.  |                 |       |    |  Азии                    |     |                 |       |    |- роль социальных и       |     |                 |       |    |  культурных стереотипов  |     |                 |       |    |  тюркоязычных стран в    |     |                 |       |    |  регулировании здоровья  |     |                 |       |    |Издание материалов        |1996-|                 |   -   |Самофи-    |международных симпозиумов,|2000 |                 |       |нанси-    |семинаров, конференций,   |гг.  |                 |       |рование    |круглых столов на         |     |                 |       |    |официальных языках ООН и  |     |                 |       |    |тюркоязычных стран        |     |                 |       |3.40|Проведение комплекса      |1996-|Национальный ис- |  600,0|Бюджет    |культурно-массовых и      |2000 |торико-культурный|       |    |воспитательно-пропаган-   |гг.  |комплекс         |       |    |дистских мероприятий:     |     |"Манастын айылы" |       |    |а) на "Манастын айылы"    |     |местное          |       |    |   г.Бишкека, комплекс    |     |самоуправление   |       |    |   "Манас ордо", Таласская|     |                 |       |    |   облгосадминистрация    |     |                 |       |    |б) на "Манас ордо"        |     |                 |  500,0|Бюджет    |Всего                     |     |                 |12533,0|    |4. Организационная работа |     |                 |       |4.1 |Участие в работе по       |1996 |Госдирекция, Фонд|       |    |принятию Жогорку Кенешем  |г.   |"Кыргыз жибек    |       |    |Закона КР "Об охране и    |     |жолу", общество  |       |    |использовании             |     |охраны           |       |    |историко-культурного      |     |памятников,      |       |    |наследия" и других        |     |Министерство     |       |    |законопроектов по вопросам|     |культуры,        |       |    |пропаганды эпоса народа   |     |Национальная     |       |    |Кыргызстана               |     |академия наук    |       |4.2 |Подготовка проектов       |1996 |Госдирекция, Фонд|       |    |постановлений             |г.   |"Кыргыз жибек    |       |    |Правительства Кыргызской  |     |жолу",           |       |    |Республики по утверждению |     |Министерство     |       |    |перечня памятников истории|     |культуры,        |       |    |и культуры, связанных с   |     |Национальная     |       |    |эпосом "Манас" по вопросам|     |академия наук,   |       |    |их охраны и использования |     |общество охраны  |       |    |в осуществлении           |     |памятников, обл- |       |    |Государственной программы |     |госадминистрации |       |4.3 |Создание международной    |1996-|Госдирекция,     |       |Самофи-    |ассоциации эпического     |1997 |общественное     |       |нанси-    |наследия народов мира     |гг.  |движение "Заветы |       |рование    |                          |     |Манаса - XXI век"|       |4.4 |Организация паломничества |1996-|Комплекс "Манас  |По     |Самофи-    |кыргызов на "Кумбез       |2000 |ордо",           |собст- |нанси-    |Манаса" в комплексе "Манас|гг., |Госдирекция      |венной |рование    |ордо"                     |пос- |                 |смете  |    |                          |тоян-|                 |       |    |                          |но   |                 |       |    |5. Финансово-экономическое|     |                 |       |    |   обеспечение и          |     |                 |       |    |   укрепление             |     |                 |       |    |   материально-технической|     |                 |       |    |   базы                   |     |                 |       |5.1 |Обеспечение рукописного   |1997-|Министерство     |  150,0|Бюджет    |фонда Центра манасоведения|1998 |финансов,        |       |    |и художественной культуры |гг.  |Правительство    |       |    |НАН надлежащей            |     |                 |       |    |компьютерной техникой и   |     |                 |       |    |другими техническими      |     |                 |       |    |средствами                |     |                 |       |5.2 |Укрепление                |1996-|Министерство     |  165,0|Бюджет    |материально-технической   |2000 |финансов         |       |    |базы Госдирекции по       |гг.  |                 |       |    |пропаганде эпоса "Манас" с|     |                 |       |    |1996 по 2000 гг.          |     |                 |       |5.3 |Организация лотерей, лото,|1996-|Госдирекция, Фонд|По     |Самофи-    |аукционов, других массовых|2000 |"Кыргыз жибек    |собст- |нанси-    |акций с целью сбора       |гг., |жолу",           |венной |рование    |средств в республике и за |пос- |Международный    |смете  |    |рубежом для финансирования|тоян-|киновидеоцентр   |       |    |Государственной программы |но   |"Эпос"           |       |5.4 |Открытие собственных      |1996-|Госдирекция, Фонд|   -   |Самофи-    |творческих, информационных|2000 |"Кыргыз жибек    |       |нанси-    |и производственных        |гг., |жолу",           |       |рование    |структур для получения    |пос- |Международный    |       |    |дополнительных средств на |тоян-|киновидеоцентр   |       |    |осуществление             |но   |"Эпос"           |       |    |Государственной программы |     |                 |       |5.5 |Получение банковских и    |1996-|Госдирекция, Фонд|   -   |Самофи-    |других кредитов,          |2000 |"Кыргыз жибек    |       |нанси-    |международных,            |гг., |жолу",           |       |рование    |республиканских грантов и |пос- |Международный    |       |    |ссуд на нужды Программы   |тоян-|киновидеоцентр   |       |    |                          |но   |"Эпос"           |       |5.6 |Поиск других источников   |1996-|Госдирекция, Фонд|   -   |Самофи-    |внебюджетного             |2000 |"Кыргыз жибек    |       |нанси-    |финансирования            |гг., |жолу",           |       |рова-    |                          |пос- |Международный    |       |ние,    |                          |тоян-|киновидеоцентр   |       |инвес-    |                          |но   |"Эпос"           |       |торы    |Всего                     |     |                 |  315,0|    |Итого                     |     |                 |15000,0|-----------------------------------------------------------------------     Примечания:     1. Все участники выполнения Государственной программы  эпоса  "Ма-нас" на период 1996-2000 годы производят расходование бюджетных средствстрого по целевому назначению.     2. Контроль  за расходованием бюджетных средств,  а при производс-твенной необходимости,  перераспределение этих  средств  и  определениеприоритетных  направлений работы над программой принадлежит Координаци-онному совету при Вице-премьер-министре Кыргызской Республики М.К.Джан-гарачевой.