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                                               Утверждены                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                           от 28 ноября 1996 года N 553                               МЕРОПРИЯТИЯ     Правительства Кыргызской Республики по обеспечению реализации            программы реформ в сельскохозяйственном секторе -----------------------------------------------------------------------N |     Содержание мероприятий      |     Исполнитель    |   Сроки  |                                 |                    | исполнения--|---------------------------------|--------------------|-------------1 |Разработать постоянные процедуры |Министерство        |до 30 ноября  |решения спорных земельных        |сельского хозяйства |1996 года  |вопросов  с тем, чтобы разрешать |и продовольствия,   |  |конфликты, связанные с           |Центр по проведению |  |распределением земли, границами  |земельной и аграрной|  |земельных участков и подобными   |реформы (ЦПЗАР)     |  |проблемами                       |                    |2 |Завершить распределение долей    |Министерство        |до 31 декабря  |собственности неземельных активов|сельского хозяйства |1996 года  |бывших колхозов и совхозов, за   |и продовольствия    |  |исключением специфических        |                    |  |случаев, когда на территории     |                    |  |индивидуальных хозяйств находятся|                    |  |объекты общего пользования или   |                    |  |спорные объекты (племхозы,       |                    |  |семхозы, семинспекции, инспекции |                    |  |по карантину растений и др.)     |                    |3 |Завершить регистрацию всех       |Национальный        |программный  |хозяйствующих субъектов в        |статистический      |период  |соответствии с постановлением    |комитет,            |  |Правительства Кыргызской         |Министерство        |  |Республики утвержденным          |сельского хозяйства |  |Положением о категориях          |и продовольствия    |  |сельскохозяйственных субъектов   |                    |4 |Завершить приватизацию           |Министерство        |до 30 ноября  |предприятий "Кыргыззооветснаб",  |сельского хозяйства |1996 года  |"Кыргызсельхозхимия" с           |и продовольствия    |  |учреждением регулятивных функций |                    |  |по ветпродукции и средствам      |                    |  |защиты растений, а также         |                    |  |пересмотр инспекционных служб    |                    |  |Минсельхозпрода                  |                    |5 |Определить минимальное количество|Министерство        |до 1 декабря  |семеноводческих и племенных      |сельского хозяйства |1996 года  |хозяйств, которые должны быть    |и продовольствия,   |  |сохранены в стратегических целях,|Кыргызская аграрная |  |и приватизировать или            |академия,           |  |ликвидировать по крайней мере 12 |Министерство        |  |из оставшихся                    |экономики           |6 |Разработать механизм             |Министерство        |1 декабря  |финансирования и кредитования    |сельского хозяйства |1996 года  |сельского хозяйства за счет      |и продовольствия,   |  |бюджетных средств и зарубежной   |Министерство        |  |помощи                           |экономики,          |  |                                 |Министерство        |  |                                 |финансов,           |  |                                 |Кыргызская          |  |                                 |сельскохозяйственная|  |                                 |финансовая          |  |                                 |корпорация          |7 |Осуществление постоянного        |Министерство        |программный  |контроля за деятельностью        |сельского хозяйства |период  |приватизированных предприятий    |и продовольствия,   |  |"Кыргызсельхозхимия",            |Министерство        |  |"Кыргыззооветснаб" в части       |экономики,          |  |обеспечения торговых операций    |Государственное     |  |                                 |агентство по        |  |                                 |стандартизации и    |  |                                 |метрологии при      |  |                                 |Правительстве       |  |                                 |Кыргызской          |  |                                 |Республики          |8 |Провести мониторинг воздействия  |Национальный        |программный  |реформ на развитие социальной    |статистический      |период  |сферы, уделяя особое внимание    |комитет,            |  |незащищенным слоям населения села|Министерство        |  |                                 |сельского хозяйства |  |                                 |и продовольствия    |9 |Разработать механизм             |Министерство труда и|программный  |своевременной выплаты пенсий,    |социальной защиты,  |период  |пособий сельскому населению      |Министерство        |  |                                 |финансов            |10|Разработать мероприятия по       |Министерство        |программный  |функционированию детских         |образования и науки,|период  |дошкольных учреждений и улучшению|Министерство        |  |занятости населения, особенно    |здравоохранения     |  |женщин, на селе                  |                    |11|Разработать стратегию            |Министерство        |до 30 ноября  |удовлетворения потребностей в    |экономики,          |1996 года  |пищевых продуктах в отдаленных   |Министерство        |  |сельских районах                 |сельского хозяйства |  |                                 |и продовольствия    |12|Разработать механизм передачи в  |Министерство        |до 30 ноября  |долгосрочную аренду права        |сельского хозяйства |1996 года  |собственности на естественные    |и продовольствия,   |  |сельскохозяйственные угодья      |Министерство охраны |  |                                 |окружающей среды    |13|Внести предложения в             |Министерство        |до 30 ноября  |Правительство по контролю за     |сельского хозяйства |1996 года  |выпасом скота в лесных угодьях   |и продовольствия,   |  |                                 |Госагентство по     |  |                                 |землеустройству и   |  |                                 |земельным ресурсам  |  |                                 |при Правительстве,  |  |                                 |Госагентство по     |  |                                 |лесному хозяйству   |  |                                 |при Правительстве   |  |                                 |Кыргызской          |  |                                 |Республики          |14|Завершить реорганизацию          |Министерство        |30 ноября  |аппарата Министерства сельского  |сельского хозяйства |1996 года  |хозяйства и продовольствия       |и продовольствия    |  |Кыргызской Республики            |                    |15|Приватизировать или ликвидировать|Министерство        |30 ноября  |по крайней мере 10 организаций,  |сельского хозяйства |1996 года  |подведомственных Министерству    |и продовольствия    |  |сельского хозяйства и            |                    |  |продовольствия                   |                    |16|Обеспечение технического         |Министерство        |30 ноября  |содействия по укреплению         |сельского хозяйства |1996 года  |управления инвестиций и          |и продовольствия,   |  |Республиканского центра по       |Министерство        |  |земельной и аграрной реформе     |экономики           |17|Завершить реорганизацию 12       |Министерство        |до 1 декабря  |подведомственных организаций     |сельского хозяйства |1996 года  |Республиканского центра по       |и продовольствия    |  |земельной и аграрной реформе     |                    |18|Завершить подготовку программы по|Министерство        |до 1 декабря  |реорганизации научно-            |сельского хозяйства |1996 года  |исследовательских институтов     |и продовольствия,   |  |                                 |Кыргызская аграрная |  |                                 |академия            |19|Завершить подготовку программы по|Министерство        |программный  |реализации сельскохозяйственных  |сельского хозяйства |период  |учебных заведений и центров по   |и продовольствия,   |  |профессиональной подготовке      |Кыргызская аграрная |  |                                 |академия            |20|Передать права собственности на  |Министерство водного|до 1 апреля  |ирригационные сооружения,        |хозяйства,          |1997 года  |принадлежащие бывшим колхозам и  |Министерство        |  |совхозам, соответствующим        |сельского хозяйства |  |ассоциациям водопользователей    |и продовольствия    |21|Пересмотр и опубликование        |Министерство водного|до 15 декабря  |стратегии и процедуры,           |хозяйства,          |1996 года  |регулирующих лицензирование прав |Министерство        |  |водопользователей                |сельского хозяйства |  |                                 |и продовольствия    |22|Обеспечение дополнительной       |Министерство        |до 30 ноября  |финансовой поддержки Социальному |финансов            |1996 года  |фонду в размере по крайней мере  |                    |  |15 млн.сомов в год в 1996 и 1997 |                    |  |годах, что выше уровня расходов в|                    |  |1995 году. Кроме того, общие     |                    |  |затраты по социальной помощи в   |                    |  |1996 и 1997 годах должны         |                    |  |регулироваться по меньшей мере по|                    |  |уровню 1995 года                 |                    |23|Возложить на ассоциации          |Министерство водного|до 1997 года  |водопользователей ответственность|хозяйства           |  |за административную и финансовую |                    |  |деятельность и техническое       |                    |  |обслуживание систем, которые     |                    |  |непосредственно снабжают         |                    |  |фермерские и крестьянские        |                    |  |хозяйства водой                  |                    |24|Внести предложение по дополнению |Министерство водного|до 1997 года  |и изменению в Закон Кыргызской   |хозяйства           |  |Республики "О воде" в части      |                    |  |передачи Правительству Кыргызской|                    |  |Республики права установления    |                    |  |тарифов за услуги по подаче воды |                    |25|Создать в Министерстве водного   |Министерство водного|до июня 1997  |хозяйства:                       |хозяйства           |года  |а) внутренний отдел, отвечающий  |                    |  |за поддержку развития,           |                    |  |формирования и действий          |                    |  |министерства                     |                    |  |б) отдел технической консультации|                    |  |по управлению водными ресурсами и|                    |  |всей системой в целом            |                    |26|Укрепление потенциала            |Министерство водного|программный  |Министерства водного хозяйства   |хозяйства           |период  |при техническом содействии для   |                    |  |облегчения создания ассоциации   |                    |  |водопользователей                |                    |27|Создание механизма финансирования|Министерство        |программный  |биологических методов борьбы с   |сельского хозяйства |период  |вредителями хлопка за счет       |и продовольствия    |  |промышленности                   |                    |-----------------------------------------------------------------------
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