УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлениемКабинета Министров КР

от 14 января 2022 года №9

г.Бишкек, Дом Правительства от 15 декабря 1995 года N 536            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              О ходе строительства химико-фармацевтического                        завода в городе Бишкек     Правительство Кыргызской Республики  отмечает,  что  строительствохимико-фармацевтического завода в гор.  Бишкеке ведется с  1983  года.В  1983 году введены в эксплуатацию 1 пусковой комплекс, включающий  всебя   корпус    вспомогательных    производств    и    мощности    попроизводству  20 млн.упаковок готовых лекарственных средств.    В связи  с распадом СССР из-за отсутствия источника финансированиястроительство завода в 1991 году было приостановлено.    Постановлением Правительства  Кыргызской  Республики  от 14 апреля1993   года   N   151   "О  внесении  дополнений    в    постановлениеПравительства  Республики  Кыргызстан  от 4 февраля 1993  года  N  49"химико-фармацевтический завод был включен в перечень важнейших  строекнароднохозяйственного    значения.   В  1993   году   на   продолжениестроительства  были  выделены средства в сумме 1  млн.сомов,   которыебыли   полностью   освоены.  В  том  же  году   между   ПравительствомКыргызской   Республики   и   пакистанской   фармацевтической   фирмой"Кехкашкан (ПВТ) ЛТД"  достигнута  договоренность  о поставке за  счетпакистанского  кредита  в  сумме 10 млн.долларов  США  технологическихлиний  по  производству  готовых лекарственных  средств  в  таблетках,капсулах,   а также мягких лекарственных форм, сиропов для госконцерна"Кыргызфарминдустрия".  Пакистанская  фирма   "Кехкашан   (ПВТ)   ЛТД"достигнута  договоренность  о  поставке за счет пакистанского  кредитав  сумме  10  млн.  долларов США технологических линий по производствуготовых  лекарственных средств в таблетках, капсулах, а  также  мягкихлекарственных  форм,  сиропов  для госконцерна  "Кыргызфарминдустрия".Пакистанская   "Кехкашан (ПВТ) ЛТД" произвела поставку  первой  партииоборудования  на  сумму  950,82  тыс.долларов  США,  остальная   частьоборудования  согласно контракту будет отгружаться по мере  готовностиобъекта к монтажу оборудования.    В  1994  году из предусмотренных для строительства завода  3  млн.сомов    Министерством    финансов    Кыргызской    Республики    былопрофинансировано только 682 тыс.сомов.    Не выполняются мероприятия,  утвержденные в  марте  текущего  годаПремьер-министром   Кыргызской  Республики,    где   предусматривалосьвыделение  18,5 млн.сомов на завершение строительства объекта  в  1995году.    В  настоящее   время  ход строительства объекта  замедлился,   чтозатрудняет  реализацию пакистанского кредита.  Министерством  финансовКыргызской  Республики  за 11 месяцев 1995 года  профинансировано  4,5млн.сомов,   по состоянию на 1 декабря 1995 года освоение  капитальныхвложений составило 4424,8 тыс.сомов.    В целях безусловного ввода в эксплуатацию химико-фармацевтическогозавода в гор.Бишкека Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1.  Министерству  финансов  Кыргызской  Республики,   Министерствоэкономики  Кыргызской  Республики  выделить  до  1  января  1996  годанеобходимые капитальные вложения для обеспечения строительства и вводав эксплуатацию химико-фармацевтического завода в гор.Бишкеке в размере4,0  млн.сомов и в 1996 году - в объеме, предусмотренном прогнозом  насоответствующий период.    2. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики:    - совместно  с акционерным обществом "Производственно-строительнаяфирма   "Бишкеккурулуш"  пересмотреть  комплексный  график   работ   всоответствии  с выделяемыми средствами и принять меры по  безусловномувыполнению  срока  ввода  в действие важнейшего  народнохозяйственногообъекта;    - своевременно  обеспечить  поставку  материалов и оборудования напусковой комплекс.    3. Государственному акционерному обществу "Фармация",  генеральнойдирекции    Государственной   комиссии   Кыргызской   Республики    поиностранным  инвестициям  и  экономической  помощи  принять  меры   пообеспечению  поставки  пакистанского технологического  оборудования  иустановить   строгий   контроль  за  использованием   предоставленногоиностранного кредита.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов