УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Правительства КР                  от 21 февраля 2002 года № 93                                                                   Утверждена                                           постановлением Правительства                                               Республики Кыргызстан                                            от 1 февраля 1993 года N 37                      НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА             по определению коэффициентов доплат (льгот и          компенсаций) к заработной плате за неблагоприятные         условия труда в горных регионах Республики Кыргызстан                           на 1993-1995 годы -----------------------------------------------------------------------   Наименование разделов Программы            |    Сроки выполнения----------------------------------------------|------------------------Оснащение техническими средствами и           |подготовительные работы                       |      1993 годПриобрести для головного исполнителя компьютер|с программным обеспечением, передвижную       |лабораторию для скрининговых                  |медико-физиологических исследований па базе   |автомобиля КамАЗ, автобус на базе автомобиля  |УАЗ                                           |Сбор и обработка картографических,            |      -"-статистических, фондовых, справочных и        |литературных материалов и проведение          |экспедиционных исследований в диапазоне высот |3000-4500 м                                   |Составление природно-социальных карт и анализ |      -"-специфики трудовой деятельности на            |промышленных, сельскохозяйственных и других   |объектах народного хозяйства, расположенных в |диапазоне высот от 3000 до 4500 м             |Изучение существующей практики применения     |      -"-доплат к заработной плате (коэффициентов,     |льгот и компенсаций) в Республике Кыргызстан и|других государствах                           |Зонирование территории республики в диапазоне |      1993 годвысот от 3000 до 4500 м по биоклиматической   |характеристике и районирование по             |географическим условиям                       |Проведение медико-физиологических и           |      -"-эргономических исследований на объекте        |Таласского золоторудного комбината (3400-3800 |м)                                            |Проведение экспедиционных исследований в      |      -"-диапазоне высот от 3000 до 4500 м             |Природно-географическое районирование         |      -"-территории в диапазоне высот 2200-3000 м      |Проведение скрининговых                       |      -"-медико-физиологических, эргономических и      |социологических исследований людей различных  |профессиональных групп при выполнении трудовой|деятельности в диапазоне высот 3000-4500 м    |Оценка функционального состояния основных     |      -"-систем организма; изучение работоспособности, |утомления, энерготрат и производительности    |труда при постоянном проживании в различных   |видах миграции в диапазоне высот 3000-4500 м  |Изучение условий труда, наличия               |      -"-профессиональных вредностей на объектах и     |изучение специфики их влияния на организм     |человека.                                     |Анализ технико-экономических показателей и    |      -"-социальной структуры работающих на объектах   |народного хозяйства, расположенных в зоне     |сверхвысокогорья (3000-4500 м)                |Зонирование высокогорных территорий (2200-3000|      -"-м) по биоклиматическому индексу суровости     |Исследование физико-географических условий на |      1993 годизучаемых объектах                            |Проведение камеральных работ, составление     |      -"-макетов карт покомпонентной оценки природных  |условий в диапазоне высот 2200-3000 м         |Анализ полученных материалов, сопоставление   |      -"-физиологических эргономических данных с       |результатами географического районирования    |Разработка коэффициентов доплат для работающих|      -"-в зоне сверхвысокогорья (3000- 4500 м) с      |учетом результатов медико-физиологического,   |эргономического, социологического,            |природно-географического и                    |технико-экономического исследований           |Проведение экспедиционных исследований в      |      1994 годдиапазоне высот от 2200 до 3000 м и           |природно-географическое районирование         |территорий в диапазоне высот от 1000 до 2200 м|по отработанной методике                      |Изучение условий труда, работоспособности и   |      1995 годпроизводительности труда, критериев и         |принципов формирования доплат к заработной    |плате на объектах народного хозяйства,        |расположенных в диапазоне среднегорья         |(1000-2200 м) и низкогорья или предгорной     |равнины (до 1000 м)                           |Изучение природно-географических условий      |      -"-сельскохозяйственной и урбанизированной зон   |среднегорья (1000-2200м) и низкогорья (до 1000|м)                                            |Анализ критериев и принципов формирования     |      1995 годдоплат к заработной плате в зонах среднегорья |и низкогорья                                  |Изучение социально-демографической структуры и|      -"-технико-экономических показателей на объектах |сельского хозяйства и промышленности          |Медико-физиологические, эргономические и      |      -"-социологические исследования в                |сельскохозяйственной и урбанизированной зонах |среднегорья                                   |Разработка коэффициентов доплат к заработной  |      -"-плате на основе материалов исследований для   |сельскохозяйственной и урбанизированной зон   |среднегорья (1000-2200 м) и низкогорья (до    |1000 м)                                       |-----------------------------------------------------------------------