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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлениемКабинета Министров КР
от 14 января 2022 года №9

г.Бишкек, Дом Правительства от 1 октября 1996 года N 448            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                   О ходе реализации Указа Президента             Кыргызской Республики от 16 апреля 1996 года                 "О неотложных мерах по реконструкции                         автодороги Бишкек-Ош"     Правительство Кыргызской  Республики  отмечает,  что по выполнениюУказа  Президента  Кыргызской Республики от 16  апреля  1996  года  "Онеотложных   мерах  по реконструкции автодороги Бишкек-Ош"  проводитсяопределенная работа.  Завершена работа тендерной оценочной комиссии повыбору   подрядной   организации  для  выполнения  работ  по   проектуреабилитации  автодороги Бишкек-Ош и его первого этапа  протяженностью101   км.   Ведутся строительно-дорожные   работы  автодороги  Джалал-Абад-Узген  в  объезд города Ханабад. Выполнение работ составило около6 млн.сомов.    Вместе  с  тем  выполнение названное Указа находится  под  угрозойсрыва.   Согласно  пункту  2  Указа вопрос  об  определении  основногоисточника  софинансирования  I этапа проекта за счет  ассигнований  изреспубликанского   бюджета   в  размере  15   млн.долларов    остаетсянерешенным.  За  счет этих средств необходимо выдать в 1996 году авансгенеральному подрядчику в размере 1,2 млн.долларов США для  проведениямобилизации  и  подготовки строительства.  Не выполнен пункт 3  Указа:из  50  млн.сомов  профинансировано 1 млн.сомов из резерва  ПрезидентаКыргызской    Республики   и  5,0  млн.сомов  Министерством   финансовКыргызской  Республики.  Не выработан механизм финансирования  проектареабилитации   автодороги.   До  настоящего   времени   не   определениностранный участник софинансирования I этапа проекта.    Правительство Кыргызской Республики постановляет:    1. Осуществлять реконструкцию  автомобильной  дороги  Бишкек-Ош  в1996-2001 годах в три этапа:    -  I  этап  (1996-1998 годы) реконструкция участков  дороги  общейпротяженностью 135 км с объемом финансирования 86 млн.долларов США;    - II этап (1998-2000 годы)  реконструкция  участков  дороги  общейпротяженностью 205 км с объемом финансирования 90 млн.долларов США;    - III этап (1999-2001 годы) реконструкция  участков  дороги  общейпротяженностью 280 км с объемом финансирования 62 млн.долларов США.    2. Фонду государственного имущества Кыргызской Республики провестиработу  по  привлечению кредитов, иностранных инвестиций  и  основногокредита  Азиатского  Банка  Развития для  полного  покрытия  проектнойстоимости реабилитации автомобильной дороги Бишкек-Ош в период с  1996по 2001 годы по годам согласно прилагаемому плану.    3.  Установить,   что  основным источником  софинансирования  долиПравительства    Кыргызской   Республики     проекта     реконструкцииавтомобильной дороги Бишкек-Ош являются средства, получаемые от сборовналогов  с  подрядных организаций, осуществляющих  работы  по  данномупроекту.    Министерству финансов Кыргызской Республики открыть в КазначействеКыргызской   Республики  спецсчет  для  сбора  указанных   налогов   иобеспечить софинансирование по этапам согласно приложению.    Министерству экономики Кыргызской Республики в индикативных планахна    1997-2001  годы  предусмотреть  капитальные  вложения  за   счетуказанных источников в объемах согласно приложению.    4.   Министерству   финансов  Кыргызской   Республики   обеспечитьфинансирование  выделенных  генеральной дирекции  по  реконструкции  иэксплуатации автомобильной   дороги  Бишкек-Ош  капитальных   вложенийв   объеме   40 млн.долларов США в местной валюте по курсу  на  моментфинансирования   за счет ассигнований из республиканского  бюджета  (всчет  налогов,  поступающих  от  выполненных  работ  по   реабилитацииавтомобильной    дороги    Бишкек-Ош)   как    доли   софинансированияПравительства   Кыргызской   Республики   по   проекту    реабилитацииавтомобильной дороги Бишкек-Ош.    5.  Министерству  финансов  Кыргызской  Республики,   Министерствуэкономики  Кыргызской  Республики,  Фонду  государственного  имуществаКыргызской   Республики,   генеральной  дирекции  по  реконструкции  иэксплуатации автомобильной дороги Бишкек-Ош в месячный срок выработатьмеханизм   финансирования проекта реконструкции  автомобильной  дорогиБишкек-Ош.    6.   Фонду   государственного  имущества  Кыргызской    Республикизавершить   до   конца   1996  года работу по привлечению  иностранныхинвестиций  для софинансирования I этапа  реабилитации   автомобильнойдороги  Бишкек-Ош в объеме 21 млн.долларов США.    7. Министерству экономики Кыргызской Республики  за  счет  средствсоздаваемого   Дорожного Фонда предусмотреть для генеральной  дирекциипо  реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги Бишкек-Ош на  IVквартал   1996  года 5,0 млн.сомов и включить в индикативный  план  на1997  год 40 млн.сомов для окончания строительства дороги Джалал-Абад-Узген в обход города Ханабад.    8. Министерству финансов Кыргызской Республики:    - профинансировать в 1996 году долю софинансирования ПравительстваКыргызской  Республики в объеме 12 млн.сомов,  в  том  числе  за  счетналога  за  пользование автодорогами, предназначенного  подразделениямМинистерства   транспорта  Кыргызской  Республики   -   6   млн.сомов,генеральной  дирекции   по реконструкции и эксплуатации  автомобильнойдороги  Бишкек-Ош - 5 млн.сомов,  акционерному обществу "Памиржол"   -0,5   млн.сомов   и  0,5 млн.сомов  за счет средств,   поступающих  отлицензирования транспорта и транспортных услуг Кыргызской транспортнойинспекции;    - предусмотреть  в  республиканском  бюджете  на  1997 год возвратсредств  для  погашения  долга в сумме 12  млн.сомов,   в  том   числеМинистерству   транспорта  Кыргызской  Республики   -   6   млн.сомов,генеральной  дирекции  по  реконструкции и эксплуатации  автомобильнойдороги  Бишкек-Ош 5  млн.сомов,  акционерному  обществу  "Памиржол"  -0,5 млн.сомов и Кыргызской транспортной инспекции - 0,5 млн.сомов.    9.   Фонду   государственного  имущества  Кыргызской   Республики,Национальному  банку  Кыргызской  Республики,   Министерству  финансовКыргызской   Республики   в  недельный  срок  рассмотреть  возможностьпредоставления  гарантии Азиатскому Банку Развития  путем  внесения  взалог   Фондом   государственного  имущества   Кыргызской   Республикигосударственного      пакета     акций      акционерного      общества"Нарынгидроэнергострой".    10.   Генеральной   дирекции   по  реконструкции  и   эксплуатацииавтомобильной     дороги    Бишкек-Ош    ежемесячно      информироватьПравительство   Кыргызской  Республики о  ходе  выполнения  настоящегопостановления.    11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  наПервого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Тагаева А.А.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                                                                                   Приложение                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 1 октября 1996 года N 448                                  ПЛАН                  финансирования проекта реабилитации                         автодороги Бишкек-Ош                                                        млн.долларов США----------------------------------------------------------------------- Источники финансирования |Объем   |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |2001                          |финанси-|год  |год  |год  |год  |год  |год                          |рования |     |     |     |     |     |--------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----  I этап                  |        |     |     |     |     |     |Азиатский Банк Развития   |   50   | 3,8 | 23  | 23,2|     |     |Другие источники (OECF)   |   21   | -   | 10  | 11  |     |     |Правительство Кыргызской  |   15   | 1,2 |  7,0|  6,8|     |     |Республики                |        |     |     |     |     |     |    Итого                 |   86   | 5   | 40  | 41  |     |     |  II этап                 |        |     |     |     |     |     |Азиатский Банк Развития   |   50   |     |     | 17  | 17  | 16  |Другие источники (OECF)   |   25   |     |     |  8  |  8  |  9  |Правительство Кыргызской  |   15   |     |     |  5  |  5  |  5  |Республики                |        |     |     |     |     |     |    Итого                 |   90   |     |     | 30  | 30  | 30  |  III этап                |        |     |     |     |     |     |Азиатский Банк Развития   |   40   |     |     |     | 13  | 14  | 13Другие источники (OECF)   |   12   |     |     |     |  4  |  4  |  4Правительство Кыргызской  |   10   |     |     |     |  4  |  3  |  3Республики                |        |     |     |     |     |     |    Итого                 |   62   |     |     |     | 21  | 21  | 20    Всего                 |  238   | 5   | 40  | 71  | 51  | 51  | 20      в том числе:        |        |     |     |     |     |     |Азиатский Банк Развития   |  140   | 3,8 | 23,0| 40,2| 30  | 30  | 13Другие источники (OECF)   |   58   | -   | 10  | 19  | 12  | 13  |  4Правительство Кыргызской  |   40   | 1,2 |  7,0| 11,8|  9  |  8  |  3Республики                |        |     |     |     |     |     |-----------------------------------------------------------------------     Примечание: Софинансирование OECF включено по результатам  предва-рительных переговоров.      Руководитель Аппарата Правительства -     Министр Кыргызской Республики                     О.Абдыкалыков
Источник: dalil.kg/document/38051
dalil.kg — правовая библиотека Кыргызской Республики
8de64316e95979c063c17bcd5380dc052a2594e9.png
7]

//

\\$4
W

e




