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                             УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства РК                      от 19 марта 1993 года N 120                                                    Утверждено                                          постановлением Правительства                                              Республики Кыргызстан                                          от 7 сентября 1992 года N 439                                ПОЛОЖЕНИЕ           об организации строительства гидроэлектростанций                  "под ключ" в Республике Кыргызстан                           1. Общие положения      1. Целью строительства гидроэлектростанций "под ключ" является по-вышение качества строительства, сокращение продолжительности строитель-ства, обеспечение стабильности сметной стоимости строительства, эконом-ное расходование материально-технических ресурсов.     2. Конечной  продукцией генподрядной организации (АО "Нарынгидроэ-нергострой") являются полностью законченные строительством  гидроэлект-ростанция и переданные для постоянной эксплуатации Госэнергокомпании.     3. Перечень ГЭС,  намечаемых к строительству "под ключ", определя-ется  Госэнергокомпанией  совместно  с АО "Нарынгидроэнергострой" и ут-верждается Правительством Республики Кыргызстан.     4. Основой  взаимоотношений  между Госэнергокомпанией и АО "Нарын-гидроэнергострой" является контракт.  С  момента  подписания  контрактафункции  заказчика  по строительству гидроэлектростанций на весь периодстроительства возлагаются на генерального подрядчика.     5. Взаимоотношения заказчика и генподрядчика регулируются законамиРеспублики Кыргызстан,  постановлениями Правительства  Республики  Кыр-гызстан и настоящим Положением.                          2. Обязанности сторон      6. При строительстве "под ключ" обязанности Госэнергокомпании и АО"Нарынгидроэнергострой" распределяются следующим образом:     Госэнергокомпания:     - разрабатывает схему развития электроэнергетики  Республики  Кыр-гызстан и схемы выдачи мощности ГЭС;     - определяет  приоритетное  направление   строительства   объектовэлектроэнергетики,  представляет подрядной организации проектно-сметнуюдокументацию или ТЭО согласно контракту;     - согласовывает типы основного,  именникового или технологическогооборудования строящихся "под ключ" объектов;     - согласовывает перечень объектов по группе "Б" по строящимся "подключ" гидроэлектростанциям;     - согласовывает перечень намеченных к строительству объектов соци-альной сферы, автодорог и благоустройства в новых и существующих посел-ках,  выполняемых в счет 10 процентов от сметной стоимости жилья и объ-ектов соцкультбыта;     - обеспечивает  после  утверждения акта государственной приемочнойкомиссии приемку на свой  баланс  законченных  строительством  объектовэлектроэнергетики для постоянной эксплуатации;     - производит полный расчет с генеральным  подрядчиком  за  сданный"под  ключ"  объект  по  фактическим,  согласовываемым с ним в процессестроительства затратам.  Задолженность по кредитам,  полученным генпод-рядчиком на строительстве ГЭС, передается Госэнергокомпании с зачетом всчет расчета за законченный объект.     АО "Нарынгидроэнергострой":     - выполняет функции заказчика, кроме перечисленных в п.7 настояще-го Положения;     - обеспечивает разработку проектно-сметной документации  в  полномобъеме;     - комплектует строительство объектов оборудованием и  материалами,согласовывает с заказчиком любые изменения типов оборудования строящих-ся объектов электроэнергетики и схемы выдачи мощности электростанций;     - организует  работу  субподрядных организаций,  несет ответствен-ность за качество выполняемых ими строительно-монтажных и специализиро-ванных работ;     - осуществляет пуско-наладочные работы;     - организует рабочие комиссии по приемке отдельных объектов,  вхо-дящих в пусковые комплексы, а также государственные комиссии по приемкев  эксплуатацию гидроагрегатов и законченных строительством гидроэлект-ростанций;     - обеспечивает ввод в действие объектов, очередей и пусковых комп-лексов в установленные контрактом сроки;     - обеспечивает  по  согласованию  с  заказчиком набор,  обучение иукомплектование кадров эксплуатационного персонала;     - осуществляет  временную  эксплуатацию завершенных строительствомпусковых комплексов объекта до сдачи их государственной приемочной  ко-миссии.  Величину  тарифа на отпускаемую электроэнергию согласовывает сГосэнергокомпанией;     - распоряжается прибылью, получаемой в период временной эксплуата-ции объектов, и включает ее в общий баланс АО "Нарынгидроэнергострой".                3. Договорные отношения между участниками                             строительства      7. Госэнергокомпания  заключает с АО "Нарынгидроэнергострой" конт-ракт на весь период строительства  гидроэлектростанции  "под  ключ"  досдачи ее в постоянную эксплуатацию.     8. Стоимость работ и затрат, включаемых в контракт, принимается подоговорной цене в ценах нормативного базисного года.     9. На каждый текущий год строительства определяется договорная це-на  строительства  в  сложившихся  ценах и фиксируется в дополнительномсоглашении к контракту.     10. Сроки  поставки  оборудования определяются АО "Нарынгидроэнер-гострой" в соответствии с  графиками  выполнения  строительно-монтажныхработ по согласованию с Другими участниками строительства.     11. АО "Нарынгидроэнергострой" заключает контракты  на  проведениепуско-наладочных работ со специализированными организациями.     Затраты АО "Нарынгидроэнергострой" по пуско-наладочным работам оп-ределяются  на основании сводной сметы на строительство Объекта и вклю-чаются в договорную цену.     12. АО "Нарынгидроэнергострой" осуществляет временную эксплуатациюстроящихся объектов "под ключ" до сдачи их  государственной  приемочнойкомиссией. На период временной эксплуатации введенных в работу гидроаг-регатов заключается дополнительное соглашение, определяющее взаимоотно-шения сторон.     13. Законченные строительством "под ключ" и подготовленные к  экс-плуатации  объекты  принимаются  государственной приемочной комиссией вустановленном порядке.     14. При срыве сроков ввода в действие пусковых комплексов гидроаг-регатов и станции в целом,  генподрядчик вносит Госэнергокомпании платув  размере до 6 процентов от стоимости не введенных в действие основныхпроизводственных фондов.     Размер платы  дифференцируется  в  зависимости  от сроков задержкиввода в эксплуатацию пусковых комплектов гидроагрегатов и станции в це-лом; при задержке сдачи свыше одного месяца взимается 2 процента, болеетрех месяцев - 4 и свыше шести месяцев - 6 процентов.     Расходы, связанные  с  взиманием  указанной платы,  покрываются засчет прибыли АО "Нарынгидроэнергострой" и учитываются в результатах хо-зяйственной деятельности генподрядчика.                    4. Финансирование и кредитование      15. Финансирование объектов электроэнергетики,  строящихся методом"под ключ",  может осуществляться за счет части Прибыли  от  реализацииэлектроэнергии, кредитов банков, привлечения инвесторов стран СНГ и за-рубежных государств,  а также за счет собственных или  заемных  средствГосэнергокомпании и АО "Нарынгидроэнергострой". Условия привлечения ин-весторов СНГ и зарубежных стран определяются Правительством  РеспубликиКыргызстан по предложению Госэнергокомпании.     16. Сводные сметные расчеты пересчитываются по уровню текущих цен,по мере их измерения, в соответствии с нормативными документами, согла-совываются с заказчиком и утверждаются руководителем генподрядной орга-низации.     17. Допускается ввод в действие крупных энергетических объектов  снормативной  продолжительностью  строительство  свыше  2 лет отдельнымипусковыми комплексами.     Эксплуатация введенных  пусковых комплексов осуществляется АО "На-рынгидроэнергострой" до сдачи всего объекта в постоянную эксплуатацию.
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