Утверждена                                                 Указом Президента                                               Кыргызской Республики                                           от 7 октября 2004 года N 331                         ИНВЕСТИЦИОННАЯ МАТРИЦА                (сентябрь 2004 года - август 2005 года)                   Содействие инвестированию в частный                   сектор и экономический рост через                       добросовестное управление      Инвестиционная матрица основана на следующих ключевых принципах  инормах:     - Основной целью Инвестиционной матрицы является содействие инвес-тированию в частный сектор Кыргызской Республики и экономическому ростучерез добросовестное управление.  Матрица состоит из следующих основныхразделов:     - дерегулирование экономики;     - налоговая политика и налоговое администрирование,  стимулирующиеинвестиции;     - формирование правовой базы, стимулирующей инвестиции;     - инвестиционный маркетинг.     - Задания,  предусмотренные настоящей матрицей, являются первооче-редными в рамках реализации Национальной стратегии по  сокращению  бед-ности  (НССБ) и Комплексной основы развития Кыргызской Республики (КОР)в контексте стимулирования инвестиций в частный сектор.     - Задания  основываются  на Резолюции IV Инвестиционного саммита исоставлены с учетом  результатов  работы  рабочих  комиссий  и  рабочихгрупп, полученных в рамках предыдущих матриц, опыта, накопленного в хо-де реализации инвестиционных мероприятий,  и рекомендаций ПравительстваКыргызской Республики,  депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики,представителей частного сектора и экспертов международных донорских ор-ганизаций.     - Задания выполняются рабочими  комиссиями,  рабочими  группами  иэкспертными  группами,  состоящими  из представителей частного сектора,государственных органов, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республикии представителей международных донорских организаций. Рабочие комиссии,рабочие группы и экспертные группы должны  иметь  постоянный  состав  ирегламент  работы,  предусматривающий ежемесячные заседания рабочих ко-миссий и рабочих групп и еженедельные  заседания  экспертных  групп  поподготовке  рекомендаций  для  обсуждения их на рабочих комиссиях или врабочих группах. При этом перед тем, как проект любого нормативного ак-та передается в Правительство, он должен быть обсужден рабочей комисси-ей или рабочей группой с Международным деловым советом  с  составлениемне более чем в 10-дневный срок соответствующего заключения.     - В целях обеспечения соответствия принимаемых нормативных  право-вых  актов основным положениям новой инвестиционной политики КыргызскойРеспублики проект любого нормативного правового  акта,  имеющий  прямоеили косвенное отношение к заданиям, выполняемым в рамках Инвестиционнойматрицы,  должен быть предварительно передан на рассмотрение  соответс-твующей рабочей комиссии или рабочей группы. Без экспертного заключенияданной комиссии или группы проект нормативного акта не может быть  вне-сен  на рассмотрение Президента Кыргызской Республики или ПравительстваКыргызской Республики.     - Для  каждого задания Инвестиционной матрицы руководитель рабочейкомиссии или рабочей группы и секретариат  Консультативного  совета  поиностранным  инвестициям  Кыргызской  Республики  (далее - Секретариат)обязаны совместно подготовить концепцию реализации задания  матрицы,  вкоторой должно быть указано:     - целевое назначение задания с указанием конкретных  конечных  ре-зультатов;     - краткое описание проблем, препятствующих привлечению инвестиций;     - проведение  конкретных  мероприятий,  необходимых для выполнениязадания с указанием ответственных исполнителей за их реализацию;     - источники финансирования мероприятий, необходимых для выполнениязадания;     - детальный  календарный  план  выполнения  задания Инвестиционнойматрицы.     - Организация  исполнения  Инвестиционной  матрицы  возлагается наПравительство Кыргызской Республики.     - Контроль  за  реализацией  Инвестиционной матрицы возлагается наПремьер-министра Кыргызской Республики.     - Секретариат  осуществляет  мониторинг  выполнения Инвестиционнойматрицы в целях информирования Консультативного совета  по  иностранныминвестициям.     - Консультативный совет по иностранным инвестициям дает оценку вы-полнения  работы по реализации заданий,  предусмотренных Инвестиционнойматрицей.-----------------------------------------------------------------------|  N  |    Задание    |  Срок  | Ответствен- |   Форма    |  Участие  ||     |               |исполне-|    ность    | исполнения | доноров и ||     |               |   ния  |за исполнение|            | частного  ||     |               |        |             |            | сектора(*)||---------------------------------------------------------------------||                    1. Дерегулирование экономики                     ||---------------------------------------------------------------------||          1. Реализация Концепции дерегулирования экономики          ||---------------------------------------------------------------------||     1.1. Мероприятия в сфере подготовки, принятия и применения      ||              нормативных правовых актов, регулирующих               ||                  предпринимательскую деятельность                   ||---------------------------------------------------------------------||1.1.1|Обеспечить     |31.12.04|Рабочая      |Внесение    |МДС,       ||     |выполнение     |        |комиссия по  |изменений в |Конгресс   ||     |Закона КР "О   |        |вопросам     |Регламент   |бизнес-ас- ||     |внесении       |        |дерегулиро-  |Правитель-  |социаций,  ||     |изменений в    |        |вания        |ства        |Всемирный  ||     |Закон          |        |экономики,   |Кыргызской  |Банк,      ||     |Кыргызской     |        |Администра-  |Республики, |Министер-  ||     |Республики "О  |        |ция          |начало      |ство       ||     |нормативных    |        |Президента,  |деятельности|международ-||     |правовых актах |        |Аппарат      |подразделе- |ного       ||     |Кыргызской     |        |Премьер-ми-  |ния в       |развития   ||     |Республики" от |        |нистра,      |Администра- |Великобри- ||     |17 июля 2004   |        |областные    |ции         |тании      ||     |года N 89:     |        |государст-   |Президента  |(DFID),    ||     |а) внести      |        |венные       |            |Проекты    ||     |соответствующие|        |администра-  |            |ЮСАИД      ||     |изменения в    |        |ции, мэрии   |            |(АРД/Чекки,||     |Регламент      |        |гг. Бишкек и |            |Прагма,    ||     |Правительства  |        |Ош           |            |Банкуорлд  ||     |Кыргызской     |        |             |            |Инк)       ||     |Республики;    |        |             |            |           ||     |б) сформировать|        |             |Указ        |           ||     |подразделение в|        |             |Президента  |           ||     |Администрации  |        |             |Кыргызской  |           ||     |Президента в   |        |             |Республики  |           ||     |соответствии с |        |             |            |           ||     |пунктом 5.1    |        |             |            |           ||     |Резолюции IV   |        |             |            |           ||     |Инвестиционного|        |             |            |           ||     |саммита;       |        |             |            |           ||     |в) подготовить |        |             |Указ        |Проект     ||     |программу      |        |             |Президента  |ЮСАИД      ||     |внедрения      |        |             |Кыргызской  |(Прагма),  ||     |анализа        |        |             |Республики  |ТАСИС,     ||     |регулятивного  |        |             |            |Международ-||     |воздействия    |        |             |            |ный центр  ||     |(АРВ), включая |        |             |            |по миграции||     |проведение     |        |             |            |и развитию ||     |обучающих      |        |             |            |(CIM)      ||     |тренингов для  |        |             |            |           ||     |государственных|        |             |            |           ||     |органов и      |        |             |            |           ||     |частного       |        |             |            |           ||     |сектора в      |        |             |            |           ||     |соответствии с |        |             |            |           ||     |разделами 4 и 5|        |             |            |           ||     |Резолюции IV   |        |             |            |           ||     |Инвестиционного|        |             |            |           ||     |саммита;       |        |             |            |           ||     |г) внести      |        |             |Внесение    |           ||     |изменения в    |        |             |изменений в |           ||     |регламенты     |        |             |регламенты  |           ||     |областных      |        |             |областных   |           ||     |государственных|        |             |государст-  |           ||     |администраций и|        |             |венных      |           ||     |городов Бишкек |        |             |администра- |           ||     |и Ош на основе |        |             |ций         |           ||     |опыта Ошской   |        |             |            |           ||     |государственной|        |             |            |           ||     |областной      |        |             |            |           ||     |администрации  |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.1.2|В целях        |30.06.05|Рабочая      |Проект      |МДС,       ||     |обеспечения    |        |комиссия     |закона      |Конгресс   ||     |стабильности и |        |по вопросам  |            |бизнес-ас- ||     |предсказуемости|        |дерегулиро-  |            |социаций,  ||     |законодатель-  |        |вания        |            |Проекты    ||     |ства           |        |экономики,   |            |ЮСАИД      ||     |разработать    |        |представите- |            |(АРД/Чекки,||     |новую редакцию |        |ли Жогорку   |            |Прагма,    ||     |Закона "О      |        |Кенеша и     |            |Банкуорлд  ||     |нормативных    |        |судебной     |            |Инк), CIM, ||     |правовых актах |        |системы (по  |            |ТАСИС      ||     |в КР" (в том   |        |согласованию)|            |           ||     |числе          |        |             |            |           ||     |рассмотреть    |        |             |            |           ||     |вопрос о       |        |             |            |           ||     |возможности    |        |             |            |           ||     |придания ему   |        |             |            |           ||     |статуса        |        |             |            |           ||     |конституционно-|        |             |            |           ||     |го) в целях    |        |             |            |           ||     |создания       |        |             |            |           ||     |иерархии       |        |             |            |           ||     |законов, при   |        |             |            |           ||     |этом определив |        |             |            |           ||     |понятие        |        |             |            |           ||     |"базовые       |        |             |            |           ||     |законы" и      |        |             |            |           ||     |соотношение    |        |             |            |           ||     |между ними и   |        |             |            |           ||     |другими        |        |             |            |           ||     |законами       |        |             |            |           ||---------------------------------------------------------------------||     1.2. Мероприятия по упрощению государственной регистрации,      ||     перерегистрации и ликвидации субъектов предпринимательства      ||---------------------------------------------------------------------||1.2.1|В целях        |31.12.04|Рабочая      |Постановле- |Конгресс   ||     |создания       |        |комиссия по  |ние         |бизнес-ас- ||     |системы        |        |вопросам     |Правитель-  |социаций,  ||     |"единого окна" |        |дерегулиро-  |ства КР     |Проект     ||     |разработать и  |        |вания        |            |ЮСАИД      ||     |ввести         |        |экономики,   |            |(Прагма),  ||     |Регламент      |        |Министерство |            |CIM        ||     |взаимодействия |        |юстиции;     |            |           ||     |и обмена       |        |Нацстатком;  |            |           ||     |информацией    |        |Комитет по   |            |           ||     |между          |        |доходам при  |            |           ||     |государственны-|        |Министерстве |            |           ||     |ми органами при|        |финансов;    |            |           ||     |регистрации,   |        |Социальный   |            |           ||     |перерегистрации|        |фонд;        |            |           ||     |и ликвидации   |        |Национальный |            |           ||     |юридических    |        |банк         |            |           ||     |лиц, с         |        |             |            |           ||     |проведением    |        |             |            |           ||     |работы по      |        |             |            |           ||     |приведению     |        |             |            |           ||     |нормативных    |        |             |            |           ||     |правовых актов |        |             |            |           ||     |в соответствие |        |             |            |           ||     |с Законом КР "О|        |             |            |           ||     |государственной|        |             |            |           ||     |регистрации    |        |             |            |           ||     |юридических    |        |             |            |           ||     |лиц"           |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.2.2|Подготовить    |31.12.04|Рабочая      |Проекты     |Конгресс   ||     |изменения и    |        |комиссия по  |законов     |бизнес-ас- ||     |дополнения в   |        |вопросам     |            |социаций,  ||     |Закон КР "О    |        |дерегулиро-  |            |Проекты    ||     |государственной|        |вания        |            |ЮСАИД      ||     |регистрации    |        |экономики,   |            |(АРД/Чекки,||     |юридических    |        |Министерство |            |Прагма),   ||     |лиц" в         |        |юстиции,     |            |CIM        ||     |соответствии с |        |Нацстатком,  |            |           ||     |рекомендациями |        |Комитет по   |            |           ||     |Аналитической  |        |доходам при  |            |           ||     |записки,       |        |Министерстве |            |           ||     |подготовленной |        |финансов,    |            |           ||     |рабочей        |        |Социальный   |            |           ||     |комиссией по   |        |фонд,        |            |           ||     |вопросам       |        |Национальный |            |           ||     |дерегулирования|        |банк         |            |           ||     |экономики к IV |        |             |            |           ||     |Инвестиционному|        |             |            |           ||     |саммиту, а     |        |             |            |           ||     |также внести   |        |             |            |           ||     |изменения и    |        |             |            |           ||     |дополнения в   |        |             |            |           ||     |законы КР "Об  |        |             |            |           ||     |акционерных    |        |             |            |           ||     |обществах", "О |        |             |            |           ||     |хозяйственных  |        |             |            |           ||     |товариществах и|        |             |            |           ||     |обществах"     |        |             |            |           ||---------------------------------------------------------------------||     1.3. Мероприятия в сфере правового регулирования земельных      ||     и градостроительных отношений и государственной регистрации     ||                        пpaв на недвижимость                         ||---------------------------------------------------------------------||1.3.1|Подготовить и  |30.09.04|Администра-  |Распоряжение|           ||     |внести         |        |ция          |Президента  |           ||     |Президенту     |        |Президента,  |Кыргызской  |           ||     |Кыргызской     |        |вице-премь-  |Республики  |           ||     |Республики     |        |ер-министр   |            |           ||     |проект         |        |по эконо-    |            |           ||     |распоряжения   |        |мическому    |            |           ||     |Президента     |        |развитию,    |            |           ||     |Кыргызской     |        |торговле и   |            |           ||     |Республики об  |        |инвестициям  |            |           ||     |образовании    |        |             |            |           ||     |рабочей        |        |             |            |           ||     |комиссии по    |        |             |            |           ||     |вопросам       |        |             |            |           ||     |регулирования  |        |             |            |           ||     |рынка земли и  |        |             |            |           ||     |недвижимости с |        |             |            |           ||     |участием       |        |             |            |           ||     |представителей |        |             |            |           ||     |государственных|        |             |            |           ||     |органов,       |        |             |            |           ||     |международных  |        |             |            |           ||     |донорских      |        |             |            |           ||     |организаций,   |        |             |            |           ||     |частного       |        |             |            |           ||     |сектора и      |        |             |            |           ||     |депутатов      |        |             |            |           ||     |Жогорку Кенеша |        |             |            |           ||     |в соответствии |        |             |            |           ||     |с Резолюцией IV|        |             |            |           ||     |Инвестиционного|        |             |            |           ||     |саммита        |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.3.2|Обеспечить     |31.12.04|Рабочая      |Принятие    |МДС,       ||     |продвижение    |        |комиссия по  |законов     |Всемирный  ||     |проекта Закона |        |вопросам     |            |Банк,      ||     |КР "О внесении |        |регулирова-  |            |Проекты    ||     |изменений и    |        |ния рынка    |            |ЮСАИД      ||     |дополнений в   |        |земли и      |            |(АРД/Чекки,||     |Закон КР "О    |        |недвижимос-  |            |Урбан      ||     |государственной|        |ти,          |            |Институт,  ||     |регистрации    |        |Администра-  |            |Банкуорлд  ||     |прав на        |        |ция          |            |Инк)       ||     |недвижимое     |        |Президента,  |            |           ||     |имущество и    |        |Министерство |            |           ||     |сделок с ним", |        |юстиции,     |            |           ||     |разработанного |        |Госрегистр   |            |           ||     |в соответствии |        |             |            |           ||     |с поручениями  |        |             |            |           ||     |Консультативно-|        |             |            |           ||     |го совета по   |        |             |            |           ||     |иностранным    |        |             |            |           ||     |инвестициям, а |        |             |            |           ||     |также          |        |             |            |           ||     |обеспечить     |        |             |            |           ||     |приведение     |        |             |            |           ||     |Закона КР "О   |        |             |            |           ||     |риэлторской    |        |             |            |           ||     |деятельности" в|        |             |            |           ||     |соответствие с |        |             |            |           ||     |этим законом,  |        |             |            |           ||     |устраняющим    |        |             |            |           ||     |ограничения    |        |             |            |           ||     |доступа к      |        |             |            |           ||     |информации о   |        |             |            |           ||     |недвижимости и |        |             |            |           ||     |ее             |        |             |            |           ||     |правообладате- |        |             |            |           ||     |лях для        |        |             |            |           ||     |участников     |        |             |            |           ||     |рынка          |        |             |            |           ||     |недвижимости   |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.3.3|Внедрить в     |30.06.05|Совет по     |Постановле- |Объединение||     |Кыргызской     |        |развитию     |ние         |независимых||     |Республике     |        |оценочной    |Правитель-  |оценщиков  ||     |стандарты      |        |деятельности |ства        |"ОКО",     ||     |профессиональ- |        |при          |Кыргызской  |Ассоциация ||     |ной            |        |Госкомиму-   |Республики  |независимых||     |деятельности в |        |ществе       |об          |оценщиков, ||     |области оценки |        |             |утверждении |Проект     ||     |земли и        |        |             |стандартов  |ЮСАИД      ||     |недвижимого    |        |             |оценки      |(Кемоникс) ||     |имущества,     |        |             |            |           ||     |основанные на  |        |             |            |           ||     |стандартах,    |        |             |            |           ||     |подготовленных |        |             |            |           ||     |Международным  |        |             |            |           ||     |комитетом по   |        |             |            |           ||     |стандартам     |        |             |            |           ||     |оценки         |        |             |            |           ||     |имущества      |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.3.4|Осуществить    |        |Рабочая      |Проект      |МДС,       ||     |внедрение      |        |комиссия по  |Закона КР "О|Всемирный  ||     |правового      |        |вопросам     |внесении    |Банк,      ||     |зонирования:   |        |регулирова-  |изменений и |Проекты    ||     |а)             |31.12.04|ния рынка    |дополнений в|ЮСАИД      ||     |обеспечить     |        |земли и      |Земельный   |(АРД/Чекки,||     |внесение       |        |недвижимос-  |кодекс КР"  |Прагма,    ||     |изменений в    |        |ти,          |            |Кемоникс,  ||     |Земельный      |        |Госрегистр,  |            |Банкуорлд  ||     |кодекс КР по   |        |Госкомарх-   |            |Инк)       ||     |закреплению    |        |строй        |            |           ||     |правового      |        |             |            |           ||     |зонирования    |        |             |            |           ||     |на основе      |        |             |            |           ||     |опыта          |        |             |            |           ||     |действующих    |        |             |            |           ||     |пилотных       |        |             |            |           ||     |городов;       |        |             |            |           ||     |б) обеспечить  |30.06.05|Рабочая      |- Разработка|Проект     ||     |реализацию     |        |комиссия по  |и           |ЮСАИД      ||     |нормативных    |        |вопросам     |утверждение |(Кемоникс) ||     |правовых актов |        |регулирова-  |набора форм |           ||     |правового      |        |ния рынка    |документов  |           ||     |зонирования в  |        |земли и      |для         |           ||     |10 пилотных    |        |недвижимос-  |процедуры   |           ||     |городах:       |        |ти,          |предоставле-|           ||     |- по           |        |Госрегистр,  |ния прав на |           ||     |закреплению    |        |Госкомарх-   |земельные   |           ||     |процедур       |        |строй        |участки и   |           ||     |предоставления |        |             |получение   |           ||     |земельных      |        |             |разрешений  |           ||     |участков       |        |             |на          |           ||     |собственникам  |        |             |строитель-  |           ||     |расположенных  |        |             |ство;       |           ||     |на них         |        |             |- проведение|           ||     |строений,      |        |             |тренингов по|           ||     |предусмотренных|        |             |применению  |           ||     |Типовым        |        |             |процедур на |           ||     |положением о   |        |             |примерах    |           ||     |порядке и      |        |             |конкретных  |           ||     |условиях       |        |             |заявок в    |           ||     |возмездного    |        |             |городах, где|           ||     |предоставления |        |             |приняты     |           ||     |прав           |        |             |Правила     |           ||     |собственности  |        |             |землепользо-|           ||     |или аренды на  |        |             |вания и     |           ||     |земельные      |        |             |застройки;  |           ||     |участки в      |        |             |- проведение|           ||     |населенных     |        |             |общественных|           ||     |пунктах,       |        |             |слушаний в  |           ||     |утвержденным   |        |             |случаях,    |           ||     |постановлением |        |             |предусмот-  |           ||     |Правительства  |        |             |ренных      |           ||     |КР от 5 февраля|        |             |Правилами   |           ||     |2004 года N 57;|        |             |землепользо-|           ||     |- по           |        |             |вания и     |           ||     |предоставлению |        |             |застройки   |           ||     |заявителям     |        |             |            |           ||     |"Плана         |        |             |            |           ||     |земельного     |        |             |            |           ||     |участка",      |        |             |            |           ||     |гарантирующего |        |             |            |           ||     |права          |        |             |            |           ||     |собственника на|        |             |            |           ||     |многовариантное|        |             |            |           ||     |использование  |        |             |            |           ||     |земельного     |        |             |            |           ||     |участка,       |        |             |            |           ||     |включая виды и |        |             |            |           ||     |регламенты     |        |             |            |           ||     |разрешенного   |        |             |            |           ||     |использования; |        |             |            |           ||     |в) разработать |30.06.05|Рабочая      |План        |Проект     ||     |предложения по |        |комиссия по  |мероприятий |ЮСАИД      ||     |внедрению      |        |вопросам     |по внедрению|(Кемоникс) ||     |правового      |        |регулирова-  |правового   |           ||     |зонирования в  |        |ния рынка    |зонирования,|           ||     |городе Бишкек и|        |земли и      |Постановле- |           ||     |других городах |        |недвижимос-  |ния органов |           ||     |Кыргызской     |        |ти, Местные  |местного    |           ||     |Республики     |        |городские    |самоуправле-|           ||     |               |        |кенеши (по   |ния         |           ||     |               |        |согласова-   |            |           ||     |               |        |нию), Мэрии  |            |           ||     |               |        |г.Бишкек и   |            |           ||     |               |        |других       |            |           ||     |               |        |городов      |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.3.5|Разработать    |31.12.04|Рабочая      |Проект      |МДС,       ||     |проект закона  |        |комиссия по  |Закона КР "О|Проекты    ||     |по внесению    |        |вопросам     |внесении    |ЮСАИД      ||     |изменений в    |        |регулирова-  |изменений и |(АРД/Чекки,||     |Земельный      |        |ния рынка    |дополнений в|Прагма,    ||     |кодекс КР для  |        |земли и      |Земельный   |Урбан      ||     |стимулирования |        |недвижимос-  |кодекс КР"  |Институт,  ||     |иностранных лиц|        |ти, МЭРПиТ   |            |Кемоникс)  ||     |инвестировать в|        |             |            |           ||     |землю и        |        |             |            |           ||     |недвижимость, а|        |             |            |           ||     |также в местные|        |             |            |           ||     |компании,      |        |             |            |           ||     |владеющие      |        |             |            |           ||     |землей и       |        |             |            |           ||     |недвижимостью  |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.3.6|Минимизировать |        |Рабочая      |            |МДС, ЕБРР, ||     |транзакционные |        |комиссия по  |            |Проекты    ||     |издержки при   |        |вопросам     |            |ЮСАИД      ||     |инвестировании |        |регулирова-  |            |(АРД/Чекки,||     |в землю и      |        |ния рынка    |            |Урбан      ||     |недвижимость:  |        |земли и      |            |Институт,  ||     |а) провести    |31.03.05|недвижимос-  |Аналитичес- |Прагма)    ||     |анализ         |        |ти, МЭРПиТ,  |кий доклад  |           ||     |обоснованности |        |Госрегистр,  |            |           ||     |различных      |        |Госкомарх-   |            |           ||     |требований и   |        |строй        |            |           ||     |условий со     |        |             |            |           ||     |стороны органов|        |             |            |           ||     |государственно-|        |             |            |           ||     |го управления и|        |             |            |           ||     |других         |        |             |            |           ||     |организаций,   |        |             |            |           ||     |предъявляемых к|        |             |            |           ||     |застройщику в  |        |             |            |           ||     |ходе           |        |             |            |           ||     |инвестицион-   |        |             |            |           ||     |но-строительно-|        |             |            |           ||     |го процесса;   |        |             |            |           ||     |б) провести    |31.03.05|             |Аналитичес- |           ||     |анализ         |        |             |кий доклад  |           ||     |существующих   |        |             |            |           ||     |платежей и     |        |             |            |           ||     |отчислений,    |        |             |            |           ||     |осуществляемых |        |             |            |           ||     |застройщиком,  |        |             |            |           ||     |за услуги      |        |             |            |           ||     |органов        |        |             |            |           ||     |государственно-|        |             |            |           ||     |го управления и|        |             |            |           ||     |других         |        |             |            |           ||     |организаций и  |        |             |            |           ||     |выдачу         |        |             |            |           ||     |разрешительных |        |             |            |           ||     |документов в   |        |             |            |           ||     |ходе           |        |             |            |           ||     |инвестицион-   |        |             |            |           ||     |но-строительно-|        |             |            |           ||     |го процесса;   |        |             |            |           ||     |в) разработать |30.06.05|             |Проекты     |           ||     |подходы к      |        |             |нормативных |           ||     |определению    |        |             |правовых    |           ||     |размеров       |        |             |актов       |           ||     |платежей и     |        |             |            |           ||     |отчислений,    |        |             |            |           ||     |осуществляемых |        |             |            |           ||     |застройщиком,  |        |             |            |           ||     |за услуги      |        |             |            |           ||     |различных      |        |             |            |           ||     |организаций и  |        |             |            |           ||     |выдачу         |        |             |            |           ||     |разрешительных |        |             |            |           ||     |документов в   |        |             |            |           ||     |ходе           |        |             |            |           ||     |инвестицион-   |        |             |            |           ||     |но-строительно-|        |             |            |           ||     |го процесса и  |        |             |            |           ||     |обеспечить их  |        |             |            |           ||     |внедрение;     |        |             |            |           ||     |г) внести      |31.03.05|             |Проект      |           ||     |изменения и    |        |             |Закона "О   |           ||     |дополнения в   |        |             |внесении    |           ||     |нормативные    |        |             |дополнений в|           ||     |правовые акты, |        |             |Закон КР "О |           ||     |регулирующие   |        |             |государст-  |           ||     |техническую    |        |             |венной      |           ||     |паспортизацию  |        |             |регистрации |           ||     |недвижимости   |        |             |прав на     |           ||     |               |        |             |недвижимое  |           ||     |               |        |             |имущество и |           ||     |               |        |             |сделок с    |           ||     |               |        |             |ним",       |           ||     |               |        |             |проекты     |           ||     |               |        |             |нормативных |           ||     |               |        |             |правовых    |           ||     |               |        |             |актов       |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.3.7|Обеспечить     |31.12.04|Рабочая      |Постановле- |Проекты    ||     |исполнение     |        |комиссия по  |ние         |ЮСАИД      ||     |Закона КР "О   |        |вопросам     |Правитель-  |(АРД/Чекки,||     |толковании     |        |регулирова-  |ства,       |Прагма,    ||     |пункта 7 статьи|        |ния рынка    |утверждающее|Урбан      ||     |6 Закона "О    |        |земли и      |"Правила    |Институт)  ||     |введении в     |        |недвижимос-  |закрепления |           ||     |действие       |        |ти,          |земельных   |           ||     |Земельного     |        |Госрегистр,  |участков за |           ||     |кодекса КР" от |        |Госкомимуще- |собственни- |           ||     |13 августа 2004|        |ства,        |ками        |           ||     |года N 122     |        |Госкомарх-   |расположен- |           ||     |               |        |строй        |ных на них  |           ||     |               |        |             |приватизиро-|           ||     |               |        |             |ванных      |           ||     |               |        |             |объектов".  |           ||     |               |        |             |Внесение    |           ||     |               |        |             |соответству-|           ||     |               |        |             |ющих        |           ||     |               |        |             |изменений во|           ||     |               |        |             |внутриведом-|           ||     |               |        |             |ственные    |           ||     |               |        |             |нормативные |           ||     |               |        |             |акты        |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.3.8|Подготовить    |30.06.05|Рабочая      |Проект      |МДС        ||     |проект Кодекса |        |комиссия по  |кодекса КР  |           ||     |КР "О          |        |вопросам     |            |           ||     |градостроитель-|        |регулирова-  |            |           ||     |стве,          |        |ния рынка    |            |           ||     |архитектуре и  |        |земли и      |            |           ||     |строительстве" |        |недвижимос-  |            |           ||     |в соответствии |        |ти,          |            |           ||     |с Законом КР   |        |Госкомарх-   |            |           ||     |"Об основах    |        |строй        |            |           ||     |технического   |        |             |            |           ||     |регулирования  |        |             |            |           ||     |в КР" и        |        |             |            |           ||     |Концепцией     |        |             |            |           ||     |дерегулирования|        |             |            |           ||     |экономики,     |        |             |            |           ||     |утвержденной   |        |             |            |           ||     |Указом         |        |             |            |           ||     |Президента     |        |             |            |           ||     |Кыргызской     |        |             |            |           ||     |Республики от 5|        |             |            |           ||     |февраля 2004   |        |             |            |           ||     |года N 25      |        |             |            |           ||---------------------------------------------------------------------||  1.4. Мероприятия по совершенствованию лицензионно-разрешительной   ||            системы и системы технического регулирования             ||---------------------------------------------------------------------||1.4.1|Внести в       |31.12.04|Рабочая      |Закон КР    |Проект     ||     |Жогорку Кенеш  |        |комиссия по  |            |ЮСАИД      ||     |проект новой   |        |вопросам     |            |(Прагма)   ||     |редакции Закона|        |дерегулиро-  |            |           ||     |КР "О лицензи- |        |вания        |            |           ||     |ровании",      |        |экономики    |            |           ||     |разработанный в|        |             |            |           ||     |рамках         |        |             |            |           ||     |предыдущих     |        |             |            |           ||     |Инвестиционных |        |             |            |           ||     |матриц, и      |        |             |            |           ||     |обеспечить его |        |             |            |           ||     |продвижение в  |        |             |            |           ||     |Жогорку Кенеше |        |             |            |           ||     |КР             |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||1.4.2|Продолжить     |        |             |            |           ||     |реформирование |        |             |            |           ||     |системы        |        |             |            |           ||     |технического   |        |             |            |           ||     |регулирования: |        |             |            |           ||     |а) разработать |31.10.04|Комиссия по  |Указ        |Проект     ||     |и внести       |        |реформе      |Президента  |ЮСАИД      ||     |Президенту     |        |технического |КР          |(Прагма)   ||     |Кыргызской     |        |регулирова-  |            |           ||     |Республики     |        |ния в КР     |            |           ||     |проект Указа   |        |             |            |           ||     |Президента КР  |        |             |            |           ||     |"Об институ-   |        |             |            |           ||     |циональных и   |        |             |            |           ||     |структурных    |        |             |            |           ||     |преобразованиях|        |             |            |           ||     |в области      |        |             |            |           ||     |технического   |        |             |            |           ||     |регулирования в|        |             |            |           ||     |КР";           |        |             |            |           ||     |б) разработать |        |Комиссия по  |Постановле- |Проект     ||     |и внести в     |        |реформе      |ния         |ЮСАИД      ||     |Правительство  |        |технического |Правитель-  |(Прагма),  ||     |КР для принятия|        |регулирова-  |ства КР     |ТАСИС,     ||     |следующие      |        |ния в КР,    |            |Проект     ||     |нормативные    |        |МЭРПиТ, НИСМ |            |"Содействие||     |правовые акты, |        |             |            |реализации ||     |предусмотренные|        |             |            |Соглашения ||     |Законом КР "Об |        |             |            |о          ||     |основах        |        |             |            |партнерстве||     |технического   |        |             |            |и сотрудни-||     |регулирования в|        |             |            |честве     ||     |КР":           |        |             |            |между ЕС и ||     |- "О перечне   |31.03.05|             |            |КР",       ||     |продукции,     |        |             |            |Националь- ||     |подлежащей     |        |             |            |ная        ||     |обязательному  |        |             |            |ассоциация ||     |подтверждению  |        |             |            |товаропро- ||     |соответствию до|        |             |            |изводителей||     |принятия       |        |             |            |           ||     |технических    |        |             |            |           ||     |регламентов";  |        |             |            |           ||     |- "Об          |31.03.05|             |            |           ||     |обязательных   |        |             |            |           ||     |технических    |        |             |            |           ||     |нормах,        |        |             |            |           ||     |действующих на |        |             |            |           ||     |территории КР  |        |             |            |           ||     |до принятия    |        |             |            |           ||     |технических    |        |             |            |           ||     |регламентов";  |        |             |            |           ||     |- "О признании |31.03.05|             |            |           ||     |документов о   |        |             |            |           ||     |подтверждении  |        |             |            |           ||     |соответствия,  |        |             |            |           ||     |выданных за    |        |             |            |           ||     |пределами КР"; |        |             |            |           ||     |- "О порядке   |31.03.05|             |            |           ||     |ввоза на       |        |             |            |           ||     |таможенную     |        |             |            |           ||     |территорию     |        |             |            |           ||     |Кыргызской     |        |             |            |           ||     |Республики     |        |             |            |           ||     |продукции,     |        |             |            |           ||     |подлежащей     |        |             |            |           ||     |обязательному  |        |             |            |           ||     |подтверждению  |        |             |            |           ||     |соответствия"; |        |             |            |           ||     |- "Об          |31.03.05|             |            |           ||     |аккредитации"  |        |             |            |           ||---------------------------------------------------------------------||    1.5. Мероприятия по защите прав субъектов предпринимательства    ||        при проведении проверки их экономической деятельности        ||                      уполномоченными органами                       ||---------------------------------------------------------------------||1.5.1|Внести в       |31.12.04|Рабочая      |Принятие    |МДС,       ||     |Жогорку Кенеш  |        |комиссия по  |Закона КР   |Конгресс   ||     |проект Закона  |        |вопросам     |            |бизнес-ас- ||     |КР "О порядке  |        |дерегулиро-  |            |социаций,  ||     |проведения     |        |вания        |            |Проекты    ||     |проверок       |        |экономики    |            |ЮСАИД      ||     |хозяйствующих  |        |             |            |(Прагма,   ||     |субъектов      |        |             |            |Беаринг    ||     |уполномоченными|        |             |            |Пойнт,     ||     |органами",     |        |             |            |АРД/Чекки),||     |разработанный в|        |             |            |CIM        ||     |рамках         |        |             |            |           ||     |предыдущих     |        |             |            |           ||     |Инвестиционных |        |             |            |           ||     |матриц, и      |        |             |            |           ||     |обеспечить его |        |             |            |           ||     |продвижение в  |        |             |            |           ||     |Жогорку Кенеше |        |             |            |           ||     |КР             |        |             |            |           ||---------------------------------------------------------------------||  1.6. Мероприятия по реформированию системы обязательных платежей,  ||  осуществляемых субъектами предпринимательства за ведение бизнеса   ||---------------------------------------------------------------------||1.6.1|Реализация     |30.06.05|Рабочая      |Осуществле- |Проект     ||     |Программы      |        |комиссия по  |ние         |ЮСАИД      ||     |реформирования |        |вопросам     |практических|(Беаринг   ||     |системы        |        |дерегулиро-  |мер в       |Пойнт),    ||     |обязательных   |        |вания        |соответствии|CIM        ||     |платежей,      |        |экономики,   |с планом    |           ||     |осуществляемых |        |Аппарат      |основных    |           ||     |субъектами     |        |Премьер-ми-  |мероприятий |           ||     |предпринима-   |        |нистра,      |по          |           ||     |тельства,      |        |МЭРПиТ,      |реализации  |           ||     |утвержденной   |        |Министерство |Программы   |           ||     |Указом         |        |финансов     |реформирова-|           ||     |Президента КР  |        |             |ния системы |           ||     |от 14 июня 2004|        |             |обязательных|           ||     |года N 202     |        |             |платежей,   |           ||     |               |        |             |осуществляе-|           ||     |               |        |             |мых         |           ||     |               |        |             |субъектами  |           ||     |               |        |             |предпринима-|           ||     |               |        |             |тельства    |           ||---------------------------------------------------------------------||          1.7. Формирование юридических основ деятельности           ||                    саморегулируемых организаций                     ||---------------------------------------------------------------------||1.7.1|Подготовить    |31.12.04|Рабочая      |Аналитичес- |Конгресс   ||     |предложения по |        |комиссия по  |кий доклад  |бизнес-ас- ||     |формированию   |        |вопросам     |            |социаций,  ||     |юридических и  |        |дерегулиро-  |            |Проекты    ||     |организационных|        |вания        |            |ЮСАИД      ||     |основ          |        |экономики    |            |(Прагма,   ||     |деятельности   |        |             |            |Кемоникс), ||     |саморегулируе- |        |             |            |CIM        ||     |мых            |        |             |            |           ||     |организаций    |        |             |            |           ||---------------------------------------------------------------------||        2. Налоговая политика и налоговое администрирование,         ||                      стимулирующие инвестиции                       ||---------------------------------------------------------------------||2.1  |Разработать и  |31.12.04|Комиссия по  |Новая       |МДС, Палата||     |внедрить       |        |подготовке   |редакция    |налоговых  ||     |процедуры      |        |новой        |Налогового  |консультан-||     |налогового     |        |редакции     |кодекса     |тов, Проект||     |администрирова-|        |Налогового   |            |ЮСАИД      ||     |ния, нацеленные|        |кодекса,     |            |(Беаринг   ||     |на снижение    |        |Комитет по   |            |Пойнт)     ||     |издержек       |        |доходам при  |            |           ||     |инвесторов,    |        |Министерстве |            |           ||     |либерализацию  |        |финансов,    |            |           ||     |режима         |        |Министерство |            |           ||     |налоговых      |        |финансов     |            |           ||     |проверок и     |        |             |            |           ||     |сокращение их  |        |             |            |           ||     |числа в        |        |             |            |           ||     |соответствии с |        |             |            |           ||     |Резолюцией IV  |        |             |            |           ||     |Инвестиционного|        |             |            |           ||     |саммита        |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||2.2  |Разработать    |30.06.05|Комитет по   |Инструкции и|МДС, Палата||     |систему        |        |доходам при  |другие      |налоговых  ||     |обеспечения    |        |Министерстве |внутренние  |консультан-||     |исполнения     |        |финансов,    |документы   |тов, Проект||     |налоговых      |        |Министерство |Комитета по |ЮСАИД      ||     |обязательств в |        |финансов     |доходам     |(Беаринг   ||     |соответствии с |        |             |            |Пойнт)     ||     |Резолюцией IV  |        |             |            |           ||     |Инвестиционного|        |             |            |           ||     |саммита        |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||2.3  |Совершенствова-|31.12.04|Комиссия по  |Новая       |МДС, Палата||     |ние            |        |подготовке   |редакция    |налоговых  ||     |налогообложения|        |новой        |Налогового  |консультан-||     |малого и       |        |редакции     |кодекса     |тов, Проект||     |среднего       |        |Налогового   |            |ЮСАИД      ||     |бизнеса в      |        |кодекса,     |            |(Беаринг   ||     |соответствии с |        |Комитет по   |            |Пойнт)     ||     |Резолюцией IV  |        |доходам при  |            |           ||     |Инвестиционного|        |Министерстве |            |           ||     |саммита        |        |финансов,    |            |           ||     |               |        |Министерство |            |           ||     |               |        |финансов     |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||2.4  |Разработка     |31.12.04|Комиссия по  |Новая       |МДС, Палата||     |инвестиционных |        |подготовке   |редакция    |налоговых  ||     |стимулов в     |        |новой        |Налогового  |консультан-||     |соответствии с |        |редакции     |кодекса     |тов, Проект||     |Резолюцией IV  |        |Налогового   |            |ЮСАИД      ||     |Инвестиционного|        |кодекса,     |            |(Беаринг   ||     |саммита        |        |Комитет по   |            |Пойнт)     ||     |               |        |доходам при  |            |           ||     |               |        |Министерстве |            |           ||     |               |        |финансов,    |            |           ||     |               |        |Министерство |            |           ||     |               |        |финансов     |            |           ||---------------------------------------------------------------------||         3. Создание правовой базы, стимулирующей инвестиции         ||---------------------------------------------------------------------||3.1  |Продолжить     |Постоян-|Министерства |Принятие    |Инвесторы/ ||     |сопровождение в|но      |и ведомства, |соответству-|бизнес-ас- ||     |Жогорку Кенеше |        |Министерство |ющих законов|социации;  ||     |проектов       |        |юстиции,     |Кыргызской  |ТАСИС,     ||     |законов,       |        |Аппарат      |Республики  |Проекты    ||     |разработанных в|        |Премьер-ми-  |            |ЮСАИД, АБР ||     |рамках         |        |нистра       |            |           ||     |предыдущих     |        |             |            |           ||     |инвестиционных |        |             |            |           ||     |матриц,        |        |             |            |           ||     |включая:       |        |             |            |           ||     |- "О залоге";  |        |             |            |           ||     |- законопроекты|        |             |            |           ||     |по пункту 3.3  |        |             |            |           ||     |II             |        |             |            |           ||     |Инвестиционной |        |             |            |           ||     |матрицы;       |        |             |            |           ||     |- "О внесении  |        |             |            |           ||     |изменений и    |        |             |            |           ||     |дополнений в   |        |             |            |           ||     |некоторые      |        |             |            |           ||     |законодательные|        |             |            |           ||     |акты КР" ("О   |        |             |            |           ||     |банках и       |        |             |            |           ||     |банковской     |        |             |            |           ||     |деятельности", |        |             |            |           ||     |"Об аудиторской|        |             |            |           ||     |деятельности" и|        |             |            |           ||     |другие)        |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||3.2  |Продолжить     |        |             |            |           ||     |работу, начатую|        |             |            |           ||     |в рамках       |        |             |            |           ||     |предыдущих     |        |             |            |           ||     |инвестиционных |        |             |            |           ||     |матриц:        |        |             |            |           ||     |а) провести    |30.06.05|Генеральная  |Принятие    |Инвесторы/ ||     |работу по      |        |прокуратура, |соответству-|бизнес-ас- ||     |выявлению и    |        |Министерство |ющих мер    |социации,  ||     |отмене актов   |        |юстиции,     |прокурорско-|Проекты    ||     |министерств,   |        |МЭРПиТ       |го          |ЮСАИД      ||     |ведомств, иных |        |             |реагирования|           ||     |государственных|        |             |на          |           ||     |органов, а     |        |             |выявленные  |           ||     |также местных  |        |             |акты        |           ||     |государственных|        |             |            |           ||     |администраций  |        |             |            |           ||     |на             |        |             |            |           ||     |национальном,  |        |             |            |           ||     |областном и    |        |             |            |           ||     |городском      |        |             |            |           ||     |уровнях,       |        |             |            |           ||     |противоречащих |        |             |            |           ||     |законодатель-  |        |             |            |           ||     |ству в сфере   |        |             |            |           ||     |предпринима-   |        |             |            |           ||     |тельской       |        |             |            |           ||     |деятельности;  |        |             |            |           ||     |б) подготовить |31.12.04|Министерство |Принятие    |           ||     |проект закона о|        |юстиции      |соответству-|           ||     |внесении       |        |             |ющего       |           ||     |изменений и    |        |             |постановле- |           ||     |дополнений в   |        |             |ния         |           ||     |Кодекс об      |        |             |Правитель-  |           ||     |административ- |        |             |ства КР     |           ||     |ной            |        |             |            |           ||     |ответственнос- |        |             |            |           ||     |ти,            |        |             |            |           ||     |предусматриваю-|        |             |            |           ||     |щий право      |        |             |            |           ||     |наложения      |        |             |            |           ||     |административ- |        |             |            |           ||     |ного взыскания |        |             |            |           ||     |начальниками   |        |             |            |           ||     |управлений     |        |             |            |           ||     |юстиции        |        |             |            |           ||     |областей за    |        |             |            |           ||     |административ- |        |             |            |           ||     |ные            |        |             |            |           ||     |правонарушения,|        |             |            |           ||     |предусмотренные|        |             |            |           ||     |статьями       |        |             |            |           ||     |400-400-1,     |        |             |            |           ||     |401-403 Кодекса|        |             |            |           ||     |об администра- |        |             |            |           ||     |тивной         |        |             |            |           ||     |ответствен-    |        |             |            |           ||     |ности;         |        |             |            |           ||     |в) в           |Постоян-|Министерство |Отчет о     |Инвесторы/ ||     |соответствии с |но      |юстиции,     |результатах |бизнес-ас- ||     |п.4 настоящего |        |Генеральная  |применения  |социации   ||     |Указа          |        |прокуратура  |норм Кодекса|Проекты    ||     |Министерству   |        |             |об          |ЮСАИД      ||     |юстиции        |        |             |администра- |(АРД/Чекки,||     |привлекать к   |        |             |тивной      |Прагма,    ||     |административ- |        |             |ответствен- |Банкуорлд  ||     |ной            |        |             |ности       |Инк), CIM  ||     |ответственности|        |             |            |           ||     |должностных лиц|        |             |            |           ||     |государственных|        |             |            |           ||     |органов за:    |        |             |            |           ||     |- нарушение или|        |             |            |           ||     |невыполнение   |        |             |            |           ||     |требований     |        |             |            |           ||     |законов, указов|        |             |            |           ||     |Президента,    |        |             |            |           ||     |постановлений  |        |             |            |           ||     |Правительства и|        |             |            |           ||     |Жогорку Кенеша |        |             |            |           ||     |Кыргызской     |        |             |            |           ||     |Республики в   |        |             |            |           ||     |области защиты |        |             |            |           ||     |инвестиционной |        |             |            |           ||     |и иной         |        |             |            |           ||     |предпринима-   |        |             |            |           ||     |тельской       |        |             |            |           ||     |деятельности;  |        |             |            |           ||     |- вмешательство|        |             |            |           ||     |должностных лиц|        |             |            |           ||     |государственных|        |             |            |           ||     |органов в      |        |             |            |           ||     |деятельность   |        |             |            |           ||     |организаций,   |        |             |            |           ||     |основанных на  |        |             |            |           ||     |частной        |        |             |            |           ||     |собственности, |        |             |            |           ||     |выражающееся в |        |             |            |           ||     |незаконных     |        |             |            |           ||     |требованиях, в |        |             |            |           ||     |том числе      |        |             |            |           ||     |установлении   |        |             |            |           ||     |сборов и       |        |             |            |           ||     |платежей,      |        |             |            |           ||     |непредусмотрен-|        |             |            |           ||     |ных            |        |             |            |           ||     |законодатель-  |        |             |            |           ||     |ством;         |        |             |            |           ||     |- непредстав-  |        |             |            |           ||     |ление в        |        |             |            |           ||     |установленном  |        |             |            |           ||     |законодатель-  |        |             |            |           ||     |ством          |        |             |            |           ||     |Кыргызской     |        |             |            |           ||     |Республики     |        |             |            |           ||     |порядке        |        |             |            |           ||     |нормативных    |        |             |            |           ||     |правовых актов |        |             |            |           ||     |министерств и  |        |             |            |           ||     |административ- |        |             |            |           ||     |ных ведомств,  |        |             |            |           ||     |носящих        |        |             |            |           ||     |общеобязатель- |        |             |            |           ||     |ный характер,  |        |             |            |           ||     |на             |        |             |            |           ||     |государственную|        |             |            |           ||     |регистрацию    |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||3.3  |Продолжить     |01.02.05|Генеральная  |Представле- |Инвесторы/ ||     |ревизию        |        |прокуратура, |ние         |бизнес-ас- ||     |полномочий     |        |Аппарат      |промежуточ- |социации,  ||     |министерств и  |        |Премьер-ми-  |ного        |Проект     ||     |ведомств (не   |        |нистра,      |доклада     |ЮСАИД      ||     |менее 4-х) на  |        |Министерство |            |(Прагма),  ||     |предмет их     |        |юстиции,     |            |CIM        ||     |соответствия   |        |МЭРПиТ       |            |           ||     |статье 19      |01.06.05|             |Представле- |           ||     |Конституции    |        |             |ние         |           ||     |Кыргызской     |        |             |аналитичес- |           ||     |Республики     |        |             |кого доклада|           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||3.4  |Продолжить     |30.03.05|Администра-  |Создание    |Всемирный  ||     |работу по      |        |ция          |электронной |Банк,      ||     |созданию       |        |Президента,  |системы     |Проект     ||     |системы        |        |Верховный    |распростра- |ЮСАИД      ||     |распространения|        |суд (по      |нения       |(АРД/Чекки)||     |решений судов  |        |согласова-   |решений     |           ||     |всех инстанций |        |нию)         |судов всех  |           ||     |по             |        |             |инстанций,  |           ||     |хозяйственным  |        |             |по хозяй-   |           ||     |спорам и       |        |             |ственным    |           ||     |обеспечению    |        |             |спорам      |           ||     |доступа к ней  |        |             |            |           ||     |через          |        |             |            |           ||     |электронные    |        |             |            |           ||     |средства       |        |             |            |           ||     |распространения|        |             |            |           ||---------------------------------------------------------------------||                     4. Инвестиционный маркетинг                     ||---------------------------------------------------------------------||      4. Обеспечить реализацию внешней маркетинговой стратегии       ||                      "Кыргызстан открыт миру!"                      ||---------------------------------------------------------------------||4.1  |Создать рабочую|15.10.04|Вице-премь-  |Распоряжение|МДС, ПРООН,||     |группу для     |        |ер-министр   |Президента  |Всемирный  ||     |проведения     |        |по           |КР          |Банк,      ||     |организационных|        |экономичес-  |            |ТАСИС,     ||     |мероприятий и  |        |кому         |            |JICA,      ||     |подготовки     |        |развитию,    |            |IPP ЮНИДО, ||     |обосновывающих |        |торговле и   |            |CIM        ||     |материалов по  |        |инвестициям; |            |           ||     |созданию       |        |МЭРПиТ, при  |            |           ||     |Агентства по   |        |участии      |            |           ||     |продвижению    |        |министерств, |            |           ||     |инвестиций,    |        |ведомств     |            |           ||     |функционирующе-|        |             |            |           ||     |го как         |        |             |            |           ||     |квази-государс-|        |             |            |           ||     |твенный орган, |        |             |            |           ||     |в работе       |        |             |            |           ||     |которого       |        |             |            |           ||     |сочетаются     |        |             |            |           ||     |черты, присущие|        |             |            |           ||     |как частному,  |        |             |            |           ||     |так и          |        |             |            |           ||     |государственно-|        |             |            |           ||     |му сектору.    |        |             |            |           ||     |Совет          |        |             |            |           ||     |Директоров     |        |             |            |           ||     |Агентства      |        |             |            |           ||     |должен         |        |             |            |           ||     |включать       |        |             |            |           ||     |представителей |        |             |            |           ||     |ведущих        |        |             |            |           ||     |министерств,   |        |             |            |           ||     |международных  |        |             |            |           ||     |донорских      |        |             |            |           ||     |организаций и  |        |             |            |           ||     |бизнес-сообщес-|        |             |            |           ||     |тва            |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||     |а) Представить |1.12.04 |Рабочая      |Осуществле- |МДС, ПРООН,||     |обосновывающие |        |группа по    |ние         |ТАСИС,     ||     |материалы по   |        |созданию     |практических|JICA,DFID, ||     |созданию       |        |Агентства по |мероприятий |IPP, ЮНИДО ||     |Агентства на   |        |продвижению  |            |           ||     |рассмотрение   |        |инвестиций;  |            |           ||     |донорского     |        |Министерство |            |           ||     |сообщества и   |        |финансов     |            |           ||     |провести       |        |             |            |           ||     |соответствующие|        |             |            |           ||     |переговоры     |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||     |б) С учетом    |30.06.05|Рабочая      |Проект      |МДС, ПРООН,||     |проведенных    |        |группа по    |Указа       |ТАСИС,     ||     |переговоров    |        |созданию     |Президента  |JICA, DFID,||     |подготовить    |        |Агентства по |            |IPP, ЮНИДО ||     |проект Указа   |        |продвижению  |            |           ||     |Президента,    |        |инвестиций   |            |           ||     |проект         |        |             |            |           ||     |Положения      |        |             |            |           ||     |Агентства и    |        |             |            |           ||     |другие         |        |             |            |           ||     |обосновывающие |        |             |            |           ||     |материалы. При |        |             |            |           ||     |этом           |        |             |            |           ||     |предусмотреть  |        |             |            |           ||     |наделение      |        |             |            |           ||     |Агентства      |        |             |            |           ||     |соответствующи-|        |             |            |           ||     |ми             |        |             |            |           ||     |полномочиями,  |        |             |            |           ||     |обеспечивающими|        |             |            |           ||     |его эффективную|        |             |            |           ||     |работу,        |        |             |            |           ||     |особенно в     |        |             |            |           ||     |отношении      |        |             |            |           ||     |полномочий     |        |             |            |           ||     |работать с     |        |             |            |           ||     |государственны-|        |             |            |           ||     |ми органами по |        |             |            |           ||     |устранению     |        |             |            |           ||     |барьеров для   |        |             |            |           ||     |инвестирования.|        |             |            |           ||     |Обеспечить     |        |             |            |           ||     |скоординирован-|        |             |            |           ||     |ный подход и   |        |             |            |           ||     |устранение     |        |             |            |           ||     |дублирования в |        |             |            |           ||     |работе         |        |             |            |           ||     |госорганов в   |        |             |            |           ||     |сфере          |        |             |            |           ||     |продвижения    |        |             |            |           ||     |прямых         |        |             |            |           ||     |иностранных    |        |             |            |           ||     |инвестиций,    |        |             |            |           ||     |сосредоточение |        |             |            |           ||     |в Агентстве    |        |             |            |           ||     |сэкономленных  |        |             |            |           ||     |ресурсов       |        |             |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||4.2  |Обеспечить     |Постоян-|МЭРПиТ;      |Проведение  |МДС, ЮСАИД,||     |исполнение     |но      |областные    |конкретных  |ТАСИС,     ||     |программы мер  |        |государст-   |мероприятий |ПРООН,     ||     |по реализации  |        |венные       |по          |ЮНИДО      ||     |внешней        |        |администра-  |продвижению |           ||     |маркетинговой  |        |ции;         |ПИИ         |           ||     |стратегии      |        |министерства |            |           ||     |"Кыргызстан    |        |и ведомства  |            |           ||     |открыт миру!"  |        |в            |            |           ||     |               |        |соответствии |            |           ||     |               |        |с принятой   |            |           ||     |               |        |программой   |            |           ||     |               |        |мер          |            |           ||-----|---------------|--------|-------------|------------|-----------||4.3  |Реализовать    |Постоян-|Областные    |Исполнение  |МДС, ТАСИС,||     |комплекс мер по|но      |государст-   |региональных|BIP UNIDO, ||     |продвижению ПИИ|        |венные       |программ,   |ЮСАИД      ||     |в регионах,    |        |администра-  |утвержденных|           ||     |предусмотренных|        |ции;         |СЭП         |           ||     |региональными  |        |министерства |            |           ||     |программами    |        |и ведомства  |            |           ||     |привлечения    |        |в            |            |           ||     |прямых         |        |соответствии |            |           ||     |инвестиций     |        |с принятой   |            |           ||     |               |        |программой   |            |           ||     |               |        |мер МЭРПиТ   |            |           |-----------------------------------------------------------------------     (*) Список  доноров и инвесторов изменяется и дополняется Секрета-риатом Консультативного совета по иностранным инвестиция.                            Список сокращений      АБР - Азиатский банк развития;     АПМ - Аппарат Премьер-министра;     ВБ - Всемирный банк;     ВТО - Всемирная торговая организация;     ГКРЦБ - Государственная комиссия Кыргызской  Республики  по  рынкуценных бумаг;     Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;     Госкомимущества - Государственный комитет Кыргызской Республики поуправлению государственным имуществом;     Госкомфинотчетности и аудита - Государственная комиссия при Прави-тельстве Кыргызской Республики по стандартам  финансовой  отчетности  иаудиту;     Госархив - Центральный государственный архив Кыргызской  Республи-ки;     Госматрезерв - Государственная комиссия при Правительстве Кыргызс-кой Республики по государственным закупкам и материальным резервам;     Госрегистр - Государственное агентство по регистрации прав на нед-вижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики;     Госкомархстрой - Государственная комиссия при  Правительстве  Кыр-гызской Республики по архитектуре и строительству;     ГТЦ - Германское общество по техническому сотрудничеству;     ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития;     ЖК - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;     ЗС -  Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Республи-ки;     КБА - Конгресс бизнес-ассоциаций;     МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;     МВФ - Международный валютный фонд;     МДС - Международный деловой совет;     МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;     Минюст - Министерство юстиции Кыргызской Республики;     МЭРПиТ -  Министерство  экономического развития,  промышленности иторговли Кыргызской Республики;     Минтранс -  Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Рес-публики;     Минсоцтруд -  Министерство  труда  и  социальной защиты КыргызскойРеспублики;     Минфин - Министерство финансов Кыргызской Республики;     МТЦ - Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО;     МСВХиП - Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатыва-ющей промышленности Кыргызской Республики;     МО - Министерство образования Кыргызской Республики;     МЭЧС - Министерство экологии и  чрезвычайных  ситуаций  КыргызскойРеспублики;     МФК - Международная финансовая корпорация;     НБКР - Национальный банк Кыргызской Республики;     Нацстатком - Национальный статистический комитет  Кыргызской  Рес-публики;     ПИИ - прямые иностранные инвестиции;     ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций;     Соцфонд - Социальный фонд Кыргызской Республики;     СКК - Судебная консультативная комиссия;     ТАСИС - Программа "Техническое содействие странам СНГ";     ТПП - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики;     ЮСАИД (US Agency on International Development) - Агентство США  помеждународному развитию;     ЮНИДО (UN Industrial Development  Organization)  -  SPPD  (Supportproject  program  development) - проект по поддержанию программы разви-тия;     ЮНИДО (UN  Industrial  Development Organization) - BIP UNIT (busi-ness and investment promotion) - содействие бизнесу и инвестициям  ЮНИ-ДО;     ЮНИДО IPP (Investment Promotion Programme) - программа продвиженияинвестиций ЮНИДО;     CIM (Centrum fuer Internationale Migration und Entwicklung) - Меж-дународный центр миграции и развития;     DFID (Department For  International  Development)  -  Министерствомеждународного развития Великобритании;     JICA (Japan International Cooperation Agency) - Японское агентствопо международному сотрудничеству.