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УТРАТИЛ СИЛУ
в соответствии с Указом Президента КР
от 22 октября 2009 года УП №396

                                                                                  Утвержден
Указом Президента
                                                                               Кыргызской Республики
                                                                              29 июня 2006 года № 337


                                               План действий
                                    по реформированию системы управления
                              государственными финансами Кыргызской Республики

                       Этап I - Достижение реалистичности в подготовке и исполнении 
                                годового бюджета

_____________________________________________________________________________________________________________________________
                      |                            |                       |                |         |
     Задача           |        Мероприятия         |  Техническая помощь   | Ответственные  |  Сроки  | Ожидаемый результат
                      |                            |      Источники        |                |         |    
                      |                            |    финансирования     |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         I. Подготовка и исполнение реалистичного годового бюджета - Немедленные меры
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.А.Совершенствование бюджетного процесса
    - Повышение реалистичности бюджета и избежание внесения поправок в бюджет без соответствующего подкрепления доходов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.А.1.                |I.А.1.1.Провести анализ     |Грант IDF ВБ, проект   |Минэкономфин,   |III кв.  |Министерство экономики
Совершенствование     |существующего процесса       |фискальной политики    |Центральное     |2006 года|и финансов имеет улуч-
системы функциональ-  |подготовки бюджета и разра- |USAID (по согласованию)|казначейство    |         |шенный процесс подго-
ного и информационного|ботать рекомедации по его   |                       |                |         |товки бюджета и инфор-
взаимодействия между  |совершенствованию. Улучшить |                       |                |         |мационную систему,спо-
подразделениями       |существующую систему инфор- |                       |                |         |собствующую улучшению
Министерства экономики|мационных потоков в Минис-  |                       |                |         |качества бюджета.
и финансов и          |терстве экономики и финан-  |                       |                |         |
Центрального          |сов и создать базу данных   |                       |                |         |
казначейства          |для подготовки бюджета.     |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.А.2.                |I.А.2.1.Усовершенствовать   |ВБ, DFIDGSP            |Минэкономфин,   |III кв.  |Роспись бюджета более
Усовершенствование    |институциональные механизмы |(по согласованию)      |Центральное     |2006 года|реально отражает пот-
нормативной базы по   |по улучшению внутригодового |                       |казначейство,   |         |ребности бюджетных
бюджету, включая      |планирования и принятию     |                       |Минюст          |         |ведомств в средствах и
создание механизма    |решений по внесению измене- |                       |                |         |представляет им боль-
уменьшения внесения   |ний в бюджет в течение года.|                       |                |         |шую свободу в распреде-
частых изменений в    |Подготовить инструкцию/     |                       |                |         |лении фондов между
бюджет и дополнитель- |руководство новой схемы     |                       |                |         |подведомственными
ных расходов бюджета  |подготовки Росписи бюджета  |                       |                |         |учреждениями.
без ресурсного под-   |и одобрения внутригодовых   |                       |                |         |
крепления.            |изменений,обеспечивающей    |                       |                |         |
                      |соответствие между изменен- |                       |                |         |
                      |ными расходами и имеющимися |                       |                |         |
                      |ресурсами.Во избежание дуб- |                       |                |         |
                      |лирующих действий со стороны|                       |                |         |
                      |Министерства экономики и    |                       |                |         |
                      |финансов и Центрального     |                       |                |         |
                      |казначейства Министерству   |                       |                |         |
                      |экономики и финансов        |                       |                |         |
                      |заключить с министерствами  |                       |                |         |
                      |ресурсные соглашения в целях|                       |                |         |
                      |эффективного использования  |                       |                |         |
                      |бюджетных средств.          |                       |                |         |
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|-----------------------
                      |I.А.2.2.Подготовить проект  | ВБ, DFIDGSP           |Минэкономфин,   |III кв.  |Сокращение количества
                      |нормативного акта           |(по согласованию)      |Центральное     |2006 года|изменений,вносимых в
                      |Правительства, ограничиваю- |                       |казначейство    |         |бюджет. Большая
                      |щего внесение изменений,    |                       |линейные        |         |предсказуемость в полу-
                      |увеличивающего ответствен-  |                       |министерства    |         |чении внутриквартальных
                      |ность за принятие таких     |                       |и ведомства,    |         |фондов бюджетными
                      |решений и прозрачность      |                       |Минюст.         |         |учреждениями.
                      |процесса.                   |                       |                |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.А.3.Подготовка      |I.А.3.1.Повысить качество   |DFIDGSP на прогнозе    |Минэкономфин    |IV кв.   |Более точный макро-
реалистичного бюджета |макроэкономического прогноза|доходов, USAID на      |                |2006 года|экономический прогноз,
включая улучшение     |разработать и внедрить      |макропрогнозе (по      |                |         |включая определение
прогноза доходной     |модель макроэкономического  |согласованию)          |                |         |доходной части бюджета.
части и определение   |прогноза.                   |                       |                |         |
стоимости бюджетных   |                            |                       |                |         |
мероприятий           |                            |                       |                |         |
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|------------------------
                      |I.А.3.2.Провести анализ     |проект GTAC            |Минэкономфин,   |III кв.  |Министерство экономики и
                      |системы оплаты труда работ- |(по согласованию)      |Минсоцтруд      |2006 года|финансов имеет информаци-
                      |ников бюджетной сферы. На   |                       |                |         |онную базу для более 
                      |основе полученных результа- |                       |                |         |точного прогноза потреб-
                      |тов подготовить улучшенную  |                       |                |         |ности средств на данную
                      |методику расчета Фонда      |                       |                |         |статью в кратко- и средне-
                      |заработной платы.           |                       |                |         |срочном периоде.
                      |----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      |I.А.3.3.Провести анализ     |                       |Минэкономфин,   |III кв.  |Прогноз потребности в
                      |механизмов финансирования   |                       |Центральное     |2006 года|расходах на коммунальные
                      |расходов на коммунальные    |                       |казначейство,   |         |услуги улучшен,потребление
                      |услуги и выработать рекомен-|                       |энергокомпании  |         |услуг бюджетными ведомст-
                      |дации по совершенствованию  |                       |(по             |         |вами упорядочено,механизмы
                      |планирования данной статьи и|                       |согласованию)   |         |финансирования улучшены
                      |механизмов по упорядочению  |                       |                |         |и более прозрачны.
                      |данных расходов.Разработать |                       |                |         |
                      |Инструкцию/руеоводство.     |                       |                |         |
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------
                      |I.А.3.4.Разработать методику|                       |Минэкономфин,   |III кв.  |Более точные прогнозы
                      |расчета операционных расхо- |                       |Министерства и  |2006 года|операционных расходов на
                      |дов и предложить рекоменда- |                       |ведомства       |         |основе усовершенствованных
                      |ции по их усовершенствованию|                       |                |         |нормативов.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Б Создание нового консолидированного плана счетов
    - Усовершенствование бюджетной и операционной классификации (с учетом будущих потребностей), включая интеграцию
      классификаций текущих и капитальных расходов.
    - Создание унифицированной классификации министерств, совместимой с обновленной бюджетной классификацией.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Б.1.Создание нового |I.Б.1.1.Разработать новую   |ВБ, МВФ,DFIDGSP и      |Минэкономфин,   |IV кв.   |Создана новая бюджетная
консолидированного    |бюджетную классификацию,    |другие доноры          |Центральное     |2006 года|классификация,обеспечивающая
Плана счетов,соответ- |соответствующую принципам   |(по согласованию)      |казначейство    |         |возможность получения полной
ствующего международ- |СГФ 2001.                   |                       |                |         |информации по финансовым
ным стандартам        |                            |                       |                |         |ресурсам и потокам на уровне
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|Министерства эконмоики и
                      |I.Б.1.2.Провести анализ     |DFIDGSP                |Минэкономфин,   |IV кв.   |финансов/Центрального 
                      |соответствующего законода-  |(по согласованию)      |Центральное     |2006 года|казначейства для целей
                      |тельства и внести изменения |                       |казначейство    |         |подготовки и исполнения
                      |для приведения их в соответ-|                       |                |         |бюджета и отвечающая между-
                      |ствие с новой классификацией|                       |                |         |народным стандартам.
                      |бюджета.                    |                       |                |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.В. Совершенствование процесса исполнения бюджета
     - Усовершенствование управления наличностью для минимизации неопределенности процесса исполнения бюджета.
     - Повышение охвата бюджетных операций в рамках Казначейства.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.В.1.                |I.В.1.1.Усовершенствовать   |DFIDGSP                |Минэкономфин,   |III кв.  |Новые механизмы предполагают
Усовершенствование    |процесс формирования,утверж-|(частично)             |Центральное     |2006 года|значительное сокращение
управления наличностью|дения и исполнения финансо- |(по согласованию)      |казначейство    |         |передвижек/изменений и
для своевременного и  |вого плана.Внедрить усовер- |                       |                |         |прямую зависимость утвержда-
предсказуемого финан- |шенствованные методы кратко-|                       |                |         |емых расходов от имеющихся
сирования бюджетных   |срочного прогнозирования    |                       |                |         |ресорсов.Повышается точность
учреждений.Внедрение  |денежной наличности на      |                       |                |         |прогнозирования денежной
системы регистрации   |основе опыта других стран.  |                       |                |         |наличности.
обязательств с целью  |Повысить ответственность    |                       |                |         |
мониторинга задолжен- |Министерства экономики и    |                       |                |         |
ности бюджетным       |финансов и Центрального     |                       |                |         |
организациям          |казначейства за своевремен- |                       |                |         |
                      |ное финансирование в преде- |                       |                |         |
                      |лах сметных ассигнований или|                       |                |         |
                      |ресурсных соглашений.       |                       |                |         |
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|------------------------------
                      |I.В.1.2.Разработать меха-   |                       |Центральное     |IV кв.   |Центральное казначейство более
                      |низмы по улучшению управле- |                       |казначейство    |2006 года|полно использует внутренние
                      |ния счетами с целью финанси-|                       |                |         |резервы для краткосрочного
                      |рования краткосрочных кассо-|                       |                |         |финансирования дефицитов.
                      |вых резервов для обеспечения|                       |                |         |
                      |эффективного использования  |                       |                |         |
                      |ресурсов и сокращения пот-  |                       |                |         |
                      |ребности в заимствовании.   |                       |                |         |
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|------------------------------
                      |I.В.1.3.Разработать меха-   |DFIDGSP                |Центральное     |IV кв.   |Казначейство осуществляет
                      |низмы,позволяющие Казначей- |(по согласованию)      |казначейство    |2006 года|контроль над обязательствами,
                      |ству регистрировать обяза-  |                       |                |         |эффективность кассового пла-
                      |тельства бюджетных учрежде- |                       |                |         |нирования повышена,улучшены
                      |ний. Разработать инструкции |                       |                |         |механизмы по предотвращению
                      |по принципам и механизмам   |                       |                |         |задолженности.
                      |регистрации контрактов.     |                       |                |         |
                      |Внести изменения в соответ- |                       |                |         |
                      |ствующие нормативные акты.  |                       |                |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.В.2.Усиление роли   |I.В.2.1.Усовершенствовать   |                       |Минэкономфин,   |IV кв.   |Центральное казначейство
Казначейства в контро-|процедуры контроля за надле-|                       |Центральное     |2006 года|осуществляет контроль за
ле надлежащего выпол- |жащим выполнением установ-  |                       |казначейство    |         |надлежащим выполнением
нения установленных   |ленных процедур в регио-    |                       |                |         |региональными: отделениями
Казначейством процедур|нальных Казначействах       |                       |                |         |Казначейства установленных
в целях повышения эф- |                            |                       |                |         |казначейских процедур и
фективности исполнения|                            |                       |                |         |принимает соответствующие
бюджета               |                            |                       |                |         |меры по предотвращению
                      |                            |                       |                |         |нарушений.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Г. Совершенствование финансового менеджмента
     - Первоначальные улучшения контрольных функций в государственных органах исполнительной власти; пилотные проекты 
       по совершенствованию внутреннего аудита.
     - Разработка Руководства по внутреннему контролю.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Г.1.Создание        |I.Г.1.1.Провести круглый    |DFIDGSP, другие доноры |Минэкономфин    |III кв.  |Определяются общие
нормативной базы для  |стол по разработке и согла- |(по согласованию)      |                |2006 года|концептуальные рамки финансо-
внутреннего аудита    |сованию общих концепций     |                       |                |         |вого контроля и внутреннего
                      |финансового контроля и внут-|                       |                |         |аудита.
                      |реннего аудита.             |                       |                |         |
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------
                      |I.Г.1.2.Подготовить         |DFIDGSP, другие доноры |Минэкономфин    |III кв.  |Определены основные направления
                      |стратегический документ,    |(по согласованию)      |                |2006 года|развития внутреннего аудита.
                      |описывающий развитие внут-  |                       |                |         |
                      |реннего аудита в государст- |                       |                |         |
                      |венном секторе, в целях     |                       |                |         |
                      |обеспечения единой базы для |                       |                |         |
                      |реформирования законодатель-|                       |                |         |
                      |ства, обучения и донорской  |                       |                |         |
                      |помощи.                     |                       |                |         |
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|-------------------------------
                      |I.Г.1.3.Разработать общие   |DFIDGSP, другие доноры |Минэкономфин    |В течение|Определены функциональные обя-
                      |стандарты проведения внут-  | (по согласованию)     |                |2007 года|занности службы внутреннего
                      |реннего аудита.             |                       |                |         |аудита.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Д. Совершенствование процесса среднесрочного планирования
     - Создание условий для интеграции мер политики в бюджетный процесс
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Д.1.Проведение      |I.Д.1.1.Улучшить сектораль- |                       |Минэкономфин,   |В течение|Документ по среднесрочному
пилотных мероприятий с|ный анализ и подготовку ка- |                       |МСВХПП,МТиК,    |2006-2007|бюджету ясно отражает средне-
целью установления    |чественно усовершенствован- |                       |Минобразования, |годов    |срочные перспективы бюджета как
основы большей интег- |ных среднесрочных стратегий |                       |Минздрав,       |         |на макро уровне, так и на уровне
рации отраслевых стра-|отраслевых министерств и    |                       |Минсоцтруд      |         |отраслевых секторов.Процесс СБО
тегий в бюджет        |обеспечить их тесную увязку |                       |                |         |является частью процесса подго-
                      |с годовым бюджетным процес- |                       |                |         |товки годового бюджета
                      |сом                         |                       |                |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Е. Усиление законодательной базы
     - Законодательная база более четко определяет права и обязанности всех участников бюджетного процесса и
       усиливает ответственность за принятие законодательных актов, не подкрепленных финансовыми ресурсами
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Е.1.                |I.Е.1.1.Провести ревизию    |                       |Минэкономфин    |В течение|Бюджетное законодательство более
Усовершенствование    |бюджетного законодательства |                       |                |2007 года|четко определяет основные бюд-
законодательной базы  |с целью более четкого опре- |                       |                |         |жетные принципы, а также роль и
по бюджету            |деления принципов бюджетного|                       |                |         |ответственность различных госу-
                      |права и улучшения прозрач-  |                       |                |         |дарственных органов в процессе
                      |ности в процессе управления |                       |                |         |формирования и исполнения
                      |бюджетом                    |                       |                |         |бюджета.
                      |----------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------------
                      |I.Е.1.2.Провести инвентари- |                       |Минэкономфин    |В течение|Улучшается исполнение нормативно-
                      |зацию нормативно-правовых   |                       |                |2007 года|правовых актов,касающихся финан-
                      |актов на предмет обеспечения|                       |                |         |сирования бюджетных организаций.
                      |финансовыми ресурсами       |                       |                |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Ж. Организационные изменения
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж.1.Повышение роли    |Ж.1.1.Создать подразделение |                       |Минэкономфин,   |IV кв.   |Создано подразделение,выполняющее
центрального казначей-|внутреннего контроля в Цент-|                       |Центральное     |2006 года| установелнные функции
ства в контроле за    |ральном казначестве без     |                       |казначейство    |         |
надлежащим выполнением|образования юридического    |                       |                |         |
казначейских процедур |лица,осуществляющее контроль|                       |                |         |
                      |за надлежащим выполнением   |                       |                |         |
                      |региональными отделениями   |                       |                |         |
                      |казначейства установленных  |                       |                |         |
                      |процедур.                   |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ж.2.Усиление институ- |Ж.2.1.Изменение структуры   |DFIDGSP, другие доноры |Минэкономфин    |III кв.  |Создан отдел, ответственный за  
циональных основ раз- |Управления внутреннего      |(по согласованию)      |                |2006 года| развитие внутреннего аудита
вития внутреннего     |аудита для создания отдела, |                       |                |         |
аудита                |(i)ответственного за уста-  |                       |                |         |
                      |новление и мониторинг стан- |                       |                |         |
                      |дартов внутреннего аудита в |                       |                |         |
                      |правительственном секторе,  |                       |                |         |
                      |(ii)имеющего ясную роль в   |                       |                |         |
                      |улучшении внутренних        |                       |                |         |
                      |стандартов                  |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.З. Развитие потенциала
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.З.1.Повышение       |I.З.1.1.Провести серию      |Донорские организации  |Минэкономфин    |В течение|Передовые методы управления ГР
потенциала штата      |обучающих семинаров и других|                       |                |2006 года|внедрены в практику
Министерства экономики|мероприятий по повышению    |                       |                |         |
и финансов и отрасле- |потенциала персонала по ре- |                       |                |         |
вых министерств путем |формируемым направлениям с  |                       |                |         |
обучения и изучения   |использованием как собствен-|                       |                |         |
международного опыта  |ных ресурсов, так и междуна-|                       |                |         |
                      |родных экспертов в рамках   |                       |                |         |
                      |технической помощи          |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.И. Мотивационные изменения
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.И.1.                 |I.И.1.1.Изучить опыт других|                       |Минэкономфин    |В течение|Повышена мотивация государственных
                       |стран внедрить практику    |                       |                |2006 года|органов в проведении реформ.
                       |повышения мотивации госу-  |                       |                |         |
                       |дарственных органов в про- |                       |                |         |
                       |ведении реформ.            |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                         Этап II - Совершенствование системы межбюджетных отношений                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.А. Совершенствование системы межбюджетных отношений
      - Создание основы для составления местных бюджетов в условиях новых межбюджетных отношений
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.1.Повышение уровня   |II.1.1.Разработать и      |PRSGPHRD грант         |Минэкономфин,   |В течение|Подготовлена нормативно-правовая
информационного обеспе- |утвердить перечень показа-|(по согласованию)      |Нацагентство по |2006 года|база для органов местного само-
чения межбюджетных отно-|телей,отражающих демогра- |                       |делам местного  |         |управления относительно выполня-
шений                   |фические и финансовые дан-|                       |самоуправления  |         |емых функций,принципов формиро-
                        |ные и качество управления |                       |                |         |вания собственной ресурсной базы
                        |финансами местного само-  |                       |                |         |и принципов расчета выравнивающих
                        |управления, необходимых   |                       |                |         |грантов
                        |для расчетов межбюджетных |                       |                |         |
                        |трансфертов и прогноза до-|                       |                |         |
                        |ходного потенциала.Создать|                       |                |         |
                        |базу данных в электронном |                       |                |         |
                        |формате в разрезе по орга-|                       |                |         |
                        |нам местного самоуправле- |                       |                |         |
                        |ния                       |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.2.Установление опти- |II.2.1.Рассчитать наиболее|                       |Минэкономфин,   |III кв.  |Установленные на уровне,минимизи-
мальных нормативов      |оптимальные нормативы     |                       |Нацагентство по |2006 года|рующем встречные потоки,нормативы
отчислений от общегосу- |отчислений от общегосу-   |                       |делам местного  |         |отчислений создают инициативу для
дарственных налогов     |дарственных налогов в     |                       |самоуправления  |         |органов местного самоуправления в
между уровнями бюджетов |местные бюджеты в соответ-|                       |                |         |повышении сбора налогов на терри-
                        |ствии с критериями миними-|                       |                |         |ториях.
                        |зации встречных финансовых|                       |                |         |
                        |потоков,повышения заинте- |                       |                |         |
                        |ресованности органов мест-|                       |                |         |
                        |ного самоуправления в эко-|                       |                |         |
                        |номическом развитии терри-|                       |                |         |
                        |торий муниципальных обра- |                       |                |         |
                        |зований.Утвердить соответ-|                       |                |         |
                        |ствующими нормативными    |                       |                |         |
                        |актами.                   |                       |                |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.3.Совершенствование  |II.3.1.Усовершенствовать  |                       |Минэкономфин    |III кв.  |Формула выравнивающих грантов
системы распределения   |формулу распределения     |                       |                |2006 года|учитывает потенциал органов
межбюджетных трансфертов|выравнивающих грантов     |                       |                |         |местного самоуправления в генери-
                        |--------------------------|-----------------------|----------------|---------|ровании собственных доходов и пред-
                        |II.3.2.Провести формирова-|                       |Минэкономфин,   |         |ставляет собой прозрачный и пред-
                        |ние доходной и расходной  |                       |Нацагентство по |         |сказуемый механизм расчета вырав-
                        |части проекта бюджета на  |                       |делам местного  |         |нивающих трансфертов
                        |2007 год по органам мест- |                       |самоуправления  |         |
                        |ного самоуправления на ос-|                       |                |         |
                        |новании положений Закона о|                       |                |         |
                        |финансово-эконмоических   |                       |                |         |
                        |основах местного самоуп-  |                       |                |         |
                        |равления                  |                       |                |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.4.Проведение пилот-  |II.4.1.Производить финан- |                       |Минэкономфин,   |до конца |Выявлены положительные и отрица-
ного проекта по переходу|сирование трансфертов пи- |                       |Нацагентство по |2006 года|тельные стороны реформы межбюд-
на двухуровневую систему|лотным органам местного   |                       |делам местного  |         |жетных отношений
бюджета (республиканский|самоуправления из респуб- |                       |самоуправления  |         |
бюджет - бюджет органов |ликанского бюджета напря- |                       |                |         |
местного самоуправления)|мую, минуя область и район|                       |                |         |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.5.Обеспечение соот-  |II.5.1.Подготовить Руко-  |DFIDGSP                |Минэкономфин,   |III кв.  |До начала процесса подготовки
ветствующей методологи- |водство/инструкцию по     |(по согласованию)      |Нацагентство по |2006 года|местных бюджетов на 2007 год все
ческой базы для финансо-|подготовке бюджета 2007   |                       |делам местного  |         |органы местного самоуправления
вых работников органов  |года для органов местного |                       |самоуправления  |         |имеют утвержденное Министерством
местного самоуправления |самоуправления            |                       |                |         |экономики и финансов Руковдство по
в бюджетном процессе    |                          |                       |                |         |бюджетному процессу, определяющее
                        |                          |                       |                |         |сроки,ответственность различных
                        |                          |                       |                |         |органов в процессе формирования и
                        |                          |                       |                |         |исполнения бюджетов, и кокретные
                        |                          |                       |                |         |суммы трансфертов из республиканс-
                        |                          |                       |                |         |кого бюджета
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.Б. Развитие потенциала
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II.Б.1.Повышение        |II.Б.1.1.Провести обучаю- |DFIDGSP                |Минэкономфин,   |2006 год |Финансовые работники органов
потенциала              |щие семинары для органов  |(по согласованию)      |Нацагентство по |         |местного самоуправления владеют
                        |местного самоуправления   |                       |делам местного  |         |основными знаниями по составлению
                        |                          |                       |самоуправления  |         |бюджетов
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.А. Совершенствование процесса управления доходами
       - Стратегия фискальной реформы
       - Улучшение налогового законодательства
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.А.1.                 |III.А.1.1.Разработать и  |                       |Минэкономфин    |2006-2007|Предсказуемость в процессе
Совершенствование системы|принять инструкции и     |                       |ГНИ,ГТИ         |годы     |составления бюджета
налогового законодатель- |положения по применению  |                       |                |         |
ства и оценка эффекта    |Налогового кодекса       |                       |                |         |
изменений                |-------------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------
                         |III.A.1.2.В случае приня-|МВФ,USAID              |                |         |
                         |тия новой редакции Нало- |(по согласованию)      |                |         |
                         |гового кодекса,проведение|                       |                |         |
                         |обучающих семинаров по   |                       |                |         |
                         |нему                     |                       |                |         |
                         |-------------------------|-----------------------|----------------|---------|----------------------------------
                         |III.А.1.3.Проведение     |                       |                |         |
                         |экономической оценки и   |                       |                |         |
                         |финансового анализа пос- |                       |                |         |
                         |ледствий принимаемых     |                       |                |         |
                         |изменений в законодатель-|                       |                |         |
                         |стве                     |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.A.2.Введение налога  |III.А.2.1.Установить     |МВФ,USAID              |Минэкономфин    |В течение|Обеспечить укрепление доходной
на имущество             |пороговый уровень стои-  |(по согласованию)      |Госрегистр, ГНИ |2006 года|части местного бюджета
                         |мости недвижимого иму-   |                       |                |         |
                         |щества и его утверждение |                       |                |         |
                         |решением Правительства   |                       |                |         |
                         |-------------------------|                       |                |         |                                  
                         |III.А.2.2.Разработать    |                       |                |         |
                         |положения о порядке при- |                       |                |         |
                         |менения корректировочных |                       |                |         |
                         |коэффициентов для опреде-|                       |                |         |
                         |ления размера вычетов    |                       |                |         |
                         |-------------------------|                       |                |         |
                         |III.А.2.3.Разработать    |                       |                |         |
                         |инструкции (положения) о |                       |                |         |
                         |порядке исчисления и уп- |                       |                |         |
                         |латы в бюджет налога на  |                       |                |         | 
                         |недвижимое имущество     |                       |                |         |
                         |-------------------------|                       |                |         |                                  
                         |III.А.2.4.Определить     |                       |                |         |
                         |перечень объектов недви- |                       |                |         |
                         |жимого имущества,не явля-|                       |                |         |
                         |ющегося объектом налого- |                       |                |         |
                         |обложения                |                       |                |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.Б Развитие потенциала
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III.Б.1.Развитие         |III.Б.1.1.Изучить опыт   |                       |Минэкономфин    |В течение| 
потенциала               |налогообложения малого и |                       |                |2006 года|
                         |среднего предприниматель-|                       |                |         |
                         |ства и опыт начисления и |                       |                |         |
                         |взимания НДС в других    |                       |                |         |
                         |странах                  |                       |                |         |
_________________________|_________________________|_______________________|________________|_________|___________________________________
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