УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Президента КР от 28 декабря 2022 года РП № 249

г.Бишкек, Дом Правительства

от 23 мая 1995 года РП N 86

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  целях  своевременной и качественной подготовки  третьей  встречи

глав  тюркоязычных государств, проводимой 28-29 августа  1995  года  в

гор. Бишкек, решения комплекса организационно-технических вопросов  по

приему и размещению делегаций, организации их питания, транспортного и

иного  обслуживания, подготовке помещений и рабочих мест, оборудованию

их средствами оргтехники, связью:

1.Утвердить  Рабочий  план  основных мероприятий  по  подготовке  и

проведению  третьей  встречи  глав тюркоязычных  государств,  и  также

список  лиц,  ответственных  за  определение  состава  делегаций,   их

встречу, размещение и работу с ними (прилагается).

2.  Утвердить состав организационного комитета и рабочего штаба  по

подготовке  и проведению третьей встречи глав тюркоязычных государств,

а  также  состав экспертной группы по вопросам, включенным и  повестку

дня, подготовки итогового документа (прилагается).

3.   Руководителям   министерств,  госкомитетов,   административных

ведомств   принять  активное  участие  в  реализации  мероприятий   по

подготовке  и проведению третьей встречи глав тюркоязычных государств,

оказывать  необходимую  помощь организационному  комитету  и  рабочему

штабу по подготовке и проведению встречи.

4.   Правительству   Кыргызской  Республики  определить   источники

покрытия  расходов на подготовку и проведению указанных мероприятий  и

выделить Администрации Президента необходимые средства согласно  смете

расходов.

5.  Министерству  промышленности,  торговли  и  предпринимательства

Кыргызской  Республики обеспечить своевременное выделение  необходимых

материально-технических   ресурсов  на  обеспечение   мероприятий   по

подготовке и проведению встречи.

Президент Кыргызской Республики                   А.Акаев

Утверждено

Распоряжением Президента

Кыргызской Республики

От 23 мая 1995 года

№ 86

Рабочий план

Основных мероприятий по подготовке и проведению

третьей встречи глав тюркоязычных государств в гор. Бишкеке

28-29 августа 1995 года

№№          Мероприятия          Ответственные       Срок

исполнения

1               2                     3               4

I.  Организационные вопросы

1    Создать организационный       Ибраимов Дж.       22.05.95

комитет и рабочий штаб

для подготовки и

проведения встречи

2    Организовать:               Бейшеналиева Н.      31.05.95

-   экспертную группу       Давлесов Б.

по вопросам, включенным    Омуралиев Т.

в повестку дня,         Деркембаев Д.

подготовке итогового     Баялинов К.

документа;             Джекшенкулов А.

-   группу по работе с

прессой, супругами глав,

делегациями стран

3    Составить                    Керексизов Т.       31.05.95

предварительную смету        Жумалиев К.М.

затрат на проведение

встречи (при

необходимости

предусмотреть обмен

денег для делегаций и

работников, занятых

подготовкой и

проведением встречи, ее

освещением в средствах

массовой информации)

4    Направить участникам          Абдрисаев Б.       15.05.95

встречи (на имя глав

государств) письма-

приглашения

5    Провести встречу с            Абдрисаев Б.       03.07.95

представителем каждого        Саралинов М.

государства и решить         Деркенбаев Д.

организационные,            Джекшенкулов А.

протокольные,

технические вопросы,

связанные с приездом ,

размещением, работой

отъездом участников

встречи:

-   время прилета и

отлета

-   состав делегаций,

экспертной группы,

сопровождающих

-   особые пожелания

6    Определить состав            Деркенбаев Д.       15.08.95

делегаций по формуле

«2+4» и экспертов (до 5

чел.)

7    Обеспечить аккредитацию       Баялинов К.

работников средств

массовой информации

8    Подготовить и вручить       Мамбетжунусов З.     20.08.95

делегациям программу        Джекшенкулов А.

встречи и справочный

материал (буклеты,

данные о номерах штаба,

резиденций, гостиниц,

театров закрепленных

предприятий

общественного питания,

медицинских учреждений)

9    Подготовить Культурную        Базарбаев Ч.       10.08.95

программу для делегаций,     Керексозов Т.

памятные сувениры

10    Назначить ответственных       Ибраимов Дж.       01.07.95

за работу с делегациями,      Абдрисаев Б.

соответствующих органов

и служб, занятых

подготовкой и

проведением встречи

11    Разработать и утвердить        Бакаев А.       до 01.08.95

мероприятия по                Молдашев М.

обеспечению

круглосуточной

безопасности и

надлежащего

общественного порядка в

местах проведения

встречи:

Аэропорту, по маршруту

следования делегаций, в

гостиницах, резиденциях,

пунктах питания и др.

12    Предварительно                Ибраимов Дж.     до 15.08.95

рассмотреть предложения       Жумалиев К.

по количественному и

персональному составу

лиц, которым будут

выданы пропуска

(нагрудные знаки),

обеспечить их

своевременное

изготовление, выдачу,

организовать пропускную

систему (в т.ч.

автотранспорт)

13    Обеспечить изготовление      Керексизов Т.       01.08.95

и вывешивание флагов         Джекшекулов А.

государств-участников

встречи в местах, где

будут находиться

делегации

14    Закрепить за                 Керексизов Т.       15.08.95

прибывающими на встречу       Садиев К.С.

автомашин (заправка

горючим), обеспечить

сопровождение делегаций

ГАИ

15    Разработать протокол         Джекшекулов А.      10.08.95

встречи делегаций с            Закиров С,

учетом национальных           Силаев Б.И,

традиций, обычаев (схема

размещения в а/п Манас)

16    Определить порядок           Керексизов Т.       10.08.95

прибытия и размещения         Жумалиев К.

делегаций в здании, где

будет проводится встреча

глав государств

17    Составить график              Саралинов М.       10.08.95

прибытия делегаций           Джекшекулов А.

18    Обеспечить звучание          Керексизов Т.       10.08.95

основного зала,               Жумалиев К.

синхронный перевод на

английский и русский

языки. Наладить

междугороднюю и местную

правительственную связь,

установить телефаксы и

телетайпы

19    Составить отдельный план     Керексизов Т.       10.08.95

по оборудованию               Жумалиев К.

основного зала для

проведения заседания.

Предусмотреть

установление

соответствующего стола и

другой мебели, цветов,

табличек, с названиями

государств (на

английском языке),

расставить их согласно

утвержденному порядку

(по алфавиту)

20    Накануне встречи             Керексизов Т.       10.08.95

осуществить тщательную

проверку технического и

санитарного состояния

всех помещений, энерго и

водоснабжения,

вентиляции. Провести

необходимые ремонтные

работы

21    Принять меры по                Касиев Н.         10.08.95

медицинскому и санитарно-    Керексизов Т.

эпидемиологическому

обслуживанию,

противопожарной

безопасности

22    Составить отдельный план     Керексизов Т.       10.08.95

по организации питания

делегаций и

обслуживающего

персонала, работников,

занятых проведением и

освещением встречи в

средствах массовой

информации (экспертов,

работников средств

массовой информации и

других)

23    Устроить рабочий обед во     Керексизов Т.       21.08.95

время проведения встречи

(13-15.00)

24    Организовать пресс-           Баялинов К.        25.08.95

конференцию после

окончания встречи

25    Провести прием в честь       Керексизов Т.       26.08.95

делегаций, участвовавших       Закиров С.

во встрече (определить

место приема)

Подготовка Документов для рассмотрения на встрече

26    Обеспечить:                   Орозбаев М.

-   четкую и               Керексизов Т.       25.08.95

бесперебойную работу

печатно-множительного

комплекса по подготовке

проектов документов для

подписания главами

государств;                                 20.08.95

-   доработку проектов

соглашений, решений и

других документов;

-   тиражирование

проектов документов

встречи глав государств,

вручение (за –1-2                                25.08.95

дня до встречи) главам

государств (по 3-4

экз.);

-   стенографирование                          25.08.95

встречи глав государств,

(вручить                                    01.08.95

стенографический отчет в

тот же день рабочей                         10.08.95

группе)

-   изготовление папок

для документов,

рассматриваемых на

встрече;

-   канцелярскими

принадлежностями

участников встречи

27    Выделить и подготовить        Кенжебаев З.       25.08.95

для работы персональные

ЭВМ с необходимым

количеством

высококвалифицированных

операторов для

подготовки проектов

документов встречи

28    Обеспечить в день             Кенжебаев З.       28.08.95

проведения встречи

окончательную доработку

проектов документов для

вручения на подписание

главам государств.

Утверждено

Распоряжением Президента

Кыргызской Республики

от 23 мая 1995 года

№ 86

Список

Лиц, ответственных за определение состава

и работу с делегациями на третьей встрече

глав тюркоязычных государств

в гор. Бишкек 28-29 августа 1995 года

Азербайджанской Республики:

Касиев Н.К,    - министр здравоохранения Кыргызской Республики

Джекшенкулов А.Д.   - заместитель министра иностранных дел

Кыргызской Республики

Каблуков Е.Н.  - референт международного отдела Администрации

Президента Кыргызской Республики

Республики Казахстан:

Молдашев М.М.  - министр внутренних дел Кыргызской Республики

Макеев Э.М.    - референт международного отдела Администрации

Президента Кыргызской Республики

Ишемкулов Т.   - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской

Республики в Казахстане

Республики Туркменистан:

Базарбаев Ч.   - министр культуры Кыргызской Республики

Чокумбаева Ч   - Временный Поверенный в делах Кыргызской

Республики в Туркмении

Республики Узбекистан:

Иордан А.А.    - министр промышленности, торговли и

предпринимательства Кыргызской Республики

Мамбетжунусов З.К.  - референт международного отдела Администрации

Президента Кыргызской Республики

Джигитов С.Д.  - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской

Республики в Узбекистане

Турецкой Республики:

Отунбаева Р.И, - министр иностранных дел Кыргызской Республики

Океев Т.О. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики

в Турции

Салиев А.Л.    - директор Международного института стратегических

исследований при Президенте Кыргызской Республики

С супругами глав государств:

Кененбаева К.Н.- заведующая отделом анализа политических и

социальных проблем Администрации Президента Кыргызской

Республики

Деркембаева Д.Н.    - референт международного отдела Администрации

Президента Кыргызской Республики

Утверждено

Распоряжением Президента

Кыргызской Республики

от 23 мая 1995 года

№ 86

Состав

Организационного комитета и рабочего штаба

по подготовке и проведению третьей встречи

глав тюркоязычных государств в гор. Бишкек

28-29 августа 1995 года

Ибраимов Жумабек Ибраимович   - Государственный секретарь при

Президенте Кыргызской Республики,

председатель организационного комитета

Члены организационного комитета:

Ибраимов О.И.            - вице-премьер министр Кыргызской

Республики

Аблесов С.               - министр транспорта Кыргызской

Республики

Базарбаев Ч.             - министр культуры Кыргызской Республики

Бакиев А.К.              - председатель Государственного комитета

Кыргызской Республики по национальной

безопасности

Иордан А.А.              - министр промышленности, торговли и

предпринимательства Кыргызской Республики

Койчуманов Т.Д.          - министр по экономике Кыргызской

Республики

Какеев А.Ч.              - министр образования и науки Кыргызской

Республики

Капаолв М.К.             - председатель Государственного комитета

Кыргызской Республики по туризму и спорту

Касиев Н.К.              - министр здравоохранения Кыргызской

Республики

Молдашев М.М.            - министр внутренних дел Кыргызской

Республики

Отунбаева Р.И.           - министр иностранных дел Кыргызской

Республики

Тагаев А.                - министр связи Кыргызской Республики

Талгарбеков Б.           - и.о. министра сельского хозяйства и

продовольствия Кыргызской Республики

Субанов М.У.             - министр обороны Кыргызской Республики

Орозбаев К.К.            - президент национальной авиакомпании

«Кыргызстан аба жолдору»

Фишер Я.                 - председатель Государственной комиссии

при Правительстве Кыргызской Республики

по Чрезвычайным ситуациям и гражданской

обороне

Дуйшеев Э.Д.             - председатель Государственной комиссии

при Правительстве Кыргызской Республики

по использованию гуманитарной помощи

Рыскулов Б.М.            - председатель Государственной комиссии

при Правительстве Кыргызской Республики

по контролю наркотиков

Сарыгулов А.И.           - генеральный директор Государственной

комиссии Кыргызской Республики по

иностранным инвестициям и экономической

помощи

Шаршеев Ш.               - директор генеральной дирекции по

подготовке и проведению 1000-летия эпоса

«Манас»

Абдразаков И.А.          - советник Президента Кыргызской

Республики

Абдрисаев Б.Д.           - заведующий международным отделом

Администрации Президента Кыргызской

Республики

Джигитов С.Д.            - Чрезвычайный и Полномочный Посол

Кыргызской Республики в Узбекистане

Океев Т.О.               - Чрезвычайный и Полномочный Посол

Кыргызской Республики в Турции

Чокубаева Ч.             - Временный Поверенный в делах Кыргызской

Республики в Туркмении

Ишемкулов Т.             - Чрезвычайный и Полномочный Посол

Кыргызской Республики в Казахстане

Саралинов М.У,           - консультант-эксперт международного

отдела Администрации Президента,

секретарь организационного комитета

Рабочий штаб:

Жумалиев К.М.            - заместитель Госсекретаря при Президенте

Кыргызской Республики

Абдрисаев Б.Д.           - заведующий международным отделом

Администрации Президента Кыргызской

Республики

Баялинов К.М.            - пресс-секретарь Президента Кыргызской

Республики

Бейшеналиева Н.Н.        - заведующая экспертно-юридическим

отделом Администрации Президента

Кыргызской Республики

Давлесов Б.К.            - заведующий отделом инспектирования и

обеспечения контроля Администрации

Президента Кыргызской Республики

Керексизов Т.Д.          - управляющий делами Администрации

Президента и Аппарата Правительства

Кыргызской Республики

Кененбаева К.Н.          - заведующая отделом анализа политических

и социальных проблем Администрации

Президента Кыргызской Республики

Орозбаев М.О.            - заведующий общим отделом Администрации

Президента Кыргызской Республики

Ниязов Ф.А.              - руководитель пресс-службы Администрации

Президента Кыргызской Республики

Бошкоев Д.Т.             - начальник Управления Государственной

охраны Кыргызской Республики

Джекшенкулов А.Д.        - заместитель министра иностранных дел

Кыргызской Республики

Чотбаев А.А.             - командующий Национальной гвардией

Кыргызской Республики

Утверждено

Распоряжением Президента

Кыргызской Республики

от 23 мая 1995 года

№ 86

Состав

Экспертной группы по вопросам, включенным

в повестку дня, подготовке итогового документа

Аюдуразаков И.А.         - советник Президента Кыргызской

Республики, руководитель группы

Салиев А.Л.              - директор Международного института

стратегических исследований при

Президенте Кыргызской Республики,

секретарь группы

Члены группы:

Бейшеналиева Н.Н.        - заведующая экспертно-юридическим

отделом Администрации Президента

Кыргызской Республики

Кененбаева К.Н.          - заведующая отделом анализа политических

и социальных проблем Администрации

Президента Кыргызской Республики

Омуралиев О.Э.           - заведующий отделом по связям с

законодательной, судебной властью,

вопросам обороны и правоохранительных

органов Администрации Президента

Кыргызской Республики

Джекшенкулов А.          - заместитель министра иностранных дел

Кыргызской Республики