УТРАТИЛА СИЛУ

в соответствии с Указом Президента КР

от 20 июля 2009 года УП № 314

Утверждена

ИНВЕСТИЦИОННАЯ МАТРИЦА

(август 2003 - август 2004)

(В редакции указов Президента КР от

14 мая 2004 года УП № 165, 17 июля 2004 года УП № 232,

19 июля 2004 года УП № 235, 4 февраля 2005 года УП № 53)

Содействие инвестированию в частный сектор

Кыргызской Республики

Инвестиционная матрица основана на следующих ключевых принципах и нормах:

- Задания, предусмотренные настоящей матрицей, являются первоочередными в рамках реализации Национальной стратегии по сокращению бедности (НССБ) и Комплексной основы развития Кыргызской Республики (КОР) в контексте стимулирования инвестиций в частный сектор;

- Задания основываются на Резолюции III Инвестиционного саммита и составлены с учетом результатов работы, полученных рабочими группами, опыта, накопленного в ходе реализации инвестиционных мероприятий, рекомендаций Правительства, депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, частного сектора и экспертов международных донорских организаций, предложенных в ходе обсуждения итогов предыдущих Инвестиционных матриц;

- Задания выполняются через существующий механизм рабочих групп, состоящих из представителей частных бизнес-ассоциаций, государственных структур, депутатов Жогорку Кенеша, и представителей международных донорских организаций. Рабочие группы имеют постоянный состав и регламент работы (ежемесячные заседания рабочих групп и еженедельные заседания экспертов по подготовке рекомендаций для обсуждения на рабочих группах). При этом перед тем, как проект любого нормативного акта передается рабочей группой в Правительство, он должен быть обсужден рабочей группой с Международным деловым советом с составлением соответствующего заключения;

- Для каждого задания Инвестиционной матрицы, руководитель рабочей группы обязан совместно подготовить концепцию реализации задания матрицы, в которой должно быть указано:

- целевое назначение задания с указанием конкретного конечного результата;

- краткое описание проблем, препятствующих привлечению инвестиций;

- проведение конкретных мероприятий, необходимых для выполнения задания с указанием ответственных исполнителей за их реализацию (примерный состав рабочей группы);

- источники финансирования мероприятий, необходимых для выполнения задания;

- детальный календарный план выполнения задания Инвестиционной матрицы.

- Основной целью Инвестиционной матрицы является содействие инвестированию в частный сектор Кыргызской Республики. В соответствии с Резолюцией III Инвестиционного саммита матрица организована следующим образом:

1) дерегулирование и стимулирование инвестиций:

- продолжение процессов дерегулирования экономики;

- обеспечение формирования правовой базы, стимулирующей инвестиции;

- ускоренное продвижение судебно-правовой реформы;

- продолжение реформы налогово-бюджетной и банковской системы.

2) инвестиционный маркетинг:

- разработка и реализация маркетингового подхода, предложенного на III Инвестиционном саммите.

Особое внимание в соответствии с резолюцией III Инвестиционного саммита уделено необходимости завершения мероприятий по направлениям, инициированным в предыдущих матрицах.

- Менеджмент выполнения Инвестиционной матрицы возлагается на Правительство Кыргызской Республики;

- Общий контроль реализации Инвестиционной матрицы возлагается на Премьер-министра Кыргызской Республики;

- Секретариат осуществляет мониторинг выполнения Инвестиционной матрицы в целях информирования Консультативного совета по иностранным инвестициям;

- Консультативный совет по иностранным инвестициям дает оценку выполнения мероприятий, предусмотренных Инвестиционной матрицей.

(В редакции Указа Президента КР от 19 июля 2004 года УП № 235)

┌─────┬───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┐

│  №  │     Задание   │   Срок   │ Ответствен- │  Форма   │  Участие  │

│     │               │исполнения│  ность за   │исполнения│ доноров и │

│     │               │          │ исполнение  │          │ частного  │

│     │               │          │             │          │сектора(*) │

├─────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│           I. ДЕРЕГУЛИРОВАНИЕ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                    1. Дерегулирование экономики                     │

├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1.1  │Продолжить дерегулирование экономики в соответствии с          │

│     │Концепцией по дерегулированию экономики:                       │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│1.1.1│Разработка и   │10.09.2003│Администрация│Распоряже-│           │

│     │реализация     │          │Президента,  │ние       │           │

│     │Концепции по   │          │Специальный  │Президента│           │

│     │дерегулированию│          │представитель│Кыргызской│           │

│     │экономики      │          │Президента   │Республики│           │

│     │а) Подготовить │          │Кыргызской   │          │           │

│     │проект         │          │Республики по│          │           │

│     │распоряжения   │          │иностранным  │          │           │

│     │Президента     │          │инвестициям  │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики об  │          │             │          │           │

│     │образовании    │          │             │          │           │

│     │Рабочей        │          │             │          │           │

│     │комиссии по    │          │             │          │           │

│     │вопросам       │          │             │          │           │

│     │дерегулирования│          │             │          │           │

│     │экономики в    │          │             │          │           │

│     │состав которой │          │             │          │           │

│     │включить       │          │             │          │           │

│     │представителей │          │             │          │           │

│     │государственных│          │             │          │           │

│     │органов,       │          │             │          │           │

│     │международных  │          │             │          │           │

│     │донорских      │          │             │          │           │

│     │организаций,   │          │             │          │           │

│     │международных  │          │             │          │           │

│     │агентств       │          │             │          │           │

│     │развития и     │          │             │          │           │

│     │частного       │          │             │          │           │

│     │сектора;       │          │             │          │           │

│     │б) Разработать │15.10.2003│Рабочая      │Концепция,│МДС,       │

│     │и представить  │          │комиссия по  │утвержден-│объединение│

│     │на утверждение │          │вопросам де- │ная Указом│предприни- │

│     │концепцию по   │          │регулирования│Президента│мателей    │

│     │дерегулированию│          │экономики    │Кыргызской│BP№, ЮСАИД │

│     │экономики и    │          │             │Республики│(Ард/Чекки,│

│     │созданию       │          │             │          │ПРАГМА,    │

│     │благоприятного │          │             │          │Биаринг    │

│     │предпринима-   │          │             │          │Поинт/     │

│     │тельского и    │          │             │          │Барентс    │

│     │инвестиционного│          │             │          │Групп),    │

│     │климата в      │          │             │          │КБА,       │

│     │Кыргызской     │          │             │          │Совет по   │

│     │Республике, на │          │             │          │предприни- │

│     │основе         │          │             │          │мательству │

│     │принципов,     │          │             │          │           │

│     │закрепленных в │          │             │          │           │

│     │Конституции    │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики и   │          │             │          │           │

│     │Указе          │          │             │          │           │

│     │Президента     │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики от  │          │             │          │           │

│     │25 апреля 2002 │          │             │          │           │

│     │года № 100;    │          │             │          │           │

│     │в) Разработать │30.12.2003│Рабочая      │Постанов- │МДС,       │

│     │проект Закона  │          │комиссия по  │ление     │объединение│

│     │Кыргызской     │          │вопросам де- │Правитель-│предприни- │

│     │Республики "О  │          │регулирования│ства      │мателей    │

│     │защите прав    │          │экономики    │Кыргызской│BP№, ЮСАИД │

│     │субъектов пред-│          │             │Республики│(Ард/Чекки,│

│     │принимательства│          │             │          │Прагма,    │

│     │при проведении │          │             │          │Биаринг    │

│     │уполномоченными│          │             │          │Поинт/     │

│     │органами       │          │             │          │Барентс    │

│     │контроля и     │          │             │          │Групп)     │

│     │надзора";      │          │             │          │           │

│     │г) Внести      │30.03.2004│Минюст       │Внесение  │           │

│     │проект Закона  │          │             │проекта   │           │

│     │Кыргызской     │          │             │Закона    │           │

│     │Республики "О  │          │             │Кыргызской│           │

│     │защите прав    │          │             │Республики│           │

│     │субъектов      │          │             │в Жогорку │           │

│     │предпринима-   │          │             │Кенеш     │           │

│     │тельства при   │          │             │Кыргызской│           │

│     │проведении     │          │             │Республики│           │

│     │уполномоченными│          │             │          │           │

│     │органами       │          │             │          │           │

│     │контроля и     │          │             │          │           │

│     │надзора" и     │          │             │          │           │

│     │обеспечить его │          │             │          │           │

│     │быстрейшее     │          │             │          │           │

│     │продвижение в  │          │             │          │           │

│     │Жогорку Кенеше │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики     │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│1.2  │Продолжить реформирование системы технического регулирования:  │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│     │а) Внесение    │30.12.2003│Комиссия по  │Внесение  │ЮСАИД      │

│     │проекта Закона │          │реформе      │проекта   │(Прагма)   │

│     │Кыргызской     │          │системы      │Закона    │           │

│     │Республики "Об │          │технического │Кыргызской│           │

│     │основах        │          │регулирования│Республики│           │

│     │технического   │          │             │в Жогорку │           │

│     │регулирования в│          │             │Кенеш     │           │

│     │Кыргызской     │          │             │Кыргызской│           │

│     │Республике" в  │          │             │Республики│           │

│     │Жогорку Кенеш  │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики и   │          │             │          │           │

│     │обеспечение его│          │             │          │           │

│     │быстрейшего    │          │             │          │           │

│     │продвижения в  │          │             │          │           │

│     │Жогорку Кенеше │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики;    │          │             │          │           │

│     │б) Разработать │30.06.2004│Комиссия по  │Внесение  │           │

│     │и внести в     │          │реформе      │проекта   │           │

│     │Администрацию  │          │системы      │Указа     │           │

│     │Президента     │          │технического │Президента│           │

│     │Кыргызской     │          │регулирования│Кыргызской│           │

│     │Республики     │          │             │Республики│           │

│     │проект Указа   │          │             │в         │           │

│     │Президента     │          │             │Админи-   │           │

│     │Кыргызской     │          │             │страцию   │           │

│     │Республики "Об │          │             │Президента│           │

│     │институцио-    │          │             │Кыргызской│           │

│     │нальных и      │          │             │Республики│           │

│     │структурных    │          │             │          │           │

│     │преобразованиях│          │             │          │           │

│     │в области      │          │             │          │           │

│     │технического   │          │             │          │           │

│     │регулирования";│          │             │          │           │

│     │в) Принять     │30.06.2004│Комиссия по  │Постанов- │           │

│     │следующие      │          │реформе      │ления     │           │

│     │постановления  │          │системы      │Правитель-│           │

│     │Правительства  │          │технического │ства      │           │

│     │по реализации  │          │регулирования│Кыргызской│           │

│     │Закона         │          │             │Республики│           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики "Об │          │             │          │           │

│     │основах        │          │             │          │           │

│     │технического   │          │             │          │           │

│     │регулирования в│          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республике":   │          │             │          │           │

│     │- "Об          │          │             │          │           │

│     │обязательных   │          │             │          │           │

│     │технических    │          │             │          │           │

│     │нормах,        │          │             │          │           │

│     │действующих на │          │             │          │           │

│     │территории     │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики";   │          │             │          │           │

│     │- "О перечне   │          │             │          │           │

│     │продукции,     │          │             │          │           │

│     │подлежащей     │          │             │          │           │

│     │обязательному  │          │             │          │           │

│     │подтверждению  │          │             │          │           │

│     │соответствия"; │          │             │          │           │

│     │- "Об          │          │             │          │           │

│     │аккредитации"; │          │             │          │           │

│     │- "О процедуре │          │             │          │           │

│     │признания      │          │             │          │           │

│     │документов о   │          │             │          │           │

│     │подтверждении  │          │             │          │           │

│     │соответствия,  │          │             │          │           │

│     │выданных за    │          │             │          │           │

│     │пределами      │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики"    │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.1│Мероприятия по │          │             │          │           │

│     │подготовке,    │          │             │          │           │

│     │принятию и     │          │             │          │           │

│     │применению     │          │             │          │           │

│     │нормативных    │          │             │          │           │

│     │правовых актов,│          │             │          │           │

│     │регулирующих   │          │             │          │           │

│     │предпринима-   │          │             │          │           │

│     │тельскую       │          │             │          │           │

│     │деятельность   │          │             │          │           │

│     │Внесение       │30.06.04  │Министерство │Проект    │Ард/Чекки, │

│     │изменений и    │          │юстиции,     │закона    │Прагма     │

│     │дополнений в   │          │комиссия по  │          │(ЮСАИД),   │

│     │Закон          │          │вопросам де- │          │Конгресс   │

│     │Кыргызской     │          │регулирования│          │бизнес-ас- │

│     │Республики "О  │          │экономики,   │          │социаций,  │

│     │нормативно-пра-│          │Аппарат      │          │Международ-│

│     │вовых актах" и │          │Премьер-ми-  │          │ный деловой│

│     │соответствую-  │          │нистра       │          │совет      │

│     │щих:           │          │Кыргызской   │          │           │

│     │- введение     │          │Республики   │          │           │

│     │  обязательного│          │             │          │           │

│     │  уведомления  │          │             │          │           │

│     │  через        │          │             │          │           │

│     │  средства     │          │             │          │           │

│     │  массовой     │          │             │          │           │

│     │  информации о │          │             │          │           │

│     │  намерениях по│          │             │          │           │

│     │  разработке   │          │             │          │           │

│     │  проекта      │          │             │          │           │

│     │  нормативного │          │             │          │           │

│     │  правового    │          │             │          │           │

│     │  акта по      │          │             │          │           │

│     │  государствен-│          │             │          │           │

│     │  ному         │          │             │          │           │

│     │  регулированию│          │             │          │           │

│     │  предпринима- │          │             │          │           │

│     │  тельской     │          │             │          │           │

│     │  деятельности;│          │             │          │           │

│     │  при этом     │          │             │          │           │

│     │- разработать  │          │             │          │           │

│     │  механизм     │          │             │          │           │

│     │  учета        │          │             │          │           │

│     │  замечаний и  │          │             │          │           │

│     │  дополнений к │          │             │          │           │

│     │  проекту НПА  │          │             │          │           │

│     │  заинтересо-  │          │             │          │           │

│     │  ванных лиц   │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.2│Мероприятия по │          │             │          │           │

│     │упрощению      │          │             │          │           │

│     │государственной│          │             │          │           │

│     │регистрации,   │          │             │          │           │

│     │перерегистрации│          │             │          │           │

│     │и ликвидации   │          │             │          │           │

│     │субъектов      │          │             │          │           │

│     │предпринима-   │          │             │          │           │

│     │тельства       │          │             │          │           │

│     │Подготовка     │30.06.04  │Министерство │Аналити-  │Прагма     │

│     │предложений по │          │юстиции,     │ческий    │(ЮСАИД),   │

│     │совершенствова-│          │комиссия по  │доклад    │Конгресс   │

│     │нию процедур   │          │вопросам де- │на 4-й    │бизнес-ас- │

│     │регистрации    │          │регулирования│Инвести-  │социаций   │

│     │субъектов      │          │экономики    │ционный   │           │

│     │предпринима-   │          │             │саммит    │           │

│     │тельства       │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.3│Мероприятия в  │          │             │          │           │

│     │сфере правового│          │             │          │           │

│     │регулирования  │          │             │          │           │

│     │земельных и    │          │             │          │           │

│     │градостроитель-│          │             │          │           │

│     │ных отношений и│          │             │          │           │

│     │государственной│          │             │          │           │

│     │регистрации    │          │             │          │           │

│     │прав на        │          │             │          │           │

│     │недвижимость   │          │             │          │           │

│     │Подготовка     │30.06.04  │Госрегистр,  │Аналити-  │Ард/Чекки, │

│     │предложений по │          │Госкомарх-   │ческий    │Прагма     │

│     │совершенствова-│          │строй,       │доклад    │(ЮСАИД),   │

│     │нию            │          │министр по   │на 4-й    │Кемоникс   │

│     │национального  │          │делам само-  │Инвести-  │Урбан      │

│     │законодатель-  │          │управления,  │ционный   │Институт   │

│     │ства (Земельный│          │МЭРПиТ       │саммит    │           │

│     │кодекс,        │          │Минюст,      │          │           │

│     │Закон "О       │          │органы       │          │           │

│     │государственной│          │местного     │          │           │

│     │регистрации    │          │самоуправ-   │          │           │

│     │прав на        │          │ления        │          │           │

│     │недвижимое     │          │             │          │           │

│     │имущество и    │          │             │          │           │

│     │сделок с ним", │          │             │          │           │

│     │законодатель-  │          │             │          │           │

│     │ство о единой  │          │             │          │           │

│     │системе        │          │             │          │           │

│     │стандартов об  │          │             │          │           │

│     │оценке,        │          │             │          │           │

│     │основанной на  │          │             │          │           │

│     │рыночных       │          │             │          │           │

│     │принципах, де- │          │             │          │           │

│     │централизация  │          │             │          │           │

│     │правил земле-  │          │             │          │           │

│     │пользования и  │          │             │          │           │

│     │градостроитель-│          │             │          │           │

│     │ства в         │          │             │          │           │

│     │населенных     │          │             │          │           │

│     │пунктах,       │          │             │          │           │

│     │основанных на  │          │             │          │           │

│     │рыночных       │          │             │          │           │

│     │принципах),    │          │             │          │           │

│     │обеспечивающих │          │             │          │           │

│     │защиту прав    │          │             │          │           │

│     │собственности, │          │             │          │           │

│     │доступность к  │          │             │          │           │

│     │достоверной    │          │             │          │           │

│     │информации о   │          │             │          │           │

│     │недвижимости и │          │             │          │           │

│     │соблюдение     │          │             │          │           │

│     │процедуры      │          │             │          │           │

│     │подотчетности  │          │             │          │           │

│     │местным органам│          │             │          │           │

│     │самоуправления │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│1.2.4│Мероприятия в  │          │             │          │           │

│     │сфере совершен-│          │             │          │           │

│     │ствования      │          │             │          │           │

│     │государственной│          │             │          │           │

│     │разрешительной │          │             │          │           │

│     │системы        │          │             │          │           │

│А)   │Провести анализ│30.06.04  │Министерство │Анали-    │Прагма     │

│     │платных услуг  │          │экономичес-  │тический  │(ЮСАИД),   │

│     │органов        │          │кого         │доклад    │Конгресс   │

│     │государственной│          │развития,    │на 4-й    │бизнес-ас- │

│     │власти,        │          │комиссия по  │Инвести-  │социаций,  │

│     │предусмотренных│          │вопросам де- │ционный   │Международ-│

│     │Реестром       │          │регулирования│саммит,   │ный        │

│     │государственных│          │экономики    │постанов- │деловой    │

│     │бесплатных и   │          │             │ление     │совет      │

│     │платных услуг, │          │             │Правитель-│           │

│     │оказываемых    │          │             │ства      │           │

│     │органами       │          │             │          │           │

│     │исполнительной │          │             │          │           │

│     │власти и их    │          │             │          │           │

│     │структурными   │          │             │          │           │

│     │подразделениями│          │             │          │           │

│     │с целью:       │          │             │          │           │

│     │- разграничения│          │             │          │           │

│     │  таких        │          │             │          │           │

│     │  понятий, как │          │             │          │           │

│     │  "услуга,     │          │             │          │           │

│     │  оказываемая  │          │             │          │           │

│     │  органами     │          │             │          │           │

│     │  государствен-│          │             │          │           │

│     │  ной власти"  │          │             │          │           │

│     │  от "функции  │          │             │          │           │

│     │  органов госу-│          │             │          │           │

│     │  дарственной  │          │             │          │           │

│     │  власти";     │          │             │          │           │

│     │- выявление    │          │             │          │           │

│     │  услуг,       │          │             │          │           │

│     │  которые могут│          │             │          │           │

│     │  оказываться  │          │             │          │           │

│     │  негосударст- │          │             │          │           │

│     │  венными      │          │             │          │           │

│     │  органами и   │          │             │          │           │

│     │  должны быть  │          │             │          │           │

│     │  переданы     │          │             │          │           │

│     │  частному     │          │             │          │           │

│     │  сектору или  │          │             │          │           │

│     │  общественным │          │             │          │           │

│     │  организациям │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│Б)   │Подготовить    │30.06.04  │Министерство │Постанов- │Прагма     │

│     │изменения в    │          │экономичес-  │ление     │(ЮСАИД),   │

│     │Реестр         │          │кого         │Правитель-│Конгресс   │

│     │разрешительных │          │развития,    │ства      │бизнес-ас- │

│     │документов,    │          │комиссия по  │          │социаций,  │

│     │подготовленный │          │вопросам де- │          │Международ-│

│     │постановлением │          │регулирования│          │ный        │

│     │Правительства  │          │экономики    │          │деловой    │

│     │от 26 февраля  │          │             │          │совет      │

│     │2004 года      │          │             │          │           │

│     │№ 103, с учетом│          │             │          │           │

│     │следующих      │          │             │          │           │

│     │положений:     │          │             │          │           │

│     │- Реестр       │          │             │          │           │

│     │  формируется  │          │             │          │           │

│     │  исключительно│          │             │          │           │

│     │  из           │          │             │          │           │

│     │  разрешений,  │          │             │          │           │

│     │  предусмотрен-│          │             │          │           │

│     │  ных законами;│          │             │          │           │

│     │- Реестр должен│          │             │          │           │

│     │  классифициро-│          │             │          │           │

│     │  ваться по    │          │             │          │           │

│     │  видам раз-   │          │             │          │           │

│     │  решительных  │          │             │          │           │

│     │  документов   │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│1.3  │Усовершенствовать законодательство Кыргызской Республики в     │

│     │области лицензионно-разрешительной системы в соответствии с    │

│     │Концепцией по дерегулированию экономики:                       │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│1.3.1│а) Подготовить │30.12.2003│Рабочая      │Постанов- │ЮСАИД      │

│     │проект Закона  │          │комиссия по  │ление     │(Прагма,   │

│     │Кыргызской     │          │вопросам де- │Правитель-│Ард/Чекки) │

│     │Республики "О  │          │регулирования│ства      │           │

│     │внесении       │          │экономики    │Кыргызской│           │

│     │изменений и    │          │             │Республики│           │

│     │дополнений в   │          │             │          │           │

│     │Закон          │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики "О  │          │             │          │           │

│     │лицензирова-   │          │             │          │           │

│     │нии";          │          │             │          │           │

│     │б) Внесение    │30.03.2004│Рабочая      │Внесение  │           │

│     │проекта Закона │          │комиссия по  │проекта   │           │

│     │Кыргызской     │          │вопросам де- │Закона    │           │

│     │Республики "О  │          │регулирования│Кыргызской│           │

│     │внесении       │          │экономики    │Республики│           │

│     │изменений и    │          │             │в Жогорку │           │

│     │дополнений в   │          │             │Кенеш     │           │

│     │Закон          │          │             │Кыргызской│           │

│     │Кыргызской     │          │             │Республики│           │

│     │Республики "О  │          │             │          │           │

│     │лицензировании"│          │             │          │           │

│     │в Жогорку Кенеш│          │             │          │           │

│     │и обеспечение  │          │             │          │           │

│     │его быстрейшего│          │             │          │           │

│     │продвижения в  │          │             │          │           │

│     │Жогорку Кенеше │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики     │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│1.3.2│Завершить      │30.10.2003│Минэконом-   │Законы,   │ЮСАИД      │

│     │работу по      │          │промторг,    │постанов- │(Прагма,   │

│     │исполнению п.п.│          │АПМ          │ления     │Кемоникс,  │

│     │1.3, 1.5 III   │          │             │Правитель-│Ард/Чекки) │

│     │Инвестиционной │          │             │ства КР   │           │

│     │матрицы,       │          │             │          │           │

│     │утвержденной   │          │             │          │           │

│     │Указом         │          │             │          │           │

│     │Президента     │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики от  │          │             │          │           │

│     │15 января 2003 │          │             │          │           │

│     │года № 10      │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│1.4  │Реформировать систему обязательных платежей, осуществляемых    │

│     │субъектами предпринимательства за ведение бизнеса в            │

│     │соответствии с Концепцией дерегулирования экономики Кыргызской │

│     │Республики:                                                    │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│1.4.1│Подготовить и  │30.12.2003│Минфин,      │Программа,│ЮСАИД      │

│     │представить на │          │Минэконом-   │утвержден-│(Биаринг   │

│     │утверждение    │          │промторг     │ная Указом│Поинт/     │

│     │Программу      │          │             │Президента│Барентс    │

│     │реформирования │          │             │Кыргызской│Групп)     │

│     │системы        │          │             │Республики│           │

│     │обязательных   │          │             │          │           │

│     │платежей,      │          │             │          │           │

│     │осуществляемых │          │             │          │           │

│     │субъектами     │          │             │          │           │

│     │предпринима-   │          │             │          │           │

│     │тельства за    │          │             │          │           │

│     │ведение        │          │             │          │           │

│     │бизнеса        │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│1.5  │Провести работу│30.06.2004│Генпрокурату-│Принятие  │ЮСАИД,     │

│     │в соответствии │          │ра, Минюст,  │соответст-│Представи- │

│     │с принципами   │          │Минэконом-   │вующих мер│тельство   │

│     │государствен-  │          │промторг     │прокурор- │Еврокомис- │

│     │ного           │          │             │ского     │сии в КР,  │

│     │регулирования  │          │             │реагирова-│ГТЦ,       │

│     │инвестиционной │          │             │ния на    │инвесторы/ │

│     │и иной пред-   │          │             │выявленные│бизнес     │

│     │принимательской│          │             │акты      │ассоциации │

│     │деятельности по│          │             │          │           │

│     │выявлению и    │          │             │          │           │

│     │отмене актов   │          │             │          │           │

│     │министерств,   │          │             │          │           │

│     │ведомств, иных │          │             │          │           │

│     │государственных│          │             │          │           │

│     │органов, а     │          │             │          │           │

│     │также местных  │          │             │          │           │

│     │государственных│          │             │          │           │

│     │администраций, │          │             │          │           │

│     │противоречащих │          │             │          │           │

│     │законодательст-│          │             │          │           │

│     │ву в сфере     │          │             │          │           │

│     │предпринима-   │          │             │          │           │

│     │тельской       │          │             │          │           │

│     │деятельности   │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│1.6  │Продолжить     │01.02.2004│Генпроку-    │Представ- │ЮСАИД,     │

│     │ревизию        │          │ратура,      │ление     │Представи- │

│     │полномочий     │          │Минэконом-   │промежу-  │тельство   │

│     │министерств и  │          │промторг     │точного   │Еврокомис- │

│     │ведомств (не   │          │             │доклада   │сии в КР,  │

│     │менее 4-х) на  │01.06.2004│Минюст, АПМ  │Представ- │ГТЦ,       │

│     │предмет их     │          │             │ление     │Инвесторы/ │

│     │соответствия   │          │             │аналити-  │бизнес     │

│     │статье 19      │          │             │ческого   │ассоциации │

│     │Конституции    │          │             │доклада   │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики     │          │             │          │           │

├─────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│       2. Формирование правовой базы, стимулирующей инвестиции       │

├─────┬───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│2.1  │Подготовить    │30.12.2003│Минюст, Мин- │Принятие  │ЮСАИД      │

│     │проект Закона, │          │экономпром-  │соответст-│(Прагма,   │

│     │предусматрива- │          │торг, АПМ    │вующего   │Ард/Чекки),│

│     │ющего внесение │          │             │постанов- │МДС,       │

│     │изменений и    │          │             │ления     │инвесторы/ │

│     │дополнений в   │          │             │Правитель-│бизнес     │

│     │Закон          │          │             │ства      │ассоциации │

│     │Кыргызской     │          │             │Кыргызской│           │

│     │Республики "О  │          │             │Республики│           │

│     │нормативных    │          │             │          │           │

│     │правовых актах │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики" в  │          │             │          │           │

│     │соответствии с │          │             │          │           │

│     │п.1.1 Резолюции│          │             │          │           │

│     │III            │          │             │          │           │

│     │Инвестиционного│          │             │          │           │

│     │саммита        │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│2.2  │Доработка      │01.12.2003│Минюст, НБКР │Доработка │ЕБРР,      │

│     │проекта Закона │          │             │проекта   │Ассоциация │

│     │"О залоге",    │          │             │Закона    │коммер-    │

│     │предусматриваю-│          │             │Кыргызской│ческих     │

│     │щая упрощение: │          │             │Республики│банков,    │

│     │- процедуры    │          │             │"О залоге"│ЮСАИД      │

│     │обращения      │          │             │          │           │

│     │взыскания на   │          │             │          │           │

│     │имущество;     │          │             │          │           │

│     │- процедур,    │          │             │          │           │

│     │связанных с    │          │             │          │           │

│     │регистрацией   │          │             │          │           │

│     │предмета       │          │             │          │           │

│     │залога, а также│          │             │          │           │

│     │с нотариальным │          │             │          │           │

│     │удостоверением │          │             │          │           │

│     │договора залога│          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│2.3  │Гармонизация   │01.02.2004│Минфин, Мин- │Внесение  │МФК,       │

│     │законодатель-  │          │экономпром-, │проектов  │инвесторы/ │

│     │ства,          │          │торг, Минюст │норматив- │бизнес     │

│     │регулирующего  │          │             │ных       │ассоциации │

│     │отношения      │          │             │правовых  │           │

│     │финансовой     │          │             │актов в   │           │

│     │аренды         │          │             │Правитель-│           │

│     │(лизинга), в   │          │             │ство      │           │

│     │частности      │          │             │Кыргызской│           │

│     │проекта        │          │             │Республики│           │

│     │Таможенного    │          │             │и Жогорку │           │

│     │кодекса,       │          │             │Кенеш     │           │

│     │Налогового     │          │             │Кыргызской│           │

│     │кодекса, Закона│          │             │Республики│           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики "О  │          │             │          │           │

│     │банкротстве    │          │             │          │           │

│     │(несостоятель- │          │             │          │           │

│     │ности)" и т.д. │          │             │          │           │

│     │с Законом      │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики "О  │          │             │          │           │

│     │финансовой     │          │             │          │           │

│     │аренде         │          │             │          │           │

│     │(лизинге)"     │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│2.4  │Совершенствование преференциального режима для инвесторов:     │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│     │а) Подготовка  │01.10.2003│Администрация│Внесение  │МДС        │

│     │предложений по │          │Президента,  │аналити-  │           │

│     │совершенст-    │          │Минфин       │ческой    │           │

│     │вованию        │          │             │записки   │           │

│     │преференциаль- │          │             │Президенту│           │

│     │ного режима    │          │             │Кыргызской│           │

│     │для инвесторов;│          │             │Республики│           │

│     │б) Разработка  │30.02.2004│Администрация│Внесение  │МДС,       │

│     │законодатель-  │          │Президента,  │соответст-│Конгресс   │

│     │ства,          │          │Минфин,      │вующих    │бизнес/    │

│     │предусматрива- │          │Минюст,      │проектов  │ассоциаций,│

│     │ющего          │          │Минэконом-   │норматив- │МНТ-Консал-│

│     │совершенство-  │          │промторг     │ных       │тинг       │

│     │вание          │          │             │правовых  │           │

│     │преференциаль- │          │             │актов в   │           │

│     │ного режима    │          │             │Правитель-│           │

│     │для инвесторов │          │             │ство      │           │

│     │               │          │             │Кыргызской│           │

│     │               │          │             │Республики│           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│2.5  │Создать        │01.12.2003│Минэконом-   │Внесение в│ЮСАИД      │

│     │правовую базу  │          │промторг,    │Правитель-│           │

│     │и механизмы,   │          │Минфин,      │ство КР   │           │

│     │дающие         │          │Соцфонд,     │пакета    │           │

│     │возможность    │          │Минюст       │соответст-│           │

│     │передать пред- │          │             │вующих    │           │

│     │принимателям   │          │             │докумен-  │           │

│     │простаивающие  │          │             │тов,      │           │

│     │предприятия с  │          │             │предусмат-│           │

│     │государственной│          │             │ривающих  │           │

│     │долей акций,   │          │             │внесение  │           │

│     │имеющих высокую│          │             │изменений │           │

│     │задолженность  │          │             │и         │           │

│     │перед бюджетом,│          │             │дополнений│           │

│     │которые        │          │             │в         │           │

│     │направлены на  │          │             │действую- │           │

│     │решение        │          │             │щие       │           │

│     │проблем,       │          │             │законы, а │           │

│     │возникших при  │          │             │также     │           │

│     │реализации     │          │             │принятие  │           │

│     │п.6.4 III      │          │             │новых     │           │

│     │Инвестиционной │          │             │норматив- │           │

│     │матрицы        │          │             │ных и     │           │

│     │               │          │             │правовых  │           │

│     │               │          │             │актов     │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│2.6  │В целях        │01.12.2003│Госкомарх-   │Принятие  │АБР, ВБ,   │

│     │дальнейшей     │          │строй,       │соответст-│ЕБРР, ЮСАИД│

│     │децентрализации│          │Госрегистр,  │вующих    │(Кемоникс),│

│     │процесса       │          │органы       │положений,│Урбан      │

│     │землепользова- │          │местного са- │утвержден-│институт,  │

│     │ния продолжение│          │моуправления,│ных       │инвесторы/ │

│     │работы по      │          │АПМ,         │постанов- │бизнес     │

│     │утверждению    │          │Управление   │лениями   │ассоциации │

│     │четких процедур│          │делами       │Правитель-│           │

│     │предоставления │          │Президента   │ства      │           │

│     │прав на        │          │Кыргызской   │Кыргызской│           │

│     │земельные      │          │Республики   │Республики│           │

│     │участки        │          │             │          │           │

│     │физическим и   │          │             │          │           │

│     │юридическим    │          │             │          │           │

│     │лицам и порядка│          │             │          │           │

│     │получения      │          │             │          │           │

│     │разрешений на  │          │             │          │           │

│     │строительство  │          │             │          │           │

│     │на основе      │          │             │          │           │

│     │принципов      │          │             │          │           │

│     │правового      │          │             │          │           │

│     │зонирования    │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│2.7  │Совершенствова-│30.06.2004│Госрегистр,  │Подготовка│АБР, ВБ,   │

│     │ние системы    │          │Минюст,      │норматив- │ЕБРР, ЮСАИД│

│     │государственной│          │Минэконом-   │но-методи-│(Биаринг   │

│     │регистрации    │          │промторг,    │ческих    │Поинт/     │

│     │прав на        │          │АПМ, Управ-  │докумен-  │Барентс    │

│     │земельные      │          │ление делами │тов, а    │Групп,     │

│     │участки и      │          │Президента   │также     │Ард/Чекки),│

│     │связанных с    │          │Кыргызской   │проектов  │Урбан      │

│     │ними зданий и  │          │Республики   │норматив- │институт,  │

│     │сооружений     │          │             │ных       │инвесторы/ │

│     │(предприятий), │          │             │правовых  │бизнес     │

│     │как единых     │          │             │актов,    │ассоциации │

│     │имущественных  │          │             │предусмат-│           │

│     │комплексов и   │          │             │ривающих  │           │

│     │порядка их     │          │             │внесение  │           │

│     │налогообложения│          │             │изменений │           │

│     │               │          │             │в соответ-│           │

│     │               │          │             │ствующие  │           │

│     │               │          │             │законы и  │           │

│     │               │          │             │иные нор- │           │

│     │               │          │             │мативные  │           │

│     │               │          │             │правовые  │           │

│     │               │          │             │акты      │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│2.8  │Продолжить     │Постоянно │Министерства │Принятие  │Представи- │

│     │сопровождение в│          │и ведомства, │соответст-│тельство   │

│     │Жогорку Кенеше │          │Минюст, АПМ  │вующих    │Еврокомис- │

│     │проектов       │          │             │законов   │сии в КР,  │

│     │законов,       │          │             │Кыргызской│инвесторы/ │

│     │разработанных в│          │             │Республики│бизнес     │

│     │рамках         │          │             │          │ассоциации │

│     │предыдущих     │          │             │          │           │

│     │инвестиционных │          │             │          │           │

│     │матриц         │          │             │          │           │

├─────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│         3. Ускоренное продвижение судебно-правовой реформы          │

├─────┬───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│3.1  │Обеспечение    │          │Администрация│Внесение  │АБР, ЮСАИД,│

│     │эффективного   │          │Президента   │соответст-│инвесторы/ │

│     │функционирова- │          │КР,          │вующих    │бизнес     │

│     │ния третейского│          │Третейский   │проектов  │ассоциации │

│     │суда           │          │суд при ТПП, │норматив- │           │

│     │               │          │СКК          │ных       │           │

│     │               │          │             │правовых  │           │

│     │               │          │             │актов     │           │

│     │               │          │             │Президенту│           │

│     │               │          │             │Кыргызской│           │

│     │               │          │             │Республики│           │

│     │а) разработка  │30.04.2004│             │          │           │

│     │изменений и    │          │             │          │           │

│     │дополнений в   │          │             │          │           │

│     │Гражданско-про-│          │             │          │           │

│     │цессуальный    │          │             │          │           │

│     │кодекс, не     │          │             │          │           │

│     │позволяющих    │          │             │          │           │

│     │осуществлять   │          │             │          │           │

│     │пересмотр      │          │             │          │           │

│     │решений        │          │             │          │           │

│     │третейского    │          │             │          │           │

│     │суда и преду-  │          │             │          │           │

│     │сматривающих   │          │             │          │           │

│     │обеспечение    │          │             │          │           │

│     │исполнения     │          │             │          │           │

│     │решений        │          │             │          │           │

│     │третейского    │          │             │          │           │

│     │суда на общих  │          │             │          │           │

│     │условиях,      │          │             │          │           │

│     │которые        │          │             │          │           │

│     │применяются к  │          │             │          │           │

│     │исполнению     │          │             │          │           │

│     │решений судов  │          │             │          │           │

│     │общей          │          │             │          │           │

│     │юрисдикции;    │          │             │          │           │

│     │б) отказ от    │30.04.2004│             │          │           │

│     │рассмотрения   │          │             │          │           │

│     │судом общей    │          │             │          │           │

│     │юрисдикции     │          │             │          │           │

│     │хозяйственных  │          │             │          │           │

│     │споров, если   │          │             │          │           │

│     │соглашение     │          │             │          │           │

│     │между сторонами│          │             │          │           │

│     │предполагает их│          │             │          │           │

│     │разрешение     │          │             │          │           │

│     │только         │          │             │          │           │

│     │третейским     │          │             │          │           │

│     │судом          │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│3.2  │С помощью      │30.06.2004│Администрация│Создание  │АБР, ЮСАИД │

│     │донорских      │          │Президента,  │электрон- │           │

│     │организаций    │          │Верховный суд│ной       │           │

│     │создать систему│          │(по          │системы   │           │

│     │распространения│          │согласованию)│распрос-  │           │

│     │решений судов  │          │             │транения  │           │

│     │всех инстанций │          │             │решений   │           │

│     │по             │          │             │судов всех│           │

│     │хозяйственным  │          │             │инстанций,│           │

│     │спорам и       │          │             │по хозяй- │           │

│     │обеспечить     │          │             │ственным  │           │

│     │доступ к ним   │          │             │спорам    │           │

│     │через          │          │             │          │           │

│     │электронные    │          │             │          │           │

│     │средства       │          │             │          │           │

│     │распространения│          │             │          │           │

├─────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│  4. Продолжение реформы налогово-бюджетного и банковского секторов  │

├─────┬───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│4.1  │Разработать и  │30.06.2004│Минфин, АПМ  │Указ      │           │

│     │внести на      │          │             │Президента│           │

│     │рассмотрение   │          │             │Кыргызской│           │

│     │Администрации  │          │             │Республики│           │

│     │Президента     │          │             │          │           │

│     │проект Указа   │          │             │          │           │

│     │Президента     │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики,    │          │             │          │           │

│     │предусматриваю-│          │             │          │           │

│     │щего переход от│          │             │          │           │

│     │индикативного  │          │             │          │           │

│     │планирования к │          │             │          │           │

│     │разработке     │          │             │          │           │

│     │экономического │          │             │          │           │

│     │прогноза.      │          │             │          │           │

│     │Внести         │          │             │          │           │

│     │изменения в    │          │             │          │           │

│     │нормативно-пра-│          │             │          │           │

│     │вовую базу для │          │             │          │           │

│     │его внедрения  │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│4.2  │Создать Фонд   │30.12.2003│Минсоцтруд,  │Указ      │           │

│     │поддержки      │          │Минфин, АПМ, │Президента│           │

│     │государственных│          │Администрация│Кыргызской│           │

│     │служащих,      │          │Президента   │Республики│           │

│     │высвободившихся│          │             │          │           │

│     │в результате   │          │             │          │           │

│     │реорганизации  │          │             │          │           │

│     │центральных    │          │             │          │           │

│     │органов госу-  │          │             │          │           │

│     │дарственного   │          │             │          │           │

│     │управления     │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики,    │          │             │          │           │

│     │за счет        │          │             │          │           │

│     │сэкономленных  │          │             │          │           │

│     │бюджетных      │          │             │          │           │

│     │средств в      │          │             │          │           │

│     │результате     │          │             │          │           │

│     │сокращения     │          │             │          │           │

│     │государственных│          │             │          │           │

│     │служащих       │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│4.3  │Внедрение      │30.12.2003│Госагентство │Внесение  │Палата     │

│     │налога на      │          │по геологии, │проекта   │налоговых  │

│     │недропользо-   │          │Минфин       │Закона    │консультан-│

│     │вание с        │          │             │Кыргызской│тов, МДС   │

│     │одновременной  │          │             │Республики│           │

│     │отменой        │          │             │"О        │           │

│     │отчислений на  │          │             │внесении  │           │

│     │воспроизводство│          │             │изменений │           │

│     │минерально-сы- │          │             │и         │           │

│     │рьевой базы    │          │             │дополнений│           │

│     │               │          │             │в         │           │

│     │               │          │             │Налоговый │           │

│     │               │          │             │кодекс" в │           │

│     │               │          │             │ЖК КР     │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│4.4  │Разработать    │01.04.2004│Минфин,      │Постанов- │ЮСАИД      │

│     │организацион-  │          │Комитет по   │ление     │(Биаринг   │

│     │но-методические│          │доходам КР   │Правитель-│Поинт/     │

│     │мероприятия по │          │             │ства      │Барентс    │

│     │совершенствова-│          │             │Кыргызской│Групп),    │

│     │нию            │          │             │Республики│Палата     │

│     │налогообложения│          │             │          │налоговых  │

│     │предприятий    │          │             │          │консультан-│

│     │малого и       │          │             │          │тов, МДС   │

│     │среднего       │          │             │          │           │

│     │бизнеса,       │          │             │          │           │

│     │облагающихся на│          │             │          │           │

│     │патентной      │          │             │          │           │

│     │основе, путем  │          │             │          │           │

│     │введения       │          │             │          │           │

│     │упрощенной     │          │             │          │           │

│     │системы учета и│          │             │          │           │

│     │отчетности     │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│4.5  │Создание       │01.07.2004│Госрегистр,  │Пакет     │АБР, ВБ,   │

│     │нормативно-пра-│          │Комитет по   │норматив- │ЕБРР, ЮСАИД│

│     │вовой базы для │          │доходам КР   │но-методи-│(Биаринг   │

│     │кадастровой    │          │             │ческих    │Поинт/     │

│     │оценки         │          │             │докумен-  │Барентс    │

│     │земельных      │          │             │тов.      │Групп),    │

│     │участков в     │          │             │Постанов- │Палата     │

│     │целях введения │          │             │ление     │налоговых  │

│     │единого налога │          │             │Правитель-│консультан-│

│     │на             │          │             │ства КР   │тов, МДС   │

│     │недвижимость,  │          │             │          │           │

│     │заменяющего    │          │             │          │           │

│     │налог на       │          │             │          │           │

│     │имущество и    │          │             │          │           │

│     │земельный налог│          │             │          │           │

│     │по землям      │          │             │          │           │

│     │населенных     │          │             │          │           │

│     │пунктов и      │          │             │          │           │

│     │несельскохозяй-│          │             │          │           │

│     │ственного      │          │             │          │           │

│     │назначения     │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│4.6  │Гармонизация   │01.07.2004│Минфин,      │Проекты   │ЮСАИД      │

│     │законодатель-  │          │Комитет по   │законов,  │(Биаринг   │

│     │ства о налогах,│          │доходам КР   │предусма- │Поинт/     │

│     │включающих     │          │             │тривающие │Барентс    │

│     │систему        │          │             │внесение  │Групп),    │

│     │налогообложения│          │             │изменений │Палата     │

│     │участников     │          │             │и         │налоговых  │

│     │соглашений о   │          │             │дополнений│консультан-│

│     │разделе        │          │             │в законо- │тов, МДС   │

│     │продукции и    │          │             │дательные │           │

│     │субъектов      │          │             │акты      │           │

│     │свободных      │          │             │Кыргызской│           │

│     │экономических  │          │             │Республики│           │

│     │зон с Налоговым│          │             │          │           │

│     │кодексом       │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│4.7  │Разработка     │01.10.2003│Соцфонд,     │Разработка│ЮСАИД      │

│     │согласованного │          │Минфин       │проекта   │(Биаринг   │

│     │решения по     │          │             │Закона "О │Поинт/     │

│     │тарифам        │          │             │тарифах   │Барентс    │

│     │страховых      │          │             │страховых │Групп),    │

│     │взносов,       │          │             │взносов по│МДС, МВФ,  │

│     │приемлемого для│          │             │государст-│ВБ         │

│     │развития       │          │             │венному   │           │

│     │инвестиционной │          │             │социаль-  │           │

│     │и предпринима- │          │             │ному      │           │

│     │тельской       │          │             │страхова- │           │

│     │деятельности   │          │             │нию"      │           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│4.8  │Меры по повышению доверия к банковской системе:                │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│     │а) Разработка  │01.04.2004│НБКР, Минюст,│Проект    │АБР, ВБ,   │

│     │системы защиты │          │АПМ          │концепции │ЕБРР       │

│     │депозитов      │          │             │          │           │

│     │(Концепции)    │          │             │          │           │

│     │б) (Исключен)  │          │             │          │           │

│     │в) Разработка  │01.06.2004│НБКР, Мин-   │Проект    │АБР, ВБ,   │

│     │проектов       │          │экономпром-  │закона    │ЕБРР       │

│     │законов о      │          │торг, ГКРЦБ, │          │           │

│     │внесении       │          │Госкомаудит, │          │           │

│     │изменений и    │          │АПМ          │          │           │

│     │дополнений в   │          │             │          │           │

│     │законы         │          │             │          │           │

│     │Кыргызской     │          │             │          │           │

│     │Республики "О  │          │             │          │           │

│     │банках и       │          │             │          │           │

│     │банковской     │          │             │          │           │

│     │деятельности", │          │             │          │           │

│     │"Об аудиторской│          │             │          │           │

│     │деятельности" в│          │             │          │           │

│     │целях усиления │          │             │          │           │

│     │общественного  │          │             │          │           │

│     │надзора за     │          │             │          │           │

│     │банками        │          │             │          │           │

│     │г) Совершен-   │01.10.2003│НБКР, АПМ    │Руковод-  │АБР, ВБ,   │

│     │ствование      │          │             │ство по   │ЕБРР       │

│     │технологий     │          │             │банковско-│           │

│     │банковского    │          │             │му надзору│           │

│     │надзора        │          │             │          │           │

├─────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│                    II. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ                     │

├─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5.1  │Разработка маркетинговой стратегии "Кыргызстан открыт миру!" по│

│     │привлечению прямых иностранных инвестиций в Кыргызскую         │

│     │Республику на основе п.4.1 Резолюции III Инвестиционного       │

│     │саммита от 27 июня 2003 года, направленной на последовательное │

│     │формирование имиджа республики как страны, открытой для прямых │

│     │иностранных инвестиций:                                        │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│     │а) Проведение  │30.12.2003│Минэконом-   │Представ- │МДС, ЮСАИД,│

│     │исследований и │          │промторг,    │ление     │IPP U№IDO, │

│     │представление  │          │Минтранспор- │доклада в │Совет      │

│     │аналитического │          │та, МСВХиП   │АПМ.      │предприни- │

│     │доклада об     │          │             │Обсуждение│мателей при│

│     │инвестиционной │          │             │доклада с │Премьер-ми-│

│     │привлекательно-│          │             │заинтере- │нистре КР  │

│     │сти Кыргызской │          │             │сованными │           │

│     │Республики     │          │             │сторонами │           │

│     │б) Разработка и│01.04.2004│Минэконом-   │Рассмотре-│МДС, ЮСАИД,│

│     │представление  │          │промторг,    │ние на СЭП│IPP U№IDO, │

│     │маркетинговой  │          │Минтранспор- │проекта   │Совет      │

│     │стратегии      │          │та, МСВХиП   │маркетин- │предприни- │

│     │"Кыргызстан    │          │             │говой     │мателей при│

│     │открыт миру" на│          │             │стратегии │Премьер-ми-│

│     │основе         │          │             │          │нистре КР, │

│     │проведенных    │          │             │          │SDC, JICA, │

│     │исследований и │          │             │          │ЮСАИД      │

│     │обсуждения     │          │             │          │           │

│     │в) Разработка  │01.04.2004│Минэконом-   │Презента- │           │

│     │электронной    │          │промторг, МИД│ция       │           │

│     │версии         │          │             │электрон- │           │

│     │маркетинговой  │          │             │ной версии│           │

│     │стратегии      │          │             │для инве- │           │

│     │"Кыргызстан    │          │             │сторов.   │           │

│     │открыт миру" и │          │             │Предостав-│           │

│     │ее широкое рас-│          │             │ление в   │           │

│     │пространение, в│          │             │АПМ       │           │

│     │том числе через│          │             │информации│           │

│     │инвесторов,    │          │             │о прове-  │           │

│     │успешно        │          │             │денных    │           │

│     │работающих в   │          │             │мероприя- │           │

│     │стране и       │          │             │тиях по   │           │

│     │посольства     │          │             │распрост- │           │

│     │Кыргызской     │          │             │ранению   │           │

│     │Республики     │          │             │          │           │

│     │г) Системати-  │Постоянно │Минэконом-   │Ежеквар-  │           │

│     │ческое         │          │промторг,    │тальный   │           │

│     │размещение и   │          │МИД, Минфин  │отчет в   │           │

│     │обновление на  │          │             │АПМ о     │           │

│     │web-сайтах     │          │             │новой     │           │

│     │Минэкономпром- │          │             │информации│           │

│     │торг, МИДа,    │          │             │на        │           │

│     │Минфина        │          │             │web-сай-  │           │

│     │информации, в  │          │             │тах,      │           │

│     │первую очередь,│          │             │размещен- │           │

│     │на английском  │          │             │ной на    │           │

│     │языке о        │          │             │английском│           │

│     │принимаемых    │          │             │языке     │           │

│     │Президентом и  │          │             │          │           │

│     │Правительством │          │             │          │           │

│     │мерах по       │          │             │          │           │

│     │улучшению      │          │             │          │           │

│     │инвестиционного│          │             │          │           │

│     │климата        │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│5.2  │Продвижение инвестиционных проектов за пределами Кыргызской    │

│     │Республики:                                                    │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│     │а) Разработка  │01.11.2003│Минэконом-   │Ежемесяч- │SDC, JICA, │

│     │электронной    │          │промторг,    │ное       │U№IDO BIP  │

│     │формы заявки на│          │             │предостав-│U№it,      │

│     │размещение     │          │             │ление     │IPP U№IDO, │

│     │бизнес-планов  │          │             │отчета в  │ТПП        │

│     │отечественных  │          │             │Минэконом-│           │

│     │предпринима-   │          │             │промторг о│           │

│     │телей на       │          │             │количестве│           │

│     │инициативной   │          │             │размещен- │           │

│     │основе на      │          │             │ных       │           │

│     │web-сайтах     │          │             │проектов  │           │

│     │Минэкономпром- │          │             │          │           │

│     │торг и оказание│          │             │          │           │

│     │содействия в ее│          │             │          │           │

│     │заполнении и   │          │             │          │           │

│     │размещение     │          │             │          │           │

│     │проектов       │          │             │          │           │

│     │б) Формирование│Начиная с │Минэконом-   │Ежеквар-  │U№IDO BIP  │

│     │портфеля       │01.10.2003│промторг     │тальная   │U№it,      │

│     │инвестиционных │          │             │информация│IPP U№IDO  │

│     │проектов в     │          │             │в АПМ о   │           │

│     │соответствии со│          │             │формирова-│           │

│     │стандартами    │          │             │нии и про-│           │

│     │U№IDO и их     │          │             │движении  │           │

│     │продвижение    │          │             │инвестици-│           │

│     │через          │          │             │онных     │           │

│     │электронные    │          │             │проектов в│           │

│     │ворота и сеть  │          │             │системе   │           │

│     │представи-     │          │             │ЮНИДО     │           │

│     │тельств U№IDO  │          │             │          │           │

├─────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼───────────┤

│5.3  │Совместная с   │01.04.2004│Минэконом-   │1. Предс- │ITC, ЮСАИД │

│     │донорами       │          │промторг     │тавление  │(Прагма),  │

│     │разработка     │          │             │аналити-  │Всемирный  │

│     │мероприятий по │          │             │ческого   │банк,      │

│     │выявлению и    │          │             │доклада с │Представи- │

│     │снятию         │          │             │рекоменда-│тельство   │

│     │внешнеторговых │          │             │циями для │Еврокомис- │

│     │барьеров в     │          │             │одобрения │сии в КР,  │

│     │Центральной    │          │             │СЭП.      │Ассоциация │

│     │Азии и их      │          │             │2. Приня- │экспортеров│

│     │осуществление  │          │             │тие       │Кыргызста- │

│     │               │          │             │соответ-  │на, АБР    │

│     │               │          │             │ствующих  │           │

│     │               │          │             │постанов- │           │

│     │               │          │             │лений     │           │

│     │               │          │             │Правитель-│           │

│     │               │          │             │ства      │           │

│     │               │          │             │Кыргызской│           │

│     │               │          │             │Республики│           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│5.4  │Разработка и реализация маркетинговых стратегий по развитию    │

│     │приоритетных отраслей:                                         │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│     │а) Разработка  │01.07.2004│МСВХиП, Мин- │1. Одобре-│Хельветас, │

│     │маркетинговой  │          │экономпром-  │ние       │ЮСАИД      │

│     │стратегии      │          │торг, Минфин,│стратегии │(Прагма),  │

│     │развития       │          │областные го-│на СЭП.   │SDC,       │

│     │системы        │          │сударственные│2. Приня- │Всемирный  │

│     │закупок,       │          │администрации│тие       │банк, GTZ, │

│     │переработки и  │          │             │постанов- │JICA,      │

│     │реализации     │          │             │ления     │Представи- │

│     │сельскохозяй-  │          │             │Правитель-│тельство   │

│     │ственной       │          │             │ства      │Еврокомис- │

│     │продукции      │          │             │Кыргызской│сии в КР   │

│     │               │          │             │Республики│           │

│     │               │          │             │об утверж-│           │

│     │               │          │             │дении     │           │

│     │               │          │             │программы │           │

│     │               │          │             │по        │           │

│     │               │          │             │реализации│           │

│     │               │          │             │стратегии │           │

│     │               │          │             │развития  │           │

│     │               │          │             │перераба- │           │

│     │               │          │             │тывающей  │           │

│     │               │          │             │промышлен-│           │

│     │               │          │             │ности     │           │

│     │б) Разработка  │01.05.2004│Госкомтуризм,│1. Одобре-│ПРООН,     │

│     │маркетинговой  │          │КБА          │ние       │Представи- │

│     │стратегии      │          │             │стратегии │тельство   │

│     │развития       │          │             │на СЭП.   │Еврокомис- │

│     │туризма, в том │          │             │2. Приня- │сии в КР,  │

│     │числе с учетом │          │             │тие       │JICA, ЮСАИД│

│     │п.4.4          │          │             │постанов- │(Прагма),  │

│     │Резолюции III  │          │             │ления     │SDC, Фонд  │

│     │Инвестиционного│          │             │Правитель-│Сороса,    │

│     │саммита        │          │             │ства      │Конгресс   │

│     │               │          │             │Кыргызской│Бизнес     │

│     │               │          │             │Республики│Ассоциаций │

│     │               │          │             │об утверж-│Туризма    │

│     │               │          │             │дении     │           │

│     │               │          │             │программы │           │

│     │               │          │             │по        │           │

│     │               │          │             │реализации│           │

│     │               │          │             │стратегии │           │

│     │               │          │             │развития  │           │

│     │               │          │             │туризма   │           │

├─────┼───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┤

│5.5  │Разработка программы привлечения прямых инвестиций в регионы на│

│     │развитие приоритетных отраслей:                                │

├─────┼───────────────┬──────────┬─────────────┬──────────┬───────────┤

│     │а) Проведение  │30.12.2003│Минэконом-   │Подготовка│Хельветас, │

│     │аналитического │          │промторг,    │аналити-  │ЮСАИД      │

│     │исследования   │          │областные    │ческого   │(Прагма),  │

│     │регионов на    │          │государствен-│доклада и │SDC,       │

│     │предмет их     │          │ные          │обсуждение│Всемирный  │

│     │потребности в  │          │администрации│на        │банк       │

│     │инвестициях, в │          │             │коллегиях │           │

│     │выявлении      │          │             │областных │           │

│     │приоритетных   │          │             │госадмини-│           │

│     │отраслей       │          │             │страций   │           │

│     │б) Разработка  │01.04.2004│Минэконом-   │Обсуждение│Хельветас, │

│     │региональной   │          │промторг,    │концепции │ЮСАИД      │

│     │концепции по   │          │областные    │на        │(Прагма),  │

│     │привлечению    │          │государствен-│коллегиях │SDC,       │

│     │прямых         │          │ные          │областных │Всемирный  │

│     │инвестиций     │          │администрации│госадмини-│банк       │

│     │               │          │             │страций   │           │

│     │в) Разработка  │01.06.2004│Минэконом-   │Обсуждение│Хельветас, │

│     │региональных   │          │промторг,    │на СЭП    │ЮСАИД      │

│     │программ       │          │областные    │региональ-│(Прагма),  │

│     │привлечения    │          │государствен-│ных       │SDC,       │

│     │прямых         │          │ные          │программ  │Всемирный  │

│     │инвестиций в   │          │администрации│привлече- │банк       │

│     │приоритетной   │          │             │ния прямых│           │

│     │отрасли        │          │             │инвестиций│           │

└─────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴───────────┘

(*) Список доноров и инвесторов изменяется и дополняется секретариатом специального представителя Президента Кыргызской Республики по привлечению иностранных инвестиций.

Список сокращений

АБР - Азиатский банк развития;

АПМ - Аппарат Премьер-министра;

ВБ - Всемирный банк;

ВТО - Всемирная торговая организация;

ГКРЦБ - Государственная комиссия Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг;

Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

Госкомимущества - Государственный комитет Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом;

Госкомфинотчетности и аудита - Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по стандартам финансовой отчетности и аудиту;

Госархив - Центральный государственный архив Кыргызской Республики;

Госматрезерв - Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по государственным закупкам и материальным резервам;

Госрегистр - Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики;

Госкомархстрой - Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по архитектуре и строительству;

ГТЦ - Германское общество по техническому сотрудничеству;

ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития;

Представительство Еврокомиссии в КР - Представительство Европейской комиссии в Кыргызской Республике;

ЖК - Жогорку Кенеш Кыргызской Республики;

ЗС - Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

КБА - Конгресс Бизнес-ассоциаций;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МВФ - Международный валютный фонд;

МДС - Международный деловой совет;

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

Минюст - Министерство юстиции Кыргызской Республики;

Минэкономпромторг - Министерство экономического развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики;

Минтранс - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

Минсоцтруд - Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики;

Минфин - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МТЦ - Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО;

МСВХиП - Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики;

МО - Министерство образования Кыргызской Республики;

МЭЧС - Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МФК - Международная финансовая корпорация;

НБКР - Национальный банк Кыргызской Республики;

Нацстатком - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций;

Соцфонд - Социальный фонд Кыргызской Республики;

СКК - Судебная консультативная комиссия;

ТПП - Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики;

ЮСАИД (US age№cy o№ i№ter№atio№al developme№t) - Агентство США по международному развитию;

ЮНИДО (U№ i№dustrial developme№t orga№izatio№) - SPPD (Support project program developme№t) - проект по поддержанию программы развития;

ЮНИДО (U№ i№dustrial developme№t orga№izatio№) - BIP U№IT (busi№essa№d i№vestme№t promotio№) - содействие бизнесу и инвестициям ЮНИДО;

ЮНИДО IPP (I№vestme№t Promotio№ Programme) - программа продвижения инвестиций ЮНИДО;

JICA (Japa№ i№ter№atio№al cooperatio№ age№cy) - Японское агентство по международному сотрудничеству.