УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 28 марта 2016 года N 151

Утверждена

постановлением

Правительства

Кыргызской Республики

от 20 августа 2003 года № 534

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

"Айыл мектеби" (Сельская школа)

В  настоящее  время  социально-экономические  условия  в  Кыргызской

Республике  диктуют необходимость создания гибких путей  и  механизмов

реформирования и развития образования, прежде всего на селе.

В  сельской  местности функционируют 1680 или 83 процента  от  числа

школ  республики. В них обучается 825991 учащийся или  71  процент  от

числа всех обучающихся в школах.

На  протяжении  всего  периода развития  образования  в  Кыргызстане

проблемы  сельской школы были одними из самых важных. Это закономерно,

т.к.  основной  сферой  производства в  республике  является  сельское

хозяйство.

Реформы  вносят  кардинальные  изменения  в  деятельность  и  статус

сельских   школ.  Качество  образования  в  них  не  всегда   отвечает

соответствующему уровню образования.

Сегодня   сельская  школа  зависит  от  экономических   возможностей

областей,   районов,   айыл   окмоту,  на   территории   которых   она

функционирует,   от   экономического  положения   сельскохозяйственных

предприятий  и фермерских хозяйств, от состояния социальной  сферы  на

местном уровне в целом.

Анализ  показывает,  что многие районы имеют  сегодня  недостаточный

бюджет.   В   результате  сельская  школа  столкнулась  с   серьезными

препятствиями  в своем развитии: дефицит учебников и учебных  пособий;

необеспеченность  педагогическими  кадрами,  снижение  доступности   к

образованию детей из социально незащищенных семей, сирот и  инвалидов;

слабая материальная база - вот далеко не полный перечень проблем школы

на селе.

Вследствие   этого  сельская  школа  стала  заметно   отставать   от

городской.  Различия в подготовке учащихся сельских и  городских  школ

были  и  раньше, сегодня они усугубляются. Качество знаний у  учащихся

сельских школ ниже, чем у учащихся городских школ.

Появилась еще одна проблема - это дети, не посещающие школу. Большой

проблемой  является непосещаемость детьми школ по причинам социального

характера. Из общего количества детей, оставшихся за пределами  школы,

69 процентов составляют дети из сельской местности. В результате имеет

место неравный доступ сельских детей к качественному образованию.

Анализ   работы   сельских  школ  свидетельствует  о  несоответствии

возрастающих   требований  общества  к  школе,   учебно-воспитательной

работе, существующему уровню подготовки сельских школьников.

Не   получили   на  селе  развитие  альтернативные  типы   и   формы

общеобразовательной подготовки учащихся.

Процессы  диверсификации  образовательных  программ  мало  коснулись

сельской школы.

На  основании  решения  I  Съезда учителей Кыргызской  Республики  и

необходимостью   повысить  качественный  уровень   общеобразовательной

подготовки  сельского  школьника  на  основе  реформирования   системы

образования, учета региональных, социально-экономических и  культурных

особенностей   разработана  настоящая  Комплексная   программа   "Айыл

мектеби" (Сельская школа), (далее - Программа).

Цели, задачи, структура Программы

Основной  целью Программы является выработка экономических,  научно-

педагогических,  организационных  и  управленческих  основ  построения

эффективной  системы  образования  на  селе,  обеспечение  творческого

развития   личности   школьника,  разработка   механизмов   обновления

содержания  образования, позволяющего подготовить учащихся к  активной

трудовой  деятельности  в  условиях новых экономических  отношений  на

селе.

I. Развитие детей раннего и дошкольного возраста на селе

Цель:  Расширение участия местного сообщества в Программах  развития

детей раннего и дошкольного возраста.

Задачи:

1.  Разработка  основных  направлений  организации  общественного  и

семейного воспитания детей дошкольного возраста в сельской местности.

2.   Развитие  сети  государственных  и  альтернативных   дошкольных

учреждений на селе.

3.  Разработка содержания и новых технологий дошкольного образования

в условиях семьи и образовательных учреждений.

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Разработка нормативных  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |правовых актов,         |             |канский    |финанси-|2007

|

|  |регулирующих дошкольное |             |бюджет,    |рование |годы

|

|  |образование             |             |МОиК,      |        |

|

|  |(государственные        |             |кредит     |        |

|

|  |стандарты, программы и  |             |Азиатского |        |

|

|  |т.д.)                   |             |Банка      |        |

|

|  |                        |             |Развития   |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Разработка основных     |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |направлений организации |государствен-|канский    |финанси-|2006

|

|  |общественного и         |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |семейного воспитания,   |администрации|МОиК,      |        |

|

|  |вариативных программ,   |             |кредит     |        |

|

|  |методических пособий,   |             |Азиатского |        |

|

|  |рекомендации            |             |Банка      |        |

|

|  |использования           |             |Развития   |        |

|

|  |национальных и          |             |           |        |

|

|  |региональных            |             |           |        |

|

|  |особенностей воспитания |             |           |        |

|

|  |и обучения детей        |             |           |        |

|

|  |дошкольного возраста для|             |           |        |

|

|  |различных типов сельских|             |           |        |

|

|  |дошкольных учреждений   |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Организация             |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2004-

|

|  |научно-методических     |государствен-|бюджет,    |финанси-|2006

|

|  |Центров по оказанию     |ные          |кредит     |рование |годы

|

|  |консультативной и       |администрации|Азиатского |        |

|

|  |организационно-методи-  |             |Банка      |        |

|

|  |ческой помощи педагогам |             |Развития   |        |

|

|  |и семье в воспитании и  |             |           |        |

|

|  |обучении детей в        |             |           |        |

|

|  |сельских дошкольных     |             |           |        |

|

|  |учреждениях и в семье   |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Развитие альтернативных |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2004-

|

|  |форм детских дошкольных |государствен-|бюджет,    |финанси-|2010

|

|  |учреждений на селе      |ные          |кредит     |рование |годы

|

|  |(семейные, общинные и   |администрации|Азиатского |        |

|

|  |материнские школы)      |             |Банка      |        |

|

|  |                        |             |Развития   |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Организация сельских    |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2004-

|

|  |координационных центров |государствен-|бюджет,    |финанси-|2010

|

|  |при айыл окмоту, школах |ные          |кредит     |рование |годы

|

|  |для мобилизации ресурсов|администрации|Азиатского |        |

|

|  |обеспечения доступности |             |Банка      |        |

|

|  |и качественной          |             |Развития   |        |

|

|  |подготовки детей к школе|             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Разработка программ по  |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |внедрению дистанционного|государствен-|канский    |финанси-|2007

|

|  |обучения в систему      |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |переподготовки и        |администрации|МОиК,      |        |

|

|  |повышения квалификации  |             |кредит     |        |

|

|  |дошкольных работников на|             |Азиатского |        |

|

|  |селе. Создание головных |             |Банка      |        |

|

|  |и ресурсных центров     |             |Развития   |        |

|

|  |повышения квалификации  |             |           |        |

|

|  |учителей                |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|7 |Приобретение детской    |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |мебели, спортивного     |государствен-|канский    |финанси-|2008

|

|  |инвентаря, посуды,      |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |игрушек, литературы,    |администрации|МОиК,      |        |

|

|  |методических пособий,   |             |местный    |        |

|

|  |постельных              |             |бюджет,    |        |

|

|  |принадлежностей,        |             |кредит     |        |

|

|  |мыломоющих и            |             |Азиатского |        |

|

|  |дезинфицирующих средств,|             |Банка      |        |

|

|  |аптечек                 |             |Развития   |        |

|

----------------------------------------------------------------------

-

II. Организационно-педагогические

основы развития сельской школы

Цель:  Определение  основных направлений  развития  сельской  школы,

специфики  управления  сельской школой в новых социально-экономических

условиях.

Задачи:

1.  Разработка основных направлений реформирования и развития общего

среднего образования в сельской местности.

2.  Развитие  сети альтернативных общеобразовательных учреждений  на

селе.

3. Поиск путей повышения экономической устойчивости сельской школы.

4. Обеспечение многоканальности финансирования сельской школы.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Разработка              |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |соответствующих         |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |нормативных правовых    |             |бюджет,    |рование |годы

|

|  |актов, направленных на  |             |МОиК       |        |

|

|  |реформирование системы  |             |           |        |

|

|  |образования в сельской  |             |           |        |

|

|  |местности               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Разработка вариативной  |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |структуры учебного года,|государствен-|канский    |финанси-|2005

|

|  |каникул в течение года в|ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |соответствии с сельским |администрации|МОиК       |        |

|

|  |укладом жизни и         |             |           |        |

|

|  |сезонностью             |             |           |        |

|

|  |сельскохозяйственного   |             |           |        |

|

|  |труда                   |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Разработка методики     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |осуществления           |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |внутришкольного контроля|             |бюджет,    |рование |годы

|

|  |за учебно-воспитательным|             |МОиК,      |        |

|

|  |процессом, модели       |             |местный    |        |

|

|  |управления образованием |             |бюджет     |        |

|

|  |в сельской местности    |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Проведение пилотного    |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |проекта по              |государствен-|канский    |финанси-|2010

|

|  |реформированию системы  |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |общего среднего         |администрации|МОиК,      |в преде-|

|

|  |образования, в том числе|             |местный    |лах     |

|

|  |эксперимента в 41       |             |бюджет,    |кредита |

|

|  |пилотной сельской школе |             |кредиты    |Азиатс- |

|

|  |по переходу на 12-летнее|             |Азиатского |кого    |

|

|  |образование             |             |Банка      |Банка   |

|

|  |                        |             |Развития   |Развития|

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Создание                |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2004-

|

|  |экспериментальных       |государствен-|бюджет,    |финанси-|2005

|

|  |площадок по отработке   |ные          |международ-|рование |годы

|

|  |различных моделей       |администрации|ные доноры,|в преде-|

|

|  |сельской школы, в том   |             |проект ПИКС|лах     |

|

|  |числе передвижной       |             |           |креди-  |

|

|  |("кочующей", "сезонной")|             |           |тов,    |

|

|  |                        |             |           |средств |

|

|  |                        |             |           |междуна-|

|

|  |                        |             |           |родных  |

|

|  |                        |             |           |доноров,|

|

|  |                        |             |           |проекта |

|

|  |                        |             |           |ПИКС    |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Проведение              |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |исследовательских работ |государствен-|канский    |финанси-|янно

|

|  |по проблемам сельской   |ные          |бюджет,    |рование |

|

|  |школы (село, школа,     |администрации|МОиК       |        |

|

|  |учителя, учащиеся,      |             |           |        |

|

|  |сельские жители,        |             |           |        |

|

|  |управление сельской     |             |           |        |

|

|  |школой)                 |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|7 |Создание системы        |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2003-

|

|  |дистанционного обучения |государствен-|канский    |финанси-|2005

|

|  |учителей для сельской   |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |школы. Выработка        |администрации|международ-|в преде-|

|

|  |рекомендаций для классов|             |ная        |лах     |

|

|  |с малой наполняемостью и|             |донорская  |средств |

|

|  |для малокомплектных школ|             |помощь     |междуна-|

|

|  |                        |             |           |родных  |

|

|  |                        |             |           |доноров |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|8 |Разработка и утверждение|МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2003-

|

|  |в установленном порядке |государствен-|канский    |финанси-|2005

|

|  |положений:              |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |- о порядке взимания    |администрации|МОиК       |        |

|

|  |  родительских взносов; |             |           |        |

|

|  |- о документации,       |             |           |        |

|

|  |  регулирующей учебное  |             |           |        |

|

|  |  книгоиздание          |             |           |        |

|

|  |  Министерства          |             |           |        |

|

|  |  образования и культуры|             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|9 |Создание при районных   |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2003-

|

|  |(городских) отделах     |государствен-|бюджет     |финанси-|2004

|

|  |образования Кыргызской  |ные          |           |рование |годы

|

|  |Республики              |администрации|           |        |

|

|  |попечительских советов, |             |           |        |

|

|  |фондов доступности      |             |           |        |

|

|  |образования для учета   |             |           |        |

|

|  |детей с ограниченным    |             |           |        |

|

|  |доступом к базовому     |             |           |        |

|

|  |образованию и оказания  |             |           |        |

|

|  |адресной поддержки      |             |           |        |

|

|  |учащимся из социально   |             |           |        |

|

|  |незащищенных семей      |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|10|Организация сельских    |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2003-

|

|  |координационных         |государствен-|бюджет     |финанси-|2004

|

|  |комитетов при айыл      |ные          |           |рование |годы

|

|  |окмоту, школах для      |администрации|           |        |

|

|  |мобилизации местных     |             |           |        |

|

|  |ресурсов на обеспечение |             |           |        |

|

|  |доступности к           |             |           |        |

|

|  |образованию всех детей  |             |           |        |

|

|  |по месту их жительства и|             |           |        |

|

|  |поощрение инициатив в   |             |           |        |

|

|  |сельских школах         |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|11|Обеспечение дальнейшего |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2003-

|

|  |развития самообеспечения|государствен-|бюджет     |финанси-|2005

|

|  |сельских школ через     |ные          |           |рование |годы

|

|  |расширение подсобных    |администрации|           |        |

|

|  |хозяйств, использование |             |           |        |

|

|  |метода "Ашар" в         |             |           |        |

|

|  |строительстве и ремонте |             |           |        |

|

|  |школ, активное участие  |             |           |        |

|

|  |родителей, сельской     |             |           |        |

|

|  |общины в поддержке и    |             |           |        |

|

|  |развитии сельской школы |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|13|Проведение эксперимента |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2003-

|

|  |по регистрации детей,   |государствен-|бюджет,    |финанси-|2004

|

|  |воспитывающихся в       |ные          |международ-|рование |годы

|

|  |детских домах на селе,  |администрации|ные доноры |в преде-|

|

|  |на базе Беловодского    |             |           |лах     |

|

|  |дошкольного детского    |             |           |средств |

|

|  |дома Московского района |             |           |доноров |

|

|  |Чуйской области и       |             |           |        |

|

|  |Уч-Коргонского детского |             |           |        |

|

|  |дома Кадамжайского      |             |           |        |

|

|  |района Баткенской       |             |           |        |

|

|  |области                 |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|14|Разработка материалов по|МОиК         |Республи-  |Текущее |IV

|

|  |реорганизации работы    |             |канский    |финанси-|квар-

|

|  |детских домов и         |             |бюджет,    |рование |тал

|

|  |школ-интернатов для     |             |местный    |в преде-|2003

|

|  |детей-сирот и детей,    |             |бюджет,    |лах     |года

|

|  |оставшихся без попечения|             |международ-|средств |

|

|  |родителей, в целях      |             |ные доноры |доноров |

|

|  |оптимизации системы     |             |           |        |

|

|  |общественного воспитания|             |           |        |

|

|  |детей-сирот республики  |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|15|Принятие мер по         |МОиК по      |Республи-  |Текущее |2003-

|

|  |обеспечению школ для    |согласованию |канский    |финанси-|2010

|

|  |детей с нарушением      |с            |бюджет,    |рование |годы

|

|  |зрения в городах Бишкек |общественным |местный    |в преде-|

|

|  |и Ош учебниками по      |фондом       |бюджет,    |лах     |

|

|  |системе Брайля. Создание|"Второе      |международ-|средств |

|

|  |спецшколы-интерната в   |зрение"      |ные доноры |доноров |

|

|  |городе Ош               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|16|Организация работы по   |МОиК, местные|Местный    |Текущее |Посто-

|

|  |адаптации               |государствен-|бюджет     |финанси-|янно

|

|  |педагогического и       |ные          |           |рование |

|

|  |детского коллективов, а |администрации|           |        |

|

|  |также условий сельских  |             |           |        |

|

|  |общеобразовательных школ|             |           |        |

|

|  |и дошкольных учреждений |             |           |        |

|

|  |к работе с детьми,      |             |           |        |

|

|  |имеющими специальные    |             |           |        |

|

|  |потребности             |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|17|Обеспечение поддержки   |МОиК,        |Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |доступа к образованию на|Минсоцтруд,  |канский    |финанси-|янно

|

|  |базе делового           |местные      |бюджет,    |рование |

|

|  |сотрудничества и        |государствен-|местный    |        |

|

|  |партнерства, включая все|ные          |бюджет     |        |

|

|  |виды образования, в том |администрации|           |        |

|

|  |числе внешкольное       |             |           |        |

|

|  |дополнительное          |             |           |        |

|

|  |образование для         |             |           |        |

|

|  |одаренных детей-сирот и |             |           |        |

|

|  |детей с проблемами в    |             |           |        |

|

|  |развитии                |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|18|Разработка специальных  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2003-

|

|  |программ по             |совместно с  |канский    |финанси-|2005

|

|  |профессионально-трудово-|общественными|бюджет,    |рование |годы

|

|  |му обучению детей-сирот |организациями|международ-|в преде-|

|

|  |с недостатками          |             |ные доноры |лах     |

|

|  |умственного развития на |             |           |средств |

|

|  |базе Краснореченской    |             |           |доноров |

|

|  |школы-интерната для     |             |           |        |

|

|  |детей-сирот со          |             |           |        |

|

|  |специальными нуждами    |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|19|Включение в планы приема|МОиК, Минфин |Республи-  |Текущее |1-е

|

|  |квот и разработка       |             |канский    |финанси-|полу-

|

|  |механизмов поддержки    |             |бюджет     |рование |годие

|

|  |одаренных детей-сирот и |             |           |        |еже-

|

|  |детей-инвалидов при их  |             |           |        |годно

|

|  |поступлении во все без  |             |           |        |

|

|  |исключения высшие       |             |           |        |

|

|  |учебные заведения       |             |           |        |

|

|  |республики всех типов и |             |           |        |

|

|  |форм собственности      |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|20|Осуществление           |МОиК, Минфин,|Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |мониторинга и адресной  |Минсоцтруд,  |канский    |финанси-|годно

|

|  |поддержки детей из      |местные      |бюджет,    |рование |

|

|  |социально незащищенных  |государствен-|местный    |        |

|

|  |семей, воспитанников    |ные          |бюджет     |        |

|

|  |детских домов и         |администрации|           |        |

|

|  |школ-интернатов для     |             |           |        |

|

|  |детей-сирот и детей со  |             |           |        |

|

|  |специальными нуждами    |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|21|Издание учебников и     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2003-

|

|  |учебно-методических     |             |канский    |финанси-|2010

|

|  |пособий                 |             |бюджет,    |рование |годы

|

|  |                        |             |доноры     |в преде-|

|

|  |                        |             |           |лах     |

|

|  |                        |             |           |средств |

|

|  |                        |             |           |доноров |

|

----------------------------------------------------------------------

-

III. Содержание образования сельских

школьников и оценка их достижений

Цель:  Выявление особенностей, структуры и содержания образования  в

сельской школе и методов оценки достижений учащихся.

Задачи:

1. Определение содержания образования в сельской школе.

2. Оценка качества знаний сельских школьников.

3. Организация обучения детей из группы "риска" в сельской школе.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Разработка базисного    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |компонента содержания   |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |общего среднего         |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |образования с учетом    |             |           |        |

|

|  |специфики сельской школы|             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Разработка проектов     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |вариативных учебных     |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |планов для сельской     |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |школы                   |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Разработка и апробация  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |вариативных учебных     |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |программ,               |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |ориентированных на      |             |           |        |

|

|  |сельскохозяйственную    |             |           |        |

|

|  |специфику: труд и       |             |           |        |

|

|  |профессиональное        |             |           |        |

|

|  |обучение (биология,     |             |           |        |

|

|  |химия, экономика)       |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Разработка концепции    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |трудового обучения и    |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |трудовой подготовки     |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |учащихся сельских школ  |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Разработка программ по  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |физическому воспитанию  |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |учащихся сельских школ  |             |бюджет     |рование |годы

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Подготовка программ     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |интегрированных курсов  |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |(математика и           |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |информатика,            |             |           |        |

|

|  |естествознание, физика, |             |           |        |

|

|  |химия, агрохимия и др.),|             |           |        |

|

|  |дополняющих профильную  |             |           |        |

|

|  |подготовку              |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|7 |Разработка программ     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |факультативных занятий  |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |для сельских школ       |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |(агрохимия, экономика,  |             |           |        |

|

|  |биология, охрана        |             |           |        |

|

|  |окружающей среды)       |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|8 |Разработка программ по  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |внедрению системы       |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |профориентации для      |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |учащихся из сельской    |             |           |        |

|

|  |местности               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|9 |Разработка оценки       |МОиК         |Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |успеваемости школьников |             |канский    |финанси-|янно

|

|  |по учебным предметам    |             |бюджет     |рование |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|10|Разработка тестовых     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |заданий по определению  |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |достижений обязательного|             |бюджет     |рование |годы

|

|  |уровня                  |             |           |        |

|

|  |общеобразовательной     |             |           |        |

|

|  |подготовки и            |             |           |        |

|

|  |соответствия            |             |           |        |

|

|  |государственным         |             |           |        |

|

|  |образовательным         |             |           |        |

|

|  |стандартам              |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|11|Разработка методики     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |оценки                  |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |общеобразовательной     |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |подготовки и уровня     |             |           |        |

|

|  |знаний сельских учащихся|             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|12|Разработка положений о  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |проведении олимпиад     |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |среди учащихся сельской |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |местности, других       |             |           |        |

|

|  |очно-заочных формах     |             |           |        |

|

|  |развития их способностей|             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|13|Создание в городе       |МОиК         |Доноры     |Текущее |2006-

|

|  |Чолпон-Ате Центра       |             |           |финанси-|2008

|

|  |олимпийской подготовки  |             |           |рование |годы

|

|  |одаренных детей к       |             |           |        |

|

|  |международным олимпиадам|             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|14|Разработка и внедрение  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |системы дистанционного  |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |обучения школьников     |             |бюджет     |рование |годы

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|15|Организация обучения    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |детей с недостатками в  |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |умственном и физическом |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |развитии                |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|16|Разработка рекомендаций |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |для учителей школ с     |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |малой наполняемостью по |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |организации             |             |           |        |

|

|  |коррекционных занятий с |             |           |        |

|

|  |детьми с задержкой      |             |           |        |

|

|  |психического развития, а|             |           |        |

|

|  |также имеющих нарушения |             |           |        |

|

|  |речи, слуха и зрения    |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|17|Разработка методических |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |рекомендаций по         |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |использованию учебного  |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |комплекта               |             |           |        |

|

|  |вспомогательной школы   |             |           |        |

|

|  |при занятиях с детьми,  |             |           |        |

|

|  |имеющими отклонения в   |             |           |        |

|

|  |умственном развитии, в  |             |           |        |

|

|  |классах с малой         |             |           |        |

|

|  |наполняемостью          |             |           |        |

|

----------------------------------------------------------------------

-

IV. Учебно-методическое обеспечение

образовательного процесса в сельской школе

Цель:   Определение   содержания   учебно-методического   комплекса,

ориентированного на сельскую школу.

Задачи:

1.  Подготовка и издание учебно-методических комплексов для сельских

общеобразовательных школ.

2.  Разработка  программных средств и методических  рекомендаций  по

применению  новых информационных технологий на уроке и  во  внеурочное

время.

3.    Разработка    дидактических   материалов    по    дисциплинам,

ориентированным на сельскохозяйственную специфику.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Разработка и издание    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |учебно-методических     |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |комплектов по предметам |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |республиканского        |             |           |        |

|

|  |компонента учебного     |             |           |        |

|

|  |плана                   |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Разработка и апробация  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |дидактических           |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |материалов, методических|             |бюджет     |рование |годы

|

|  |рекомендаций для        |             |           |        |

|

|  |учителей кыргызского    |             |           |        |

|

|  |языка, русского языка,  |             |           |        |

|

|  |естествознания,         |             |           |        |

|

|  |математики для          |             |           |        |

|

|  |малокомплектной         |             |           |        |

|

|  |начальной школы         |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Разработка дидактических|МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |материалов по химии,    |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |биологии, географии,    |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |физике, математике      |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Разработка методических |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |материалов для учителей,|             |канский    |финанси-|2006

|

|  |сборников заданий для   |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |учащихся к вариативным  |             |           |        |

|

|  |программам по предметам |             |           |        |

|

|  |республиканского        |             |           |        |

|

|  |компонента              |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Создание комплектов     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |методических пособий по |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |различным видам труда в |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |сельскохозяйственном    |             |           |        |

|

|  |производстве,           |             |           |        |

|

|  |обеспечение             |             |           |        |

|

|  |экспериментальной       |             |           |        |

|

|  |проверки                |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Разработка содержания   |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |подписных библиотек     |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |художественной и        |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |методической литературы |             |           |        |

|

|  |для учителей сельских   |             |           |        |

|

|  |школ, в том числе       |             |           |        |

|

|  |справочно-информационной|             |           |        |

|

|  |по вопросам правового   |             |           |        |

|

|  |всеобуча, знакомства с  |             |           |        |

|

|  |новыми информационными  |             |           |        |

|

|  |технологиями, опытом    |             |           |        |

|

|  |педагогов-новаторов     |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|7 |Обеспечение каждой      |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |общеобразовательной     |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |школы комплектом новых  |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |учебных программ и      |             |           |        |

|

|  |учебников               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|8 |Подготовка и выпуск     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |пособий нового поколения|             |канский    |финанси-|2008

|

|  |для учителей и учащихся |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |сельских школ           |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|9 |Разработка программных  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |средств и форм          |             |канский    |финанси-|2008

|

|  |применения новых        |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |информационных          |             |           |        |

|

|  |технологий на уроке и во|             |           |        |

|

|  |внеурочное время на     |             |           |        |

|

|  |государственном языке   |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|10|Разработка научных основ|МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |комплексного применения |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |средств вычислительной  |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |техники в условиях      |             |           |        |

|

|  |сельской школы          |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|11|Создание методических   |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |рекомендаций по         |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |использованию новых     |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |информационных          |             |           |        |

|

|  |технологий на уроке и во|             |           |        |

|

|  |внеурочное время в      |             |           |        |

|

|  |условиях сельской школы |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|12|Разработка компьютерных |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |программ информационного|             |канский    |финанси-|2006

|

|  |обеспечения для сельской|             |бюджет     |рование |годы

|

|  |школы                   |             |           |        |

|

----------------------------------------------------------------------

-

V. Сельская школа в системе

общественного и семейного воспитания

Цель:  Разработать  систему общественного и семейного  воспитания  в

условиях   села,  обосновать  организационно-педагогические,   научно-

методические условия ее функционирования.

Задачи:

1.  Разработка  целостной  системы воспитания  в  условиях  сельской

среды.

2.   Выявление  ведущих  тенденций  развития  системы  общественного

воспитания сельских школьников.

3. Обоснование потенциальных воспитательных возможностей внешкольной

сельской среды.

4. Разработка системы семейного воспитания учащихся в условиях села.

5.   Поиск,  поддержка  и  развитие  талантливых  детей  в  сельской

местности.

6. Охрана жизни и здоровья сельских школьников.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Разработка Концепции    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |этического и            |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |духовно-нравственного   |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |образования детей и     |             |           |        |

|

|  |подростков. Введение в  |             |           |        |

|

|  |учебные планы           |             |           |        |

|

|  |общеобразовательных школ|             |           |        |

|

|  |предмета "Ыйман сабагы" |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Издание методических    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2005

|

|  |рекомендаций по         |             |канский    |финанси-|год

|

|  |внедрению Концепции     |             |бюджет     |рование |

|

|  |этического и            |             |           |        |

|

|  |духовно-нравственного   |             |           |        |

|

|  |образования детей и     |             |           |        |

|

|  |подростков              |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Изучение и внедрение    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |(педагогическая         |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |интерпретация) народных |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |традиций общественного и|             |           |        |

|

|  |семейного воспитания на |             |           |        |

|

|  |селе                    |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Разработка комплекса    |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |мероприятий по поиску и |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |развитию талантливых    |             |бюджет,    |рование |годы

|

|  |детей в сельской        |             |местный    |        |

|

|  |местности               |             |бюджет     |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Изучение, обобщение и   |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |распространение опыта   |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |работы сельских школ по |             |бюджет,    |рование |годы

|

|  |развитию детского       |             |местный    |        |

|

|  |творчества              |             |бюджет     |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Проведение районных,    |МОиК,        |Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |городских, областных и  |Республиканс-|канский    |финанси-|годно

|

|  |республиканского        |кий центр    |бюджет,    |рование |

|

|  |конкурса "Интеллектуалы |творчества и |местный    |в преде-|

|

|  |XXI века"               |предпринима- |бюджет,    |лах     |

|

|  |                        |тельства     |доноры     |средств |

|

|  |                        |молодежи,    |           |доноров |

|

|  |                        |местные      |           |        |

|

|  |                        |государствен-|           |        |

|

|  |                        |ные          |           |        |

|

|  |                        |администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|7 |Организация заочных     |МОиК         |Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |предметных олимпиад     |             |канский    |финанси-|годно

|

|  |среди учащихся сельских |             |бюджет,    |рование |

|

|  |школ                    |             |местный    |        |

|

|  |                        |             |бюджет     |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|8 |Проведение              |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |республиканского        |государствен-|канский    |финанси-|2006

|

|  |фестиваля "Дружат дети  |ные          |бюджет     |рование |годы

|

|  |Кыргызстана"            |администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|9 |Организация месячников, |МОиК, МВД    |Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |посвященных Дню защиты  |Минздрав,    |канский    |финанси-|годно

|

|  |детей, "Алтын балаты",  |Минсоцтруд,  |бюджет,    |рование |

|

|  |Ноорузу, новогодних     |международные|местный    |в преде-|

|

|  |праздников              |и обществен- |бюджет,    |лах     |

|

|  |                        |ные          |доноры     |средств |

|

|  |                        |организации  |           |доноров |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|10|Проведение спартакиады  |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |школьников и            |государствен-|канский    |финанси-|годно

|

|  |соревнований по         |ные          |бюджет,    |рование |

|

|  |национальным видам      |администрации|местный    |        |

|

|  |спорта                  |             |бюджет     |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|11|Организация             |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |туристско-краеведческой |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |экспедиции "Туулган     |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |жерим"                  |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|12|Проведение конкурсов    |МОиК         |Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |сочинений и рисунков    |             |канский    |финанси-|годно

|

|  |"Моя Родина -           |             |бюджет     |рование |

|

|  |Кыргызстан", акции "Я - |             |           |        |

|

|  |гражданин Кыргызстана"  |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|13|Проведение              |МОиК,        |Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |диспансеризации сельских|Минздрав     |канский    |финанси-|годно

|

|  |школьников, акций       |             |бюджет     |рование |

|

|  |"Здоровый ребенок",     |             |           |        |

|

|  |профилактики            |             |           |        |

|

|  |йододефицита            |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|14|Организация питания     |МОиК, Минфин,|Местный    |Текущее |Еже-

|

|  |сельских школьников,    |местные      |бюджет     |финанси-|годно

|

|  |проживающих в           |государствен-|           |рование |

|

|  |высокогорной местности  |ные          |           |        |

|

|  |                        |администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|15|Участие детских         |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |творческих коллективов  |государствен-|канский    |финанси-|янно

|

|  |из сельской местности в |ные          |бюджет,    |рование |

|

|  |международных           |администрации|местный    |        |

|

|  |фестивалях, олимпиадах, |             |бюджет     |        |

|

|  |конкурсах               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|16|Развитие сети детских   |Местные      |Местный    |Текущее |Посто-

|

|  |домов семейного типа    |государствен-|бюджет     |финанси-|янно

|

|  |"Приемная семья"        |ные          |           |рование |

|

|  |                        |администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|17|Организация в сельских  |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2004-

|

|  |школах первичных детских|государствен-|бюджет     |финанси-|2006

|

|  |организаций "Манас      |ные          |           |рование |годы

|

|  |жаштары"                |администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|18|Разработка программы по |МОиК         |Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |проблемам воспитания    |             |канский    |финанси-|янно

|

|  |сельских школьников с   |             |бюджет     |рование |

|

|  |привлечением            |             |           |        |

|

|  |родительской            |             |           |        |

|

|  |общественности          |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|19|Восстановление полной   |МОиК, Минфин |Местный    |Текущее |2005

|

|  |ставки организатора     |             |бюджет     |финанси-|год

|

|  |внеклассной и           |             |           |рование |

|

|  |внешкольной работы      |             |           |        |

|

----------------------------------------------------------------------

-

VI. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка

педагогических кадров для сельской школы

Цель:  Реформирование системы подготовки, повышения  квалификации  и

переподготовки педагогических кадров для сельских школ и других учебно-

воспитательных учреждений.

Задачи:

1.    Разработка   и   отбор   эффективных   форм   профессионально-

педагогической   ориентации   сельской   молодежи   на    приобретение

педагогических профессий.

2.  Обновление  содержания профессиональной подготовки  учителя  для

сельской школы.

3.   Разработка  программ  в  соответствии  с  реформой  образования

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров сельской

школы.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Разработка долгосрочной |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2005

|

|  |программы               |государствен-|канский    |финанси-|год

|

|  |профессиональной        |ные          |бюджет,    |рование |

|

|  |ориентации сельской     |администрации|местный    |        |

|

|  |молодежи на             |             |бюджет     |        |

|

|  |педагогические профессии|             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Разработка              |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |квалификационных        |             |канский    |финанси-|2005

|

|  |характеристик и         |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |образовательных         |             |           |        |

|

|  |стандартов подготовки   |             |           |        |

|

|  |учителя по двум-трем    |             |           |        |

|

|  |специальностям в высших |             |           |        |

|

|  |учебных заведениях      |             |           |        |

|

|  |республики. Подготовка  |             |           |        |

|

|  |рекомендаций по         |             |           |        |

|

|  |перестройке процесса    |             |           |        |

|

|  |повышения квалификации  |             |           |        |

|

|  |учителей сельских школ, |             |           |        |

|

|  |перевода ее на гибкие   |             |           |        |

|

|  |формы предоставления    |             |           |        |

|

|  |образовательных услуг   |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Разработка вариативных  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |учебно-тематических     |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |планов и программ курсов|             |бюджет     |рование |годы

|

|  |повышения квалификации  |             |           |        |

|

|  |учителей (воспитателей) |             |           |        |

|

|  |учебно-воспитательных   |             |           |        |

|

|  |учреждений сельской     |             |           |        |

|

|  |местности               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Проведение эксперимента |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |по отработке новых      |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |организационных форм и  |             |бюджет,    |рование |годы

|

|  |методов повышения       |             |местный    |        |

|

|  |квалификации учителей   |             |бюджет     |        |

|

|  |сельских школ в системе |             |           |        |

|

|  |дистанционного обучения.|             |           |        |

|

|  |Создание головных и     |             |           |        |

|

|  |ресурсных Центров       |             |           |        |

|

|  |повышения квалификации  |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Повышение квалификации и|МОиК         |Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |переподготовка учителей |             |канский    |финанси-|янно

|

|  |гуманитарных предметов  |             |бюджет,    |рование |

|

|  |по учебным программам и |             |местный    |        |

|

|  |учебникам нового        |             |бюджет     |        |

|

|  |поколения               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Внедрение дистанционного|АБР, МОиК,   |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |обучения в систему      |местные      |канский    |финанси-|2006

|

|  |переподготовки и        |государствен-|бюджет,    |рование |годы

|

|  |повышения квалификации  |ные          |местный    |в преде-|

|

|  |сельских учителей.      |администрации|бюджет,    |лах     |

|

|  |Создание головных и     |             |кредит     |средств |

|

|  |ресурсных Центров       |             |Азиатского |доноров |

|

|  |повышения квалификации  |             |Банка      |        |

|

|  |                        |             |Развития   |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|8 |Разработка нормативных  |МОиК         |Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |правовых актов в рамках |             |канский    |финанси-|2006

|

|  |реализации Закона       |             |бюджет     |рование |годы

|

|  |Кыргызской Республики "О|             |           |        |

|

|  |статусе учителя":       |             |           |        |

|

|  |- об аттестации         |             |           |        |

|

|  |  педагогических кадров;|             |           |        |

|

|  |- форма контракта по    |             |           |        |

|

|  |  подготовке            |             |           |        |

|

|  |  специалистов для      |             |           |        |

|

|  |  сельской школы;       |             |           |        |

|

|  |- положение о молодом   |             |           |        |

|

|  |  специалисте           |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|9 |Организация тренинга для|МОиК         |Республи-  |Текущее |2004

|

|  |учителей сельских школ  |             |канский    |финанси-|год

|

|  |по написанию проекта на |             |бюджет     |рование |

|

|  |получение гранта        |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|10|Направление за границу  |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |учителей сельских школ. |государствен-|канский    |финанси-|янно

|

|  |Трансформация опыта     |ные          |бюджет,    |рование |

|

|  |коллег из ближнего и    |администрации|доноры     |в преде-|

|

|  |дальнего зарубежья      |             |           |лах     |

|

|  |                        |             |           |средств |

|

|  |                        |             |           |доноров |

|

----------------------------------------------------------------------

-

VII. Оказание социальных услуг сельским учителям

Цель:  Повысить  эффективность социальных  услуг  учителям  сельских

школ.

Задачи:

1. Создание условий для повышения мотивации труда сельского учителя.

2. Расширение льгот учителям сельских школ.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Организовать работу по  |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |выполнению положений    |государствен-|канский    |финанси-|янно

|

|  |законов Кыргызской      |ные          |бюджет,    |рование |

|

|  |Республики "Об          |администрации|местный    |        |

|

|  |образовании", "О статусе|             |бюджет     |        |

|

|  |учителя"                |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Выработка и применение  |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |разнообразных форм      |государствен-|канский    |финанси-|2008

|

|  |морального и            |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |материального           |администрации|местный    |        |

|

|  |стимулирования          |             |бюджет     |        |

|

|  |учительского труда на   |             |           |        |

|

|  |селе: предоставление    |             |           |        |

|

|  |льгот при оплате        |             |           |        |

|

|  |коммунальных услуг;     |             |           |        |

|

|  |доплата молодым         |             |           |        |

|

|  |специалистам;           |             |           |        |

|

|  |обеспечение земельными  |             |           |        |

|

|  |наделами                |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Создать фонд помощи для |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2004-

|

|  |сельских учителей,      |государствен-|бюджет     |финанси-|2008

|

|  |активно участвующих в   |ные          |           |рование |годы

|

|  |разработке              |администрации|           |        |

|

|  |педагогических новшеств |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Планирование при        |Местные      |Местный    |Текущее |Посто-

|

|  |утверждении проектов    |государствен-|бюджет     |финанси-|янно

|

|  |сельских школ комплекса |ные          |           |рование |

|

|  |жилого дома для учителей|администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Разработка механизмов   |Минздрав,    |Местный    |Текущее |Посто-

|

|  |оказания превентивной   |профсоюз,    |бюджет     |финанси-|янно

|

|  |медицинской помощи      |местные      |           |рование |

|

|  |сельским учителям       |государствен-|           |        |

|

|  |                        |ные          |           |        |

|

|  |                        |администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Создание "Дома учителя" |МОиК,        |Республи-  |Текущее |2006-

|

|  |в г.Бишкек, г.Чолпон-Ата|федерация    |канский    |финанси-|2008

|

|  |и в г.Ош                |профсоюзов   |бюджет,    |рование |годы

|

|  |                        |мэрия        |местный    |        |

|

|  |                        |г.Бишкека,   |бюджет     |        |

|

|  |                        |г.Чолпон-Аты |           |        |

|

|  |                        |и г.Ош       |           |        |

|

----------------------------------------------------------------------

-

VIII. Развитие материально-технической

базы сельских школ

Цель:    Укрепление   материально-технической   базы   и    развитие

инфраструктуры сельской школы.

Задачи:

1. Социально-экономическое и педагогическое прогнозирование развития

материальной  базы сельской школы, разработка исходных  педагогических

требований на создание средств обучения.

2. Создание современной учебной базы для сельских школ.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Внесение предложений о  |МОиК, МЭиЧС, |Республи-  |410,0   |

|

|  |строительстве и         |местные      |канский    |        |

|

|  |достройке:              |государствен-|бюджет,    |        |

|

|  |- 15 школ               |ные          |местный    |        |2004

|

|  |                        |администрации|бюджет,    |        |год

|

|  |- 13 школ               |             |инвестиции |        |2005

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 17 школ               |             |           |        |2006

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 16 школ               |             |           |        |2007

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 10 школ               |             |           |        |2008

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 10 школ               |             |           |        |2009

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 10 школ               |             |           |        |2010

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Проведение капитального |МЭиЧС,       |Республи-  |285,0   |

|

|  |ремонта:                |местные      |канский    |текущее |

|

|  |- 75 школ               |государствен-|бюджет,    |финанси-|2004

|

|  |                        |ные          |местный    |рование |год

|

|  |- 75 школ               |администрации|бюджет,    |в преде-|2005

|

|  |                        |             |спонсоры и |лах     |год

|

|  |- 80 школ               |             |инвестиции |средств |2006

|

|  |                        |             |           |доноров |год

|

|  |- 80 школ               |             |           |        |2007

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 85 школ               |             |           |        |2008

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 85 школ               |             |           |        |2009

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 90 школ               |             |           |        |2010

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Проведение поэтапной    |Местные      |Республи-  |57,0    |

|

|  |компьютеризации,        |государствен-|канский    |текущее |

|

|  |оснащение школ учебной  |ные          |бюджет,    |финанси-|

|

|  |мебелью, классным       |администрации|местный    |рование |

|

|  |оборудованием:          |             |бюджет,    |в преде-|

|

|  |- 20 школ               |             |спонсоры и |лах     |2004

|

|  |                        |             |инвестиции,|средств |год

|

|  |- 20 школ               |             |программа  |доноров |2005

|

|  |                        |             |ПИКС       |        |год

|

|  |- 20 школ               |             |           |        |2006

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 20 школ               |             |           |        |2007

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 60 школ               |             |           |        |2008

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 70 школ               |             |           |        |2009

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|  |- 80 школ               |             |           |        |2010

|

|  |                        |             |           |        |год

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Проведение              |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2005

|

|  |инвентаризации учебного |государствен-|бюджет     |финанси-|год

|

|  |оборудования, мебели и  |ные          |           |рование |

|

|  |т.д. в сельских школах с|администрации|           |        |

|

|  |определением потребности|             |           |        |

|

|  |в дополнительном        |             |           |        |

|

|  |оснащении               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|5 |Организация подвоза     |МОиК, местные|Местный    |Текущее |2004-

|

|  |детей в основные школы с|государствен-|бюджет     |финанси-|2010

|

|  |расстоянием более 3 км  |ные          |           |рование |годы

|

|  |                        |администрации|           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|6 |Открытие в г.Бишкек     |МОиК по      |Средства   |        |2004-

|

|  |филиала издательства    |согласованию |издательст-|        |2005

|

|  |"Просвещение" Российской|с Минобразо- |ва         |        |годы

|

|  |Федерации (производство |ванием       |"Просвеще- |        |

|

|  |и поставка учебников для|Российской   |ние"       |        |

|

|  |школ с русским языком   |Федерации    |           |        |

|

|  |обучения)               |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|7 |Создание                |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |материально-технической |государствен-|канский    |финанси-|2008

|

|  |базы для организации    |ные          |бюджет,    |рование |годы

|

|  |питания учащихся        |администрации|местный    |        |

|

|  |начальных классов и     |             |бюджет     |        |

|

|  |организация питания     |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|8 |Компьютеризация сельских|МОиК, местные|Республи-  |Текущее |2004-

|

|  |школ                    |государствен-|канский    |финанси-|2006

|

|  |                        |ные          |бюджет     |рование |годы

|

|  |                        |администрации|           |        |

|

----------------------------------------------------------------------

-

IX. ВУЗы - сельской школе

Цель:  постоянная  связь  высших  учебных  заведений  республики   с

сельскими  школами  и  оказание помощи в  обеспечении  педагогическими

кадрами, материально-технической и учебной базой.

Задачи:

1.   Разработка  концепции  оказания  высшими  учебными  заведениями

республики помощи сельским школам.

1.2. Определение коллективов по реализации выработанных направлений.

2.   Привлечение   гражданских  и  юридических   лиц,   общественных

организаций для оказания помощи сельской школе.

План мероприятий

----------------------------------------------------------------------

-

|N |      Мероприятия       | Исполнители | Источники | Сумма  |Срок

|

|  |                        |             |  финанси- | (млн.  |испол-

|

|  |                        |             |  рования  |  сом)  |нения

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |           2            |      3      |     4     |    5   |   6

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|1 |Организация для         |МОиК         |Республи-  |Текущее |Посто-

|

|  |малокомплектных         |             |канский    |финанси-|янно

|

|  |(начальных и основных)  |             |бюджет,    |рование |

|

|  |школ подготовки         |             |гранты     |        |

|

|  |специалистов (учителей) |             |           |        |

|

|  |с дополнительной        |             |           |        |

|

|  |специализацией          |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|2 |Разработать программу   |МОиК, местные|Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |сотрудничества высшее   |государствен-|канский    |финанси-|годно

|

|  |учебное заведение -     |ные          |бюджет,    |рование,|

|

|  |сельская школа в каждом |администрации|местный    |специ-  |

|

|  |регионе республики,     |             |бюджет     |альные  |

|

|  |используя опыт          |             |           |счета   |

|

|  |Бишкекского             |             |           |ВУЗов   |

|

|  |гуманитарного           |             |           |        |

|

|  |университета, а именно: |             |           |        |

|

|  |- в оказании помощи по  |             |           |        |

|

|  |  обеспечению сельских  |             |           |        |

|

|  |  школ учебниками и     |             |           |        |

|

|  |  учебно-методической   |             |           |        |

|

|  |  литературой более 100 |             |           |        |

|

|  |  книг каждой подшефной |             |           |        |

|

|  |  школе);               |             |           |        |

|

|  |- оказание методической |             |           |        |

|

|  |  помощи (разработка и  |             |           |        |

|

|  |  издание методических  |             |           |        |

|

|  |  разработок);          |             |           |        |

|

|  |- созданию и поддержке  |             |           |        |

|

|  |  компьютерных классов; |             |           |        |

|

|  |- оказать содействие в  |             |           |        |

|

|  |  организации           |             |           |        |

|

|  |  комплектования фондов |             |           |        |

|

|  |  школьных библиотечных |             |           |        |

|

|  |  каталогов,            |             |           |        |

|

|  |  библиографических     |             |           |        |

|

|  |  картотек и            |             |           |        |

|

|  |  автоматизации         |             |           |        |

|

|  |  библиотек             |             |           |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|3 |Организация на базе     |МОиК         |Республи-  |Текущее |2

раза|

|  |высших учебных заведений|             |канский    |финанси-|в год

|

|  |семинаров-совещаний с   |             |бюджет,    |рование |

|

|  |руководителями школ и   |             |местный    |        |

|

|  |учителями по проблемам  |             |бюджет,    |        |

|

|  |реформирования          |             |гранты,    |        |

|

|  |образования             |             |кредиты    |        |

|

|--|------------------------|-------------|-----------|--------|------

|

|4 |Организация на базе     |МОиК         |Республи-  |Текущее |Еже-

|

|  |высших учебных заведений|             |канский    |финанси-|годно

|

|  |научно-методических     |             |бюджет,    |рование,|

|

|  |Центров для оказания    |             |местный    |специ-  |

|

|  |помощи школе по         |             |бюджет,    |альные  |

|

|  |внедрению новых         |             |гранты,    |счета   |

|

|  |технологий в процессе   |             |кредиты    |ВУЗов   |

|

|  |обучения, разработке    |             |           |        |

|

|  |учебных программ,       |             |           |        |

|

|  |пакетов                 |             |           |        |

|

|  |учебно-методической     |             |           |        |

|

|  |документации и          |             |           |        |

|

|  |культурно-воспитательных|             |           |        |

|

|  |мероприятий             |             |           |        |

|

----------------------------------------------------------------------

-