	[image: ]


                          УТРАТИЛО СИЛУ
        в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
                   от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 4 мая 1998 года N 245

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

           О ходе реализации проекта "Развитие овцеводства"
                        в Кыргызской Республике

    Правительство Кыргызской Республики  отмечает,  что  Министерством
сельского    и   водного  хозяйства  Кыргызской  Республики  проделана
определенная  работа  по реализации проекта "Развитие  овцеводства"  в
Кыргызской Республике.
    Совместно  с  турецкой фирмой "Агрин", работающей  на  контрактной
основе,   создано  5 специализированных групп (компонентов),   которые
осуществляют  свою  деятельность по реализации  проекта  на   условиях
субподрядных    договоров,   заключенных  с  научно-исследовательскими
институтами  Кыргызской  аграрной академии  и  другими  ведомствами  и
организациями     республики.    Указанные    службы     возглавляются
высококвалифицированными специалистами, имеющими большой опыт работы в
этих отраслях.
    Для  координации  работ  по  реализации проекта  при  Министерстве
сельского  и  водного  хозяйства Кыргызской  Республики  создан  совет
реализации проекта, который несет ответственность за проведение оценки
деятельности   компонентов,   а  также  рассматривает   и   утверждает
ежегодную  рабочую программу и бюджет проекта.
    Основные работы по реализации проекта в 1997  году  проводились  в
Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях.
    В этих регионах созданы областные и  районные  службы  обучения  и
консультаций   по  овцеводству.  Консультативными  службами  подобраны
на конкурсной основе в каждом районе контактные фермерские  хозяйства,
на   базе    которых   проводились   семинары  по  обучению   фермеров
правильному и безубыточному ведению хозяйства.
    В настоящее  время в Нарынской,  Таласской областях уже имеются 36
контактных хозяйств,  каждое из которых имеет 150 и более голов  овец.
В  каждом  из них организованы пункты искусственного осеменения  овец,
что  позволило  впервые  за  последние  4  года  осеменить  более   10
тыс.овцематок    семенем     высококлассных     баранов-производителей
кыргызской тонкорунной породы.
    Во  всех  6  регионах республики проведено племенное  обследование
овцепоголовья,   что  позволило  дополнительно  включить  в   породное
поголовье   более   8  тыс.овец,  находящихся  в  частных   фермерских
хозяйствах.
    На основании бонитировки,  проведенной в государственных племенных
заводах,   сформированы  маточные  отары  с  общим  поголовьем   более
15 тыс.овец, в том числе более 4 тыс.овец ценных и элитных пород.
    Проведены     подготовительные     работы     по     осуществлению
противобруцеллезных мероприятий в Нарынской области.  Из числа местных
специалистов  отобрано  150 ветеринарных врачей,   которые  в  текущем
году будут оказывать фермерам зооветеринарные и другие услуги.
    В  Нарынской   и  Таласской областях проведены опыты  по  созданию
сеяных  пастбищ  и составлены подробные карты современного   состояния
пастбищ,   которые  будут  способствовать рациональному  распределению
кормовых  угодий и послужат основой при определении арендной платы  за
использование естественных кормовых угодий.
    За  период  деятельности проекта в 1997 году  на  его   реализацию
израсходовано  1  млн.  650 тыс.долларов США, при  этом  периодические
расходы   на   содержание   местных   специалистов   составили   225,6
тыс.долларов США,  в том числе на заработную плату - 85,2 тыс.долларов
США.   Остальную  сумму составляют  инвестиционные  расходы   (закупка
компьютерной    техники, средств связи,  автотранспорта,  строительные
работы  и  техническая  помощь). На содержание  иностранных  экспертов
израсходовано 121,3 тыс.долларов США.
    Вместе с тем,  следует отметить,  что в  ходе  реализации  проекта
"Развитие  овцеводства" Министерством сельского  и  водного  хозяйства
Кыргызской  Республики  был  допущен  ряд  серьезных  недостатков    и
нарушений, которые отрицательно повлияли на ход его реализации.
    Произошла задержка с подписанием контракта на проведение работ  по
реконструкции  центральной  ветеринарной  лаборатории  и   лаборатории
института  животноводства.  Из-за слишком высоких цен и несоответствия
предъявляемым   требованиям породных качеств овец и  нарушения  сроков
поставки баранов-производителей австралийских мериносов произошел срыв
объявленного тендера на их закупку.
    По   вине  отдельных  руководителей  и  специалистов  Министерства
сельского   и   водного  хозяйства Кыргызской  Республики  допускались
факты   необъективного  подхода  к  набору  местных  консультантов   и
технического  персонала  по  реализации  проекта.  Набор   сотрудников
производился   по   близким  и  родственным  связям   без   учета   их
профессионального образования.  Некоторые из них вообще  не  принимали
участие в работе проекта, получая в то же время заработную плату.
    Указанные выше недостатки и нарушения обусловлены недобросовестным
отношением  руководителей  и  специалистов  Министерства  сельского  и
водного  хозяйства Кыргызской Республики к исполнению своих  служебных
обязанностей,   что  оказало  негативное  воздействие   на   сроки   и
эффективность реализуемого проекта.
    В  целях  принятия  мер  по исправлению допущенных  недостатков  и
ускорения   работ,   предусмотренных проектом "Развитие  овцеводства",
Правительство Кыргызской Республики постановляет:
    1.  Признать  работу  Министерства сельского и  водного  хозяйства
Кыргызской  Республики  по реализации проекта  "Развитие  овцеводства"
недостаточной.
    2.  Потребовать  от руководства Министерства сельского  и  водного
хозяйства   Кыргызской   Республики  кардинально   пересмотреть   свое
отношение  к  реализации проекта "Развитие овцеводства"  в  Кыргызской
Республике.
    3.  Принять  к  сведению,   что виновные в  допущенных  нарушениях
решением   коллегии  Министерства  сельского   и   водного   хозяйства
Кыргызской   Республики   освобождены  от   исполнения   обязанностей,
связанных  с  реализацией проекта "Развитие овцеводства", а  незаконно
выплаченные финансовые средства полностью возмещены.
    4.   Министерству   сельского  и  водного   хозяйства   Кыргызской
Республики   усилить контроль за рациональным и целевым использованием
кредитных   средств,   выделяемых  Всемирным  банком  для   реализации
проекта,  и в этих целях:
    - до 1 июня 1998 года провести внутренний аудит проекта  "Развитие
овцеводства" и его специальных счетов;
    -   сократить  до  минимума  использование  кредитных  средств  на
обучение  местных  специалистов, фермеров и создание  консультационных
служб;
    -   принять   дополнительные  меры  по   повышению    персональной
ответственности    каждого  работника  за  четкое   и   добросовестное
исполнение служебных обязанностей по реализации проекта;
    - ускорить внедрение работ по реализации всех компонентов проекта,
развернув их в текущем году во всех областях республики;
    - ежеквартально  информировать Правительство Кыргызской Республики
о ходе реализации проекта.
    5.   Министерству   финансов  Кыргызской  Республики  в  связи   с
расширением  работ  по  реализации проекта  "Развитие  овцеводства"  и
распространением  его  действия  на все  регионы  республики  изыскать
возможность   дополнительного   выделения   бюджетных    средств    из
правительственной  доли  в  размере  5  млн.сомов  на   финансирование
проекта.
    6.   Министерству   сельского  и  водного   хозяйства   Кыргызской
Республики     совместно    с   главами   областных    государственных
администраций   в  кратчайшие  сроки  решить  вопрос  об   организации
региональных  шерстехранилищ и с привлечением местных  строительных  и
проектных организаций подготовить технико-экономическое обоснование на
их реконструкцию.
    7.   Министерству   сельского  и  водного   хозяйства   Кыргызской
Республики,   областным  и  районным  государственным  администрациям,
руководителям   айыл   окмоту  принять   все   необходимые   меры   по
осуществлению проекта "Развитие овцеводства" в  Кыргызской  Республике
h   о   проделанной   работе представить  информацию  в  Правительство
Кыргызской Республики по итогам 1998 года.
    8. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить на
департамент    аграрного     развития    Аппарата     Премьер-министра
Кыргызской Республики.

    Премьер-министр Кыргызской Республики             К.Жумалиев
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