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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 17 июля 2002 года № 479            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      О реорганизации дирекций по техническому развитию таможенной               инфраструктуры по Северной и Южной зонам                                      В  целях  выполнения  Плана мероприятий  по  проведению  реформы  имодернизации  таможенной  службы Кыргызской  Республики  на  2000-2003годы, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республикиот  22  августа  2000  года  №  513  «О  мерах  по  реформированию   имодернизации   таможенной   службы   Кыргызской   Республики».   Планамероприятий  по реализации задач, поставленных Президентом  КыргызскойРеспублики  А.  Акаевым перед Правительством Кыргызской Республики  на2002   год,   утвержденного  постановлением  Правительства  КыргызскойРеспублики  от  23  февраля  2002 года  №  95  «Об  итогах  социально-экономического развития Кыргызской Республики за 2001 год  и  о  Планемероприятий  по реализации задач, поставленных Президентом  КыргызскойРеспублики  А.Акаевым  перед Правительством Кыргызской  Республики  на2002 год», и в целях обеспечения дальнейшего роста и совершенствованиятаможенной  и околотаможенной инфраструктуры Правительство  КыргызскойРеспублики постановляет:   1.  Государственному комитету Кыргызской Республики  по  управлениюгосударственным имуществом и привлечению прямых инвестиций совместно сГосударственной   таможенной  инспекцией  при  Министерстве   финансовКыргызской Республики реорганизовать дирекции по техническому развитиютаможенной  инфраструктуры по Северной и Южной зонам путем  слияния  ипреобразования в акционерное общество открытого типа.   2.    Утвердить  прилагаемый  План  мероприятий   по  реорганизациидирекций   по  техническому  развитию таможенной   инфраструктуры   поСеверной  и  Южной зонам путем слияния и преобразования в  акционерноеобщество открытого типа.   3.    Министерству    юстиции   Кыргызской   Республики    провестигосударственную  перерегистрацию  образуемого  акционерного   обществаоткрытого типа.   4.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  наГосударственный   комитет   Кыргызской   Республики   по    управлениюгосударственным   имуществом  и  привлечению   прямых   инвестиций   иМинистерство финансов Кыргызской Республики.           Премьер-министр                         Н.Танаев                               Утвержден                     постановлением Правительства                        Кыргызской Республики                      от 17 июля 2002 года № 479                                  ПЛАН                 мероприятий по реорганизации дирекций          по техническому развитию таможенной инфраструктуры                по Северной и Южной зонам путем слияния                и преобразования в акционерное общество                            открытого типа -----------------------------------------------------------------------¦N¦   Необходимые мероприятия  ¦Сроки ¦  Исполнитель ¦Форма реализации¦¦ ¦                            ¦испол-¦              ¦                ¦¦ ¦                            ¦нения ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦1¦Проведение инвентаризации   ¦III   ¦ГТИ, Минфин   ¦Инвентаризацион-¦¦ ¦всех активов                ¦кв.   ¦              ¦ная ведомость   ¦¦ ¦                            ¦2002  ¦              ¦                ¦¦ ¦                            ¦г.    ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦2¦Создание комиссии по        ¦III   ¦Госкомиму-    ¦Распоряжение    ¦¦ ¦приватизации                ¦кв.   ¦щества и      ¦                ¦¦ ¦                            ¦2002  ¦инвестиций    ¦                ¦¦ ¦                            ¦г.    ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦3¦Проведение анализа          ¦IV кв.¦Комиссия по   ¦Заключение      ¦¦ ¦финансово-экономического    ¦2002  ¦приватизации  ¦комиссии        ¦¦ ¦положения и деятельности    ¦г.    ¦              ¦                ¦¦ ¦дирекций                    ¦      ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦4¦Определение стоимости       ¦IV кв.¦Комиссия по   ¦Заключение      ¦¦ ¦имущества дирекций          ¦2002  ¦приватизации  ¦комиссии        ¦¦ ¦                            ¦г.    ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦5¦Решение о преобразовании    ¦IV кв.¦Госкомиму-    ¦Приказ          ¦¦ ¦предприятия                 ¦2002  ¦щества и      ¦                ¦¦ ¦                            ¦г.    ¦инвестиций    ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦6¦Разработка проектов         ¦IV кв.¦Комиссия по   ¦Заключение      ¦¦ ¦учредительных документов,   ¦2002  ¦приватизации  ¦комиссии        ¦¦ ¦передаточного акта и        ¦г.    ¦              ¦                ¦¦ ¦определение размера         ¦      ¦              ¦                ¦¦ ¦уставного капитала          ¦      ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦7¦Разработка рекомендаций по  ¦IV кв.¦Комиссия по   ¦Рекомендации    ¦¦ ¦выбору формы и метода       ¦2002  ¦приватизации  ¦комиссии        ¦¦ ¦реорганизации и приватизации¦г.    ¦              ¦                ¦¦ ¦и подготовка отчета комиссии¦      ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦8¦Регистрация созданного      ¦IV кв.¦Госкомиму-    ¦Свидетельство   ¦¦ ¦акционерного общества       ¦2002  ¦щества и      ¦о регистрации   ¦¦ ¦открытого типа              ¦г.    ¦инвестиций,   ¦                ¦¦ ¦                            ¦      ¦Минюст,       ¦                ¦¦ ¦                            ¦      ¦Госкомценбу-  ¦                ¦¦ ¦                            ¦      ¦маг, ГТИ      ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+¦9¦Распоряжение государственным¦I кв. ¦Правительство ¦Решение         ¦¦ ¦пакетом акций               ¦2003  ¦КР            ¦Правительства   ¦¦ ¦                            ¦г.    ¦              ¦                ¦+-+----------------------------+------+--------------+----------------+  
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