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Утратил силу            в соответсвии с постановлением Кабинета Министров КР                    от 25 марта 2022 года № 166г.Бишкек, Дом Правительстваот 15 февраля 2003 года № 68             ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            О внесении изменения в постановление Правительства         Кыргызской Республики от 30 сентября 2002 года № 662        "О повышении эффективности налогового администрирования                      крупных налогоплательщиков"     Правительство Кыргызской Республики постановляет:   1.  Внести в Концепцию создания и функционирования подразделения поконтролю  за крупными налогоплательщиками, утвержденную постановлениемПравительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2002 года № 662  "Оповышении    эффективности   налогового   администрирования    крупныхналогоплательщиков", следующее изменение:   - раздел VI "График создания полномочного управления по контролю закрупными налогоплательщиками" изложить в редакции согласно приложению.   2.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  наотдел  финансов  Аппарата  Премьер-министра  Кыргызской  Республики  иМинистерство финансов Кыргызской Республики.             Премьер-министр                        Н.Танаев                                   Приложение                     к постановлению Правительства                         Кыргызской республики                     от 15 февраля 2003 года № 68                VI. График создания полномочного управления              по контролю за крупными налогоплательщиками  -----------------------------------------------------------------------|№ |             Наименование мероприятий             |      Срок     ||  |                                                  |    исполнения ||--|--------------------------------------------------|---------------||1 |Создание УККН в Центральном аппарате; выбор и     |15.01.03 г.    ||  |назначение начальника управления и его сотрудников|               ||--|--------------------------------------------------|---------------||2 |Отбор налогоплательщиков, которые будут           |В процессе     ||  |контролироваться УККН                             |выполнения     ||--|--------------------------------------------------|---------------||3 |Решение об организационной структуре              |В процессе     ||  |                                                  |выполнения     ||--|--------------------------------------------------|---------------||4 |Подготовка и внедрение нормативных актов,         |В процессе     ||  |обеспечивающих работу УККН                        |выполнения     ||--|--------------------------------------------------|---------------||5 |Составление руководства по процедурам для УККН    |15.01.-15.03.03||  |на основе новых процедур                          |г.             ||--|--------------------------------------------------|---------------||6 |Разработка ручной и автоматизированной систем     |01.02.-31.03.03||  |для учета доходов и обработки данных по крупным   |г.             ||  |налогоплательщикам                                |               ||--|--------------------------------------------------|---------------||7 |Извещение крупных налогоплательщиков о переходе   |01.03.-31.03.03||  |под контроль УККН, начиная с 01.04.03 г.          |г.             ||--|--------------------------------------------------|---------------||8 |Открытие нового специального банковского счета    |01.02.-28.02.03||  |для депонирования налоговых платежей крупных      |г.             ||  |налогоплательщиков                                |               ||--|--------------------------------------------------|---------------||9 |Обучение сотрудников УККН новым процедурам        |01.02.-31.03.03||  |                                                  |г.             ||--|--------------------------------------------------|---------------||10|Семинары для крупных налогоплательщиков для       |01.03.-31.03.03||  |разъяснения новой системы                         |г.             ||--|--------------------------------------------------|---------------||11|Начало работы УККН по сбору налогов с крупных     |01.04.03 г.    ||  |налогоплательщиков                                |               ||--|--------------------------------------------------|---------------||12|Разработка и внедрение автоматической             |В процессе     ||  |информационной системы УККН                       |выполнения     |-----------------------------------------------------------------------    Примечание:   1.  Данный график предусматривает передачу действительного контролянад  крупными  налогоплательщиками в УККН с 1 апреля 2003  года,  хотявнедрение   системы  самооценки  возможно  только   после   завершениясоставления руководств, обучения сотрудников УККН, а также  проведениясеминаров для налогоплательщиков.   2.  Данный  график предусматривает перевод с 1 апреля 2003  года  вУККН    только    крупных   налогоплательщиков    г.Бишкек.    Крупныеналогоплательщики Чуйской области будут переведены в III квартале 2003года, а остальные - в IV квартале 2003 года.      
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