УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек,Дом Правительстваот 21 июня 2004 года № 455            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ                О Плане мероприятий по выполнению положений        Закона Кыргызской Республики "Об охране и использовании              историко-культурного наследия" до 2010 года                (В редакции постановления Правительства КР                  от 4 декабря 2004 года № 887)       Во  исполнение распоряжения Президента Кыргызской Республики от  9октября  2003  года  № 218, в целях обеспечения сохранности  историко-культурного  наследия  Кыргызской Республики Правительство  КыргызскойРеспублики постановляет:    1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по выполнению положенийЗакона  Кыргызской  Республики "Об охране  и  использовании  историко-культурного наследия" до 2010 года (далее - План мероприятий).    2.   Государственной   комиссии   при   Правительстве   КыргызскойРеспублики  по развитию культуры осуществить выполнение Плана мероприятий.    3.   Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  предусмотретьфинансирование  Плана мероприятий в пределах средств,  предусмотренныхреспубликанским бюджетом.    4.    Министерствам,    административным    ведомствам,    местнымгосударственным  администрациям  и  местному  самоуправлению   городовБишкек и Ош принять меры по реализации Плана мероприятий.    5.  Местным  государственным  администрациям  и  органам  местногосамоуправления  на своих территориях обеспечить соблюдение  статьи  10Закона  Кыргызской  Республики "Об охране  и  использовании  историко-культурного  наследия"  и  предусматривать в планах  экономического  исоциального  развития  мероприятия  по  выявлению,  учету,  охране   иреставрации памятников местного значения, а также финансирование их засчет средств местных бюджетов.    6.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовойинформации.    7.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  отделсоциально-культурного  развития Аппарата  Премьер-министра  КыргызскойРеспублики.    Премьер-министр                                             Н.Танаев                                                                 Утвержден                                          постановлением Правительства                                                 Кыргызской Республики                                            от 21 июня 2004 года № 455                             ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ            по неукоснительному выполнению положений Закона           Кыргызской Республики "Об охране и использовании              историко-культурного наследия" до 2010 года  ------------------------------------------------------------------------|№ |          Мероприятия           |Ответственные|  Сроки  | Источники||  |                                |исполнители  | испол-  | финан-я  |  |  |                                |             | нения   |          |        |-----------------------------------------------------------------------|  |1. Совершенствование            |             |         |          ||  |нормативно-правовой базы по     |             |         |          ||  |охране и использованию          |             |         |          ||  |историко-культурного наследия   |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||1 |Подготовить проекты Закона      |Госкомиссия  |II       |Бюджетные ||  |Кыргызской Республики и         |по развитию  |квартал  |средства  ||  |постановления Правительства     |культуры,    |2004 года|          |                                                        |  |Кыргызской Республики           |Минюст и НАН |         |          ||  |"О внесении изменений и         |             |         |          ||  |дополнений в Закон Кыргызской   |             |         |          ||  |Республики "Об охране и         |             |         |          ||  |использовании                   |             |         |          ||  |историко-культурного наследия". |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|-----------|2 |Подготовить проект Закона       |Госкомиссия  |III      |Бюджетные ||  |Кыргызской Республики "О порядке|по развитию  |квартал  |средства  ||  |обмена, ввоза и вывоза движимых |культуры,    |2005 года|          ||  |объектов историко-культурного   |Минюст и НАН |         |          ||  |наследия"                       |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|--------- ||3 |Подготовить и внести на         |Госкомиссия  |II       |Бюджетные ||  |утверждение проект постановления|по развитию  |квартал  |средства  ||  |Правительства Кыргызской        |культуры     |2004 года|          ||  |Республики "Об утверждении Плана|             |         |          ||  |мероприятий по неукоснительному |             |         |          ||  |выполнению положений Закона     |             |         |          ||  |Кыргызской Республики "Об охране|             |         |          ||  |и использовании                 |             |         |          ||  |историко-культурного наследия"  |             |         |          ||  |до 2010 года"                   |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||4 |Подготовить и внести на         |Госкомиссия  |II       |Бюджетные ||  |утверждение проект постановления|по развитию  |квартал  |средства  ||  |Правительства Кыргызской        |культуры     |2004 года|          ||  |Республики "Об утверждении      |             |         |          ||  |Государственного списка         |             |         |          ||  |памятников истории и культуры   |             |         |          ||  |Кыргызской Республики           |             |         |          ||  |республиканского значения"      |             |         |          ||  |(2002-2004 годы, уточненный и   |             |         |          ||  |дополненный)                    |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||5 |Обеспечить правовую защищенность|Генеральная  |2004-    |Бюджетные ||  |и неукоснительное соблюдение мер|прокуратура  |2010     |средства  ||  |по применению административной и|Кыргызской   |годы     |          ||  | уголовной ответственности за   |Республики   |         |          ||  |нанесение вреда и разрушение    |(по согла-   |         |          ||  |историко-культурного наследия   |сованию),    |         |          ||  |                                |Госкомиссия  |         |          ||  |                                |по развитию  |         |          ||  |                                |культуры,    |         |          ||  |                                |местные      |         |          ||  |                                |госадмини-   |         |          ||  |                                |страции и    |         |          ||  |                                |органы       |         |          ||  |                                |местного     |         |          ||  |                                |самоуправ-   |         |          ||  |                                |ления        |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||  |2. Государственный учет объектов|             |         |          ||  |   историко-культурного наследия|             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||6 |На основе вновь выявленных и    |Госкомиссия  |2005-2010|Бюджетные ||  |созданных памятников истории и  |по развитию  |годы     |средств   ||  |культуры составить              |культуры,    |         |          ||  |"Государственный список         |местные      |         |          ||  |памятников истории и культуры   |госадмини-   |         |          ||  |Кыргызской Республики           |страции и    |         |          ||  |республиканского значения"      |органы       |         |          ||  |(уточненный, дополненный)       |местного     |         |          ||  |                                |самоуправ-   |         |          ||  |                                |ления        |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||7 |Паспортизировать и оформить     |Госкомиссия  |2004-2010|Бюджетные ||  |охранные документы:             |по развитию  |годы     |средства, ||  |охранно-арендные договоры,      |культуры,    |         |средства  ||  |охранные договоры и охранные    |местные      |         |местных   ||  |обязательства на памятники      |госадмини-   |         |бюджетов  ||  |истории и культуры республики   |страции и    |         |          ||  |всех категорий, получившие      |органы       |         |          ||  |правовой статус в установленном |местного     |         |          ||  |порядке до 2002 года и в        |самоуправ-   |         |          ||  |последующие годы                |ления        |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||8 |Организовать комплексные        |Госкомиссия  |2004-2010|Бюджетные ||  |экспедиции по республике для    |по развитию  |годы     |средства  ||  |выявления памятников и          |культуры, НАН|         |          ||  |составления "Государственного   |             |         |          ||  |списка памятников истории и     |             |         |          ||  |культуры Кыргызской Республики  |             |         |          ||  |республиканского значения"      |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||9 |Создать компьютерную базу       |Госкомиссия  |2004-2010|Бюджетные ||  |данных:                         |по развитию  |годы     |средства  ||  |- список памятников истории и   |культуры     |         |          ||  |культуры Кыргызской Республики  |             |         |          ||  |международного значения;        |             |         |          ||  |- список памятников истории и   |             |         |          ||  |культуры Кыргызской Республики  |             |         |          ||  |республиканского значения;      |             |         |          ||  |- список памятников истории и   |             |         |          ||  |культуры Кыргызской Республики  |             |         |          ||  |местного значения;              |             |         |          ||  |- паспортные и охранные         |             |         |          ||  |документы                       |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||  |3. Научно-исследовательские,    |             |         |          ||  |   проектные, реставрационные,  |             |         |          ||  |   консервационные работы       |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||10|Разработать и внести на         |Госкомиссия  |2004-2010|Бюджетные ||  |утверждение Правительства       |по развитию  |годы     |средства, ||  |Кыргызской Республики проекты   |культуры,    |         |средства  ||  |охранных зон памятников истории |местные      |         |местных   ||  |и культуры Кыргызской           |госадмини-   |         |бюджетов  ||  |Республики, находящиеся в Листе |страции и    |         |          ||  |ожидания, для включения в Список|органы       |         |          ||  |всемирного наследия ЮНЕСКО      |местного     |         |          ||  |согласно статьям 28 и 30 Закона |самоуправ-   |         |          ||  |Кыргызской Республики "Об охране|ления, НАН   |         |          ||  |и использовании                 |             |         |          ||  |историко-культурного наследия": |             |         |          ||  |- Иссык-Куль - как              |             |         |          ||  |культурно-природный ландшафт;   |             |         |          ||  |- историко-культурный и         |             |         |          ||  |природный музей-заповедник      |             |         |          ||  |Сулайман-Тоо;                   |             |         |          ||  |- Узгенский историко-культурный |             |         |          ||  |комплекс;                       |             |         |          ||  |- сохранение памятников Великого|             |         |          ||  |Шелкового пути в верховьях      |             |         |          ||  |Чуйской долины в Кыргызстане:   |             |         |          ||  |Навекат (Красная речка), Суяб   |             |         |          ||  |(Ак-Бешим), Баласагын (Бурана); |             |         |          ||  |- историко-культурный комплекс  |             |         |          ||  |Шаха Фазила;                    |             |         |          ||  |- петроглифы Саймалы-Таша       |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||11|Разработать и внести на         |Госкомиссия  |2004-2010|Бюджетные ||  |утверждение Правительства       |по развитию  |годы     |средства, ||  |Кыргызской Республики проекты   |культуры,    |         |средства  ||  |охранных зон памятников истории |местные      |         |местных   ||  |и культуры республиканского     |госадмини-   |         |бюджетов  ||  |значения согласно пункту 3.4,   |страции и    |         |          ||  |второго абзаца "Положения об    |органы       |         |          ||  |учете, охране, реставрации и    |местного     |         |          ||  |использования объектов          |самоуправ-   |         |          | |  |историко-культурного наследия", |ления        |         |          ||  |утвержденного постановлением    |             |         |          ||  |Правительства Кыргызской        |             |         |          ||  |Республики от 20 августа 2002   |             |         |          ||  |года № 568:                     |             |         |          ||  |- раздел "Охранные зоны         |             |         |          ||  |памятников г.Бишкек" в          |             |         |          ||  |соответствии с утвержденным     |             |         |          ||  |Историко-архитектурным опорным  |             |         |          ||  |планом г.Бишкек в рамках        |             |         |          ||  |Генерального плана              |             |         |          ||  |градостроительства г.Бишкек;    |             |         |          ||  |- историко-культурного комплекса|             |         |          ||  |Тайлак баатыра;                 |             |         |          ||  |- историко-культурного комплекса|             |         |          ||  |"Кошой-Коргон";                 |             |         |          ||  |- историко-культурного комплекса|             |         |          ||  |Таш-Рабат;                      |             |         |          ||  |- источника мазара Шор-Булак;   |             |         |          ||  |- мавзолея Имам-Ата;            |             |         |          ||  |- мазара Падша-Ата;             |             |         |          ||  |- мавзолея Азрет-Даут;          |             |         |          ||  |- мавзолея Арслан-Боб;          |             |         |          ||  |- гумбеза Курманбек баатыра;    |             |         |          ||  |- гумбеза Баракан баатыра;      |             |         |          ||  |- комплекса Шамшыкал;           |             |         |          ||  |- историко-культурного комплекса|             |         |          ||  |Идрис пайгамбара;               |             |         |          ||  |- городища Кулбесхана;          |             |         |          ||  |- городища Санжархана;          |             |         |          ||  |- городища Ак-Буура;            |             |         |          ||  |- городища Ак-Дебе              |             |         |          ||  |(Таласский р-н);                |             |         |          ||  |- городища Ак-Дебе              |             |         |          ||  |(Бакай-Атинский р-н);           |             |         |          ||  |- Кыргызского национального     |             |         |          ||  |историко-культурного комплекса  |             |         |          ||  |"Манас-Ордо";                   |             |         |          ||  |- крепости Кан                  |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||12|Подготовить номинацию наиболее  |             |         |          ||  |значимых памятников истории и   |             |         |          ||  |культуры Кыргызстана для        |             |         |          ||  |включения в Список всемирного   |             |         |          ||  |наследия ЮНЕСКО:                |             |         |          ||  |- Иссык-Куль - как              |Госкомиссия  |до 1 июля|Грант     ||  |культурно-природный ландшафт;   |по развитию  |2004 года|ЮНЕСКО    ||  |                                |культуры     |         |          ||  |- историко-культурный и         |Госкомиссия  |2005 год |Грант     ||  |природный музей-заповедник      |по развитию  |         |ЮНЕСКО,   ||  |Сулайман-Тоо;                   |культуры,    |         |Норвеж-   ||  |                                |НАН,         |         |ский      ||  |                                |Норвежский   |         |фонд      ||  |                                |фонд         |         |          ||  |- Узгенский историко-культурный |Госкомиссия  |до 2010  |Бюджетные ||  |                                | по развитию |года     |средства  ||  |                                |культуры, НАН|         |          ||  |- сохранение памятников Великого|Госкомиссия  |2006-2008|Грант     ||  |Шелкового пути в верховьях      |по развитию  | годы    |ЮНЕСКО/   ||  |Чуйской долины в Кыргызстане:   |культуры, НАН|         |Японского ||  |Навекат (Красная речка), Суяб   |             |         |целевого  ||  |(Ак-Бешим), Баласагын (Бурана); |             |         |фонда     ||  |- историко-культурный комплекс  |Госкомиссия  |до 2010  |Бюджетные ||  |Шаха Фазила;                    |по развитию  |года     |средства  ||  |  - петроглифы Саймалы-Таша     |культуры, НАН|         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||13|Привести объекты                |Госкомиссия  |2004-2005|Бюджетные ||  |историко-культурного наследия   |по развитию  |годы     |средства  ||  |Иссык-Кульской области,         |культуры,    |         |средства  ||  |номинируемые в Список всемирного|Иссык-Куль-  |         |местных   ||  |наследия в соответствующий      |ская облгос- |         |бюджетов  ||  |статус, согласно критериям      |администрация|         |          ||  |Комитета Всемирного наследия    |             |         |          ||  |ЮНЕСКО                          |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||14|Разработать                     |Госкомиссия  |2005-2010|Бюджетные ||  |Историко-архитектурный опорный  |по развитию  |годы     |средства  ||  |план городов и населенных мест  |культуры,    |         |средства, ||  |Кыргызстана, имеющих большое    |местные      |         |местных   ||  |количество памятников истории и |госадмини-   |         |бюджетов  ||  |культуры, градостроительные     |страции и    |         |          ||  |ансамбли, а также содержащие    |органы       |         |          ||  |древние культурные слои:        |местного     |         |          ||  |- г.Ош, Ошская область;         |самоуправ-   |         |          ||  |- г.Узген, Ошская область;      |ления        |         |          ||  |- с.Сафид-Булан, Джалал-Абадская|             |         |          ||  |область;                        |             |         |          ||  |- г.Каракол, г.Чолпон-Ата,      |             |         |          ||  |г.Балыкчы, Иссык-Кульская       |             |         |          ||  |область;                        |             |         |          ||  |- г.Джалал-Абад, г.Майлуу-Суу,  |             |         |          ||  |Джалал-Абадская область;        |             |         |          | |  |- г.Кызыл-Кыя, г.Сулюкта,       |             |         |          ||  |Баткенская область              |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||15|Принять меры по неукоснительному|Мэрии        |2004-2010|Средства  ||  |соблюдению норм законодательства|г.Бишкек и   |годы     |местных   ||  |Кыргызской Республики по        |Ош,          |         |бюджетов  ||  |сохранению и использованию      |Госкомиссия  |         |          ||  |памятников истории и культуры   |по развитию  |         |          ||  |при реконструкции и застройке   |культуры     |         |          ||  |г.Бишкек и г.Ош                 |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||16|Провести                        |             |         |          ||  |научно-исследовательские,       |             |         |          ||  |реставрационные, консервационные|             |         |          ||  |работы:                         |             |         |          ||  |- городище Навекат              |Госкомиссия  |I этап   |Грант     ||  |(Красная речка);                |по развитию  |2004-2006|ЮНЕСКО/   ||  |                                |культуры, НАН|годы     |Японского ||  |- городище Суяб (Ак-Бешим);     |             |II этап  |целевого  ||  |- историко-культурный комплекс  |             |2007-2010|фонда,    ||  |Баласагын (Бурана);             |             |годы     |бюджетные ||  |- петроглифы Чолпон-Аты;        |             |         |средства  ||  |                                |Госкомиссия  |2004-2010|Бюджетные ||  |                                |по развитию  |годы     |средства, ||  |                                |культуры, НАН|         |средства  |                                                   |  |                                |             |         |местных   ||  |                                |             |         |бюджетов, ||  |                                |             |         |грант     ||  |                                |             |         |посоль-   ||  |                                |             |         |ства ФРГ. ||  |- историко-культурный комплекс  |Госкомиссия  |2004-2010| Бюджетные||  |Тайлак баатыр;                  |по развитию  |годы     |средства, ||  |- историко-культурный комплекс  |культуры, НАН|         |средства  ||  |"Кошой-Коргон";                 |             |         |местных   ||  |- историко-культурный комплекс  |             |         |бюджетов  ||  |Таш-Рабат;                      |             |         |          ||  |- мавзолей Арслан-Боб;          |             |         |          ||  |- гумбез Курманбек баатыра;     |             |         |          ||  |- гумбез Баракан баатыра;       |             |         |          ||  |- историко-культурный комплекс  |             |         |          ||  |Идрис пайгамбар;                |             |         |          ||  |- историко-культурный и         |             |         |          ||  |природный музей-заповедник      |             |         |          ||  |Сулайман-Тоо;                   |             |         |          ||  |- городище Ак-Буура;            |             |         |          ||  |- историко-культурный комплекс  |             |         |          ||  |Узген;                          |             |         |          ||  |- крепость Кан                  |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||17|Разработать научную концепцию   |Госкомиссия  |2005-2010|Средства  ||  |исследования, сохранения и      |по развитию  |годы     |местных   ||  |использования                   |культуры, НАН|         |бюджетов  ||  |историко-культурного наследия   |             |         |          ||  |(включая подводные объекты) по  |             |         |          ||  |областям Кыргызской Республики  |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||18|Принять меры согласно статьи 38 |Госкомиссия  |2004-2010| Бюджетные||  |Закона Кыргызской Республики    |по развитию  |годы     | средства,||  |"Об охране и использовании      |культуры,    |         |средства  ||  |историко-культурного наследия" и|местные      |         |местных   ||  |п.4.3 "Положения об учете,      |госадмини-   |         |бюджетов  ||  |охране, реставрации и           |страции и    |         |          ||  |использовании объектов          |органы       |         |          ||  |историко-культурного наследия"  |местного     |         |          ||  |по передаче недвижимых          |самоуправ-   |         |          ||  |памятников истории и культуры,  |ления        |         |          ||  |находящиеся в собственности     |             |         |          ||  |государства, на баланс          |             |         |          ||  |государственного органа охраны  |             |         |          ||  |памятников для предоставления в |             |         |          ||  |пользование предприятиям,       |             |         |          ||  |учреждениям, организациям и     |             |         |          ||  |гражданам                       |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||19|Привести принятые  документы по |Госрегистр,  |2004-2007|Бюджетные ||  |землепользованию в соответствие |местные      |годы     |средства  ||  |с Государственным списком       |госадмини-   |         |          ||  |памятников истории и культуры   |страции,     |         |          ||  |Кыргызской Республики           |органы       |         |          ||  |республиканского и местного     |местного     |         |          ||  |значения                        |самоуправ-   |         |          ||  |                                |ления и      |         |          ||  |                                |Госкомиссия  |         |          ||  |                                |по развитию  |         |          ||  |                                |культуры     |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||20|Восстановить государственный    |Госкомиссия  |2004-2005|Бюджетные ||  |по охране и использованию       |по развитию  |годы     |средства  ||  |историко-культурного наследия   |культуры,    |         |          ||  |- Управления культурного        |Минфин       |         |          ||  |наследия в центральном органе   |             |         |          ||  |государственного управления     |             |         |          ||  |культурой согласно статьи 8     |             |         |          ||  |Закона Кыргызской Республики    |             |         |          ||  |"Об охране и использовании      |             |         |          ||  |историко-культурного наследия"  |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||21|Восстановить                    |Госкомиссия  |2004-2005|Бюджетные ||  |материально-техническую базу    |по развитию  |годы     |средства, ||  |НИПБ "Кыргызреставрация" с      |культуры,    |         |средства  ||  |выделением территории под       |Минфин, мэрия|         |местных   ||  |производственную базу и         |г.Бишкек     |         |бюджетов  ||  |дополнительные помещения        |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||  |4. Повышение поддержки          |             |         |          ||  |   общественности в сохранении  |             |         |          ||  |   историко-культурного наследия|             |         |          ||  |   квалификации специалистов и  |             |         |          ||  |   информированности населения  |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||22|Проводить обучающие семинары,   |Госкомиссия  |2005-2010|Бюджетные ||  |семинары-совещания, круглые     |по развитию  |годы     |средства, ||  |столы, конференции по вопросам  |культуры,    |         |средства  ||  |охраны и использования          |НАН, НТРК,   |         |местных   ||  |историко-культурного наследия   |СМИ, госад-  |         |бюджетов  ||  |                                |министрации, |         |          ||  |                                |органы       |         |          ||  |                                |местного     |         |          ||  |                                |самоуправ-   |         |          ||  |                                |ления и      |         |          ||  |                                |междуна-     |         |          ||  |                                |родные       |         |          ||  |                                |организации  |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||23|Создать общественный "Фонд      |Госкомиссия  |2004-2005|Вне-      ||  |содействия историко-культурному |по развитию  |годы     |бюджетные ||  |наследию" согласно статье 20    |культуры     |         |средства  ||  |Закона Кыргызской Республики "Об|             |         |          ||  |охране и использовании          |             |         |          ||  |историко-культурного наследия"  |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||24|Популяризировать                |Госкомиссия  |2005-2010|Бюджетные ||  |историко-культурное наследие    |по развитию  |годы     |средства, ||  |путем издания информационных    |культуры,    |         |средства  ||  |материалов и пропаганды его     |НАН, НТРК,   |         |местных   ||  |через СМИ                       |СМИ, госад-  |         |бюджетов  ||  |                                |министрации  |         |и вне-    ||  |                                |и органы     |         |бюджетные ||  |                                |местного     |         |средства  ||  |                                |самоуправ-   |         |          ||  |                                |ления        |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||25|Ввести в учебные планы высших,  |Минобразо-   |2005-2010|Бюджетные ||  |специальных учебных заведений   |вания,       |годы     |средства, ||  |и школ курс "Сохранение и       |Госкомиссия  |         |средства  | |  |использование                   |по развитию  |         |местных   ||  |историко-культурного            |культуры     |         |бюджетов  ||  |наследия"                       |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||26|Начать подготовку специалистов  |Минобразо-   |2005-2010|Бюджетные ||  |по новой специальности          |вания,       |годы     |средства  ||  |"Реставрация музейных коллекций"|Госкомиссия  |         |          ||  |на базе кафедры "Реставрация и  |по развитию  |         |          ||  |реконструкция архитектурного    |культуры     |         |          ||  |наследия" КГУСТА                |             |         |          ||--|--------------------------------|-------------|---------|----------||27|Активизировать работу с         |Госкомиссия  |2004-2010|Вне-      ||  |международными и                |по развитию  |годы     |бюджетные ||  |неправительственными            |культуры     |         |средства  ||  |организациями по вопросам охраны|             |         |          ||  |и использованию                 |             |         |          ||  |историко-культурного наследия   |             |         |          |------------------------------------------------------------------------