Утвержден                                          постановлением Правительства                                              Кыргызской Республики                                           от 25 ноября 2005 года №539                                                                                                       План                мероприятий по проведению торжественных                   мероприятий, посвященных 15-летию                  со дня  образования Чуйской области----------------------------------------------------------------------                                   | №  |        Мероприятия           |    Сроки     | Ответственные   ||    |                              | исполнения   |                 ||---------------------------------------------------------------------|                      Организационные мероприятия|---------------------------------------------------------------------|1   |  Подготовка программы        |до 5 декабря  |Чуйская          ||    | торжественных мероприятий,   |2005 года     |облгосадминистрац||    | посвященных 15-летию         |              |ия               ||    | со дня  образования Чуйской  |              |                 ||    | области                      |              |                 ||----|------------------------------|--------------|-----------------||2   | Составление сметы расходов   |до 5 декабря  |Чуйская          ||    | на проведение мероприятий и  |2005 года     |облгосадминистрац||    | обеспечение финансирования   |              |ия               ||----|------------------------------|--------------|-----------------||3   | Подготовка списков           |до 5 декабря  |Чуйская          ||    | приглашенных,                |2005 года     |облгосадминистрац||    | пригласительных билетов      |              |ия               ||-----------------------------------|--------------|-----------------||4   | Организация освещения в      |до 16         |Управление       ||    | средствах массовой           |декабря       |информационно-   ||    | информации подготовки и      |2005 года     |аналитической    ||    | проведени                    |              |работы и связям с||    |                              |              |общественностью  ||    |                              |              |АПМ, НТРК (по    ||    |                              |              |согласованию),   ||    |                              |              |Чуйская          ||    |                              |              |облгосадминистрац||    |                              |              |ия               ||----|------------------------------|--------------|-----------------||5   | Подготовка материалов по     |до 30 ноября  |Чуйская          ||    | представлению к              |2005 года     |облгосадминистрац||    | государственным наградам     |              |ия               ||    | тружеников Чуйской области   |              |                 ||-----------------------------------|--------------|-----------------||6   | Изготовление лент, памятных  |до 10         |Чуйская          | |    | медалей, значков для         |декабря       |облгосадминистрац||    | тружеников области           |2005 года     |ия               ||----|------------------------------|--------------|-----------------||7   | Заключение договоров с       |до 5 декабря  |Чуйская          ||    | Кыргызским театром оперы и   |2005 года     |облгосадминистрац||    | балета им.А.Малдыбаева,      |              |ия               | |    | режиссером тетра и           |              |                 ||    | художником постановщиком по  |              |                 ||    | проведению торжественных     |              |                 | |    | мероприятий                  |              |                 | |----|------------------------------|--------------|-----------------||8   | Подготовка сценария          |до 5 декабря  |Чуйская          ||    | торжественного собрания и    |2005 года     |облгосадминистрац||    | концерта деятелей искусств   |              |ия, Минкультуры, ||    |                              |              |Управление       ||    |                              |              |социального      ||    |                              |              |культурного      ||    |                              |              |развития АПМ,    ||----|------------------------------|--------------|-----------------||9   | Организация торжественного   |16 декабря    |Чуйская          | |    | обеда                        |2005 года     |облгосадминистрац||    |                              |              |ия               ||----|------------------------------|--------------|-----------------||10  | Обеспечение транспортом      |16 декабря    |Чуйская          ||    | участников торжественного    |2005 года     |облгосадминистрац||    | собрания                     |              |ия               | |----|------------------------------|--------------|-----------------||11  | Подготовка и оформление      |16 декабря    |Чуйская          ||    | выставки                     |2005 года     |облгосадминистрац||    | сельскохозяйственной и       |              |ия,              | |    | промышленной продукции       |              |Минсельхозводпром||    | Чуйской области              |              |                 | |----|------------------------------|--------------|-----------------||12  | Подготовка и оформление      |16 декабря    |Чуйская          ||    | выставки декоративно-        |2005 года     |облгосадминистрац||    | прикладного творчества       |              |ия,              ||    |                              |              |Минкультуры      ||----|------------------------------|--------------|-----------------||13  | Обеспечение общественного    |16-17         |Чуйская          ||    | правопорядка и               |декабря 2005  |облгосадминистрац||    | сопровождение ГАИ            |года          |ия,              ||    |                              |              |Отдел по делам   ||    |                              |              |обороны и        | |    |                              |              |правопорядка АПМ ||--------------------------------------------------------------------||         Культурно-массовые и спортивные мероприятия    |--------------------------------------------------------------------|                               |14  | Проведение конно-спортивных  |17 декабря    |Чуйская          ||    | игр на Республиканском       |2005 года     |облгосадминистрац||    | ипподроме «Ак-Кула» (кунан   |              |ия, дирекция     ||    | чабыш, жорго салыш, аламан   |              |Республиканского ||    | байге эниш, кыз-кумай, улак  |              |ипподромма       ||    | тартыш (Кокбору)             |              |«Ак-Кула»        |----------------------------------------------------------------------