Утвержден                                         постановлением  Правительства                                              Кыргызской Республики                                             21 апреля 2006 года №286                                  План  мероприятий по реализации Концепции развития физической культуры и        спорта в Кыргызской Республике на период 2006-2010 годы --------------------------------------------------------------------№  |    Мероприятия             |Ответственные         |    Сроки п/ |                            |за исполнение         |   выполненияп  |                            |(министерства,        |   |                            |ведомства)            |---|-----------------------------------------------------------------   |1. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей   |      устойчивое развитие физической культуры и спорта                              ---|-----------------------------------------------------------------                                                           1. |Разработать и в             |Госагентство по       |2006 год   |установленном порядке внести|физкультуре и спорту  |     |в Правительство Кыргызской  |                      |         |Республики предложения по   |                      |   |дальнейшему                 |                      |   |совершенствованию           |                      |         |нормативной правовой базы,  |                      |   |обеспечивающей устойчивое   |                      |   |развитие физической культуры|                      |   |и спорта,в том числе        |                      |   |через привлечение внутренних|                      |   |и внешних инвестиций,       |                      |   |благотворительность и       |                      |    |спонсорство, меценатство    |                      |----------------------------------------------------------------------2. |Подготовить и в             |Госагентство по       |2006 год   |установленном порядке внести|физкультуре и         |    |в Правительство Кыргызской  |спорту,               |    |Республики проекты решений: |Минобразования,       |   |                            |Минсоцтруд            |   |-«О финансовом,материально -|                      |                           |техническом и медико -      |                      |                               |биологическом обеспечении   |                      |   |спортивных школ и           |                      |   |республиканского училища    |                      |   |олимпийского резерва им.    |                      |    |Ш.Сыдыкова»;                |                      |   |- «Об увеличении            |                      |   |объемов финансирования на   |                      |   |развитие материально-       |                      |   |технической                 |                      |   |базы физической культуры    |                      |   |и спорта                    |                      |   |в Кыргызской Республике»    |                      |----------------------------------------------------------------------3. |Разработать   и    в        |Госагентство по       |2006   |установленном   порядке     |физкультуре и         |год   |утвердить программно        |Минобразования,       |   |-нормативные   спорту,      |Кыргызская            |    |основы  физического         |государственная       |   |воспитания населения        |академия физической   |   |                            |культуры и спорта     |   |                            |(КГАФКС) (по          |   |                            |согласованию)         |    ----------------------------------------------------------------------                                     4. |Разработать   и   в         |Минобразования,       |2006-2007 годы   |установленном порядке       |Госагентство по       |   |утвердить комплекс          |физкультуре и спорту  |   |нормативов и                |                      |          |общеобразовательных         |                      |   |стандартов                  |                      |    |по физической культуре для  |                      |   |учащейся молодежи           |                      |----------------------------------------------------------------------  5. |Принять меры, направленные  |Минобразования,       |2006   |на   создание   системы     |Госагентство по       |-2007   |государственного            |физкультуре и спорту  |годы   |контроля                    |                      |   |физической подготовленности |                      |   |учащихся    и    введение   |                      |                               |итогового экзамена   по     |                      |   |физической   культуре   для |                      |    |выпускников общеобразова-   |                      |   |тельных школ                |                      |----------------------------------------------------------------------6. |Утвердить в установленном   |Госагентство по       |2006 год   |порядке                     |спорту,               |   |местные нормативы           |облрайгоргос-         |   |минимальной физкультуре и   |администрации,        |   |обеспеченности жилых        |мэрии городов Бишкек и|   |районов                     |Ош Нацагентство       |          |физкультурно-               |по делам МСУ          |    |оздоровительными и          |                      |   |спортивными сооружениями    |                      |   |в зависимости от            |                      |     |плотности населения.        |                      | ----------------------------------------------------------------------                    2.Совершенствование системы управления в сфере физической                       культуры и спорта-----------------------------------------------------------------------7. |Разработать     и     внести|Госагентство по       |май   |проект    Указа   Президента|физкультуре и         |2006 года   |Кыргызской   Республики   «О|спорту                |   |внесении   изменений   и    |                      |          |дополнений в Указ Президента|                      |   |Кыргызской Республики от  30|                      |   |ноября 2005 года  № 607     |                      |   |«Об   оптимизации структуры |                      |   |государственных     органов |                      |   |Кыргызской Республики»,     |                      |   |предусматривающий           |                      |   |создание территориальных    |                      |   |(областных)     органов     |                      |    |управления физической       |                      |   |культурой и                 |                      |   |спортом                     |                      |-------------------------------------------------------------------------  8. |Подготовить проект          |Госагентство по       | II   |постановления Правительства |физкультуре и спорту  |квартал 2006   |Кыргызской   Республики   «О|                      |года          |внесении   изменений   и    |                      |         |дополнений в постановление  |                      |         |Правительства Кыргызской    |                      |         |Республики от 23 апреля 2003|                      |     |года                        |                      |   |№ 239 «О совете по развитию |                      |   |физической    культуры    и |                      |   |спорта    при 1 Правительст-|                      |   |ве Кыргызской Республики»   |                      |--------------------------------------------------------------------------  9. |Проводить Национальные      |Госагентство по       |2007-   |форумы «Физическая культура |физкультуре и спорту  |2010 годы   |и спорт в Кыргызстане»      |                      |             --------------------------------------------------------------------------                                                            10.|Создать при                 |Облгосадминистрации,  |II   |областных                   |мэрии городов Бишкек  |квартал   |государственных администра- |и Ош, Нацагентство    |2006 года   |циях и мэриях городов Бишкек|по делам МСУ,         |   |и Ош комиссии по развитию   |Госагентство по       |                           |физической культуры и спорта|физкультуре и         |                           |под руководством            |спорту                |    |заместителей  глав          |                      |                        |областных государственных   |                      |              |администраций и мэров       |                      |   |городов  Бишкек и Ош        |                      |-------------------------------------------------------------------------11.|Внести в установленном      |Министерства,         |II квартал    |порядке дополнения в        |административные      |2006 года   |положения   госкомитеты,    |ведомства             |       |министерств,госкомитетов,   |                      |   |и административных ведомств,|                      |              |предусматривающие введение в|                      |                                  |функциональные обязанности  |                      |   |министерств                 |                      |       |и  административных ведомств|                      |   |функций по поддержке и      |                      |   |развитию физической         |                      |   |культуры и спорта           |                      |-------------------------------------------------------------------------- 12.|Создать на базе Кыргызской  |КГАФКС                |2006-2007 годы   |государственной академии    |Госагентство по       |   |физкультуры (по согласова-  |физкультуре и         |         |нию),и спорта информационно-|спорту, Минздрав,     |   |аналитический               |Минобразования        |                  |центр оценки и прогнозирова-|                      |   |ния состояния здоровья и    |                      |   |физического развития детей, |                      |   |подростков и молодежи       |                      |--------------------------------------------------------------------------                             3. Внедрение новых физкультурно-оздоровительных и спортивных                                 технологий--------------------------------------------------------------------------13.|Разработать и внедрить      |Госагентство по       |2006-   |единые тесты (контрольные   |физкультуре и         |2007   |нормативы),определяющие     |спорту,               |годы   |состояние здоровья и уровень|Минобразования,       |    |физического развития детей, |Минздрав, КГАФКС (по  |   |юношей и девушек на разных  |согласованию)         |   |этапах их спортивной        |                      |   |подготовки.                 |                      |                    --------------------------------------------------------------------------14.|Разработать и               |Госагентство по       |2006-   |внедрить новые физкультурно-|физкультуре и         |2007   |оздоровительные и спортивные|спорту,               |годы   |технологии   в   работу     |Минобразования,       |   |образовательных учреждений  |Минюст, местные       |   |республики                  |госадминистрации      |--------------------------------------------------------------------------                                           4. Создание условий для активных занятий физической                         культурой и спортом                                    --------------------------------------------------------------------------                                                           15.|Осуществить комплекс         |Госагентство по      |2006 год   |мер, направленных  на        |физкультуре и        |    |разработку и внедрение       |спорту, Минэкономфин |   |эффективных многоканальных   |                     |   |систем финансирования        |                     |   |физической культуры и спорта |                     | --------------------------------------------------------------------------    16.|Разработать и                |Облгосадминистрации, |2006-   |реализовать региональные     |мэрии городов Бишкек |2010   |и муниципальные программы    |и Ош, Нацагентство   |годы   |развития физической культуры |по делам МСУ         |   |и спорта                     |                     |                        --------------------------------------------------------------------------   17.|Разработать   и   в          |Госагентство по      |2006   |установленном   порядке      |физкультуре и        |год   |утвердить генеральную схему  |спорту,              |   |строительства     сети       |Облгосадминистрации, |   |объектов физкультурно-       |мэрии городов Бишкек |   |оздоровительного  и          |и Ош, Нацагентство   |   |спортивного назначения.      |по делам МСУ         |   |Провести   паспортизацию     |                     |    |существующих сооружений      |                     |--------------------------------------------------------------------------      18.|Принять меры по созданию     |Облгосадминистрации, |2006-   |материально-технической базы |мэрии городов Бишкек |2010   |спорта,отвечающей современным|и Ош, Госагентство   |годы   |требованиям                  |по физкультуре и     |   |                             |спорту,              |   |                             |Минобразования,      |   |                             |Минсоцтруд,          |   |                             |Минэкономфин,        |   |                             |Нацагентство по      |   |                             |делам МСУ            |---------------------------------------------------------------------------                                   19.|Организовать работу  по      |Облгосадминистрации, |2006-   |ремонту   и  восстановлению  |мэрии городов Бишкек |2010 годы   |имеющихся и сооружению  и Ош,|Минобразования,      |   |новых спортивно-             |Минсоцтруд,          |   |оздоровительных объектов     |Минэкономфин,        |   |                             |Госагентство         |                                    |                             |по физкультуре и     |                                    |                             |спорту,Нацагентство  |    |                             |по  делам МСУ        |                                    --------------------------------------------------------------------------                                           20.|В целях развития  детского   |Госагентство по      |2006-2010 годы   |и   юношеского   спорта   и  |физкультуре и спорту,|   |подготовки   олимпийского    |Облгосадминистрации, |                              |резерва   принять   меры   по|мэрии городов Бишкек |          |созданию новых детско-юношес-|и Ош,Минобразования, |   |ких спортивных школ и        |Минэкономфин,        |                |специализированных           |Нацагентство по      |                |детско-юношеских  школ       |делам МСУ            |           |олимпийского   резерва   в   |                     |                   |соответствии   с Типовым     |                     |    |положением о детско-юношеской|                     |                  |спортивной школе и           |                     |       |специализированной  детско-  |                     |    |юношеской школе              |                     |   |олимпийского резерва,        |                     |           |утвержденного постановлением |                     |      |Правительства Кыргызской     |                     |               |Республики   от 15 августа   |                     |    |2003 года № 518 «Об утвержде-|                     |   |нии Типового положения       |                     |    |о       детско-юношеской     |                     |      |спортивной       школе     и |                     |   |специализированной    детско-|                     |   |юношеской   школе            |                     |         |олимпийского резерва         |                     |         |Кыргызской Республики»       |                     |----------------------------------------------------------------------------                            21.|Принять меры, направленные   |Облгосадминистрации, | 2006-   |на обеспечение               |мэрии                | 2010 годы   |эффективной  эксплуатации    |городов Бишкек и Ош, |                                |физкультурно-                |Минобразования,      |   |оздоровительных и спортивных |Минсоцтруд,          |                    |сооружений                   |Госагентство по      |                |                             |физкультуре и        |   |                             |спорту, Нацагентство |   |                             |по  делам МСУ        |                                       ----------------------------------------------------------------------------22.|Разработать   и   внести   в |Госагентство по      | 2006 год   |Правительство   Кыргызской   |физкультуре и        |    |Республики предложения   по  |спорту               |                  |запрету на приватизацию,     |                     |                         |перепрофилирование      и    |                     |                                 |ликвидацию      учреждений   |                     |   |физической культуры и спорта |                     |                   ----------------------------------------------------------------------------                                                              23.|Распределение средств мест-  |Облгосадминистрации, | 2010-2010 годы   |ного бюджета предусматривать |мэрии городов Бишкек |                             |не менее 3 процентов         |и Ош                 |          |его объема на развитие       |                     |   |физической культуры и спорта |                     |----------------------------------------------------------------------------24.|Предусматривать      на      |Госагентство по      |2006-2010 годы   |содержание      физкультурно-|физкультуре и        |        |оздоровительных и спортивных |спорту,              |   |объединений, центров, клубов,|облгосадминистрации, |   |школ,      сооружений        |мэрии городов Бишкек |   |государственной      и       |и Ош                 |   |муниципальной                |                     |    |собственности                |                     |   |дотации, обеспечивающие      |                     |   |надлежащее их функционирова- |                     |   |ние                          |                     |                   ---------------------------------------------------------------------------- 25.|Организовать для жителей     |Минздрав,            |2006   |регионов консультационные    |Госагентство по      |год   |услуги врачей при            |физкультуре и        |   |физкультурно-оздоровительных |спорту,              |   |объединениях,спортивных      |облгосадминистрации, |   |клубах, школах               |мэрии городов Бишкек |                       |                             |и Ош                 |----------------------------------------------------------------------------26.|Осуществлять медицинское     |Минздрав,            |Постоянно   |обеспечение физкультурно-    |Госагентство по      |   |оздоровительных, спортивных  |физкультуре и        |    |занятий и соревнований по    |спорту, Минсоцтруд,  |   |месту    жительства,         |Минобразования       |   |обеспечить    систематические|                     |   |обследования     состояния   |                     |   |здоровья     занимающихся    |                     |   |физической культурой и       |                     |   |спортом и надзор за          |                     |   |санитарно-гигиеническим      |                     |   |состоянием   мест  занятий   |                     |   |физической культурой и       |                     |   |спортом                      |                     |------------------------------------------------------------------------------27.|Осуществлять контроль за     |Облгосадминистрации, |Постоянно   |использованием физкультурно- |мэрии городов Бишкек |                                       |оздоровительных и            |и Ош, Госагентство   |        |спортивных сооружений        |по физкультуре и     |        |по прямому назначению        |спорту               |                      -------------------------------------------------------------------------------                                       28.|Организовать  специальные    |Госагентство по      |2006-   |республиканские       и      |физкультуре и        |2010 годы   |региональные конкурсы  среди |спорту,              |   |подростковых   клубов,       |Минобразования,      |   |направленные:                |облгосадминистрации, |                       |- на  физическое             |мэрии                |   | воспитание    и    развитие |городов Бишкек и Ош  |   |детско-юношеского спорта; на |                     |   |качественную     организацию |                     |    |физкультурно-оздоровительной |                     |   |деятельности                 |                     | -------------------------------------------------------------------------------    29.|Принять меры по обеспечению  |Госагентство по      |Постоянно   |национальных сборных команд  |физкультуре и спорту |   |необходимым   инвентарем   и |                     |                            |оборудованием, отвечающим    |                     |   |международным стандартам     |                     |    |и современным требованиям    |                     |   |подготовки  спортсменов      |                     |------------------------------------------------------------------------------                  5. Формирование основ физического                                                самосовершенствования                                   ------------------------------------------------------------------------------    30.|Принять меры по   увеличению |Минобразования,      |2006-   |обязательных учебных часов на|Госагентство по      |2010   |физическую культуру в        |физкультуре и спорту |годы   |общеобразовательных учрежде- |                     |     |ниях с 1  по 11  классы и    |                     |   |повышению качества проведения|                     |   |учебных и     внеурочных     |                     |    |занятий по физической        |                     |   |культуре   и спорту   для    |                     |   |учащихся       и студентов,  |                     |   |с увеличением их объема      |                     |   |до 8-12 часов в неделю       |                     |-------------------------------------------------------------------------------31.|Создать  новые               |Минобразования,      |2006-   |и     совершенствовать       |Госагентство по      |2010   |имеющиеся методические       |физкультуре и спорту |годы   |программы и технологии       |                     |   |оздоровительно-тренировочной |                     |   |направленности для           |                     |   |обучающихся                  |                     |------------------------------------------------------------------------------     32.|Проводить работу    по       |Госагентство по      |2006 -2010 годы      |обеспечению    качественного |физкультуре и        |    |резерва     для  национальных|спорту,              |   |сборных     команд     по    |Минобразования       |                  |олимпийским видам спорта     |      -------------------------------------------------------------------------------                                    33.|Организовать   работу   по   |Госагентство по      |Постоянно   |повышению   квалификации     |физкультуре и        |     |специалистов по  спортивной  |спорту, КГАФКС (по   |    |медицине,лечебной физкультуре|согласованию),       |    |и восстановительному массажу,|Минздрав             |   |а также семинары  для        |                     |         |специалистов  физической     |                     |   |культуры   и спорта  по      |                     |   |проблемам   врачебно-        |                     |   |педагогической   роли,       |                     |   |показаниям и                 |                     |   |противопоказаниям     при    |                     |   |занятиях физической культурой|                     |   |испортом                     |------------------------------------------------------------------------------          6. Создание государственной системы мониторинга состояния сферы                      физической культуры и спорта------------------------------------------------------------------------------34.|Разработать   и   в          |Госагентство по      |2006-2007 годы     |установленном   порядке      |физкультуре и        |   |утвердить систему индикаторов|спорту, КГАФКС (по   |   |оценки и стимулирования      |согласованию)        |   |развития                     |                     |   |физической культуры и спорта |                     |-------------------------------------------------------------------------------                                    35.|Провести  работу  по созданию|Нацстатком,          |2006-   |эффективной  системы сбора   |Госагентство по      |2007   |статистической   информации, |физкультуре и спорту |годы   |мониторинга и оценки ситуации|                     |       |в сфере физической культуры и|                     |   |спорта                       |                     |  -------------------------------------------------------------------------------    36.|Проводить        ежегодный   |Нацстатком,          | 2006-   |мониторинг        состояния  |Госагентство по      | 2010   |физической культуры и спорта |физкультуре и спорту | годы-------------------------------------------------------------------------------                                                                                      7. Кадровое обеспечение-------------------------------------------------------------------------------37.|Принять   меры  по созданию  |Минобразования,      |   |эффективной системы подготов-|Госагентство по      |   |ки кадров для развития       |физкультуре и        |   |физической культуры и спорта,|спорту,              |   |а также их закрепления на    |облгосадминистрации, |   |местах                       |мэрии городов Бишкек |   |                             |и Ош                 | --------------------------------------------------------------------------------                                       38.|Обеспечить эффективную       |КГАФКС (по           |2006-   |подготовку кадров  в  сфере  |согласованию),       |2010   |физической культуры и спорта |Госагентство по      |годы   |                             |физкультуре и        |   |                             |спорту,              |   |                             |Минобразования       |   |                             |                     |-------------------------------------------------------------------------------- 39.|Разработка и внедрение       |Минобразования,      |2007-2008годы   |квалификационных требований  |Госагентство по      |   |к работникам физической      |физкультуре и спорту |   |культуры и спорта            |                     |-------------------------------------------------------------------------------                                                  40.|Организация  и  проведение   |Минобразования,      |Постоянно   |ежегодных    аттестаций      |Госагентство по      |   |преподавателей               |физкультуре и спорту |   |физической  культуры         |                     |   |в образовательных учреждениях|                     |   |по физической культуре и     |                     |      |спорту                       |                     |-------------------------------------------------------------------------------41.|Организация   переподготовки |Минобразования,      |2006-   |и повышения квалификации,    |Госагентство по      |2010   |работников   физической      |физкультуре и спорту |годы   |культуры    и спорта.        |                           -------------------------------------------------------------------------------42.|Организация   и  проведение  |Минобразования,      |2006-   |учебных семинаров и          |КГАФКС (по           |2010   |семинаров-практикумов   для  |согласованию),       |годы   |работников физической        |Госагентство по      |    |культуры и спорта.           |физкультуре и спорту |-----------------------------------------------------------------------------                                       43.|Рассмотреть в установленном  |Минобразования       |2006 год   |порядке    вопрос    о       |                     |         |предоставлении Кыргызской    |                     |         |государственной академии     |                     |   |физической    культуры    и  |                     |   |спорта    права    принимать |                     |                            |абитуриентов           на    |                     |   |основе      своих            |                     |   |собственных вступительных    |                     |   |испытаний                    |                     |----------------------------------------------------------------------------     44.|С целью допущения к          |Минобразования,      |2006-   |профессиональной деятельности|Госагентство по      |2008   |лиц с высшим физкультурным и |физкультуре и        |годы   |средним специальным   спорту,|КГАФКС (по           |    |образованием провести        |согласованию)        |   |аттестацию учителей, тренеров|физической культуры  |    |и организаторов и спорта на  |                     |   |предмет профессионального    |                     |   |соответствия                 |                     |---------------------------------------------------------------------------45.|Во    исполнение    поручения|Минобразования,      |2006   |Президента    Кыргызской     |КГАФКС (по           |год   |Республики   подготовить     |согласованию)        |   |проект     постановления     |                     |    |Правительства Кыргызской     |                     |   |Республики    о повышении    |                     |   |заработной    платы          |                     |   |преподавателям,сотрудникам   |                     |   |и стипендий студентам КГАФКС |                     |--------------------------------------------------------------------------- 46.|Систематически  проводить    |Минобразования,      |Посто   | проверку       качества     |Госагентство по      |янно   | подготовки    специалистов  |физкультуре и спорту |   | физической    культуры    на|                     |   | факультетах и специализиро- |                     |   |ванных отделениях вузов      |                     |   |республики                   |                     |--------------------------------------------------------------------------- 47.|Обеспечить подготовку        |Минобразования,      |2006-   |специалистов по коррекционной|КГАФКС (по           |2008   |(для лиц с ментальными       |согласованию)        |годы   |нарушениями) и адаптивной    |                     |         |физической культуре          |                     | --------------------------------------------------------------------------- 48.|Разработать систему мер по   |Госагентство по      |2006   |развитию движения «Спешл     |физкультуре и        |год   |Олимпик» в Кыргызской        |спорту, КГАФКС (по   |    |Республике                   | согласованию)       |           ----------------------------------------------------------------------------                                      49.|В    установленном    порядке|Госагентство по      |2006   |внести    предложения    в   |физкультуре и        |год   |Правительство Кыргызской     |спорту, КГАФКС (по   |   |Республики по обеспечению    |согласованию)        |   |социальных льгот и гарантий  |                     |   |лицам, имеющим звания        |                     |         |«Заслуженный тренер» и       |                     |        |«Заслуженный мастер спорта   |                     |   |Кыргызской   Республики»,   а|                     |   |также   иные   отраслевые    |                     |   |звания                       |                     |----------------------------------------------------------------------------    8. Просветительская деятельность по реализации национальной идеи                     «Здоровая нация — процветающая страна»---------------------------------------------------------------------------50.|Разработать и внедрить систему|Госагентство по     | 2006-   |мер,направленных на формирова-|физкультуре и       | 2010   |ние и реализацию национальной |спорту, КГАФКС (по  | годы   |идеи «Здоровая  нация         |согласованию)       |    |-процветающая                 |совместно с ГТРК и  |   |страна», составляющими        |СМИ                 |    |компонентами которой являются:|                    |                   |- «Спортивная молодежь »;     |                    |    |- «Спортивная семья - здоровый|                    |   |ребенок»;                     |                    |   |- «Здоровый образ             |                    |   |жизни -творческое долголетие»;|                    |    |- «Здоровье - производительный|                    |   |труд»;                        |                    |   |- «Единство                   |                    |   |физического  и                |                    |   |духовно-интеллектуального     |                    |   |развития личности»;           |                    |   |- «Спортивное совершенство    |                    |   |спортивная нация»;            |                    |   |- «Твое                       |                    |   |здоровье   в твоих руках», а  |                    |   |также организовать и провести |                    |   |пропагандисткую     компанию  |                    |   |по их реализации              |                    |---------------------------------------------------------------------------    51.|Принять      меры      по     |Госагентство по     |2006-   |разработке      и   внедрению |физкультуре и       |2007    |физкультурно-оздоровительного |спорту,             |годы    |комплекса                     |Минобразования,     |    |«Президентские тесты по       |КГАФКС (по          |                                      |физической подготовке»        |согласованию)       |         ---------------------------------------------------------------------------                    52.| Организовать     проведение  |Госагентство по     | 2006-   | спартакиад     Кыргызской    |физкультуре и       | 2010 годы   | Республики,   студенческих   |спорту,             |   | универсиад,   манасиад   по  |Минобразования,     |    | национальным    видам спорта |Минсоцтруд          |    | для    школьников    и       |                    |    | студенческой молодежи        |                    |---------------------------------------------------------------------------9. Издательская и пропагандистская работа в СМИ---------------------------------------------------------------------------53.|Создание видеосериалов о      |Госагентство по     |2006-   |пропаганде здорового образа   |физкультуре и спорту|2007   |жизни                         |совместно с ГТРК,   |годы   |                              |СМИ                 | ---------------------------------------------------------------------------                                   54.| Провести работу со СМИ по    |Госагентство по     | 2006   | организации постоянных рубрик|физкультуре и спорту|-2007годы   | или   страниц   по   вопросам|                    |          | пропаганды   среди населения |                    |         | здорового образа жизни       |                    |----------------------------------------------------------------------------